**PATVIRTINTINA**

Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2016 m. sausio 11 d.

protokolu Nr. 2

**KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016-2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VEIKSMŲ PLANAS**

| **Veiksmo pavadinimas** | **Veiksmo įgyvendinimo laikotarpis** | | **Veiksmo rodiklis** | **Veiksmo vykdytojas** | **Veiksmo vykdytojo atrankos principas** | **Lėšų poreikis tūkst. Eur** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pradžia** | **Pabaiga** | **Finansavimo šaltinis\*** | | | |
| **Iš viso:** | **SB** | **VB** | **ES** |
| **1 tikslas. Skatinti gyventojus būti versliais ir aktyviais darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime** | | | | | | | | | |
| **1.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai** | | | | | | | | | |
| 1.1.1.Bendradarbystės centro pradedantiems verslą - fizinės erdvės su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas | 2017 m. kovo mėn. | 2019 m. liepos mėn. | Sukurta ne mažiau kaip 15-os darbo vietų bendradarbystės erdvė. Į veiklas įtraukta ne mažiau kaip 30 darbo rinkoje neaktyvių arba verslą pradėjusių asmenų | Juridiniai asmenys, kurių valdymo nekontroliuoja valstybė arba savivaldybė | Konkursas | **105,0** | 29,4 | 5,7 | 69,9 |
| 1.1.2. Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai (prioritetą teikiant verslams, pradedantiems veiklą teritorijose, atnaujinamose įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programą) | 2017 m. kovo mėn | 2022 m. gegužės mėn. | Į verslumo įgūdžių ugdymo programas įtraukta ne mažiau kaip 100 darbo rinkoje neaktyvių arba verslą pradėjusių asmenų. Suteikta parama verslo pradžiai ne mažiau kaip 28 įmonėms | Juridiniai asmenys, kurių valdymo nekontroliuoja valstybė arba savivaldybė | Konkursas | **390,0** | 109,2 | 21,1 | 259,7 |
| 1.1.3. Miesto ir kaimo sąveika, skatinant inovacijų plėtrą ir ekonominę sanglaudą (bendradarbiaujant su besiribojančiomis kaimo ir žuvininkystės vietos veiklos grupėmis) | 2017 m. kovo mėn | 2019 m. gegužės mėn. | Į projekto veiklas įtraukta ne mažiau kaip 30 pradedančių verslą asmenų, kuriems teikiamos mentorystės ir tarpininkavimo paslaugos užmezgant verslo ryšius, surandant tiekėjus, rinkas. Organizuoti ne mažiau kaip 3 verslo renginiai. | Juridiniai asmenys, kurių valdymo nekontroliuoja valstybė arba savivaldybė | Konkursas | **100,0** | 28,0 | 5,4 | 66,6 |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **595,0** | **166,6** | **32,1** | **396,3** |
| **1.2 uždavinys. Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti bei įsilieti į darbo rinką** | | | | | | |  |  |  |
| 1.2.1. Neformalaus profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems darbo rinkoje asmenims siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sukurti jiems darbo vietas | 2017 m. kovo mėn. | 2021 m. gegužės mėn. | Į neformaliojo profesinio ugdymo programas/praktiką darbo vietoje įtraukta ne mažiau kaip 100 neaktyvių darbo rinkoje asmenų, įdarbintų/pradėjusių individualią veiklą asmenų skaičius - ne mažiau kaip 20 | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | **150,0** | 42,0 | 8,1 | 99,9 |
| 1.2.2. Kompleksinės paramos teikimas įmonėms, įdarbinančioms socialinės rizikos asmenis | 2017 m. kovo mėn | 2019 m. liepos mėn. | Konsultuotos ne mažiau kaip 5, paremtos ne mažiau kaip 3 SVV įmonės, įdarbinta socialinės rizikos asmenų - ne mažiau kaip 5 | Juridiniai asmenys, kurių valdymo nekontroliuoja valstybė arba savivaldybė | Konkursas | **55,0** | 15,4 | 3,0 | 36,6 |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **205,0** | **57,4** | **11,1** | **136,5** |
| **Iš viso tikslui:** | | | | | | **800,0** | **224,0** | **43,2** | **532,8** |
| **2 tikslas. Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams pilnavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą** | | | | | | |  |  |  |
| **2.1 uždavinys. Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunų žmonių socializacijai** | | | | | | |  |  |  |
| 2.1.1. Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas tikslinėje teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai per profesinį orientavimą, savanorystę ir sociokultūrines veiklas | 2017 m. kovo mėn | 2022 m. gegužės mėn. | Tikslinėje teritorijoje įkurtas stacionarus/mobilus jaunimo užimtumo centras. Į centro veiklas įtraukta ne mažiau kaip 100 socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių. Parengta ne mažiau kaip 10 savanorių. | Biudžetinė įstaiga Klaipėdos jaunimo centras |  | **185,0** | 51,8 | 10,0 | 123,2 |
| 2.1.2. Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas | 2017 m. kovo mėn | 2020 m. gegužės mėn. | Prevencinėse veiklose užimta ne mažiau kaip 50 delinkventinio elgesio vaikų ir jaunuolių. Parengta ne mažiau kaip 10 savanorių. | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | **80,0** | 22,4 | 4,3 | 53,3 |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **265,0** | **74,2** | **14,3** | **176,5** |
| **2.2 uždavinys. Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį** | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Savipagalbos grupių, psichosocialinių, sociokultūrinių bei krizių įveikimo paslaugų teikimas savanorystės pagrindais neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems asmenims | 2017 m. kovo mėn | 2022 m. gegužės mėn. | Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 400 neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų. Į veiklas įtraukta ne mažiau kaip 10 savanorių | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | **150,0** | 42,0 | 8,1 | 99,9 |
| 2.2.2. Savanoriškos pagalbos organizavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems jų namuose ir atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems šeimos narius su negalia | 2017 m. kovo mėn | 2021 m. gegužės mėn. | Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 50 neįgaliųjų ir 50 jų šeimų narių. Parengta ne mažiau kaip 50 savanorių | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | **80,0** | 22,4 | 4,3 | 53,3 |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **230,0** | **64,4** | **12,4** | **153,2** |
| **2.3 uždavinys. Teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms** | | | | | | |  |  |  |
| 2.3.1. Savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims | 2017 m. kovo mėn | 2020 m. gegužės mėn. | Paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 50 senyvo amžiaus asmenų, parengta ne mažiau kaip 20 savanorių | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | **80,0** | 22,4 | 4,3 | 53,3 |
| 2.3.2.Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendimas | 2017 m. kovo mėn | 2020 m. gegužės mėn. | Į veiklas įtraukta ne mažiau kaip 100 socialinę atskirtį patiriančių asmenų, parengta nemažiau kaip 20 savanorių | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | **170,0** | 47,6 | 9,2 | 113,2 |
| 2.3.3. Informacijos sklaidos ir tarpininkavimo gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų plėtojimas | 2017 m. kovo mėn | 2022 m. gegužės mėn. | Įvairiais informacijos sklaidos kanalais informuota bent 6000 socialinę atskirtį patiriančių, individualiai konsultuota bent 4000 socialinę atskirtį patiriančių asmenų | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | **75,0** | 21,0 | 4,1 | 50,0 |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **325,0** | **91,0** | **17,6** | **216,5** |
| **Iš viso tikslui:** | | | | | | **820,0** | **229,6** | **44,3** | **546,1** |
| Vietos plėtros strategijos administravimas | 2016 m. rugsėjo mėn. | 2022 m. gruodžio 31 d. | Vykdomos vietos plėtros strategijos administravimo veiklos | Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė |  | **160,0** | 60,0 | 7,5 | 92,5 |
| **Iš viso strategijai:** | | | | | | **1780,0** | **513,6** | **95,0** | **1171,4** |
| **\*Finansavimo šaltinių sutrumpinimų paaiškinimai:**  SB – savivaldybės biudžeto lėšos;  VB – valstybės biudžeto lėšos;  ES – Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos. | | | | | |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_