## Ataskaita
2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (NR. 02)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas – Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė Investicijų ir ekonomikos departamentas (Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius, Projektų skyrius).
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 8 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 7 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta |  | – | 1 | (blogiau, nei planuota).
2015 m. SVP programos Nr. 02 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (NR. 02)
Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa
01 | Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose | [5 empty] | Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius |  |  | Klaipėdoje apsilankančių turistų skaičiaus didėjimas, proc. (VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro duomenimis) | 12 | 9 | Iš viso Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centre apsilankė 110600 turistų, iš jų: 60,2 tūkst. kruizinių laivų turistų; 50,4 tūkst. keliaujančių kitais būdais. Turistų skaičius padidėjo 8,97 proc., palyginti su 2014 m.
[7 empty] | Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius |  |  | Visų Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų užimtumo pokytis, proc. | 2 | 2.5
01 | 01 | Plėtoti vandens turizmą
01 | 01 | 01 | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | P3.2.2.1, P3.2.2.3 | 5 | SB | 28875 | 28875 | 28870 | Atvykusių kruizinių laivų skaičius, vnt. | 65 | 54 | Atvyko visi 2015 m. užsiregistravę laivai, mažiau, nei planuota, nes rodiklis 2015 metams buvo planuojamas pagal 2014 m. lygį
[10 empty] | Dalyvauta specializuotose kruizinės laivybos parodose, kartai | 1 | 2 | Sudalyvauta tarptautinėse parodose „Cruize Shipping Miami“ Majamyje ir „Seatrade Europe“ Hamburge
[10 empty] | Išleista specializuotų leidinių kruizinių laivų turistams, tūkst. egz. | 90 | 90 | Išleista specializuotų leidinių: 47 tūkst. vnt. atvirukų; 28 tūkst. vnt. Klaipėdos miesto plano; 15 tūkst. vnt. informacinių lankstinukų apie Klaipėdos miestą
[10 empty] | Atplaukusių į uostą burlaivių ir jachtų skaičius, vnt. | 1100 | 1624
[6 empty] | Iš viso: | 28875 | 28875 | 28870 | Įvykusių jūrinių renginių skaičius, vnt. | 1 | 1
01 | 01 | 02 | Didžiųjų burlaivių regatos „The Tall Ships Races“ programos įgyvendinimas | P3.2.2.1 | 5 | SB | 193466 | 193466 | 192149 | Įvykdytos Didžiųjų burlaivių regatos sutartys, vnt. | 2 | 2
[6 empty] | SB(VB) | 144810 | 144810 | 144810 | Sumokėtas generalinės konferencijos dalyvio mokestis, vnt. | 2 | 2
[10 empty] | Pagaminta suvenyrų, vnt. | 100 | 40 | Suvenyrai buvo įsigyti pagal poreikį
[10 empty] | Parengtas pristatymas apie Klaipėdą (USB laikmena), vnt. | 100 | 300
[10 empty] | Įgyvendintas rinkodaros priemonių (straipsniai, interneto tinklalapio atnaujinimas, leidiniai ir brošiūros) paketas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 338276 | 338276 | 336959
01 | 01 | 03 | Regatos „Baltic Sail“ įgyvendinimas | P3.2.2.1 | 5 | SB | 57924 | 57924 | 57924 | Įgyvendinta renginio programa, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 57924 | 57924 | 57924
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 425075 | 425075 | 423753
01 | 02 | Plėtoti turizmo informacinę sistemą
01 | 02 | 01 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose) | P3.2.3.2, P3.2.3.3 | 5 | SB | 13496 | 13496 | 13496 | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, kartai | 5 | 5
[10 empty] | Organizuota miesto turizmo galimybių pristatymų užsienio žurnalistams, vnt. | 1 | 4
[10 empty] | Išleista informacinių leidinių apie Klaipėdos miestą, skirtų parodoms, tūkst. egz. | 4 | 3.5
[6 empty] | Iš viso: | 13496 | 13496 | 13496
01 | 02 | 02 | Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams | P3.2.3.1 | 5 | SB | 69509 | 81673 | 81673 | Aptarnauta turistų (suteikta inform.), tūkst. vnt. | 100 | 110.6 | Turizmo informacijos centre apsilankė 110,6 tūkst. turistų, iš jų: 60,2 tūkst. kruizinių laivų turistų, 50,4 tūkst. keliaujančių kitais būdais. Turistų skaičius padidėjo 8,97 proc., payginti su 2014 m.
[10 empty] | Išleista nemokamų informacinių leidinių, žemėlapių, tūkst. egz. | 40 | 40
[6 empty] | Iš viso: | 69509 | 81673 | 81673 | Turizmo dienai paminėti surengta nemokamų ekskursijų po miestą, vnt. | 10 | 11 | Ekskursijose dalyvavo apie 450 žmonių
01 | 02 | 03 | Nacionalinės turizmo informacinės sistemos duomenų bazės atnaujinimas |  | 5 | SB | 12164 |  | 0 | Nuolat atnaujinama turizmo informacijos sistema www.klaipedainfo.lt, kart./mėn. | 12 |  | Dėl pasikeitusių teisės aktų (Turizmo įstatyme pakeista nuostata dėl Lietuvos turizmo informacijos sistemos panaikinimo ir finansavimo galimybės) buvo panaikintas priemonės vykdymas (savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimas Nr. T2-213)
[6 empty] | Iš viso: | 12164 | 0 | 0 | Sukurtų programėlių skaičius, vnt. | 4
01 | 02 | 04 | Projektų, gerinančių turizmo sąlygas Klaipėdos mieste, įgyvendinimas |  | 5 | SB | 4113 | 4113 | 1900 | Nuolat atnaujinama turizmo informacijos sistema www.klaipedainfo.lt, kart./mėn. | 12 | 12 | Nupirktos interneto svetainės www.klaipedainfo.lt atnaujinimo paslaugos | Vykdant viešuosius pirkimus, svetainės atnaujinimo paslaugos nupirktos už mažesnę, negu planuota
[6 empty] | Iš viso: | 4113 | 4113 | 1900
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 99282 | 99282 | 97069
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 524357 | 524357 | 520822
02 | Plėtoti viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą | [5 empty] | Projektų skyrius |  |  | Įgyvendinta viešųjų infrastruktūros projektų, vnt. | 2 | 1
02 | 01 | Plėtoti turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | 01 | Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso rytinės kurtinos atkūrimas bei Antrojo pasaulinio karo laikų dažų (kuro) sandėlio pritaikymas | I | 5 | SB(P) | 196883 | 196883 | 196883 | Atlikti rekonstravimo darbai:
|  |  |  | P3.2.1.1. |  | SB | 867875 | 1017861 | 962941 | I etapas: atkurta rytinė kurtina; restauruotas Antrojo pasaulinio karo laikų sandėlis; įrengti inžineriniai tinklai. Užbaigtumas, proc. Įrengta signalizacija, vnt. | 100 | 100 | Atkurta rytinė kurtina, restauruotas Antrojo pasaulinio karo laikų kuro (dažų) sandėlis, nutiesti inžineriniai tinklai
[6 empty] | PF | 170441 | 292535 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | ES | 2461770 | 2339676 | 2314109
[6 empty] | Iš viso: | 3696969 | 3846955 | 3473933
02 | 01 | 02 | Jono kalnelio ir prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | I | 5 | SB | 14481 | 3000 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | Patvirtintas priemonės aprašas vidaus reikalų ministro 2015-12-10 įsakymu Nr. IV-989. | Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros dėl investicijų projekto parengimo. Pradėtos techninio projekto paslaugos pirkimo procedūros
|  |  |  | P3.2.1.7 |  | SB(P) |  |  |  | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 0
ES
LRVB
[6 empty] | Iš viso: | 14481 | 3000 | 0
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3711450 | 3849955 | 3473933
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 3711450 | 3849955 | 3473933
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 4235807 | 4374312 | 3994755
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T2-265
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 1603596 | 1742101 | 1680646
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 1261903 | 1400408 | 1338953
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 196883 | 196883 | 196883
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 144810 | 144810 | 144810
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [6 empty] | 170441 | 292535
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 2461770 | 2339676 | 2314109
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 2461770 | 2339676 | 2314109
IŠ VISO: | [6 empty] | 4235807 | 4374312 | 3994755
Note on M9: 2015 m. iš viso 110600 turistų. 2014 m. iš viso turistų 101 495. 2013 m. iš viso turistų 75 667.
Note on E12: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on E17: KSP 3.2.2.1 Stiprinti tarptautinių jūrinių renginių (Jūros šventė, laivų paradas ir kt.), regatų (Baltic Sprint Cup, Tall Ship Race, Baltic Sail, Volvo Ocean Race ir kt.) tradicijas
Note on E23: KSP 3.2.2.1 Stiprinti tarptautinių jūrinių renginių (Jūros šventė, laivų paradas ir kt.), regatų (Baltic Sprint Cup, Tall Ship Race, Baltic Sail, Volvo Ocean Race ir kt.) tradicijas
Note on E28: KSP 3.2.3.2. Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones; KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on E32: KSP 3.2.3.1 Periodiškai rengti, leisti ir platinti Klaipėdą ir jos turizmo produktus (įtraukiant ir svarbiausius Klaipėdos regiono turizmo produktus) pristatančius leidinius, skirtus tikslinėms teritorijoms
Note on E44: 3.2.1.1. Atkurti Klaipėdos piliavietę bei pritaikyti kultūros ir turizmo poreikiams
Note on E49: 3.2.1.7 Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1. | Savivaldybės administracijos direktorius
2. | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3. | Socialinių reikalų departamento direktorius
4. | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5. | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6. | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384