## Ataskaita
2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Transporto skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros ir Projektų skyriai), Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2015 m. planuotos įvykdyti 21 priemonės (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 11 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta |  | – | 10 | (blogiau, nei planuota).
2015 m. SVP programos Nr. 06 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (NR. 06))
Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą | [5 empty] | Urbanistinės plėtros departamentas GIS skyrius |  |  | Gatvių su asfalto danga ilgis, palyginti su bendru gatvių ilgiu, proc. | 82 | 82.8
[7 empty] | Urbanistinės plėtros departamentas GIS skyrius |  |  | Gatvių tankis, km/kv. km | 3.05 | 3.05
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte, proc. | 63 | 60
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis, km | 121 | 121
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą
01 | 01 | Rekonstruoti ir tiesti gatves
01 | 01 | 01 | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.11 | 5
|  |  | Bastionų g. ir naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas šiaurinėje Danės pakrantėje: | I | 5
|  |  | techninio projekto parengimas (iki 2017 m.) |  |  | SB(ŽPL) | 132414 | 132414 | 0 | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  |  | 2015 m. paskelbtas konkursas techniniam projektui parengti. Parinktas rangovas. Pasirašyta sutartis | Projektavimo paslaugų sutartis buvo pasirašyta 2015-10-26, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros dėl pretenzijų nagrinėjimo bei teisminių ginčų. Nebuvo panaudotos lėšos
Parengtas techninis projektas, vnt.
|  |  | Danės g. rekonstravimo (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g. ir nauju tiltu per Danės upę) priešprojektinių sprendinių parengimas |  | 5 | SB(ŽPL) | 5792 | 5792 | 0 | Parengti priešprojektiniai sprendiniai, vnt. |  |  |  | Priemonė nepradėta vykdyti, nes nuspręsta pakeisti rodiklį, vietoje priešprojektinių sprendinių rengimo pradėti rengti rekonstrukcijos techninį projektą, kurio pradžia suplanuota 2017 m.
|  |  | Laikino tilto per Danės upę įrengimas ir priežiūra |  | 5 | SB(ŽPL) | 14481 | 14481 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, konkursas techniniam projektui parengti buvo paskelbtas 2015 m. lapkričio mėn. Nebuvo panaudotos lėšos
|  |  | Tomo gatvės rekonstravimas | I | 5 | SB(ŽPL) | 14481 | 14481 | 3860 | Atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, proc. | 100 | 100
|  |  | Stadiono g. ruožo tarp Malūnininkų g. 13 ir Stadiono g. 5 remontas |  | 5 | SB(KPP) | 61081 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. Išasfaltuota 300 m gatvės su pėsčiųjų ir dviračių takais, proc. |  |  | Įvykus viešųjų pirkimų konkursui dėl techn. projekto parengimo, paaiškėjo, kad mažiausia pasiūlyta kaina viršijo suplanuotas lėšas. Strateginio planavimo grupės posėdyje nuspręsta konkursą nutraukti, supaprastinti techninę užduotį ir darbus planuoti 2016 m. Savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T2-265 nuspręsta priemonės vykdymą nukelti į 2016 m.
|  |  | Tilto per Danės upę Pilies gatvėje, Klaipėdoje, kapitalinis remontas | I | 5 | SB(ŽPL) | 19202 | 25222 | 25208 | Remontuojama tilto ilgis – 37,4 m. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB(KPP) | 103684 | 92292 | 91779
[6 empty] | Iš viso: | 351135 | 284682 | 120847
01 | 01 | 02 | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.13
|  |  | Rokiškio g. rekonstravimas | I | 5 | SB(KPP) | 155207 | 155210 | 207466 | Atlikta gatvės (280 m) rekonstrukcija (I etapas). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB(ŽPL) | 41387 | 98787 | 64483 | Paklotų oro linijų požeminiais kabeliais. Užbaigtumas proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta gatvės (366 m) rekonstrukcija (II etapas). Užbaigtumas, proc. |  |  | Pradėti II etapo darbai
|  |  | Tauralaukio gyvenvietės gatvių (Akmenų g., Smėlio g., Vėjo g., Debesų g., Žvaigždžių g.) rekonstravimas | I | 5 | SB(KPP) | 92678 | 30314 | 22651 | Parengta techninių projektų, vnt. | 1 | 0 | Techninis projektas pradėtas rengti. Atlikta 80 proc. parengimo darbų. Pagal planą techninis projektas bus baigtas rengti ir išduotas statybos leidimas 2016 m. | Neapmokėta už projekto ekspertizę
|  |  | Klaipėdos g. ruožo tarp Uosių ir Virkučių g. kapitalinis remontas |  | 5 | SB(KPP) | 37998 | 73307 | 71708 | Parengtas techninis projektas, vnt. Išasfaltuota 200 m gatvės, proc. | 1 100 | 1 100
|  |  | Veterinarijos gatvės rekonstravimas | I | 5 | SB(KPP) | 159291 | 87165 | 76067 | Parengtas techninis projektas, vnt. Rekonstruota gatvė (300 m). Užbaigtumas, proc. | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas, rekonstruota 220 m gatvės | Lėšos sutaupytos, nes darbai nupirkti pigiau, nei planuota
[6 empty] | SB(ŽPL) | 24618 | 18598 | 0 |  | 100 | 100
|  |  | Dailidžių g. akligatvio kapitalinis remontas |  | 5 | SB(KPP) | 10050 | 49050 | 46553 | Parengtas techninis projektas, vnt. Išasfaltuota 75 m gatvės, proc. | 1 100 | 1 100 | Parengtas techninis projektas, kapitališkai suremontuota 92 m gatvės | Tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T2-265 padidintas priemonės finansavimas, nes rengiant objekto techninę dokumentaciją padidėjo darbų apimtis (pagal gautas prisijungimo ir spec. sąlygas)
|  |  | Pajūrio g. rekonstravimas | I | 5 | SB(KPP) | 24241 | 14215 | 8971 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | Techninis projektas pradėtas rengti. Atlikta 80 proc. parengimo darbų. Pagal planą techninis projektas bus baigtas rengti ir išduotas statybos leidimas 2016 m. | Neapmokėta už projekto ekspertizę
Rekonstruota gatvė (1374 m). Užbaigtumas, proc.
[6 empty] | Iš viso: | 545470 | 526646 | 497899
01 | 01 | 03 | Šiaurės ir pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.12
|  |  | Smeltės gyvenvietės gatvių kapitalinis remontas | I | 5 | SB(KPP) | 47816 | 47820 | 47798 | Rekonstruotos kvartalo gatvės – 653 m: Upelio g. (212,0 m), Skirvytės g. (288,9 m), Dusetų g. (152,1 m). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
|  |  | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą (audito atlikimas) | I | 5 | SB(KPP) | 34725 | 34730 | 31249 | Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikti gatvės (600 m) ir žiedinės sankryžos rekonstravimo darbai. Užbaigtumas, proc. | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas | Neapmokėta už projekto ekspertizę
Parengtas investicijų projektas, vnt. Atlikti gatvės (600 m) ir žiedinės sankryžos rekonstravimo darbai. Užbaigtumas, proc.
[6 empty] | Iš viso: | 82541 | 82550 | 79047
01 | 01 | 04 | Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.15
|  |  | Pamario gatvės rekonstravimas | I | 5 | SB(KPP) | 98471 | 69159 | 52928 | Parengtas techninis projektas, vnt. Rekonstruota gatvė (4600 m) Užbaigtumas proc. | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas | Neapmokėta už projekto ekspertizę
|  |  | Labrenciškių g., Martyno Jankaus g. rekonstravimas bei naujo kelio nuo Martyno Jankaus g. iki Pamario g. tiesimas | I | 5 | SB(KPP) | 28962 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | Techninio projekto parengimo paslauga buvo pasirašyta 2015-05-25, techninis projektas bus parengtas 2016-07-25 | Tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T2-265 nuspręsta priemonės vykdymą planuoti 2016 m., nes užsitęsė dokumentacijos rengimas ir viešųjų pirkimų procedūros
|  |  | Savanorių g. rekonstravimas | I | 5 | SB(KPP) | 25487 | 10499 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. Rekonstruota gatvė (800 m). Užbaigtumas proc. | 1 |  | Techninio projekto parengimo paslauga buvo pasirašyta 2015-07-10, projektas bus parengtas 2016 m. | Techninis projektas neparengtas dėl užsitęsusios dokumentacijos rengimo (prisijungimo sąlygų išdavimo) ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų
[6 empty] | Iš viso: | 152920 | 79658 | 52928
01 | 01 | 05 | Rytų ir vakarų krypties gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.14
|  |  | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | I | 5 | SB(KPP) | 14481 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  | Techninio projekto parengimo paslauga nebuvo nupirkta | Tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T2-265 nuspręsta priemonės vykdymą planuoti 2016 m., nes užsitęsė dokumentacijos rengimas ir viešųjų pirkimų procedūros
|  |  | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: I etapas – Lypkių gatvės tiesimas | I | 5 | SB(L) | 5257 | 5257 | 5257 | I etape nutiestos gatvės ilgis (571 m). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Kt | 9326 | 9326 | 9326
|  |  | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas |  |  | SB(KPP) | 14481 | 0 | 0 | Parengtas II etapo techninis projektas, vnt. | 1 |  | Techninio projekto parengimo paslauga nebuvo nupirkta | Tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T2-265 nuspręsta priemonės vykdymą planuoti 2016 m., nes užsitęsė dokumentacijos rengimas ir viešųjų pirkimų procedūros
|  |  | Įvažiavimo iš Lypkių g. į kelią Nr. 141 įrengimas |  |  | SB(KPP) | 136730 | 0 | 0 | Įrengtas įvažiavimas, proc. | 100 |  | Techninį projektą parengė LEZ | Tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T2-265 nuspręsta priemonės vykdymą planuoti 2016 m.
|  |  | Tiesiosios g. (Rimkuose) rekonstravimas | 6 |  | SB | 2896 | 0 | 0 |  |  |  |  | Tarybos 2015-09-27 sprendimu Nr. T2-213 nuspręsta priemonės nevykdyti, nes pagal detaliojo plano sprendinius privažiavimo kelią prie sklypo privalo įrengti sklypo savininkas
[6 empty] | Iš viso: | 183171 | 14583 | 14583
01 | 01 | 06 | Bendri KVJUD ir miesto projektai: | 2.1.2.2
|  |  | Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus techninės dokumentacijos parengimas | I | 5 | SB(P) | 120829 | 120829 | 120823 | Patikslintas detalusis planas, vnt. / patikslintas tech. projektas, vnt. | 1/1 | 1/0,5 | Patvirtintas detalusis planas | Detalusis planas patvirtintas 2015-09-24, naujos projektavimo ir prisijungimo sąlygos išduotos 2015 m. pabaigoje. Techninis projektas tikslinamas pagal išduotas sąlygas. KVJUD lėšų nespėta panaudoti, jos bus panaudotos 2016 m.
[6 empty] | KVJUD | 23199 | 23199 | 0
[6 empty] | Kt | 191149 | 191149 | 72405
|  |  | Centrinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įvado jungties modernizavimas: Baltijos prospekto ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcija (I etapas) | I | 5 | ES | 1981696 | 1981696 | 2198188 | Rekonstruota sankryža (atlikti I etapo darbai). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 |  | Lėšų suma didesnė, nei planuota, nes per metus nebuvo koreguotos KVJUD lėšų finansavimas. Suma susidarė dėl kreditorinio įsiskolinimo pagal sutartį
[6 empty] | KVJUD | 492875 | 492875 | 1023228
[6 empty] | Iš viso: | 2809748 | 2809748 | 3414644
01 | 01 | 07 | Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  | 5 | SB | 2896 | 2896 | 2640
[6 empty] | Iš viso: | 2896 | 2896 | 2640
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4127881 | 3800763 | 4182588
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P2 .1.2.3 | 6 | SB | 5018217 | 5021113 | 4964801
[6 empty] | SB(VR) | 144810 | 300359 | 300359
[6 empty] | SB(L) | 3717 | 3717 | 3717
Transporto kompensacijų mokėjimas:
|  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą; | [6 empty] | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 5 | 5
|  |  | - moksleiviams; | [6 empty] | Kompensuota bilietų mokykloms, vnt. | 3 | 3
|  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams | [6 empty] | Kompensuota bilietų profesinėms mokykloms, vnt. | 6 | 23 | Pagal faktiškai pateiktas paraiškas išmokėta daugiau kompensacijų už bilietus, nei planuota
|  |  | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | [6 empty] | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 6.8 | 6.7
|  |  | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio maršrutus aptarnaujantiems vežėjams (s. b. „Dituva“, s. b. „Tolupis“, s. b. „Vaiteliai“–„Rasa“) | [6 empty] | Subsidijuojami maršrutai, vnt. | 3 | 3
|  |  | Nuostolių dėl keleivių vežimo vietinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais kompensavimas | [6 empty] | Maršrutų skaičius, vnt. | 36 | 36
[6 empty] | Iš viso: | 5166744 | 5325189 | 5268877
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5166744 | 5325189 | 5268877
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 | Saugaus miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbų atlikimas | P9
|  |  | Miesto gatvių saugaus eismo priemonių eksploatacija ir įrengimas |  | 6 | SB(VR) | 105653 | 105653 | 105219 | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. (sudaro 65 % visų priemonių) | 2 | 2
|  |  |  | P2.1.2.9 |  | SB(KPP) | 152311 | 152311 | 152309 | Įrengta ir pakeista informacinių ženklų, tūkst. vnt. | 1 | 1 | Įrengta ir pakeista 837 vnt. kelio ženklų, 223 vnt. apsauginių tvorelių ir 923 m apsauginių kelio atitvarų. Suremontuota 117 m apsauginių kelio atitvarų ir 206 vnt. apsauginių tvorelių
[10 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 67 | 67
[6 empty] | SB(VRL) | 65825 | 65825 | 3992 | Įrengta šviesoforais reguliuojamų perėjų, vnt. | 2 | 1 | Buvo atlikti požeminių kabelinių linijų ir šviesoforų atramų įrengimo darbai su projektavimu H. Manto ir S. Daukanto sankryžoje. Šviesoforai įrengti 2016 m. pradžioje | Lėšos nepanaudotos ir buvo suplanuotos 2016 m., nes nebuvo apsispręsta dėl tikslių vietų, kur įrengti šviesoforais reguliuojamas perėjas
|  |  | Miesto gatvių ženklinimas |  |  | SB(KPP) | 173801 | 174911 | 174911 | Suženklinta gatvių, ha | 0.5 | 0,8
[10 empty] | Įrengta saugumo salelė, vnt. | 1 | 2
|  |  | Neeksplotuojamų dviejų požeminių perėjų Šilutės pl. kapitalinis remontas | I | 5 | SB(KPP) | 8689 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  | 2015 m. buvo ruošiama dokumentacija techninio projekto parengimui pirkti. Techninio projekto parengimo sutartis pasirašyta 2016-01-05 | Tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T2-265 nuspręsta priemonės vykdymą planuoti 2016 m., nes užsitęsė dokumentacijos rengimas ir viešųjų pirkimų procedūros
|  |  | Neįgaliųjų socialinės integracijos priemonė. Neregių vedimo sistemų įrengimas Minijos g. ruože nuo Jūrininkų pr. iki Sulupės g. |  | 6 | SB | 5213 | 5213 | 5213 | Įrengta neregių vedimo sistemos priemonių, vnt. | 3 | 3 | Įrengta 93 kv. m įspėjamosios dangos
[6 empty] | Iš viso: | 511492 | 503913 | 441644
01 | 03 | 02 | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste sukūrimas ir išlaikymas |  | 6 | SB(VR) | 501101 | 516620 | 516619 | Eksploatuojamų bilietų automatų skaičius | 155 | 155
[6 empty] | SB(VRL) | 6482 | 6482 | 6482 | Automobilių aikštelių (rinkliavai) įrengimas, skaičius | 3 | 4 | Įrengta ištisinė danga aikštelėse Rumpiškės g. 5–6, Sausio 15-osios g. 15, Pilies g. 3
[10 empty] | Automobilių aikštelių (rinkliavai) horizontalus ženklinimas, m² | 770 | 254 | Ženklinta pagal poreikį (pagal pateiktas schemas)
[10 empty] | Įsigyta kelio vaizdo (esamų eismo saugumo priemonių įkėlimas į sistemą) internetinė programa, vnt. | 1 | 1 | Sukurta kelio ženklų geoinformacinių sistemų duomenų bazė
[6 empty] | Iš viso: | 507583 | 523102 | 523101
01 | 03 | 03 | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje) | I | 6 | SB(VR) | 57924 | 40735 | 21255 | Parengtas paviljono su aikštele techninis projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų techninio projekto parengimas perkeltas į 2016 m.
[10 empty] | Įrengti elektromobilių greito įkrovimo įrenginiai, vnt. | 2 | 0 |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų darbų vykdymas suplanuotas 2016 m.
[10 empty] | Įrengta viešojo transporto švieslentė, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 57924 | 40735 | 21255
01 | 03 | 04 | Eismo srautų reguliavimo techninės dokumentacijos parengimas:
|  |  | Akmenos-Danės upės vidaus vandens kelio administravimas |  | 6 | SB(VR) | 5792 | 5792 | 5785 | Parengtos techninės sąlygos, vnt. | 1 | 1
|  |  | Išmaniųjų transporto sistemų valdymo žaliosios bangos principu įgyvendinimas | P2.1.2.10 | 6 | SB(VR) | 14481 | 0 | 0 | Paruošta detalių eismo matavimų ir eismo organizavimo planų sankryžose, vnt. | 3 | 0 |  | Tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T2-265 nuspręsta priemonės vykdymą planuoti 2016 m. Projektas bus įgyvendinamas pasinaudojant ES parama, todėl pirmiausia bus rengiami investicijų ir techniniai projektai
[10 empty] | Pakeista šviesoforų ir valdiklių sankryžose, vnt. | 3 | 0
[10 empty] | Įrengta monitoringo sistema sankryžose, vnt. | 3 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 20273 | 5792 | 5785
01 | 03 | 05 | Automatinės eismo priežiūros prietaisų nuoma | P7 | 1 | SB | 98471 | 64925 | 57738 | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18
[10 empty] | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 5 | 3 |  | Planuotas rodiklis pasiektas iš dalies, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros dėl 2 papildomų greičio matuoklių nuomos. Buvo apskųstos pirkimo sąlygos ir vyko teisminiai ginčai
[6 empty] | Iš viso: | 98471 | 64925 | 57738
01 | 03 | 06 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | 5 | SB(KPP) | 72405 | 8088 | 6636 | Parengtas techn. projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė
[6 empty] | SB(VR) | 14481 | 14481 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 86886 | 22569 | 6636
01 | 03 | 07 | Automobilių laikymo aikštelių įrengimas: | P2.1.2.2
|  |  | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Pilies g. 2A įrengimas | I | 5 | SB(VR) | 8689 | 8689 | 0 | Parengtas techn. projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė, atliktas kelių saugumo auditas. Darbai suplanuoti 2016 m. | Dėl vėluojančių viešųjų pirkimų procedūrų nesudaryta darbų vykdymo sutartis su rangovu. Nepanaudotos lėšos perkeltos kitoms priemonėms vykdyti
[6 empty] | SB(KPP) | 72405 | 72867 | 20607 | Įrengta aikštelė, proc. | 20 | 0
[6 empty] | Kt | 47353 | 47353 | 0
|  |  | Kitų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas | I | 6 | SB(VR) | 218634 | 79236 | 79235 | Įrengta naujų apšvietimo atramų su šviestuvais S. Šimkaus g., vnt. | 19 | 21 | Pakeisti du papildomi šviestuvai Vytauto g. ir ruože tarp S. Šimkaus ir H. Manto g.
[10 empty] | Įrengta automobilių aikštelių kt. miesto dalyse, skaičius | 2 | 1 |  | I. Kanto g. 11–17 kiemo aikštelės atnaujinimo pirkimas buvo nutrauktas dėl per didelės kainos, lėšos perkeltos kitoms priemonėms vykdyti
[6 empty] | Iš viso: | 347081 | 208145 | 99842
01 | 03 | 08 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptingas apšvietimas |  | 6 | SB(KPP) | 29049 | 93571 | 93566 | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, skaičius | 12 | 15
[6 empty] | Iš viso: | 29049 | 93571 | 93566
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1658759 | 1462752 | 1249567
01 | 04 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus
01 | 04 | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse:
|  |  | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai |  | 5 | SB(KPP) | 2896 | 1000 | 0 | Atliekami gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontroliniai bandymai, proc. | 100 | 0 |  | Medžiagų tyrimui ir kontroliniams bandymams atlikti nebuvo poreikio
|  |  | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas: |  | 6 | SB(KPP) | 347544 | 1108004 | 1107430 | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, (ha) | 3.5 | 5
Smiltelės g. ruože nuo Šilutės plento iki Taikos prospekto;
Pilies g. ruože nuo Žvejų g. iki Daržų g;
Naujosios Uosto g. ruože nuo Naujojo Sodo g. iki Gegužės g.;
|  |  | Šiaurės prospekto ruože nuo Kretingos g. iki Prano Lideikio g. |  |  | Iš viso: | 350440 | 1109004 | 1107430
01 | 04 | 02 | Miesto gatvių ir daugiabučių namų kiemų dangos remontas:
6
|  |  | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų gatvių dangos remontas |  |  | SB(KPP) | 628475 | 901747 | 901743 | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos, ha | 6,7 | 9,0 | Paslaugos nupirktos pigiau, nei planuota, todėl darbų atlikta daugiau
[10 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 2 | 3,9
[10 empty] | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 17 | 15,8
|  |  | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas |  |  | SB | 144810 | 144810 | 144810 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha | 0.8 | 0.6
[6 empty] | Iš viso: | 773285 | 1046557 | 1046553
01 | 04 | 03 | Pėsčiųjų, šaligatvių bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai, automobilių stovėjimo vietų įrengimas |  | 6 | SB(VR) | 13033 | 13033 | 13033 | Suremontuota šaligatvių, ha | 1 | 0.8
[6 empty] | SB(KPP) | 131777 | 418273 | 418269 | Suremontuota S. Šimkaus g. šaligatvių, tūkst. m2 | 3.7 | 3.7
[6 empty] | Iš viso: | 144810 | 431306 | 431302
01 | 04 | 04 | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų sutvarkymas |  | 6 | SB | 52711 | 114562 | 114562 | Suremontuotų kiemų ir privažiavimo kelių, skaičius | 21 | 17 | Teritorijos remontuotos pagal Ugdymo ir kultūros departamento pateiktą sąrašą:
11 lopšelių-darželių – „Pingvinukas“ (Sausio 15-osios g. 13), „Pumpurėlis“ (Žardininkų g. 19), „Žemuogėlė“ (Statybininkų pr. 20), „Alksniukas“ (Alksnynės g. 23), „Papartėlis“ (Reikjaviko g. 5), „Vyturėlis“ (Vyturio g. 17), „Aitvarėlis“ (Laukininkų g. 54), „Ąžuoliukas“ (Mogiliovo g. 10), „Berželis“ (Mogiliovo g. 2), „Čiauškutė“ (Baltijos pr. 55), „Versmė“ (Kalnupės g. 6); BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ (Panevėžio g. 2); Socialinių paslaugų centras „Danė“ (Kretingos g. 44); 3 gimnazijos – „Aitvaro“ (Paryžiaus Komunos g. 14), „Aukuro“ (Statybininkų pr. 7), Vydūno (Sulupės g. 26); 1 progimnazija„Gabijos“ (Paryžiaus Komunos g. 18)
|  |  | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno 48 g. tiesimas |  | 5 | SB(KPP) | 8689 | 0 | 0 | Parengtas techn. projektas, vnt. | 1 | 0 |  | 2015-10-29 tarybos sprendimu Nr. T2-265 nuspręsta priemonės vykdymą planuoti 2016 m.
[6 empty] | Iš viso: | 61400 | 114562 | 114562
01 | 04 | 05 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  | 6 | SB(KPP) | 92012 | 92012 | 92012 | Prižiūrima tiltų ir viadukų, vnt. | 14 | 13
[6 empty] | Iš viso: | 92012 | 92012 | 92012
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1421947 | 2793441 | 2791859
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 12375331 | 13382145 | 13492891
06 | Iš viso programai: | [5 empty] | 12375331 | 13382145 | 13492891
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2014-12-18 Nr. T2-336 ir 2015-02-19 Nr. T2-12
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T2-265
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2015 m. asignavimų planas | 2015 m. asignavimų planas | 2017-ųjų m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 9629733 | 10636547 | 10189744
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 9305051 | 10254465 | 10085719
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 5325214 | 5353519 | 5289764
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 120829 | 120829 | 120823
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 1084598 | 1084598 | 1041505
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 8974 | 8974 | 8974
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) | [6 empty] | 2765436 | 3686545 | 3624653
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [6 empty] | 72307 | 72307 | 10474
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 252375 | 309775 | 93551
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 2745598 | 2745598 | 3303147
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 1981696 | 1981696 | 2198188
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 516074 | 516074 | 1023228
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 247828 | 247828 | 81731
IŠ VISO: | [6 empty] | 12375331 | 13382145 | 13492891
Note on M9: Bendras gatvių ilgis 2014 m. - 460 km, su patobulinta danga ilgis - 381 km.
Note on E15: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti centrinės miesto dalies gatvių tinklą:  kapitališkai suremontuoti Pilies tiltą per Danės upę;  rekonstruoti Daržų g. ir kitas senamiesčio gatves;  rekonstruoti Kūlių Vartų g., Galinio Pylimo g. ir Taikos pr. sankryžą;  nutiesti Bastionų g. ir pastatyti naują tiltą per Danės upę;  įrengti įvažiuojamąjį kelią į Klaipėdos piliavietės teritoriją
Note on D16: Projekto tikslas – pastatyti judantį (pakeliamą arba pasukamą) 4 (keturių) eismo juostų tiltą, su pėsčiųjų taku abiejose pusėse ir dviračių taku vienoje pusėje. Įrengti lietaus vandens nuo tilto pakloto ir vandens iš mechanizmų patalpų surinkimą bei nuvedimą į lietaus nuotekų tinklus su pirminiu vandens valymu nuo teršalų, įrengti apšvietimą. Sutvarkyti Danės upės krantinę (abiejose Danės upės krantinių pusėse įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, apšvietimą). Pastatyti 4 (keturių) eismo juostų gatvę su reikiama infrastruktūra, nutiesti pėsčiųjų takus abiejose gatvės pusėse ir dviračių takus vienoje gatvės pusėje.
Note on N17: 2015 m. paskelbtas konkursas techniniam projektui parengti. Parinktas rangovas. Pasirašyta sutartis su AB „Kelprojektas“. Kaina –859,46 tūkst. Eur su PVM. Iš jų: TP kaina –753,13 tūkst. Eur; Projekto vykdymo priežiūra –106,33 tūkst. Eur.
Note on E27: KSP 2.1.2.13 Modernizuoti šiaurinės miesto dalies gatvių tinklą:  rekonstruoti įvažiuojamąjį kelią į miestą per Tauralaukį (Pajūrio g.);  rekonstruoti Utenos, Pakruojo, Radviliškio, Rokiškio g. įrengiant pratęsimą iki Šiaurės pr.;  rekonstruoti prioritetines Tauralaukio gyvenamųjų kvartalų gatves
Note on E40: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti šiaurės–pietų transporto koridorių gatvių tinklą:  rekonstruoti Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr.;  rekonstruoti Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą;  rekonstruoti Taikos pr. nuo Sausio 15 osios g. iki Kauno g.;  nutiesti Taikos pr. 2-ą juostą nuo Smiltelės g. iki Kairių g.;  nutiesti Šilutės pl. tęsinį iki pietinio aplinkkelio
Note on E46: KSP 2.1.2.15 Pagerinti susisiekimą su rekreacinėmis pajūrio teritorijomis:  rekonstruoti Pamario g. ir jos priklausinius, pritaikant turizmui;  nutiesti kelią nuo Medelyno g. ties Labrenciškėmis iki Girulių (Pamario g.)
Note on E55: KSP 2.1.2.14 Modernizuoti rytų–vakarų krypties gatvių tinklą:  rekonstruoti Joniškės g.;  nutiesti Statybininkų pr. tęsinį nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio;  rekonstruoti Klemiškės g.;  įrengti Kauno gatvės tęsinį iki Palangos plento
Note on D62: Indre Buteniene: Ūkio komiteto protokolas
Note on E64: KSP 2.2.1.2. Plėtoti bendrus poreikius atitinkančią susisiekimo infrastruktūrą:  parengti galimybių studiją ir projektinius pasiūlymus dėl Švyturio g. rekonstrukcijos;  modernizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinio įvado jungtį rekonstruojant Baltijos pr. su žiedinėmis sankryžomis;  įrengti dviejų lygių sankryžą tarp Vilniaus g. ir Pramonės g.;  nutiesti pietinę jungtį tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus
Note on E76: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on E110: KSP 2.1.2.10 Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą
Note on K115: Iki 2014 m. buvo eksplotuojami 3 greičio matuokliai, 2015 m. bus papildomai įsigyti naujos kartos greičio matuokliai su galimybe skaityti transporto priemones
Note on E120: KSP 2.1.2.2.. Plėtoti viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemą įrengiant transporto priemonių laikymo aikšteles

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384