## Ataskaita
2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO
PROGRAMOS (NR. 07) ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6), Savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, Transporto skyrius, Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 17 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 16 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 1 | (blogiau, nei planuota);
2015 m. SVP programos Nr. 07 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 07)
Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
01 | Užtikrinti miesto viešų erdvių bei komunalinio ūkio tvarką, priežiūrą ir saugumą | [5 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Namų ūkių, kurie naudojasi centralizuotomis vandentiekio tiekimo paslaugomis, dalis, proc. | 99.2 | 99
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Namų ūkių, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugomis, dalis, proc. | 97.8 | 99
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus, KWh vienam šviestuvui | 560 | 561
[7 empty] | Statybų leidimų ir statinių priežiūros skyrius |  |  | Apleistų pastatų skaičius mieste, vnt. | 102 | 101
01 | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūra:
|  |  | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas |  | 6 | SB | 183069 | 221448 | 221448 | Tvarkomų gėlynų plotas, tūkst. m2 | 3.38 | 3
|  |  | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | P2.4.2.3 | [5 empty] | Prižiūrima fontanų, vnt. | 2 | 3
[10 empty] | Prižiūrima gertuvių Poilsio parke, vnt. | 3 | 3
[10 empty] | Atlikti fontano „Anikė“ hidroizoliacijos darbai, proc. | 100 | 100
|  |  | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas | [6 empty] | Įsigyta tūrinių gėlinių, vnt. | 9 | 6
[10 empty] | Atnaujinta pavėsinė Melnragėje, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Atnaujintas ženklas „Klaipėda“ ties centriniu įvažiavimu į miestą, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Prižiūrima informacinės sistemos objektų, vnt. | 111 | 111
[10 empty] | Įrengta kalėdinė eglė ir miesto papuošimo elementai, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Įsigyta suoliukų, vnt. | 55 | 35 |  | Įsigyta mažiau, nei planuota, šiukšliadėžių ir suoliukų, nes buvo mažesnis poreikis
[10 empty] | Suremontuota suoliukų, vnt./m | 69 | 48
[10 empty] | Suremontuota šiukšliadėžių, vnt. | 80 | 15
[10 empty] | Atnaujintas Debreceno gyvenamojo rajono ženklas, vnt. | 1 | 1
|  |  | Debreceno aikštės atnaujinimas | I | 6 | SB | 271142 | 271142 | 271142 | Atliktas fontano remontas, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikti I etapo (stotelės ir fontanų skvero atnaujinimo) darbai, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikti II etapo (centrinio tako ir teritorijos link tako į Gedminų g. atnaujinimo) darbai, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB(VR) | 59401 | 59401 | 59398 | Įrengta automobilių laikymo aikštelė. Užbaigtumas proc. | 100 | 100
|  |  | Karlskronos aikštės atnaujinimas |  | 6 | SB | 34233 | 0 | 0 | Pakeista aikštės dangos, m² | 1280 | 1280 | Suremontuotas Karlskronos fontanas ir atnaujinta aikštė
|  |  | Žardininkų gyvenamojo kvartalo viešosios erdvės (aikštės) šalia Taikos pr. atnaujinimas | P2.4.2.5 | 6 | SB | 5792 | 5792 | 0 | Parengtas tvarkybos projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Viešųjų pirkimų konkursas vykdytas, tačiau užsitęsė procedūros, nes konkurso laimėtojas dėl neaiškių priežasčių nepasirašė sutarties
[6 empty] | Iš viso: | 553637 | 557783 | 551988
01 | 01 | 02 | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: |  | 6 | SB | 2071913 | 1942881 | 1942881
[6 empty] | SB(SP) | 869 | 869 | 868
[6 empty] | SB | 4344 | 4344 | 4323
|  |  | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka | [6 empty] | Valomos teritorijos plotas, km2 | 3.8 | 4
[10 empty] | Prižiūrima želdynų, km2 | 3.4 | 3
[10 empty] | Prižūrima gyvūnų ekskrementų dėžių, vnt. | 24 | 24
|  |  | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma | [6 empty] | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 36 | 39 | Pastatyta papildomų biotualetų – Poilsio parke, Kruizinių laivų terminale, Smiltynėje
[10 empty] | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu, vnt. | 895 | 1227 | Biotualetų buvo išsinuomota daugiau, nes įvyko daugiau švenčių
|  |  | Gyvūnų (šunų, kačių) indentifikavimas, beglobių gyvūnų gaudymas, surinkimas, karantinavimas, eutanazija ir utilizavimas | [6 empty] | Paimta ir sugauta gyvūnų, vnt. | 1015 | 2979 | Gyvūnų sugauta, prižiūrėta pagal poreikį
[10 empty] | Prižiūrėta 3 paras sveikų gyvūnų, vnt. | 1005 | 2948
[10 empty] | Atlikta gyvūnų eutanazijų / gaišenų surinkimo skaičius, vnt. | 395/ 110 | 724/ 342 | Atlikta pagal poreikį
[10 empty] | Aptarnaujama naminių gyvūnų ir jų savininkų duomenų bazė, vnt. | 1 | 0 | Gyvūnų registravimo bazės administravimas nutrauktas tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T2-47 | Pasikeitė teisinis reglamentavimas. Panaikinta savivaldybėms pavesta funkcija – organizuoti kačių, šunų ir kt. augintinių registravimą ir ženklinimą, nuo 2016-01-01 ši funkcija yra priskiriama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Šiai tarnybai suteikiama ir vietinės rinkliavos rinkimo funkcija
[6 empty] | Iš viso: | 2077126 | 1948094 | 1948072
01 | 01 | 03 | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: | P2.4.2.8 | 6 | SB | 596734 | 631154 | 627703
[6 empty] | SB(VB) |  | 7609 | 7609
[6 empty] | SB(SP) | 33654 | 35241 | 26881
[6 empty] | SB(SPL) | 2164 | 2164 | 2164
|  |  | Dušų įrengimas paplūdimiuose | [6 empty] | Įrengta dušų (Smiltynės ir II Melnragės paplūdimiuose), skaičius | 2 | 2
|  |  | Viešųjų tualetų paslaugų teikimas | [6 empty] | Prižiūrima stacionarių tualetų, skaičius | 2 | 2 | Tualetai I Melnragėje ir Giruliuose
[10 empty] | Prižiūrima konteinerinių tualetų, skaičius | 5 | 5 | Tualetai: 2 vnt. Smiltynėje ir 3 vnt. Melnragėje bei Neįgaliųjų paplūdimyje
|  |  | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje | [6 empty] | Etatų skaičius pirties priežiūrai, vnt. | 2 | 2
|  |  | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas: | [6 empty] | Nuolatinių darbuotojų skaičius, vnt. | 19.5 | 22.5 | Buvo padidintas BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ etatų skaičius dėl naujai perduotos funkcijos Danės-Akmenos upės administravimo
[10 empty] | Sezoninių darbuotojų skaičius, vnt. | 108.8 | 110
[10 empty] | Įsigyta ir įrengta vandens kolonėlių paplūdimiuose, vnt. | 7 | 7
[10 empty] | Įrengta vaikų žaidimų ir sveikatingumo aikštelių, skaičius | 1 | 1
[10 empty] | Įsigytas traktorius (a. g. 114), skaičius | 1 | 1
|  |  | Pastato Garažų g. 6 remontas pritaikant BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklai | [6 empty] | Atlikta Garažų g. 6 rekonstrukcijos darbų, proc. | 60 | 100 | Sutvarkyta aplinka ir rekonstruotos patalpos. 2016 m. bus atliktas šalia Garažų g. 6 esančio nenaudojamo pastato stogo, langų užsandarinimas
[10 empty] | Sutvarkyta Garažų g. 6 pastato aplinka, m2 | 425 | 425
|  |  | Stendų įrengimas paplūdimiuose | [6 empty] | Įsigyta stendų, skaičius | 8 | 2 | Buvo įsigyti brangesni du nauji interaktyvūs stendai, vietoje planuotų medinių
[6 empty] | Iš viso: | 632552 | 676168 | 664357
01 | 01 | 04 | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | 2.3.2.5 | 6 | SB | 2036492 | 2144178 | 2131130
[6 empty] | SB(VRL) | 172255 | 172255 | 120478
[6 empty] | Kt | 590246 | 590246 | 0
|  |  | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkijos įgyvendinimas | [6 empty] | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 14,5 | 14,9
[10 empty] | Įdiegta ir konfigūruota objektinių modulių mikrovaldiklių plokščių, vnt. | 59 | 59
|  |  | Elektros energijos įsigijimas miesto viešosioms erdvėms ir gatvėms apšviesti, šviesoforams | [6 empty] | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 8.1 | 9,64
|  |  | Apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija, avarinių gedimų likvidavimas ir radiofikacijos linijų remontas | P2 | [5 empty] | Suremontuota apšvietimo atramų, vnt. | 150 | 180 | Prieš perduodant apšvietimo atramas eksploatuoti UAB „Gatvių apšvietimas“, buvo suremontuota 180 vnt. sugadintų apšvietimo atramų
|  |  | Atskiro nulinio laido įrengimas pagal LESTO reikalavimą gatvių apšvietimo tinklams | [6 empty] | Įrengtas atskiras nulinis laidas, vnt. | 1 | 1
|  |  | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas | [6 empty] | Atlikta apšvietimo įrengimo Stovyklos g. Giruliuose darbų, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta žemėlapio, esančio aikštelėje prie įvažiavimo į Klaipėdą iš šiaurinės pusės, apšvietimo įrengimo darbų, proc. | 100 | 30 |  | Darbai pradėti, tačiau projektuojant iškilo problemos derinant elektros pasijungimą (pagal AB „LESTO“ išduotas prisijungimo sąlygas) su Klaipėdos rajono savivaldybe, projektas turėjo būti koreguotas pagal naujai išduotas prisijungimo sąlygas
[10 empty] | Atlikta apšvietimo įrengimo gatvių ruožuose – J. Janonio g., H. Manto g., S. Daukanto g., Naujoji Uosto g. kvartalo (I. Kanto g. 9-17 teritorija) darbų, proc. | 100 | 20 |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų buvo pasirašyta sutartis 2015 m. pabaigoje, šiuo metu vyksta projektavimo darbai
[10 empty] | Atlikta apšvietimo įrengimo gatvių ruožuose – Šiltnamių g., Senvagės g., Panevėžio g., Liepojos g. kvartalo (praėjimo vieta ties Liepojos g. 56) darbų, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta apšvietimo įrengimo gatvių ruožuose – M. Mažvydo al. 9, 9A, 11, Šaulių g. 14, 16, 20, 22, S. Daukanto g. 20, J. Karoso g. 21 darbų, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta K. Donelaičio g. ir K. Donelaičio aikštės metalinių gatvių apšvietimo atramų keitimo į dekoratyvines atramas su šviestuvais darbų, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 2798993 | 2906679 | 2251608
01 | 01 | 05 | Integruotos stebėjimo sistemos viešose vietose nuoma ir retransliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos pirkimas |  | 1 | SB | 203892 | 203892 | 198249 | Iš viso mieste eksploatuojama kamerų, skaičius | 65 | 65
|  |  | Neefektyvių vaizdo stebėjimo kamerų perkėlimas į naujas vietas | [6 empty] | Perkeltos vaizdo stebėjimo kameros, vnt. | 5 | 5 | Perkeltos 5 vaizdo stebėjimo kameros į aktualias vietas pagal viešosios tvarkos pažeidimų skaičių. Apmokėjimas už paslaugas yra suplanuotas 2016 m.
[6 empty] | Iš viso: | 203892 | 203892 | 198249
01 | 01 | 06 | Projekto „Danės upės krantinės pritaikymas centrinėje Klaipėdos miesto dalyje“ įgyvendinimas | P2.4.1.2 | 5 | ES | 116287 | 116287 | 67966 | Suremontuota Danės upės krantinė nuo Biržos tilto iki įplaukos prie Jono kalnelio – 310 m, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB | 29 | 69699 | 28
[6 empty] | LRVB | 23758 | 23758 | 26320 | Sutvarkytos prieigos – 500 m2, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 140074 | 209744 | 94314
01 | 01 | 07 | Dokumentacijos parengimas tikslinės integruotos teritorijos projektams įgyvendinti: |  |  | SB | 6372 | 6372 | 6349 | Parengtos dokumentacijos skaičius | 5 | 5
[5 empty] | 5 | ES | 15495 | 15495 | 15483
|  |  | Tikslinės teritorijos gyvenamųjų teritorijų ir gretimų visuomeninių erdvių tvarkymo galimybių studijos parengimas | P1.6.3.3 | [5 empty] | Parengtų galimybių studijų, vnt. | 1 | 1
|  |  | Galimybių studijos, pritaikant II vandenvietę švietimo, sporto, saviraiškos reikmėms, parengimas | P1.4.3.8 | [5 empty] | Parengtų galimybių studijų, vnt. | 1 | 1
|  |  | Klaipėdos miesto integruotos tikslinės teritorijos vystymo programos bei joje esančių kultūros objektų rinkodaros planų parengimas | [6 empty] | Parengta programa, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 21867 | 21867 | 21832 | Parengta rinkodaros planų, vnt. | 2 | 2
01 | 01 | 08 | Herkaus Manto gatvėje esančios mūrinės sienos remontas |  | 6 | SB | 42053 | 42053 | 42053 | Atnaujinta sienos, m2 | 210 | 210
[6 empty] | Iš viso: | 42053 | 42053 | 42053
01 | 01 | 09 | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  | 6 | SB | 86886 | 86886 | 86718 | Nugriauta statinių, vnt. | 7 | 15 | Nugriauti statiniai: Baltijos pr. 31, tvora Galinio Pylimo g. ir Senojo turgaus teritorijoje, lauko tualeto pastato konstrukcijos Molo g. 27, ūkinis pastatas Sukilėlių g. 20, stoginės tarp pastatų Taikos pr. 99 ir 101,105 ir 107, 107 ir 109, ūkinis pastatas Liepų g. 42, statiniai Arimų g. 14 teritorijoje, statiniai Uosto g. 22, Senoji Smiltelės g. 6A, sandėliai I. Kanto g. 44, Naujojo Uosto g. 20, Naujoji Uosto g. 5, Strėvos g. 5, garažas Tomo g. 26, pavėsinė Taikos pr. 42 | Dėl mažesnių paslaugų kainų atlikta darbų daugiau, nei planuota
[6 empty] | Iš viso: | 86886 | 86886 | 86718
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 6557080 | 6653166 | 5859191
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas: |  | 6 | SB | 312616 | 328459 | 315261
[6 empty] | SB(L) | 8171 | 8171 | 8171
|  |  | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis | [6 empty] | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos, vnt. | 350 | 319 |  | Paslauga vykdoma ir apmokama už faktiškai atliktus darbus
[10 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), vnt. | 300 | 313
[10 empty] | Palaidota mirusiųjų, skaičius | 36 | 34
|  |  | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas) | [6 empty] | Prižiūrima kapinių 2 vnt. ir senųjų kapinaičių 16 vnt. | 18 | 18
|  |  | Senųjų kapinaičių sutvarkymas | [6 empty] | Įrengta informacinių stendų, vnt. | 2 | 0 |  | Tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T2-265 priemonės vykdymas perkeltas į 2016 m. Lėšos skirtos sutartiniams įsipareigojimams vykdyti už žmonių palaikų pervežimą, saugojimą ir laidojimą
[10 empty] | Nudažyta Kopgalio kapinių tvora, proc. | 100 | 0
|  |  | Kapaviečių ženklų įsigijimas ir įrengimas | [6 empty] | Įrengta kapaviečių ženklų, vnt. | 20 | 6 |  | Įrengta mažiau ženklų, nei planuota. Viešųjų pirkimų konkurso metu už pasiūlytą kainą buvo galima įrengti 6 ženklus
|  |  | Joniškės kapinių takų ir tvoros remontas | [6 empty] | Suremontuota takų, m ir tvora, vnt. | 150/1 | 140/1
|  |  | Paminklo 1923 m. sukilėliams senosiose miesto kapinėse (Skulptūrų parke) restauravimas | [6 empty] | Rekonstruotas paminklas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 320787 | 336630 | 323432
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 320787 | 336630 | 323432
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą
01 | 03 | 01 | Savivaldybei priskirtų daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitarinis valymas (šaligatvių, asfaltuotų, žvyruotų dangų, žaliųjų plotų valymas ir šienavimas) |  | 6 | SB | 621640 | 621640 | 605460 | Prižiūrimas daugiabučių kiemų plotas (atliekami 3 rūšių sezoniniai darbai), km2 | 4 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 621640 | 621640 | 605460
01 | 03 | 02 | Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslauga |  | 6 | Kt | 1880 | 1880 | 1880 | Parengta (koreguota) investicijų planų, vnt. | 10 | 19 |  | Paslaugų užsakovas buvo Klaipėdos m. savivaldybės administracija, už paslaugas apmokėjo VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra
[6 empty] | Iš viso: | 1880 | 1880 | 1880
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 623520 | 623520 | 607340
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 | Lietaus nuotekų tinklų eksploatacija ir remontas |  | 6 | SB | 86886 | 104086 | 104084 | Eksploatuojama lietaus nuotekų tinklų, km | 285 | 285
[6 empty] | Iš viso: | 86886 | 104086 | 104084
01 | 04 | 02 | Lietaus nuotekų tinklų tiesimas J. Karoso g. 21 ir M. Mažvydo al. 11 namų kiemuose ir jų prieigose |  | 6 | SB(ŽPL) |  | 50000 | 10980 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 |  | Darbai nupirkti pigiau, nei planuota
[10 empty] | Renovuota lietaus nuotekų tinklų, m | 45 | 73 | Pagal parengtą projektą remontuotas ilgesnis ruožas
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 50000 | 10980
01 | 04 | 03 | Paplūdimių elektrifikacijos ir radiofikacijos linijų eksploatacija ir remontas |  | 6 | SB | 5879 | 5879 | 5551 | Sumontuota garsiakalbių, vnt. | 44 | 41 | Smiltynėje prie Gelbėjimo stoties buvo bandomi alternatyvūs saulės energija pakraunami garsiakalbiai, todėl nereikėjo statyti atramų
[10 empty] | Pastatyta atramų, vnt. | 3 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 5879 | 5879 | 5551 | Pakeista laidų ar kabelių, m | 230 | 573
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 92765 | 159965 | 120615
01 | 05 | Racionaliai ir taupiai naudoti energetinius išteklius savivaldybės biudžetinėse įstaigose
01 | 05 | 01 | Biudžetinių įstaigų patalpų šildymas: |  | 6 | SB | 3497596 | 3066106 | 2752854
|  |  | Kultūros įstaigų | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, skaičius | 7 | 7
|  |  | Sporto įstaigų | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, skaičius | 6 | 6
|  |  | Socialinių įstaigų | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, skaičius | 8 | 8
|  |  | Švietimo įstaigų | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, skaičius | 96 | 96
|  |  | Klaipėdos skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, skaičius | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 3497596 | 3066106 | 2752854
01 | 05 | 02 | Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų įdiegimas savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose |  | 6 | SB |  | 60000 | 56507 | Įdiegta kontrolės ir valdymo sistemų, vnt. | 18 | 18
Aptarnauta kontrolės ir valdymo sistemų, vnt.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 60000 | 56507
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3497596 | 3126106 | 2809361
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 11091748 | 10899387 | 9719939
07 | Iš viso programai: | [5 empty] | 11091748 | 10899387 | 9719939
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T2-322
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 10344082 | 10151721 | 9608290
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 10169663 | 9927302 | 9474668
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 10067568 | 9816011 | 9371741
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [6 empty] | 34523 | 36110 | 27749
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 59401 | 59401 | 59398
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0 | 7609 | 7609
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos ir apyvartinės lėšos SB(L) | [6 empty] | 8171 | 8171 | 8171
Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) | [6 empty] | 2164 | 2164 | 2164
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 0 | 50000 | 10980
Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) | [6 empty] | 172255 | 172255 | 120478
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 747666 | 747666 | 111649
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 131782 | 131782 | 83449
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 23758 | 23758 | 26320
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 592126 | 592126 | 1880
IŠ VISO: | [6 empty] | 11091748 | 10899387 | 9719939
Note on E17: KSP 2.4.2.3. Atnaujinti miesto centre esančius fontanus įrengiant šviesos instaliacijas ar kt. efektus
Note on K17: Eksplotuojami fontanai: "Taravos Anikė" ir "Laivelis" Meridiano skvere. Nuo 2016 m. - Debreceno aikštės fontanas.
Note on E34: 2.4.2.5. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on G38: Rinkliavos lėšos už šunų ir kačių laikymą
Note on K44: Šunys, katės ir kt. gyvūnai (šeškai, paukščiai, laukiniai gyvūnai (ruoniai, šernai ir kt.)
Note on K45: Pagal teisės aktus sugautus ar priimtus iš gyventojų sveikus gyvūnus (šunis ir kates) laiko 3 paras; užtikrina gyvūnų gaudymo, surinkimo ir karantinavimo tarnyboje laikomų gyvūnų šėrimą, laikymo ar karantinavimo laikotarpiu, jiems pritaikytu ėdalu
Note on E49: 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on K54: Viešieji tualetai Stovyklų g. 4 –21,79 m2 Viešieji tualetai I Melnragė Kopų g. 1A – 87,25 m2
Note on E66: KSP 2.3.2.5 Gerinti Klaipėdos miesto viešųjų erdvių apšvietimo efektyvumą ir kokybę
Note on K82: Iš 65 kamerų, 5 neefektyviai veikiančias kameras planuojama perkelti į kitas vietas. Lėšos skiriamos už perkėlimą
Note on E84: 2.4.1.2. KSP Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto:
Note on E90: 1.6.3.3 . Pertvarkyti futbolo mokyklos ir baseino pastatus (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairioms amžiaus grupėms
Note on E91: Pertvarkyti II vandenvietę, pritaikant buvusią infrastruktūrą švietimo, sporto, saviraiškos reikmėms (naudojant pažangias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius)
Note on O118: Saulina Paulauskiene: Įgyvendinant Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, pagal 2013 m. birželio 20 d. pasirašytą sutartį su UAB „AF-Consult“ Nr. J9-738/739 buvo parengti 24 energinio naudingumo sertifikatai bei investicijų planai. Pagal parengtus investicijų planus statybos darbų nupirkti nepavyko 19-kai daugiabučių namų (dėl ženkliai padidėjusių statybos darbų kainų), todėl investicijų planus reikėjo koreguoti visiems 19-kai namų. Už suteiktas paslaugas, jeigu jos perkamos iš to paties tiekėjo su kuriuo sudaryta pradinė pirkimo sutartis ir papildomai sudarytų sutarčių kaina neviršija 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės, apmoka Būsto energijos taupymo agentūra, pervedant lėšas į Savivaldybės sąskaitą, kad Savivaldybė, kaip projekto partneris, atsiskaitytų su UAB „AF-Consult“. Tačiau „AF-Consult“ už atliktus darbus išrašė sąskaitas taip (Užsakovas-Savivaldybė; Mokėtojas-Būsto energijos taupymo agentūra), todėl piniginės lėšos už atliktus darbus buvo apmokamos Būsto energijos taupymo agentūros tiesiogiai vykdytojui tai yra „AF-Consult“.

## 2015 MVP (hidden)
PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymu Nr. AD1-
2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 07)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Apskaitos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2015-ųjų metų asignavimų planas* | Indėlio kriterijaus
[11 empty] | Pavadinimas | Planas
2015-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
01 | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 |  | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūra: | 2.4.2.5
|  |  | 01 | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas |  | 07.010101 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 75301 | Tvarkomų gėlynų plotas, tūkst. m2 | 3.38
|  |  | 02 | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | P2.4.2.4 | 07.010102 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 16682 | Prižiūrima fontanų, vnt. | 2
[11 empty] | Prižiūrimos gertuvės Poilsio parke, vnt. | 3
[11 empty] | Atlikta fontano „Anikė“ hidroizoliacija, vnt. | 1
|  |  | 03 | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas |  | 07.010104 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 91086 | Prižiūrėta ir remontuota autobusų stotelių paviljonų, vnt. | 25
[11 empty] | Prižiūrėta ir remontuota informacinės sistemos objektų, vnt. | 111
[11 empty] | Įrengta kalėdinė eglė ir papuošimo elementai, vnt. | 1
[11 empty] | Įsigyta suoliukų, vnt. | 55
[11 empty] | Suremontuota suoliukų, vnt./m | 69/500
[11 empty] | Suremontuota šiukšliadėžių, vnt. | 80
[11 empty] | Atnaujintas Debreceno aikštės ženklas, proc. | 100
|  |  | 04 | Debreceno aikštės atnaujinimas | I | 07.010119 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 271142
[11 empty] | Atliktas fontano remontas, proc. | 100
[11 empty] | Atlikti I etapo (stotelės ir fontanų skvero) atnaujinimo darbai, proc. | 100
[5 empty] | P2.4.2.5 | [5 empty] | Atlikti II etapo (centrinio tako ir teritorijos link tako į Gedminų g.) atnaujinimo darbai, proc. | 100
Atlikti III etapo (teritorijos šalia automobilių stovėjimo aikštelės iki Naujakiemio g.) atnaujinimo darbai, proc.
[9 empty] | SB(VR) | 59401 | Įrengta automobilių laikymo aikštelės šalia Debreceno aikštės. Užbaigtumas proc. | 100
|  |  | 05 | K. Donelaičio ir Kuršių aikščių sutvarkymas | P3.2.1.7 | 07.010110 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | Kt |  | Parengta projektų, skaičius
|  |  | 06 | Karlskronos aikštės atnaujinimas |  | 07.010116 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 34233 | Pakeista aikštės dangos, m² | 1280
|  |  | 07 | Žardininkų gyvenamojo kvartalo viešosios erdvės (aikštės) šalia Taikos pr. atnaujinimas | 2.4.2.5 | 07.010117 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 5792 | Parengtas tvarkybos projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 553637
01 | 01 | 02 |  | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose:
|  |  | 01 | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  | 07.413 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 1964724 | Valoma teritorija, km2 | 3.8
[9 empty] | SB(L) |  | Prižiūrima želdynų, km2 | 3.4
[11 empty] | Prižūrima ekskrementų dėžių, vnt. | 24
|  |  | 02 | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma |  | 07.010203 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 59372 | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 36
[9 empty] | SB(SP) | 869 | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu, vnt. | 895
|  |  | 03 | Gyvūnų (šunų, kačių) inden-tifikavimas, beglobių gyvūnų gaudymas, surinkimas, karantinavimas, eutanazija ir utilizavimas |  | 07.010204 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 47817 | Paimta ir sugauta gyvūnų, vnt. | 1015
[11 empty] | Prižiūrėta 3 paras sveikų gyvūnų, vnt. | 1005
[11 empty] | Atlikta gyvūnų eutanazijų / gaišenų surinkimo skaičius, vnt. | 395/110
[9 empty] | SB | 4344 | Aptarnaujama naminių gyvūnų ir jų savininkų duomenų bazė, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 2077126
01 | 01 | 03 |  | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: | 2.4.2.8
|  |  | 01 | Dušų įrengimas paplūdimiuose | 3.2.1.4 | 07.010306 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 6951 | Įrengta dušų (Smiltynės ir II Melnragės paplūdimiuose), skaičius | 2
|  |  | 02 | Viešojo tualeto paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje |  | 07.01030200 | 6 | MŪD BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ | SB | 8979 | Prižiūrima stacionarių tualetų, skaičius | 2
[9 empty] | SB(SPL) | 289
[9 empty] | SB(SP) | 2607 | Prižiūrima konteinerinių tualetų, skaičius | 5
|  |  | 03 | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje |  | 07.01030202 | 6 |  | SB(SP) | 24328 | Etatų skaičius pirties priežiūrai, vnt. | 2
[9 empty] | SB(SPL) | 195
|  |  | 04 | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas |  |  | 6 | MŪD BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ | SB | 406945 | Nuolatinių darbuotojų skaičius, vnt. | 19.5
[9 empty] | SB(SP) | 6719 | Sezoninių darbuotojų skaičius, vnt. | 108.8
[6 empty] | 07.010303 |  |  | SB(SPL) | 1680
|  |  |  | Vaikų žaidimų aikštelių paplūdimiuose įrengimas |  |  |  |  | SB | 2896 | Įrengta vaikų žaidimo ir sveikatingumo aikštelė, skaičius | 1
|  |  |  | Traktoriaus įsigijimas |  |  |  |  | SB | 63079 | Įsigytas traktorius (a. g. 114), skaičius | 1
|  |  |  | Pastato Garažų g. 6 remonto darbai |  |  |  |  | SB | 72405 | Atlikta Garažų g. 6 rekonstrukcijos darbų, proc. | 60
|  |  |  | Konteinerinių tualetų priežiūra ir eksploatacija |  |  |  |  | SB | 26790 | Prižiūrima konteinerinių tualetų, skaičius | 5
[11 empty] | Nuolatinių darbuotojų skaičius, vnt. | 1
[11 empty] | Sezoninių darbuotojų skaičius, vnt. | 1.8
|  |  |  | Kompiuterių įsigijimas |  |  |  |  | SB | 1738 | Įsigyta kompiuterių, skaičius | 2
|  |  |  | Reklaminiai ir informaciniai stendai |  |  |  |  | SB | 6951 | Įsigyta stendų, skaičius | 8
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 632552
01 | 01 | 04 |  | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | 2.3.2.5 |  |  |  | SB
|  |  | 01 | Elektros energijos įsigijimas miesto viešosioms erdvėms ir gatvėms apšviesti, šviesoforams |  | 07.02020100 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 1146171 | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 8.1
|  |  | 02 | Apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija, avarinių gedimų likvidavimas ir radiofikacijos linijų remontas | P2 | 07.020202 | 6 |  | SB | 860577 | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 14.5
[11 empty] | Suremontuota atramų, vnt. | 150
|  |  | 03 | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas |  | 07.020209 | 6 |  | SB(VRL) | 172255 | Įrengta apšvietimo tinklų, (proc.): Stovyklos g. Giruliuose; aikštelės (prie įvažiavimo į Klaipėdą iš šiaurinės pusės) žemėlapio apšvietimas; I. Kanto g. 9-17 teritorijoje; praėjimo ties Liepojos g. 56. teritorijoje; gatvių atkarpose - M. Mažvydo al. 9, 9A, 11, Šaulių g. 14, 16, 20, 22, S. Daukanto g. 20, J. Karoso g. 21; Donelaičio g. ir aikštės metalinių gatvių apšvietimo atramų keitimas į dekoratyvines atramas su šviestuvais | 100
|  |  | 04 | Atskiro nulinio laido įrengimas pagal LESTO reikalavimą gatvių apšvietimo tinklams |  | 07.020211 | 6 |  | SB | 29744 | Įrengtas atskiras nulinis laidas, vnt. | 1
|  |  | 05 | Gatvių ir kiemų apšvietimo galios reguliatorių įdiegimas |  | 07.020208 | 6 |  | Kt | 590246 | Įdiegta reguliatorių, vnt. | 94
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 2798993
01 | 01 | 05 |  | Integruotos stebėjimo sistemos viešose vietose nuoma ir retransliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos pirkimas |  | 07.010401 | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 203892 | Iš viso mieste eksploatuojama kamerų, skaičius | 65
|  |  |  | Neefektyvių vaizdo stebėjimo kamerų perkėlimas į naujas vietas | [6 empty] | Perkeltos vaizdo stebėjimo kameros, vnt. | 5
[9 empty] | Iš viso: | 203892
01 | 01 | 06 |  | Projekto „Danės upės krantinės pritaikymas centrinėje Klaipėdos miesto dalyje“ įgyvendinimas | P2.4.1.2 | 07.010111 | 5 | IED Projektų skyrius | ES | 116287 | Suremontuota Danės upės krantinė nuo Biržos tilto iki įplaukos prie Jono kalnelio – 310 m, proc. | 100
[9 empty] | SB | 29
[9 empty] | LRVB | 23758 | Sutvarkytos prieigos – 500 m², proc. | 100
[9 empty] | Iš viso: | 140074
01 | 01 | 07 |  | Dokumentacijos parengimas tikslinės integruotos teritorijos projektams įgyvendinti: |  |  |  |  | SB |  | Parengtos dokumentacijos skaičius | 2
|  |  | 01 | Tikslinės teritorijos gyvenamųjų teritorijų ir gretimų visuomeninių erdvių tvarkymo galimybių studija | P1.6.3.3 | 07.010114 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 6372 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
[9 empty] | ES | 15495
|  |  |  | Galimybių studijos, pritaikant II vandenvietę švietimo, sporto, saviraiškos reikmėms, parengimas | P1.4.3.8 |  |  |  | Kt |  | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
|  |  | 02 | Klaipėdos miesto integruotos tikslinės teritorijos vystymo programos bei joje esančių kultūros objektų rinkodaros planų parengimas |  | 07.010118 |  |  |  |  | Parengta programa / rinkodaros planų, vnt. | 1/2
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 21867
01 | 01 | 08 |  | Herkaus Manto gatvėje esančios mūrinės sienos remontas |  | 07.010115 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 42053 | Atnaujinta sienos, m² | 210
[9 empty] | Iš viso: | 42053
01 | 01 | 09 |  | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  | 07.010205010 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 86886 | Nugriauta statinių, vnt. | 7
[9 empty] | Iš viso: | 86886
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 6557080
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 |  | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas: |  |  | 6 |  | SB
|  |  | 01 | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis |  | 07.010501 |  | MŪD Kapinių priežiūros skyrius | SB | 52132 | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos, vnt. | 350
[7 empty] | 6 |  |  |  | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), vnt. | 300
[11 empty] | Palaidota mirusiųjų, skaičius | 36
|  |  | 02 | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas) |  | 07.01050201 | 6 | MŪD Kapinių priežiūros skyrius | SB | 194741 | Prižiūrimos 2 kapinės ir 16 senųjų kapinaičių, vnt. | 18
[9 empty] | SB(L) | 8171
|  |  | 03 | Senųjų kapinaičių sutvarkymas |  | 07.010503 | 6 |  | SB | 1448 | Įrengta informacinių stendų, vnt. | 2
[11 empty] | Nudažyta Kopgalio kapinių tvora, proc. | 100
|  |  | 04 | Kapaviečių ženklų įsigijimas ir įrengimas |  | 07.010507 |  |  | SB | 1738 | Įrengta kapaviečių ženklų, vnt. | 20
|  |  | 05 | Joniškės kapinių takų remontas |  | 07.010508 | 6 | MŪD Kapinių priežiūros skyrius | SB | 2896 | Suremontuota takų, m | 150
|  |  | 06 | Joniškės kapinių tvoros remontas |  |  |  |  | SB | 23170 | Pastatyta tvora, km | 1
|  |  | 07 | Automobilių stovėjimo aikštelių (prie kapinių) horizontalus ženklinimas |  | 07.010510 | 6 |  | SB | 1448 | Suženklinta aikštelių, vnt. | 3
|  |  | 08 | Viešojo tualeto prie Lėbartų kapinių remontas |  |  |  |  | SB | 2316 | Nudažytos vidaus patalpos ir prijungta elektra, proc. | 100
|  |  | 09 | Paminklo 1923 m. sukilėliams senosiose miesto kapinėse (Skulptūrų parke) restauravimas |  | 07.010511 |  |  | SB | 32727 | Restauruotas paminklas, proc. | 100
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 320787
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 320787
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą
01 | 03 | 01 |  | Savivaldybei priskirtų daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitarinis valymas (šaligatvių, asfaltuotų, žvyruotų dangų, žaliųjų plotų valymas ir šienavimas) |  | 07.010202 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 621640 | Prižiūrimas daugiabučių kiemų plotas (3 rūšių sezoniniai darbai), km2 | 3.7
[9 empty] | Iš viso: | 621640
01 | 03 | 02 |  | Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslauga |  | 07.030203 | 6 | MŪD Socialinės infrastruktūros skyrius | Kt | 1880 | Parengta (koreguota) investicijų planų, vnt. | 10
[9 empty] | Iš viso: | 1880
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 623520
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 |  | Lietaus nuotekų tinklų eksploatacija ir einamasis remontas |  | 07.020101 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 86886 | Eksploatuojama lietaus nuotekų tinklų, km | 285
[9 empty] | Iš viso: | 86886
01 | 04 | 02 |  | Paplūdimių elektrifikacijos ir radiofikacijos linijų eksploatacija ir remontas |  | 07.020206 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 5879 | Sumontuota garsiakalbių, vnt. | 44
[11 empty] | Pastatyta atramų, vnt. | 3
[9 empty] | Iš viso: | 5879 | Pakeista laidų ar kabelių, m | 230
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 92765
01 | 05 | Racionaliai ir taupiai naudoti energetinius išteklius savivaldybės biudžetinėse įstaigose
01 | 05 | 01 |  | Biudžetinių įstaigų patalpų šildymas: |  | 07: | 6 |  | SB(L)
|  |  | 01 | Kultūros įstaigų |  | 0403 |  | MŪD Socialinės infrastruktūros skyrius | SB | 183619 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 7
|  |  | 02 | Sporto įstaigų |  | 0402 |  |  | SB | 204182 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 6
|  |  | 03 | Socialinių įstaigų |  | 0404 |  |  | SB | 66902 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 8
|  |  | 04 | Švietimo įstaigų |  | 0401 |  |  | SB | 3040199 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 96
|  |  | 05 | Klaipėdos skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos |  | 0405 |  |  | SB | 2694 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 1
[9 empty] | Iš viso: | 3497596
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 3497596
01 | Iš viso tikslui: | [8 empty] | 11091748
07 | Iš viso programai: | [8 empty] | 11091748
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2014-12-18 Nr. T2-336; 2015-02-09 Nr. T2-12
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [9 empty] | 2015-ųjų metų asignavimų planas*
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [9 empty] | 10344082
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [9 empty] | 10169663
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [9 empty] | 10067568
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas, patalpų nuomą) SB(SP) | [9 empty] | 34523
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [9 empty] | 59401
Paskolos lėšos SB(P) | [9 empty] | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [9 empty] | 8171
Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) | [9 empty] | 2164
Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) | [9 empty] | 172255
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [9 empty] | 747666
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [9 empty] | 131782
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [9 empty] | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [9 empty] | 23758
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [9 empty] | 592126
IŠ VISO: | [9 empty] | 11091748
Note on F17: 2.4.2.5. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on L19: Eksplotuojami fontanai: "Taravos Anikė" ir "Laivelis" Meridiano skvere. Nuo 2016 m. - Debreceno aikštės fontanas.
Note on L24: Informacinės kolonos prie Biržos tilto, Turizmo informacinių stendų remontas, Paplūdimių inform. sisitemos objektų remontas.
Note on L26: Įsigyta suoliukų ir šiukšliadėžių autobusų stotelėse ir miesto parkuose
Note on F36: KSP 3.2.1.7 priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on F38: 2.4.2.5. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E46: Sutarties objektas – gyvūnų gaudymo, surinkimo, priežiūros, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslauga
Note on L46: Šunys, katės ir kt. gyvūnai (šeškai, paukščiai, laukiniai gyvūnai (ruoniai, šernai ir kt.)
Note on L47: Pagal teisės aktus sugautus ar priimtus iš gyventojų sveikus gyvūnus (šunis ir kates) laiko 3 paras; užtikrina gyvūnų gaudymo, surinkimo ir karantinavimo tarnyboje laikomų gyvūnų šėrimą, laikymo ar karantinavimo laikotarpiu, jiems pritaikytu ėdalu
Note on J49: Rinkliavos lėšos už šunų ir kačių laikymą
Note on F51: KSP 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on L53: Viešieji tualetai: Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Kopų g. 1A (I Melnragė) – 87,25 m2;
Note on F70: KSP 2.3.2.5 Gerinti Klaipėdos miesto viešųjų erdvių apšvietimo efektyvumą ir kokybę
Note on E77: pagal 2013-10-22 SPG protokolą STR3-19
Note on L81: Iš 65 kamerų 5 neefektyviai veikiančias kameras planuojama perkelti į kitas vietas. Lėšos skiriamos už perkėlimą
Note on F83: 2.4.1.2. KSP Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto:
Note on F88: 1.6.3.3 . Pertvarkyti futbolo mokyklos ir baseino pastatus (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairioms amžiaus grupėms
Note on F90: Pertvarkyti II vandenvietę, pritaikant buvusią infrastruktūrą švietimo, sporto, saviraiškos reikmėms (naudojant pažangias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius)
Note on E109: Audra Cepiene: naujos

## Aiškinamoji lentelė (hidden)
2014–2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 07)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Lt
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas * | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2014-iesiems metams** |  |  |  | Lėšų poreikis biudžetiniams 2015-iesiems metams |  |  |  | 2015-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | 2016-ųjų metų lėšų projektas | 2017-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[10 empty] | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | Planas
[11 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  | 2015-ieji metai | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
01 | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 |  | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūra: |  |  |  |  | SB
SB(L)
|  |  | 01 | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas |  | 08 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 225 | 225 |  |  | 260 | 260 |  |  | 0 | 0 |  |  | 280 | 308 | Tvarkomų gėlynų plotas, tūkst. m2 | 3.38 | 3.39 | 3.4
|  |  | 02 | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | P2.4.2.4 | 08 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 29 | 29 |  |  | 57.6 | 52.8 |  | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 52.8 | 52.8 | Prižiūrima fontanų, vnt. | 2 | 3 | 3
[18 empty] | 0 | [5 empty] | Prižiūrimos gertuvės Poilsio parke, vnt. | 3 | 3 | 3
[24 empty] | Atlikta fontano „Anikė“ hidroizoliacija, vnt. | 1
|  |  | 03 | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas |  | 08 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 325.7 | 225.8 |  | 99.9 | 314.5 | 272 |  | 42.5 | 0 | 0 |  | 0 | 363.2 | 366.6 | Prižiūrėta ir remontuota autobusų stotelių paviljonų, vnt. | 25 | 30 | 35
[9 empty] | SB(L) | 171.5 | 133.7 |  | 37.8 | 0
[24 empty] | Prižiūrėta ir remontuota informacinės sistemos objektų, vnt. | 111 | 112 | 112
[24 empty] | Įrengta kalėdinė eglė ir papuošomo elementai, vnt. | 1 | 1 | 1
[24 empty] | Įsigyta suoliukų, vnt. | 55 | 55 | 55
[24 empty] | Suremontuota suoliukų, vnt./m | 69/500 | 70/500 | 70/500
[24 empty] | Suremontuota šiukšliadėžių, vnt. | 80 | 80 | 80
[24 empty] | Atnaujintas Debreceno aikštės ženklas, proc. | 100
|  |  | 04 | Debreceno aikštės atnaujinimas | I | 08 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 391.5 | 19 |  | 372.5 | 936.2 | 0 |  | 936.2 | 0 | 0 |  | 0 | 943.3
[24 empty] | Atliktas fontano remontas, proc. | 100
[24 empty] | Atlikti I etapo (stotelės ir fontanų skvero) atnaujinimo darbai, proc. | 100
[5 empty] | P2.4.2.5 | [18 empty] | Atlikti II etapo (centrinio tako ir teritorijos link tako į Gedminų g.) atnaujinimo darbai, proc. | 100
[24 empty] | Atlikti III etapo (teritorijos šalia automobilių stovėjimo aikštelės iki Naujakiemio g.) atnaujinimo darbai, proc. |  | 100
[9 empty] | SB(VR) |  |  |  |  | 205.1 |  |  | 205.1 | [6 empty] | Įrengta automobilių laikymo aikštelės šalia Debreceno aikštės.Užbaigtumas proc. | 100
|  |  | 05 | K. Donelaičio ir Kuršių aikščių sutvarkymas | P3.2.1.7 | 08 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | Kt | 150 | 150 | [10 empty] | 100 |  | Parengta projektų, skaičius |  | 1
|  |  | 06 | Karlskronos aikštės atnaujinimas |  | 08 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB |  |  |  |  | 118.2 |  |  | 118.2 | [6 empty] | Pakeista aikštės dangos, m² | 1280
|  |  | 07 | Žardininkų gyvenamojo kvartalo viešosios erdvės (aikštės) šalia Taikos pr. atnaujinimas | 2.4.2.5 | 08 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | Parengtas tvarkybos projektas, vnt. | 1
|  |  | 08 | Pempininkų aikštės atnaujinimas |  | 08 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 8.5 | 8.5 | [11 empty] | 250 | Atnaujinta aikštė, proc. |  |  | 50
|  |  | 09 | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | P2.4.2.6 | 08 | 5 | IED Projektų skyrius | LRVB | [12 empty] | 11.3 | 15 | Parengta techn. projektų, skaičius |  | 1
[9 empty] | SB(P) | [12 empty] | 11.3 | 15
[9 empty] | ES | [12 empty] | 127.4 | 170 | Atnaujinta aikštė, proc. |  |  | 10
|  |  | 10 | Pastato Bangų g. 5A sklypo ir teritorijos link Jono kalnelio aplinkos sutvarkymas | P3.2.1.7 |  | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 200 |  |  | 200
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 1501.2 | 791 | 0 | 710.2 | 1911.6 | 584.8 | 0 | 1326.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.3 | 1177.4
01 | 01 | 02 |  | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: | [9 empty] | 7153.9 | 7153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7190 | 7190
SB(L)
|  |  | 01 | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  | 05 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 6169.8 | 6165.3 |  | 4.5 | 6783.8 | 6783.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6800 | 6800 | Valoma teritorija, km2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
[9 empty] | SB(L) | 583.2 | 583.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Prižiūrima želdynų, km2 | 3.4 | 3.4 | 3.4
[24 empty] | Prižūrima ekskrementų dėžių, vnt. | 24 | 24 | 24
|  |  | 02 | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma |  | 05 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 240.3 | 240.3 |  |  | 205 | 205 |  |  | 0 | 0 |  |  | 210 | 210 | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 36 | 38 | 38
[9 empty] | SB(SP) | 3.5 | 3.5 |  |  | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu, vnt. | 895 | 890 | 890
|  |  | 03 | Gyvūnų (šunų, kačių) inden-tifikavimas, beglobių gyvūnų gaudymas, surinkimas, karantinavimas, eutanazija ir utilizavimas |  | 05 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 114.5 | 114.5 |  |  | 165.1 | 165.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 180 | 180 | Paimtų ir sugautų gyvūnų, vnt. | 1015 | 1015 | 1010
[24 empty] | Prižiūrėtų 3 paras sveikų gyvūnų, vnt. | 1005 | 1005 | 1000
[24 empty] | Atliktų gyvūnų eutanazijų / gaišenų surinkimo skaičius, vnt. | 395/110 | 395/110 | 395/110
[9 empty] | SB | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15 | 15 | Aptarnaujama naminių gyvūnų ir jų savininkų duomenų bazė, vnt. | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 7126.3 | 7121.8 | 0 | 4.5 | 7171.9 | 7171.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7208 | 7208
01 | 01 | 03 |  | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: | P2.4.2.8
SB(SP)
SB(L)
|  |  | 01 | Dušų įrengimas paplūdimiuose | P3.2.1.4 | 05 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 0 |  |  |  | 24 |  |  | 24 | 0 | [5 empty] | Įrengta dušų (Smiltynės ir II Melnragės paplūdimiuose), skaičius | 2
|  |  | 02 | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 35 | 35 | Įgyvendinta programa, proc. |  | 100 | 100
|  |  | 03 | Viešojo tualeto paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje |  | 05 | 6 | MŪD BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB | 29.6 | 29.6 | 8.4 |  | 31 | 31 | 9.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.7 | 30.7 | Prižiūrima stacionarių tualetų, skaičius | 2 | 2 | 2
[9 empty] | SB(SP) | 9 | 9 | 6.9 |  | 9 | 9 | 6.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 9 | Prižiūrima konteinerinių tualetų, skaičius | 5 | 5 | 5
|  |  | 04 | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje |  | 08 | 6 |  | SB(SP) | 84 | 84 | 24.8 |  | 84 | 84 | 25.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 84 | 84 | Etatų skaičius pirties priežiūrai, vnt. | 2 | 2 | 2
|  |  | 05 | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas |  | 03 | 6 | MŪD BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB | 1223.9 | 1223.9 | 702.3 |  | 1405.1 | 1405.1 | 831 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1384.2 | 1384.2 | Nuolatinių darbuotojų skaičius, vnt. | 19.5 | 19.5 | 19.5
[9 empty] | SB(SP) | 23.2 | 23.2 |  |  | 23.2 | 23.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 23.3 | 23.3 | Sezoninių darbuotojų skaičius, vnt. | 108.8 | 108.8 | 108.8
|  |  |  | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ patalpų būklės gerinimas atliekant smulkų einamąjį remontą |  |  |  |  | SB | [12 empty] | 0.9 | 0.9 | Atliktas smulkus patalpų ir viešųjų tualetų remontas, m² | 895.9 | 895.9 | 895.9
|  |  |  | Vaikų žaidimų aikštelių paplūdimiuose įrengimas |  |  |  |  | SB | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0 |  |  | 10 | 10 | Įrengta vaikų žaidimo ir sveikatingumo aikštelė, skaičius | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Traktoriaus įsigijimas |  |  |  |  | SB | 53 |  |  | 53 | 217.8 |  |  | 217.8 | 0 | [5 empty] | Įsigytas traktorius (a. g. 114), skaičius | 1
|  |  |  | Pastato Garažų g. 6 remonto darbai |  |  |  |  | SB | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 163.8 |  | Atlikta Garažų g. 6 rekonstrukcijos darbų, proc. | 60 | 40
|  |  |  | Konteinerinių tualetų priežiūra ir eksploatacija |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 92.5 | 92.5 | 23.1 | [5 empty] | 91.8 | 91.8 | Prižiūrima konteinerinių tualetų, skaičius | 5 | 5 | 5
[24 empty] | Nuolatiniai darbuotojai, etatų skaičius | 1 | 1 | 1
[24 empty] | Sezoniniai darbuotojai, etatų skaičius | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  |  |  | Keturračių įsigijimas |  |  |  |  | SB | [12 empty] | 80.4 | 40.2 | Įsigyta keturračių, skaičius |  | 2 | 1
|  |  |  | Kompiuterių įsigijimas |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [6 empty] | Įsigyta kompiuterių, skaičius | 2
|  |  |  | Smėlio valymo įrenginio įsigijimas |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 284.1 | 0 | Įsigytas smėlio valymo įrenginys, skaičius |  | 1
|  |  |  | Reklaminiai ir informaciniai stendai |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 73 | 73 | Įsigyta stendų, skaičius | 8 | 24 | 24
|  |  | 06 | Paplūdimių sanitarinis ir mechanizuotas valymas, inventoriaus priežiūra ir sutvarkymas |  | 05 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 37.6 | 37.6
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 1470.3 | 1417.3 | 742.4 | 53 | 2176.6 | 1644.8 | 895.8 | 531.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.2 | 1782.1
01 | 01 | 04 |  | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | 2.3.2.5 |  |  |  | SB
SB(L)
|  |  | 01 | Elektros energijos įsigijimas miesto viešosioms erdvėms ir gatvėms apšviesti, šviesoforams |  | 06 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 3593.3 | 3593.3 |  |  | 3957.5 | 3957.5 |  |  | 0 |  |  |  | 4076.2 | 4198.5 | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 8.1 | 8.2 | 8.2
[9 empty] | SB(L) | 300.9 | 300.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 02 | Apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija, avarinių gedimų likvidavimas ir radiofikacijos linijų remontas | P2 | 06 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 2424.3 | 2424.3 |  |  | 2971.4 | 2938.4 |  | 33 | 0 |  |  |  | 2998 | 3048.9 | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 14.5 | 14.6 | 14.7
[9 empty] | SB(L) | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Suremontuota atramų, vnt. | 150 | 80 | 80
|  |  | 03 | Atskiro nulinio laido įrengimas pagal LESTO reikalavimą gatvių apšvietimo tinklams |  | 06 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 0 |  |  |  | 102.7 | 102.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Įrengtas atskiras nulinis laidas, vnt. | 1
|  |  | 04 | Gatvių ir kiemų apšvietimo galios reguliatorių įdiegimas |  | 06 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | Kt | 2038 | 2038 |  |  | 2038 | 2038 | [8 empty] | Įdiegta reguliatorių, vnt. | 94
|  |  | 05 | Švietimo įstaigų kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas |  | 06 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 0 | [11 empty] | 240 | 240 | Apšviesta kiemų, skaičius | 33 | 33
|  |  | 06 | Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo plėtros plano parengimas | 2.3.2.1 | 08 | 6 | MŪD Socialinės infrastrukt. sk. | ES | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 50 | Parengta galimybių studija, vnt. |  |  | 1
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 8456.5 | 8456.5 | 0 | 0 | 9069.6 | 9036.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7364.2 | 7537.4
01 | 01 | 05 |  | Integruotos stebėjimo sistemos viešose vietose nuoma ir retransliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos pirkimas |  | 03 | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 610.4 | 610.4 |  |  | 629 | 629 |  |  | 0 | 0 |  |  | 627 | 627 | Eksploatuojama kamerų, skaičius | 65 | 65 | 65
[9 empty] | SB |  |  |  |  | 25 | 25
|  |  |  | Neefektyvių vaizdo stebėjimo kamerų perkėlimas į naujas vietas |  |  |  |  | SB | 0 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 0 | [5 empty] | Perkeltos vaizdo stebėjimo kameros, vnt. | 5
[9 empty] | Iš viso: | 610.4 | 610.4 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 627
01 | 01 | 06 |  | Projekto „Danės upės krantinės pritaikymas centrinėje Klaipėdos miesto dalyje“ įgyvendinimas | P2.4.1.2 | 04 | 5 | IED Projektų skyrius | ES | 445 |  |  | 445 | 366.4 |  |  | 366.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | Suremontuota Danės upės krantinė nuo Biržos tilto iki įplaukos prie Jono kalnelio – 310 m, proc. | 100
[9 empty] | SB | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | LRVB | 93.4 |  |  | 93.4 | 77 |  |  | 77 | 0 |  |  | 0 |  |  | Sutvarkytos prieigos – 500 m², proc. | 100
[9 empty] | Iš viso: | 538.5 | 0 | 0 | 538.5 | 443.5 | 0 | 0 | 443.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 07 |  | Dokumentacijos parengimas tikslinės integruotos teritorijos projektams įgyvendinti: |  |  |  |  | SB | [14 empty] | Parengtos dokumentacijos skaičius | 2 | 0 | 2
|  |  | 01 | Tikslinės teritorijos gyvenamųjų teritorijų ir gretimų visuomeninių erdvių tvarkymo galimybių studija | P1.6.3.3 | 04 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 19.2 | 19.2 |  |  | 22 | 22 | [8 empty] | Parengtų galimybių studijų, vnt. | 1
[9 empty] | ES | 108.4 | 108.4 |  |  | 53.5 | 53.5
|  |  |  | Galimybių studijos, pritaikant II vandenvietę švietimo, sporto, saviraiškos reikmėms, parengimas | P1.4.3.8 |  |  |  | Kt | [14 empty] | Parengtų galimybių studijų, vnt. | 1
|  |  | 02 | Gyvenamųjų namų kiemų kompleksinio tvarkymo tikslinėje teritorijoje techninio projekto parengimas | I | 04 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 25 |  |  | 25 | [8 empty] | 25 | 75 | Parengta techninių projektų, skaičius |  |  | 1
ES
|  |  | 03 | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversijjos techninio projekto parengimas | I | 08 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 25 |  |  | 25 | [8 empty] | 50 | 50 | Parengta techninių projektų, skaičius |  |  | 1
[9 empty] | ES | 0
|  |  | 04 | Klaipėdos miesto integruotos tikslinės teritorijos vystymo programos bei joje esančių kultūros objektų rinkodaros planų parengimas | [19 empty] | Parengta programa / rinkodaros planų, vnt. | 1/2
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 177.6 | 127.6 | 0 | 50 | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 125
01 | 01 | 08 |  | Herkaus Manto gatvėje esančios mūrinės sienos remontas |  | 08 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 0 |  |  |  | 145.2 |  |  | 145.2 | 0 | [5 empty] | Atnaujinta sienos, m² | 210
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 09 |  | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  | 05 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 150 | 150 |  |  | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 200 | 200 | Nugriauta statinių, vnt. | 7 | 4 | 4
[9 empty] | Iš viso: | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
01 | 01 | 10 |  | Viešųjų tualetų įrengimas ir atnaujinimas (projektas „Mano socialinė atsakomybė (Žmonių su negalia socialinė integracija Latvijoje ir Lietuvoje, įgyvendinant universalaus planavimo (UP) principus ir kuriant naujas socialines paslaugas)“) | I | 05 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 3.5 | 3.5
[9 empty] | SB(P) | 598.8 |  |  | 598.8
[7 empty] | 3 | SRD Socialinės paramos skyrius | ES | 0
[9 empty] | SB | 0.5 | 0.5 | 0.3
[9 empty] | SB(L) | 1.3 | 1.3
[9 empty] | Iš viso: | 604.1 | 5.3 | 0.3 | 598.8 | [8 empty] | 0 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 20634.9 | 18679.9 | 742.7 | 1955 | 21997.9 | 19517.6 | 895.8 | 2335.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19633.7 | 18656.9
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 |  | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas: |  | 05 | 6 |  | SB | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
SB(L)
|  |  | 01 | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis |  | 05 | 6 | MŪD Kapinių priežiūros skyrius | SB | 90 | 90 |  |  | 180 | 180 |  |  | 0 | 0 |  |  | 180 | 180 | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos, vnt. | 350 | 350 | 350
[9 empty] | SB(L) | 2.9 | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), vnt. | 300 | 300 | 300
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Palaidota mirusiųjų, skaičius | 36 | 36 | 36
|  |  | 02 | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas) |  | 05 | 6 | MŪD Kapinių priežiūros skyrius | SB | 513.5 | 513.5 |  |  | 672.4 | 672.4 | [6 empty] | 760 | 900 | Prižiūrima kapinių 2 vnt. ir senųjų kapinaičių 16 vnt. | 18 | 18 | 18
[9 empty] | SB(L) | 40.7 | 40.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 03 | Senųjų kapinaičių sutvarkymas |  | 05 | 6 | MŪD Kapinių priežiūros sk. | SB | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 5 | Įrengta informacinių stendų, vnt. | 2 | 2 | 2
[9 empty] | SB(L) | 2.5 | 2.5 | [12 empty] | Nudažyta Kopgalio kapinių tvora, proc. | 100
|  |  | 04 | Kapaviečių ženklų įsigijimas ir įrengimas |  | 05 | 6 | MŪD Kapinių priežiūros sk. | SB | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 6 | Įrengta kapaviečių ženklų, vnt. | 20 | 20 | 20
|  |  | 05 | Joniškės kapinių takų remontas |  | 05 | 6 | MŪD Kapinių priežiūros sk. | SB | 20 | 20 |  |  | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 10 | Suremontuota takų, m | 150 | 150 | 150
|  |  | 06 | Joniškės kapinių tvoros remontas |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 | 20 | Pastatyta tvora, km | 1 | 0.3 | 0.3
|  |  | 07 | Automobilių stovėjimo aikštelių (prie kapinių) horizontalus ženklinimas |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | Suženklinta aikštelių, vnt. | 3 |  | 3
|  |  | 08 | Viešojo tualeto prie Lėbartų kapinių remontas |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | Nudažytos vidaus patalpos ir prijungta elektra, proc. | 100 |  | 100
|  |  | 09 | Paminklo 1923 m. sukilėliams senosiose miesto kapinėse (Skulptūrų parke) restauravimas |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 113 | 113 | [8 empty] | Restauruotas paminklas, proc. | 100
|  |  | 10 | Lėbartų kapinių vandentiekio sistemos remontas |  |  |  |  | SB | 100.3 | 100.3
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 780.9 | 780.9 | 0 | 0 | 1079.4 | 1079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 1131
01 | 02 | 02 |  | Lėbartų kapinių V-B, VI, VIII-A, VII-B eilės ir kolumbariumo statybos techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | I | 06 | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros sk. | SB | 75.2 |  |  | 75.2
[9 empty] | SB(L) | 400 |  |  | 400
[9 empty] | Iš viso: | 475.2 | 0 | 0 | 475.2
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 1256.1 | 780.9 | 0 | 475.2 | 1079.4 | 1079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 1131
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą
01 | 03 | 01 |  | Savivaldybei priskirtų daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitarinis valymas (šaligatvių, asfaltuotų, žvyruotų dangų, žaliųjų plotų valymas ir šienavimas) |  | 05 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 1233.5 | 1233.5 |  |  | 2146.4 | 2146.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2527.1 | 2527.1 | Prižiūrimas daugiabučių kiemų plotas (3 rūšių sezoniniai darbai), km2 | 3.7 | 3.7 | 3.7
[9 empty] | SB(L) | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[9 empty] | Iš viso: | 1333.5 | 1333.5 | 0 | 0 | 2146.4 | 2146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.1 | 2527.1
01 | 03 | 02 |  | Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslauga |  | 06 | 6 | MŪD Socialinės infrastruktūros skyrius | Kt | 7.2 | 7.2 |  |  | 6.5 | 6.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Parengta (koreguota) investicijų planų, vnt. | 10
0
[9 empty] | Iš viso: | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 1340.7 | 1340.7 | 0 | 0 | 2152.9 | 2152.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.1 | 2527.1
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 |  | Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tvarkymas: |  | 05 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 265.7 | 265.7 |  |  | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 300 | 300 | Eksploatuojama lietaus nuotekų tinklų, km | 285 | 285 | 285
|  |  |  | Lietaus nuotekų tinklų eksploatacija ir einamasis remontas |  |  |  |  | SB(L) | 8.5 | 8.5 |  | 0
[9 empty] | Iš viso: | 274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
01 | 04 | 02 |  | Paplūdimių elektrifikacijos ir radiofikacijos linijų eksploatacija ir remontas |  | 06 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 48.6 | 48.6 |  |  | 20.3 | 20.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 21 | 21 | Sumontuota garsiakalbių, vnt. | 44 | 45 | 45
[24 empty] | Pastatyta atramų, vnt. | 3 | 4 | 4
[9 empty] | Iš viso: | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | Pakeista laidų ar kabelių, m | 230 | 240 | 240
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 322.8 | 322.8 | 0 | 0 | 320.3 | 320.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321
01 | 05 | Racionaliai ir taupiai naudoti energetinius išteklius savivaldybės biudžetinėse įstaigose
01 | 05 | 01 |  | Biudžetinių įstaigų patalpų šildymas: |  |  | 6 |  | SB(L) | 1405.5 | 1405.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 01 | Kultūros įstaigų |  | 08 |  | MŪD Socialinės infrastruktūros skyrius | SB | 676 | 676 |  |  | 634 | 634 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 634 | 634 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 7 | 7 | 7
|  |  | 02 | Sporto įstaigų |  | 08 |  |  | SB | 699.4 | 699.4 |  |  | 705 | 705 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 705 | 705 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 6 | 6 | 6
|  |  | 03 | Socialinių įstaigų |  | 10 |  |  | SB | 223.3 | 223.3 |  |  | 231 | 231 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 231 | 231 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 8 | 8 | 8
|  |  | 04 | Švietimo įstaigų |  | 09 |  |  | SB | 11070.4 | 11070.4 |  |  | 10497.2 | 10497.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10497.2 | 10497.2 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 96 | 96 | 96
|  |  | 05 | Klaipėdos skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos |  | 03 |  |  | SB | 17 | 17 |  |  | 9.3 | 9.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.3 | 9.3 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Iš viso: | 14091.6 | 14091.6 | 0 | 0 | 12076.5 | 12076.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12076.5 | 12076.5
01 | 05 | 02 |  | „Santarvės“ pagrindinės mokyklos ir „Versmės“ progimnazijos automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų įdiegimas |  | 05 | 6 | MŪD Socialinės infrastruktūros skyrius | SB | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Parengtas energ. auditas, skaičius | 1
[10 empty] | 25 | 25
[9 empty] | Iš viso: | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 05 | 03 |  | Pastato Taikos pr. 76 šilumos trasų vamzdynų remontas |  | 06 | 6 | MŪD Socialinės infrastr. sk. | SB | 3.5 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Suremontuota vamzdynų, proc. | 100
[9 empty] | Iš viso: | 3.5 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 14095.1 | 14095.1 | 0 | 0 | 12076.5 | 12076.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12076.5 | 12076.5
01 | Iš viso tikslui: | [8 empty] | 37649.6 | 35219.4 | 742.7 | 2430.2 | 37627 | 35146.7 | 895.8 | 2335.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35539.3 | 34712.5
07 | Iš viso programai: | [8 empty] | 37649.6 | 35219.4 | 742.7 | 2430.2 | 37627 | 35146.7 | 895.8 | 2335.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35539.3 | 34712.5
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1K-085)
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [9 empty] | Asignavimai 2014-iesiems metams** |  |  |  | Lėšų poreikis biudžetiniams 2015-iesiems metams |  |  |  | 2015-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | 2016-ųjų m. lėšų poreikis | 2017-ųjų m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [9 empty] | 34807.6 |  |  |  | 35085.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35250.6 | 34477.5
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [9 empty] | 30972.1 |  |  |  | 34761.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35120 | 34343.2
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [9 empty] | 119.7 |  |  |  | 119.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 119.3 | 119.3
Daugiabučių namų savininkų bendrijų fondo lėšos SB(F) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [9 empty] | 3117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 205.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [9 empty] | 598.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.3 | 15
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [9 empty] | 2842 |  |  |  | 2541.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 288.7 | 235
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [9 empty] | 553.4 |  |  |  | 419.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177.4 | 220
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [9 empty] | 93.4 |  |  |  | 77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.3 | 15
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [9 empty] | 2195.2 |  |  |  | 2044.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0
IŠ VISO: | [9 empty] | 37649.6 |  |  |  | 37627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35539.3 | 34712.5
[14 empty] | Eur | 10897532 | [6 empty] | 10292893 | 10053435
Note on Y15: Eksplotuojami fontanai: "Taravos Anikė" ir "Laivelis" Meridiano skvere. Nuo 2016 m. - Debreceno aikštės fontanas.
Note on P18: Audra Cepiene: perkeltos šiukšlinės į5 pr. 37,3 tūkst.Lt (50 vnt.)
Note on Y20: Audra Cepiene: Informacinės kolonos prie Biržos tilto, Turizmo informacinių stendų remontas, Paplūdimių inform. sisitemos objektų remontas.
Note on Y22: Audra Cepiene: Įsigyta suoliukų ir šiukšliadėžių autobusų stotelėse ir miesto parkuose
Note on Y25: Audra Cepiene: 8 tūkst. Lt 2 vnt. ženklų
Note on Y27: Audra Cepiene: 50 tūkst. lt
Note on E32: 2013-10-22 SPG protokolas STR3-19
Note on F32: KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on R33: Audra Cepiene: paskaičiuoto projekto vertė - 118,2 tūkst. Lt Lėšos formuotos/perkeltos iš 010301 priemonės "Daugiabučių kiemų". Pagal MŪD protokolą siūlo skirti 70 tūskt. Lt.
Note on F34: 2.4.2.5. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on R34: Audra Cepiene: pagal MŪD protokolą
Note on X35: Iš viso projekto vertė 500 tūkst. lt
Note on F36: 2.4.2.6 KSP priemonė: Atnaujinti Atgimimo aikštės teritoriją
Note on P44: Sumažinta 400 tūkst. Lt 2014 m. lygis 6753,0 tūkst. Lt
Note on Y45: Priemonė. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymas savivaldybėse
Note on E49: Sutarties objektas – gyvūnų gaudymo, surinkimo, priežiūros, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslauga
Note on Y49: Šunys, katės ir kt. gyvūnai (šeškai, paukščiai, laukiniai gyvūnai (ruoniai, šernai ir kt.)
Note on Y50: Pagal teisės aktus sugautus ar priimtus iš gyventojų sveikus gyvūnus (šunis ir kates) laiko 3 paras; užtikrina gyvūnų gaudymo, surinkimo ir karantinavimo tarnyboje laikomų gyvūnų šėrimą, laikymo ar karantinavimo laikotarpiu, jiems pritaikytu ėdalu
Note on J52: Rinkliavos lėšos už šunų ir kačių laikymą
Note on F54: 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on Y59: Viešieji tualetai: Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Kopų g. 1A (I Melnragė) – 87,25 m2;
Note on Y64: Administraciniai ir gamybiniai pastatai Gluosnių g. 8 – 305,72 m2; Viešieji tualetai Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Gelbėjimo stotis Smiltynės 15 c – 104,75 m2; Gelbėjimo stotis II Melnragė – 76,38 m2; Administracinės patalpos Garažų g. 6 – 299,99 m2; Viešieji tualetai I Melnragė Kopų g. 1A – 87,25 m2
Note on O65: Audra Cepiene: sumažinta 36,2 tūkst.Lt
Note on O71: Audra Cepiene: perkelta 2016 m.
Note on F77: KSP 2.3.2.5 Gerinti Klaipėdos miesto viešųjų erdvių apšvietimo efektyvumą ir kokybę
Note on P81: Audra Cepiene: sumažinta 200 tūkst. lt. 2014 m. lygis - 2524,3 tūkst. Lt
Note on E83: Audra Cepiene: nauja
Note on E84: pagal 2013-10-22 SPG protokolą STR3-19
Note on F86: KSP 2.3.2.1 Parengti ir įgyvendinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo plėtros planą
Note on Y89: duomenų apdorojimas ir dominančių įvykių paieška
Note on F92: 2.4.1.2. KSP Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto:
Note on F98: 1.6.3.3 . Pertvarkyti futbolo mokyklos ir baseino pastatus (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairioms amžiaus grupėms
Note on F100: Pertvarkyti II vandenvietę, pritaikant buvusią infrastruktūrą švietimo, sporto, saviraiškos reikmėms (naudojant pažangias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius)
Note on E130: Audra Cepiene: naujos
Note on P141: 102,7 nulinis laidas, -48,2 trūkstama suma keliama į Karlskronos aikštę (118,2 tūkst.Lt)
Note on E165: Audra Cepiene: nauja priemonė įtraukta 2014-11 sprendimu
Note on K166: Audra Cepiene: SB perskirstyti
Note on K173: Audra Cepiene: pirminis strateg. Įsakymas 37682,8 tūkst. lt, pirminis strateg. sprendimas 34965,8 tūkst. Lt (be SB(L)
Note on K179: Audra Cepiene: pirminis biudžetas 30997,5 tūkst. Lt
Note on K182: Audra Cepiene: pirminiame strateg. nėra