## Aprašymas
2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MIESTO KULTŪRINIO SAVITUMO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ GERINIMO PROGRAMOS (NR. 08)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Socialinės infrastruktūros poskyris.
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 9 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – |  | 7 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta – | 2 | (blogiau, nei planuota)
| faktiškai įvykdyta | 7
| iš dalies įvykdyta | 2
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Ataskaita
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(MIESTO KULTŪRINIO SAVITUMO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ GERINIMO PROGRAMA (NR. 08))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
08 Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa
01 | Skatinti miesto bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą bei gerinti kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę | [8 empty] | Kultūros įstaigų renginiuose apsilankiusių žmonių skaičius, tūkst. | 750 | 716 |  | Rodiklis nepasiektas, nes neįvyko festivalis „Parbėk, laivelis“ ir Salvadoro Dali paroda. Dalis savivaldybės kultūros įstaigų lankytojų lankėsi kituose naujuose kultūros objektuose: „Švyturio“ arenoje, Dramos teatre, Kultūros fabrike. Taip pat sumažėjo gastroliuojančių ar patalpas nuomojančių organizacijų renginiuose dalyvių skaičius
01 | 01 | Remti kūrybinių organizacijų iniciatyvas ir miesto švenčių organizavimą
01 | 01 | 01 | Kultūrinių projektų dalinis finansavimas ir vykdymas | 3.3.2.3 | 2 | SB | 202735 | 202735 | 201629 | Iš dalies finansuota projektų, skaičius | 58 | 72 | Nepanaudota dalis lėšų, nes 3 kultūros, meno, edukacinės veiklos ir leidybos projektų vykdytojai atsisakė vykdyti projektus | Finansuota daugiau kultūros projektų (14), nei planuota, todėl, kad Kultūros ir meno taryba rekomendavo iš dalies finansuoti didesnį projektų kiekį mažesnėmis sumomis, siekdama patenkinti aktyvų visuomenės poreikį
|  |  | Reprezentacinių Klaipėdos festivalių dalinis finansavimas | [6 empty] | Organizuota jaunųjų kūrėjų kūrybos pristatymų, skaičius | 2 | 5 |  | Pristatyta daugiau jaunųjų klaipėdiečių kūrėjų, nes nupirkus programos įgyvendinimo paslaugą buvo gautas pasiūlymas dėl 5 kūrėjų pristatymo
Jaunųjų kūrėjų kūrybos pristatymas
Socialinę atskirtį mažinančių kultūros projektų dalinis finansavimas (2015 m. – projektai, skirti Senjorų metams paminėti)
Kultūros, meno, edukacinės veiklos ir leidybos projektų dalinis finansavimas
Jūrinę kultūrą puoselėjančių renginių dalinis finansavimas
[6 empty] | Iš viso: | 202735 | 202735 | 201629
01 | 01 | 02 | Jaunimo teatrinės veiklos programų rėmimas |  | 2 | SB | 144810 | 144810 | 143000 | Finansuota programų, skaičius | 4 | 4 | Pagal vertinimo sistemą suskaičiavus sumą, susidarė likutis 1810 Eur
[6 empty] | Iš viso: | 144810 | 144810 | 143000
01 | 01 | 03 | Meno stipendijų kultūros ir meno kūrėjams mokėjimas |  | 2 | SB | 9036 | 9037 | 9035 | Skirta meno stipendijų, skaičius | 6 | 8 | Buvo mokamos 4 stipendijos iš 2014 m. (3 mėn.). 2015 m. naujai skirtos 4 stipendijos (3 mėn.)
[6 empty] | Iš viso: | 9036 | 9037 | 9035
01 | 01 | 04 | Kultūrinių renginių organizavimas |  | 2 | SB(VR) | 134413 | 145542 | 145542 | Suorganizuota renginių, skaičius | 16 | 30 | 1) Žiemos renginių ciklas; 2) Kalėdinių ir naujametinių renginių ciklas; 3) Jūros šventė; 4) Miesto gimtadienis; 5) Sausio 15-osios paminėjimas; 6) Koncertas, skirtas Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūrinio bendradarbiavimo 45-mečiui paminėti; 7) Fotografijos paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir kt. | Surengta daugiau renginių, nes organizuoti 2 maži renginiai (koncertas ir paroda) bei 5 renginių ciklai, kuriuose iš viso buvo daugiau kaip 20 renginių
|  |  | Jūros šventės organizavimas ir įgyvendinimas |  |  | SB | 121061 | 121061 | 119494
|  |  | Nusipelniusių žmonių pagerbimas ir istorinių įvykių, vietų bei asmenybių atminimo įamžinimas | [6 empty] | Pagaminta memorialinių objektų ir apdovanojimų, skaičius | 16 | 16 | Pagamintos 2 padėkos kaukės, 2 magistrų žiedai, 1 garbės medalis, 3 „Albatroso“ suvenyrai, 6 atminimo lentos (R. Černiauskui, E. Galvanauskui, A. Kalvaičiui, R. Valsonokui, D. Volfsonui, P. Dreviniui). Panaudota mažiau lėšų, nes už mažesnę kainą nupirktos renginių organizavimo paslaugos bei prekės | 2 memorialinės lentos buvo pagamintos iniciatorių lėšomis
[10 empty] | Organizuota apdovanojimo ceremonijų, skaičius | 4 | 4 | Organizuota Klaipėdos teatralų apdovanojimo „Padėkos kaukėmis“ įteikimo ceremonija, Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimo „Albatrosas“ įteikimo ceremonija, Klaipėdos kultūros magistro vardo suteikimo ceremonija, Kultūros dienos proga įteikiamų apdovanojimų „Kultūros žuvys“ ceremonija | Nebuvo organizuota Garbės piliečio ženklo įteikimo ceremonija todėl, kad miesto taryba 2015 m. niekam nesuteikė Garbės piliečio vardo, tačiau suorganizuoti Kultūros dienai skirti kultūros darbuotojų apdovanojimai
|  |  | Valstybinių dienų ir miesto švenčių organizavimas | [9 empty] | 2015 m. įvyko pirmasis Šviesų festivalis, tarptautinė konferencija „Neužšąlanti kultūra 2015: kultūros festivalis kaip regiono katalizatorius“, kultūros darbuotojų apdovanojimai „Kultūros žuvis“, Miesto gimtadienis, Teatro diena, Sausio 13-osios minėjimas, Sausio 15-osios minėjimas, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Liepos 6-oji ir kt.
[6 empty] | Iš viso: | 255474 | 266603 | 265036
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 612055 | 623185 | 618700
01 | 02 | Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą ir atnaujinti viešąsias kultūros erdves
01 | 02 | 01 | Kultūros įstaigų veiklos organizavimas: |  | 2 | SB | 2649328 | 2700253 | 2699203 | Suorganizuota renginių, skaičius | 1214 | 2022 | Asignavimai panaudoti tikslingai | Įvyko daugiau renginių, nes padaugėjo nedidelių renginių: atsidarė Bendruomenių namai (buvusiose A. Rubliovo mokyklos patalpose), kultūros įstaigose (Kultūrų komunikacijų centre, Etnokultūros centre ir Viešojoje bibliotekoje) beveik dvigubai padidėjo edukacinių užsiėmimų skaičius
[6 empty] | SB(SP) | 342331 | 379148 | 351075 | Lankytojų skaičius, tūkst. | 823 | 1007 | Nepanaudota 28.073 Eur dėl neįvykdyto pajamų plano bei dėl nespėtų panaudoti surinktų pajamų lėšų | 184 tūkst. lankytojų daugiau, nei suplanuota, nes kultūros įstaigos 2015 m. organizavo daugiau smulkių renginių, išaugo atvirose erdvėse organizuojamų renginių (ypač Joninių ir Užgavėnių) lankytojų skaičius bei išaugo Viešosios bibliotekos lankytojų (iš viso 691, iš jų 291 – virtualus lankytojas) skaičius
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų veiklos organizavimas |  |  | SB(SPL) | 90887 | 90887 | 90887 | Parengta ekspozicijų atnaujinimo ir piliavietės erdvių muziejifikavimo koncepcijų ir programų, skaičius | 2 | 2 | 1. Parengtas ekspozicijų atnaujinimo projektas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Didžioji Vandens g. 2. Pateikta paraiška dėl ekspozicijų atnaujinimo Lietuvos kultūros tarybai
[6 empty] | SB(VB) | 0 | 74023 | 72708
[6 empty] | ES | 88073 | 88073 | 67924
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės veiklos organizavimas
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
|  |  | BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro veiklos organizavimas, iš jų: | [9 empty] | 2. Parengti ekspozicijos, skirtos Antrajam pasauliniam karui, koncepcija ir projektas. Dalis lėšų nepanaudota dėl darbuotojų nedarbingumo bei laikinai (6 mėn.) neužimto etato
- projekto „Pažink svetimšalį: Gdansko, Kaliningrado ir Klaipėdos gyventojų savitarpio pažinimo skatinimas per šiuolaikinės kultūros ir meno mainus“ įgyvendinimas
- Europos ekonominės erdvės projektas „Bendradarbiavimu paremta profesionalaus meno integracija į kūrybines dirbtuves“
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus veiklos organizavimas | 3.3.2.5., 3.3.2.7.
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro veiklos organizavimas
[6 empty] | Iš viso: | 3170619 | 3332384 | 3281797
01 | 02 | 02 | Kultūros objektų infrastruktūros modernizavimas:
Dokumentacijos, reikalingos kultūros infrastruktūros plėtrai, parengimas:
|  |  | Dailės palikimo išsaugojimo Klaipėdos m. koncepcijos ir programos parengimas (galerija) | 3.3.2.4 | 2 | SB | 5792 | 5792 | 2444 | Parengta galimybių studijų, skaičius | 1 | 0 | Panaudota tik dalis suplanuotų lėšų priemonei vykdyti, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros | Pradėta įgyvendinti 2015 m., bus baigta 2016 m.
[6 empty] | Iš viso: | 5792 | 5792 | 2444
|  |  | Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalynas“ filialo pritaikymas bendruomenės poreikiams |  | 5 | SB | 10513 | 3000 | 0 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Projektų finansavimo aprašas nepatvirtintas
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  |  | 2016 m. tebevyksta investicijų projektų ir energijos vartojimo auditų rengimo viešojo pirkimo procedūros
[6 empty] | SB(P) |  |  |  | Atlikti rekonstrukcijos darbai, užbaigtumas, proc.
[6 empty] | Iš viso: | 10513 | 3000 | 0
|  |  | Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10; Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2) sutvarkymas |  |  | SB | 4344 | 3000 | 0 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 0 | Kultūrų komunikacijos centre atnaujinta dalis ekspozicinės įrangos, atliktas dalinis vaizdo kamerų ir įrašymo įrenginių modernizavimas, atliktas Parodų rūmų II a. ekspozicinių salių einamasis remontas | Investicijų projektas bus rengiamas, kai bus patvirtintas Projektų finansavimo sąlygų aprašas
[10 empty] | Pateikta paraiška | 1
[10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  |  | Projekto techninio projekto viešųjų pirkimų procedūros baigtos. Techninis projektas bus parengtas 2016 m.
[6 empty] | Iš viso: | 4344 | 3000 | 0
|  |  | Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Kalvystės muziejaus Šaltkalvių g. 2, Klaipėda, energetinio efektyvumo didinimas |  |  | SB | 8978 | 3000 | 0 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 |  | Projektų finansavimo aprašas nepatvirtintas.
[10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  |  | 2016 m. tebevyksta investicijų projektų ir energijos vartojimo auditų rengimo viešojo pirkimo procedūros
[6 empty] | Iš viso: | 8978 | 3000 | 0
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 29627 | 14792 | 2444 | Atlikti rekonstrukcijos darbai, užbaigtumas, proc.
01 | 02 | 03 | Einamieji remonto darbai kultūros įstaigų darbo sąlygoms pagerinti: |  | 6 | SB | 142985 | 103211 | 103211 | Suremontuota kultūros objektų, sk. | 2 | 2 | Suremontuotas Etnokultūros centro pastato šiluminis mazgas ir pritaikytas pastatas Debreceno g. 48 BĮ Klaipėdos miesto kultūros centro Žvejų rūmų veiklai (senjorų užimtumui)
[6 empty] | LRVB | 47237 | 0
Etnokultūros centro pastato (Bažnyčių g. 4) šiluminio mazgo remontas
Pastato Debreceno g. 48 pritaikymas BĮ Klaipėdos miesto kultūros centro Žvejų rūmų veiklai (senjorų užimtumui)
|  |  | Vasaros koncertų estrados remontas |  |  | Iš viso: | 190222 | 103211 | 103211
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3390468 | 3450387 | 3387452
01 | 03 | Formuoti miesto kultūrinį tapatumą, integruotą į Baltijos jūros regiono kultūrinę erdvę
01 | 03 | 01 | Tarptautinių ir regioninių kultūrinio turizmo kelių vystymas ir sklaida | 3.2.2.2, 3.3.1.1, 3.3.2.6. | 2 | SB | 17377 | 17377 | 13475 |  |  |  | Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, panaudota tik dalis suplanuotų lėšų priemonei vykdyti | Tęstinį projektą „Pamario vėtrungės – regiono kultūrinio turizmo jungtys“ įgyvendino Etnokultūros centras
|  |  | Kultūrinio turizmo maršrutų (vėtrungių, švyturių, vargonų, karalienės Luizės keliо) formavimas | [6 empty] | Iš dalies finansuota projektų, skaičius | 1 | 1
|  |  | Miesto kultūrą pristatančių objektų gamyba (ekspozicinė įranga, ekspozicijos, leidiniai) | [6 empty] | Išleista leidinių, skaičius | 1 | 0 |  | Leidinio nespėta išleisti, tačiau nupirkta sukūrimo ir išleidimo paslauga, 2015 m. sumokėtas avansas, suderinta leidinio koncepcija
[6 empty] | Iš viso: | 17377 | 17377 | 13475
01 | 03 | 02 | Baltijos jūros regiono šalių kultūrinį bendradarbiavimą skatinančių renginių organizavimas |  | 2 | SB
|  |  | Baltijos jūros regiono šalių kultūrinio bendradarbiavimo projektų dalinis finansavimas | 3.3.3.1. | [5 empty] | Iš dalies finansuota projektų, sk.
|  |  | Baltijos jūros regiono šalių kultūros forumų inicijavimas ir organizavimas | 3.3.3.2. | [5 empty] | Inicijuota kultūros forumų, skaičius
Iš viso:
01 | 03 | 03 | Jūrinio paveldo tyrimų ir jūrinio paveldo aktualizavimo rėmimas | 3.3.1.2. | 2 | SB
|  |  | Jūrinio paveldo tyrimų rėmimas | [6 empty] | Atlikta tyrimų, skaičius
|  |  | Jūrinio paveldo tyrimų aktualizavimas ir pritaikymas | [6 empty] | Iš dalies finansuota projektų, skaičius
Iš viso:
01 | 03 | 04 | Kūrybinių industrijų Menų inkubatoriaus rezidentų projektų dalinis finansavimas (stipendijos kultūros ir meno kūrėjams) | 3.3.4.1. | 2 | SB | 11585 | 11584 | 11359 | Paremta rezidentų, skaičius | 4 | 8 | Buvo mokamos 6 stipendijos iš 2014 m. (4 mėn.) ir 2015 m. naujai skirtos 2 stipendijos (3 mėn.) | Bendras rezidentų stipendijų Kultūros fabrike skaičius 2015 m. – 8 vnt. Dalis stipendijų (6) tęsėsi nuo 2014 m., o joms pasibaigus ir paskelbus konkursą buvo skirtos 2 naujos stipendijos (3 mėn.), kurios tęsis dar ir 2016 m. (4 mėn.)
[6 empty] | Iš viso: | 11585 | 11584 | 11359
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 28962 | 28961 | 24834
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 4031485 | 4102533 | 4030986
08 | Iš viso programai: | [5 empty] | 4031485 | 4102533 | 4030986
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T2-265
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO | [6 empty] | 3896175 | 4014460 | 3963062
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 3328544 | 3324860 | 3302850
Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR) | [6 empty] | 134413 | 145542 | 145542
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [6 empty] | 342331 | 379148 | 351075
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0 | 74023 | 72708
Pajamų įmokų likutis SB(SPL) | [6 empty] | 90887 | 90887 | 90887
KITOS LĖŠOS, IŠ VISO | [6 empty] | 135310 | 88073 | 67924
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 88073 | 88073 | 67924
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 47237 | 0 | 0
Iš viso: | [6 empty] | 4031485 | 4102533 | 4030986
Note on E85: "Dalyvauti Baltijos jūros regiono šalių kultūrinėse programose ir jas inicijuoti"
Note on E86: "Organizuoti Baltijos jūros regiono šalių kultūros forumus"
Note on E88: "Bendradarbiaujant su mokslo, verslo ir valstybinėmis įstaigomis parengti ir įgyvendinti miesto jūrinio paveldo tyrimų programą"
Note on E92: "Įkurti kūrybinio verslo inkubatorių Kultūros fabrike, siekiant plėtoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų veiklą"

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384