## Asignavimų valdydojai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384

## Aprašymas
2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 09)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė jaunimo reikalų koordinatorius
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 5 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – |  | 3 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – |  | 2 | (blogiau, nei planuota).
| faktiškai įvykdyta | 3
| iš dalies įvykdyta | 2
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Ataskaita
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMA (NR. 09))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
03 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
09. Jaunimo politikos plėtros programa
01 | Sudaryti sąlygas kokybiškai jaunimo saviraiškai | [8 empty] | Jaunų žmonių, dalyvaujančių iš savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų veiklose, skaičius | 700 | 7114 | Daugiau, nei planuota, jaunų žmonių dalyvavo visose (edukacinėse, socialinėse, kultūrinėse, verslumo skatinimo, viešojo kalbėjimo meno, viešųjų ryšių, biudžeto formavimo, tarnavimo bendruomenei, pilietiškumo ugdymo) veiklose
01 | 01 | Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą
01 | 01 | 01 | Jaunimo projektų dalinis finansavimas | P1.1.2.1 | 1 | SB | 17377 | 13731 | 11004 | Iš dalies finansuota projektų, skaičius | 8 | 7 | 7 vykdytuose projektuose dalyvavo apie 3243 dalyviai. Asociacijai Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybei buvo skirtas 2000 Eur finansavimas, pagal faktines išlaidas panaudota 1595,6 Eur, asociacijai jaunimo organizacijai „Darbas“ buvo skirtas 2000 Eur finansavimas, pagal faktines išlaidas panaudota 1678,32 Eur | Asociacija KTU studentų atstovybė nepateikė visų dokumentų, todėl su ja nebuvo pasirašyta sutartis dėl numatyto 2000 Eur finansavimo
[6 empty] | Iš viso: | 17377 | 13731 | 11004
01 | 01 | 02 | Informacijos apie jaunimo veiklą sklaida | P1.1.2.2 | 1 | SB | 2896 | 2896 | 2800 | Išleista informacinių leidinių, plakatų, filmų skaičius | 3 | 1 | Rezultatas iš esmės pasiektas – dalyvavo apie 600 dalyvių | Vietoj planuojamų 3 renginių buvo suorganizuotas 1 renginių ciklas „Proto, energijos ir veržlumo fiesta 2015“, skirtas informacijos apie mokinių tarybų aktualijas ir jaunimo veiklą sklaidai
[6 empty] | Iš viso: | 2896 | 2896 | 2800
01 | 01 | 03 | Jaunimo forumų, renginių organizavimas |  | 1 | SB | 7241 | 10887 | 10654 | Surengta forumų, renginių, skaičius | 4 | 5 | Dalyvauta Jaunimo vasaros akademijoje 2015 „Kartu mes galime daug“ (Skuodo r.) (10 dalyvių), Lietuvos jaunimo dienose ,,Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis” (Alytus) (40 dalyvių), Klaipėdos aukštųjų mokyklų iniciatyva suorganizuota 2015 m. Mokslo metų pradžios šventė (apie 2000 dalyvių), suorganizuotas saviraiškos konkursas Klaipėdos miesto jauniems riedlentininkams, riedutininkams, BMX dviratininkams ir parkūristams (20 dalyvių), įvykdyti trumpametražių filmų kūrimo mokymai mažesnes galimybes turinčiam Klaipėdos miesto jaunimui ir sukurti filmai pademonstruoti festivalyje (50 dalyvių)
[6 empty] | Iš viso: | 7241 | 10887 | 10654
01 | 01 | 04 | Piniginės premijos už Klaipėdos miestui aktualų bei pritaikomą baigiamąjį darbą (bakalauro, magistro) ir daktaro disertaciją skyrimas |  | 1 | SB | 2896 | 2896 | 2314 | Paskirtа premijų, skaičius | 5 | 4 |  | Klaipėdos universiteto absolventų baigiamųjų darbų vertinimo komisijai vertinimui buvo pateikti 6 baigiamieji darbai. 2015-08-24 Komisijos posėdžio protokolo Nr. VS-4943 nutarimu piniginės premijos skirtos tik už 4 aktualius baigiamuosius darbus
[6 empty] | Iš viso: | 2896 | 2896 | 2314
01 | 01 | 05 | Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimas, įvertinant atskirų jaunimo grupių poreikius |  | 1 | SB | 4344 | 4344 | 3700 | Atliktas tyrimas | 1 | 1 | Apklausti 1147 respondentai
[6 empty] | Iš viso: | 4344 | 4344 | 3700
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 34754 | 34754 | 30472
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 34754 | 34754 | 30472
09 | Iš viso programai: | [5 empty] | 34754 | 34754 | 30472
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T2-265
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  | 34754 | 34754 | 30472
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  | 34754 | 34754 | 30472
|  |  | Iš viso: |  |  |  | 34754 | 34754 | 30472

## Isakymas (hidden)
PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario ... d. įsakymu Nr. AD1-...
2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMOS NR. 09
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Apskaitos kodas | Apskaitos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2015-ųjų metų asignavimų planas* | Produkto kriterijus
[10 empty] | Pavadinimas | Planas
2015 m.
03 Srateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
09. Jaunimo politikos plėtros programa
01 | Kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, iniciatyvas ir dalyvavimą visuomeninėje veikloje
01 | 01 | Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą
01 | 01 | 01 | Jaunimo projektų dalinis finansavimas | P1.1.2.1 | 09.01.01.01 | 9010102 | 1 | SB | 17377 | Iš dalies finansuota projektų, skaičius | 18
[8 empty] | Iš viso: | 17377
01 | 01 | 02 | Informacijos apie jaunimo veiklą sklaida | P1.1.2.2 | 09.01.01.02 | 9010201 | 1 | SB | 2896 | Išleista informacinių leidinių, plakatų, filmų skaičius | 3
[8 empty] | Iš viso: | 2896
01 | 01 | 03 | Jaunimo forumų, renginių organizavimas |  | 09.01.01.03 | 9010202 | 1 | SB | 7241 | Surengta forumų, renginių, skaičius | 3
[8 empty] | Iš viso: | 7241
01 | 01 | 04 | Piniginės premijos už Klaipėdos miestui aktualų bei pritaikomą baigiamąjį darbą (bakalauro, magistro) ir daktaro disertaciją skyrimas |  | 09.01.01.04 | 9010106 | 1 | SB | 2896 | Paskirtа premijų, skaičius | 5
[8 empty] | Iš viso: | 2896
01 | 01 | 05 | Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimas, įvertinant atskirų jaunimo grupių poreikius |  | 09.01.01.05 | 9010105 | 1 | SB | 4344 | Atliktas tyrimas | 1
[8 empty] | Iš viso: | 4344
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 34754
01 | 02 | Plėtoti integruotą jaunimo politiką, užtikrinant bendradarbiavimo tarp žinybų ir sektorių plėtrą
01 | 02 | 01 | Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose |  | 09.01.02.01 | 9010300 | 1 | SB | 2896 | Parengta galimybių studija
[8 empty] | Iš viso: | 2896
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 2896
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 37650
09 | Iš viso programai: | [7 empty] | 37650
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario ... d. sprendimą Nr. T2-...
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  |  | Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2015 m. asignavimų planas*
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [5 empty] | 37650
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 37650
|  |  | Iš viso: | [5 empty] | 37650