## Aprašymas
2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 10)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programos vykdytojai:
Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyrius.
Iš 2015 m. planuotų įgyvendinti 26 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 20 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 5 | (blogiau, nei planuota);
neįvykdyta – | 1
faktiškai įvykdyta | 20
iš dalies įvykdyta | 5
neįvykdyta | 1
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Ataskaita
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMA (NR. 10))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
03 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
10 Ugdymo proceso užtikrinimo programa
01 | Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą | [8 empty] | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–7 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.) | 82.5 | 71.6 |  | Dėl lopšelio darželio „Aušrinė“ grupių perkėlimo į kitas įstaigas, sumažėjo ugdymo vietų skaičius
[10 empty] | Vidutiniškai 1 mokiniui bendrojo ugdymo mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų tūkst. Eur | 1.7 | 1.7
[10 empty] | Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo įstaigų programose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.) | 31 | 31.2
[10 empty] | Mokinių, kuriems suteikta individuali specialioji ir psichologinė pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.) | 25 | 26.7
[10 empty] | Įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius (vnt.) | 250 | 398
[10 empty] | Organizuotų renginių skaičius (vnt.) | 180 | 182
01 | 01 | Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas
01 | 01 | 01 | Veiklos organizavimo užtikrinimas švietimo įstaigose: |  | 2 | SB | 20663317 | 20806910.7285 | 20791601
[6 empty] | SB(VB) | 30708025 | 31558537 | 31136272
[6 empty] | SB(SP) | 5008279 | 5453919 | 4875534
[6 empty] | SB(L) | 8431 | 8431 | 8431
|  |  | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas lopšeliuose-darželiuose ir nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose |  |  | SB(SPL) | 681245 | 681245 | 681245 | Ikimokyklinių savivaldybės įstaigų skaičius, | 44 | 45 |  | Mokykla-darželis „Inkarėlis“ pertvarkytas į lopšelį-darželį
[10 empty] | jose ugdoma vaikų | 7625 | 7818
[10 empty] | Ikimokyklinių nevalstybinių įstaigų skaičius, | 4 | 8
[10 empty] | jose ugdoma vaikų | 244 | 418
|  |  | Ugdymo proceso užtikrinimas pradinėse mokyklose ir mokyklose-darželiuose | [6 empty] | Pradinių mokyklų ir mokyklų-darželių skaičius | 8 | 7 |  | Mokykla-darželis „Inkarėlis“ pertvarkytas į lopšelį-darželį
[10 empty] | Ugdoma vaikų, skaičius, | 2119 | 1895
[10 empty] | iš jų mokinių | 1060 | 992
|  |  | Ugdymo proceso užtikrinimas savivaldybės ir nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose | [6 empty] | Mokyklų skaičius | 36 | 36
[10 empty] | Mokinių skaičius | 16960 | 17128
|  |  | Ugdymo proceso užtikrinimas neformaliojo vaikų švietimo įstaigose | [6 empty] | Įstaigų skaičius | 6 | 6
[10 empty] | Mokinių skaičius | 5049 | 5452
|  |  | BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas | [6 empty] | Tarnyboje aptarnautų asmenų skaičius, tūkst. | 4 | 7
|  |  | Klaipėdos regos ugdymo centro veiklos užtikrinimas | [6 empty] | Ugdytinių skaičius | 92 | 92
|  |  | BĮ Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos užtikrinimas | [6 empty] | Kvalifikacinių programų skaičius | 250 | 398
[6 empty] | Iš viso: | 57069297 | 58509042.7285 | 57493083
01 | 01 | 02 | Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių užtikrinimas Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje | 1.4.1.4. | 2 | SB(VB) | 14742 | 8963 | 8961 | Finansuotų profesinės linkmės ugdymo modulių skaičius, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 14742 | 8963 | 8961
01 | 01 | 03 | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas biudžetinėse sporto mokyklose |  | 2 | SB(VB) | 41190 | 45982 | 45970 | Sporto mokyklų, kuriose vyksta užsiėmimai, skaičius | 5 | 5
[6 empty] | Iš viso: | 41190 | 45982 | 45970
01 | 01 | 04 | Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas |  | 2 | SB(VB) | 84185 | 256568 | 242663 | Įgyvendintų programų skaičius | 92 | 103
[6 empty] | Iš viso: | 84185 | 256568 | 242663
01 | 01 | 05 | Minimalios vaiko priežiūros priemonių vykdymo užtikrinimas |  | 2 | SB | 2896 | 2896.2002 | 2896 | Mokinių skaičius | 30 | 37
[6 empty] | Iš viso: | 2896 | 2896.2002 | 2896
01 | 01 | 06 | Vasaros poilsio organizavimas |  | 2 | SB | 14481 | 14481.0009 | 14481 | Vaikų skaičius, tūkst. | 1.5 | 2.3
[6 empty] | Iš viso: | 14481 | 14481.0009 | 14481
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 57226791 | 58837932.9296 | 57808054
01 | 02 | Sudaryti sąlygas gauti pedagoginę, psichologinę, metodinę ir kitą ugdymo proceso kokybės gerinimui įtakos turinčią pagalbą
01 | 02 | 01 | Vadovų atestavimas, dalyvavimas respublikiniuose mokymuose ir miesto metodinėje veikloje |  | 2 | SB | 18941 | 18941.1492 | 18502 | Atestuotų vadovų skaičius | 20 | 18 |  | 2 pensinio amžiaus vadovai atleisti iš užimamų pareigų jų prašymu
[6 empty] | Iš viso: | 18941 | 18941.1492 | 18502 | Metodinių būrelių skaičius mieste | 36 | 36
01 | 02 | 02 | Brandos egzaminų administravimas |  | 2 | SB(VB) | 30523 | 0 | 21650 | Organizuota egzaminų, skaičius | 17 | 16 |  | Mokiniai nepasirinko prancūzų kalbos egzamino
[6 empty] | Iš viso: | 30523 | 0 | 21650
01 | 02 | 03 | Edukacinių renginių organizavimas, dalyvavimas respublikiniuose renginiuose, kitų projektų vykdymas |  | 2 | SB | 39591 | 39591.0565 | 38835 | Suorganizuota renginių, skaičius | 180 | 182
[6 empty] | Iš viso: | 39591 | 39591.0565 | 38835
01 | 02 | 04 | Nuotolinio mokymo diegimas ir plėtojimas (2015 m. – Baltijos gimnazija, „Vyturio“ pagrindinė mokykla, 2016 m. – Suaugusiųjų gimnazija) | 1.4.1.9. | 2 | SB(VB) | 38664 | 0 | 0 | Įstaigų skaičius | 2 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 38664 | 0 | 0
01 | 02 | 05 | Pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti, ugdymo prieinamumui ir ugdymo formų įvairovei užtikrinti |  | 2 | SB(VB) | 110846 | 0 | 0 | Įstaigų skaičius | 34 | 34
[6 empty] | Iš viso: | 110846 | 0 | 0
01 | 02 | 06 | Rugsėjo 1-osios šventės organizavimas (masinis renginys „Švyturio“ arenoje) |  | 2 | SB | 8689 | 8688.6006 | 8689 | Dalyvių skaičius | 5000 | 4950
[6 empty] | Iš viso: | 8689 | 8688.6006 | 8689
01 | 02 | 07 | Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose | 1.4.1.8. | 2 | SB | 127027 | 96744.3401 | 71777 | Įstaigų, kuriose įdiegtas e. mokinio pažymėjimas ir užtikrintas sistemos palaikymas, skaičius | 53 | 0 | Sistemos įdiegimas užtruko dėl teismų ir užsitęsusių viešųjų pirkimų. E. pažymejimo diegimo darbai pradėti 2015 m., 2016 m. planuojama įgyvendinti I etapą – įdiegti sistemą 28 įstaigose, 2017 m. – likusiose
[6 empty] | Iš viso: | 127027 | 96744.3401 | 71777
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 374281 | 163965.1464 | 159453
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 57601072 | 59001898.076 | 57967507
02 | Gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką | [8 empty] | Įstaigų, kuriose naujai pritaikytos patalpos ugdymo reikmėms, skaičius (vnt.) | 7 | 17 |  | Trūkstant vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose įsteigta daugiau grupių
[10 empty] | Įstaigų, kurių teritorijos aptvertos, skaičius (vnt.) | 1 | 1 | 2015 m. aptverta lopšelio-darželio „Žemuogėlė“teritorija
[10 empty] | Įsigytų vaikiškų lovyčių skaičius (vnt.) | 320 | 40 | 280 lovyčių buvo nupirkta 2014 m. gruodį iš nepanaudotų kitoms priemonėms skirtų lėšų, rodiklis nepakoreguotas
[10 empty] | Atnaujintų virtuvių technologinių įrengimų skaičius (vnt.) | 9 | 9
[10 empty] | Įstaigų, prijungtų prie LITNET sistemos, skaičius (vnt.) | 6 | 0 | 2015 m. nebuvo techninių galimybių LITNET programai įgyvendinti (AB TEO LT neišdavė techninių sąlygų)
02 | 01 | Renovuoti ugdymo įstaigų pastatus ir patalpas
02 | 01 | 01 | Bendrojo ugdymo mokyklų pastatų modernizavimas:
|  |  | Klaipėdos Vydūno gimnazijos pastato Klaipėdoje, Sulupės g. 26, rekonstravimas | I | 5 | SB | 266856 | 266856 | 266742 | Atlikta pastato šiluminė renovacija. Užbaigtumas, proc.
[6 empty] | SB(P) | 0 | 158937 | 158937 |  | 100 | 100
[6 empty] | ES | 319422 | 319421.9184 | 325345
[6 empty] | Iš viso: | 586278 | 745214.9184 | 751024
|  |  | Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Bandužių g. 4, energetinių charakteristikų gerinimas (pastato šiluminė renovacija) | I | 5 | SB(P) | 7183 | 7183 | 7158 | Kreditinio įsiskolinimo padengimas, proc. | 100 | 100
|  |  |  | P1 |  | SB | 0 | 2259 | 1848
[6 empty] | Iš viso: | 7183 | 9442 | 9006
|  |  | Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos pastato Klaipėdoje, Reikjaviko g. 17, rekonstravimas | I | 5 | SB | 0 | 3633 | 3632 | Kreditinio įsiskolinimo padengimas, proc. | 100 | 100
|  |  |  | P1 |  | Iš viso: | 0 | 3633 | 3632
|  |  | Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos Švyturio g. 2 pastato modernizavimas | I | 5 | SB | 0 | 8592 | 8591 |  |  |  | Lėšos, pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis, grąžintos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai
|  |  |  | P1 |  | Iš viso: | 0 | 8592 | 8591
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 593461 | 766881.9184 | 772253
02 | 01 | 02 | Ikimokyklinio ugdymo mokyklų pastatų modernizavimas: | P1 | 5 |  |  |  |  | Atlikta energetinių auditų, vnt. | 5 | 0 | 2015 m. rugsėjį pradėtos investicijų projektų ir energijos vartojimo auditų rengimo viešojo pirkimo procedūros | Nepatvirtintas kvietimas teikti paraiškas
|  |  | Energetinio efektyvumo didinimas (lopšelių-darželių „Žiogelis“, „Klevelis“, „Svirpliukas“, „Radastėlė“ ir „Saulutės“ mokyklos-darželio) |  |  | SB | 8690 | 7190 | 0 | Parengta investicijų projektų, vnt
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengta tech. projektų, vnt.
[6 empty] | Iš viso: | 8690 | 7190 | 0 | Atlikta pastatų renovacija, %
|  |  | Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ (Panevėžio g. 3) pastato modernizavimas |  |  | SB | 0 | 23474 | 22753 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | LRVB | 223834 |  |  | Atlikta pastato renovacija, % | 50 | 76 | 2016 m. planuojama užbaigti pastato modernizavimą
[6 empty] | Iš viso: | 223834 | 23474 | 22753
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 232524 | 30664 | 22753
02 | 01 | 03 | Neformaliojo švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcija:
|  |  | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas (šiluminė renovacija) | I | 5 | SB | 164475 | 164651 | 164651 | Atlikta naujojo pastato šiluminė renovacija, atlikta senojo pastato šiluminė renovacija bei kiti tvarkomieji paveldosaugos darbai. Užbaigtumas, proc. |  |  | Baigti kapitalinio remonto bei paveldosaugos darbai. Pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas
[6 empty] | SB(P) | 1680 | 1680 | 1680
[6 empty] | ES | 7443 | 7443 | 6190
[6 empty] | Iš viso: | 173598 | 173774 | 172521 |  | 100 | 100
|  |  | Jaunimo centro pastatų Klaipėdoje, Puodžių g. 1, renovacija (stogo konstrukcijų pakeitimas) | I | 5 | SB | 249623 | 323288 | 290444 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 249623 | 323288 | 290444 | Atlikti stogo pakeitimo darbai, užbaigtumas, proc. | 100 | 100
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 423221 | 497062 | 462965
02 | 01 | 04 | Švietimo įstaigų naudojamų pastatų optimizavimas | 1.4.3.3. | 2 | SB | 14481 | 14481.0009 | 14481 | Įstaigų skaičius | 3 | 3
|  |  |  | P4 |  | Iš viso: | 14481 | 14481.0009 | 14481
02 | 01 | 05 | Patalpų pritaikymas švietimo įstaigų reikmėms : |  | 2
|  |  | Patalpų pritaikymas reabilitacinėms paslaugoms teikti „Medeinės“ mokykloje specialiųjų poreikių mokiniams |  |  | SB | 28962 | 28962.0019 | 28962 | Vaikų skaičius, kuriems suteikta rebilitacinių paslaugų
|  |  | Klaipėdos Baltijos gimnazijos patalpų Klaipėdoje, Baltijos pr. 51, pritaikymas Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklai |  |  | SB | 0 | 30000 | 30000 | Įstaigos veiklai pritaikyta patalpų, proc. | 100 | 100
|  |  | Patalpų adresu Herkaus Manto g. 77 pritaikymas Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro veiklai |  |  | SB | 0 | 6030 | 6030 | Įstaigų skaičius | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 28962 | 64992.0019 | 64992
02 | 01 | 06 | Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ pastato Naikupės g. 27 rekonstravimas, pristatant priestatą („Aušrinės“ lopšelio-darželio iškėlimas) | I | 6 | PF | 257936 | 135842 | 25147.17 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 100 | 100
|  |  |  | 1.4.3.9. | 5 | KVJUD | 0 | 223048 | 0 | Techninio projekto įgyvendinimas, proc. | 10 | 0 | Projektas parengtas metų pabaigoje, todėl darbams skirtos lėšos bus panaudotos 2016 m.
[6 empty] | Iš viso: | 257936 | 358890 | 25147.17
02 | 01 | 07 | Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos pastatо langų pakeitimas |  | 6 | SB | 101367 | 87922.0065 | 87921 | Pakeista langų, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 101367 | 87922.0065 | 87921
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1651952 | 1820892.9277 | 1450512.17
02 | 02 | Padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą
02 | 02 | 01 | Vaikiškų lovyčių įsigijimas ikimokyklinėse įstaigose | 1.4.3.10. | 2 | SB | 0 | 5000 | 4978 | Įsigyta/pakeistų lovyčių skaičius | 40 | 40
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 5000 | 4978
02 | 02 | 02 | Vietų skaičiaus didinimas ikimokyklinio amžiaus vaikams švietimo įstaigose |  | 2 | SB | 306997 | 543390 | 541776 | Vaikų skaičius, | 798 | 795
[10 empty] | iš jų taikoma 100 Eur kompensacija | 368 | 360 |  | Nutrauktos ugdymo sutartys dėl 8 vaikų ugdymo
[10 empty] | Įrengta grupių 1–6 metų amžiaus vaikams, vnt. | 23 | 23
[6 empty] | Iš viso: | 306997 | 543390 | 541776 | Naujų vietų skaičius | 558 | 609 | 174 naujos vietos įsteigtos nevalstybinėse įstaigose, 435 – savivaldybės įstaigose
02 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 306997 | 548390 | 546754
02 | 03 | Organizuoti materialinį, ūkinį ir techninį ugdymo įstaigų aptarnavimą
02 | 03 | 01 | Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas: |  | 6 | SB | 1463711 | 1474580.6117 | 1427011.37
|  |  | Švietimo įstaigų paprastasis remontas |  |  | SB(VB) | 6864 | 6864 | 6861.72 | Įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius | 15 | 26 | Baltijos gimnazijoje ir Tauralaukio progimnazijoje suremontuoti maisto gaminimo blokai, „Versmės“ progimnazijoje grindų danga, Hermano Zudermano gimnazijoje pakeista sporto salės ir koridoriaus grindų danga, l.-d. „Rūta“ ir Suaugusiųjų gimazijoje atliktas stogo remontas ir kt. | Suremontuota daugiau įstaigų, panaudojus kitas priemones vykdant sutaupytas lėšas
|  |  | Šilumos tinklų ir karšto vandens tinklų sistemų priežiūra | [6 empty] | Eksploatuojama įstaigų, skaičius | 95 | 95
|  |  | Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija ir remontas | [6 empty] | Renovuota / suremontuota sistemų, skaičius | 30 | 50 | Atlikta l.-d. „Vėrinėlis“, „Putinėlis“ šiluminių centrų rekonstrukcija, Vytauto Didžiojo gimnazijoje pakeisti karšto vandens vamzdynai, l.-d. „Liepaitė“ – vandens šildytuvas, „Aitvaro“, „Aukuro“ gimnazojose, „Gabijos“, Martyno Mažvydo progimnazijose - valdikliai ir atlikti kiti remonto darbai | Atlikta daugiau, nei planuota, smulkaus remonto darbų
|  |  | Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas švietimo įstaigose | [6 empty] | Įstaigų, kuriose likviduoti pažeidimai, skaičius | 6 | 5 | Darželyje „Gintarėlis“ sumontuoti evakuaciniai metaliniai laiptai, Hermano Zudermano, „Žaliakalnio“ gimnazijose, l.-d. „Žiburėlis“ ir „Gintarėlis“ - priešgaisrinės vidaus durys | Dėl pakilusios darbų kainos pažeidimai likviduoti tik 5 įstaigose
|  |  | Ryšių kabelių kanalų nuoma | [6 empty] | Kabelio tinklo ilgis, km | 40.1 | 40.1
|  |  | Švietimo įstaigų pastatų apsauga | [6 empty] | Saugoma įstaigų, skaičius | 100 | 100
|  |  | Švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontas | [6 empty] | Įstaigų, kuriose suremontuota sanitarinių patalpų, skaičius | 16 | 17 | Sanitarinės patalpos suremontuotos Vyturio pagrindinėje m-kloje, „Žaliakalnio“ gimnazijoje, Sendvario progimnazijoje, „Gilijos“ pradinėje m-kloje, „Pakalnutės“, „Saulutės“ m.-d., l.-d. „Volungėlė“, „Traukinukas“ ir kitose įstaigose | Suremontuota daugiau sanitarinių patalpų, nes viešųjų pirkimų metu nupirktos pigesnės paslaugos
|  |  | Mokymo įstaigų vidaus patalpų remontas po šiluminės renovacijos (2015 m. – „Varpo“ gimnazijos lubų remontas) | [6 empty] | Suremontuotos įstaigos, skaičius | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 1470575 | 1481444.6117 | 1433873.09
02 | 03 | 02 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijų aptvėrimas (2015 m. lopšelis-darželis „Žemuogėle“) | 1.4.3.5. | 6 | SB | 21142 | 15997.2614 | 15997.2614 | Aptvertų įstaigų teritorijų skaičius | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 21142 | 15997.2614 | 15997.2614
02 | 03 | 03 | Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas |  | 2 | SB | 31279 | 31278.962 | 28570 | Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, skaičius | 320 | 286 |  | Sumažėjo pavežamų mokinių skaičius
[6 empty] | Iš viso: | 31279 | 31278.962 | 28570
02 | 03 | 05 | Įrengimų įsigijimas ugdymo įstaigų maisto blokuose pagal tikrinančių institucijų reikalavimus (2015 m. lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Žuvėdra“, „Šermukšnėlė“, „Ąžuoliukas“, „Žiogelis“, „Atžalynas“, Regos ugdymo centre, „Inkarėlio“, „Pakalnutės“ mokyklose-darželiuose) | 1.4.3.10. | 2 | SB | 18536 | 18535.6812 | 18418 | Įsigytų technologinių įrengimų skaičius | 9 | 9
[6 empty] | Iš viso: | 18536 | 18535.6812 | 18418
02 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1541532 | 1547256.5162 | 1496858.3514
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 3500481 | 3916539.4439 | 3494124.5214
10 | Iš viso programai: | [5 empty] | 61101553 | 62918437.5199 | 61461631.5214
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T2-322
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 60550854 | 62368524.6015 | 61130096.5214
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 23551061 | 24044373.6015 | 23909586.6314
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [6 empty] | 5008279 | 5453919 | 4875534
Pajamų imokų likutis SB(SPL) | [6 empty] | 681245 | 681245 | 681245
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 31035039 | 31876914 | 31462377.72
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 8863 | 167800 | 167775
Apyvartinių lėšų likutis SB(L) | [6 empty] | 8431 | 8431 | 8431
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [6 empty] | 257936 | 135842 | 25147.17
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 550699 | 549912.9184 | 331535
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 326865 | 326864.9184 | 331535
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 223048 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 223834 | 0 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 61101553 | 62918437.5199 | 61461631.5214