## Asignavimu valdytoju kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384

## Aprašymas
2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5) ir Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyrius.
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 15 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – |  | 7 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – |  | 8 | (blogiau, nei planuota);
| faktiškai įvykdyta | 7
| iš dalies įvykdyta | 8
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Ataskaita
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA (NR. 11))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
01 | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus | [8 empty] | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis, proc. | 8.5 | 8.2 |  | Galima statistinė paklaida. Ne visi privatūs klubai pateikė informaciją
[10 empty] | Sportavimo ar fizinio aktyvumo aikštelių skaičius 10 000-čių gyventojų, vnt. | 1.3 | 1.3
[10 empty] | Parengta sportininkų nacionalinėms rinktinėms, skaičius | 180 | 138 |  | Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gen. direktoriaus įsakymu pakeisti kriterijai dėl patekimo į nacionalines rinktines. Į statistines ataskaitas įtraukti tik sportininkai, dalyvavę varžybose
[10 empty] | Užimta prizinių vietų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, vnt. | 320 | 332
[10 empty] | Sporto mokyklas lankančiųjų skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto moksleivių skaičiaus, % | 12.1 | 12.4
01 | 01 | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę
01 | 01 | 01 | Prestižinių tarptautinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas | P1.6.1.5 | 2 | SB | 43443 | 43443 | 43443 | Suorganizuota renginių, skaičius | 1 | 1 | 2015 m. suorganizuotas Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionatas
[6 empty] | Iš viso: | 43443 | 43443 | 43443
01 | 01 | 02 | Miestą reprezentuojančių komandų, garsinančių miestą individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  | 2 | SB | 2896 | 2896 | 2896 | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius | 10 | 12
[6 empty] | Iš viso: | 2896 | 2896 | 2896
01 | 01 | 03 | Renginių „Sportas visiems“ (festivalių, akcijų, miesto sporto švenčių) programų sukūrimas ir įgyvendinimas |  | 2 | SB | 6661 | 6661 | 6661 | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 7 | Suorganizuoti renginiai: mokinių sporto žaidynės Mero taurei laimėti, „Vilties bėgimas“, miesto krepšinio mėgėjų čempionatas, olimpinės dienos renginiai miesto sporto bazėse ir mokyklose, tarptautinis „Gintarinės jūrmylės bėgimas“ ir kiti
[6 empty] | Iš viso: | 6661 | 6661 | 6661
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 53000 | 53000 | 53000
01 | 02 | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas
01 | 02 | 01 | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas: |  | 2 | SB | 3316845 | 3350727 | 3264284 | Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius | 3500 | 2929 |  | Didėjo meistriškumo grupių skaičius. Dalis sportininkų perėjo į klubinę sistemą
[6 empty] | SB(SP) | 240443 | 281617 | 232990
[6 empty] | SB(SPL) | 68414 | 68414 | 68412 | Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose skaičius, tūkst. žmonių | 13.5 | 19
[6 empty] | SB(VB) |  | 22423 | 22416
BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre
BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre
BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje
|  |  | BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje | [6 empty] | Įsigytas autobusas, vnt. | 1 | 0 |  | Viešųjų pirkimų tarnyba sustabdė pirkimą dėl techninės specifikacijos neatitikties reikalavimams
BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje
|  |  | BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas | [6 empty] | Atlikti Centrinio stadiono sportavimo sąlygų gerinimo darbai, proc. | 100 | 100 | Atlikti darbai: įrengtas garažas įstaigos technikai saugoti, įrengta vaizdo ir garso sistema, įrengta švieslentė
[10 empty] | Atliktas sporto bazės (Pilies g. 2A) patalpų ir lietaus nutekėjimo sistemos remontаs, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 3625702 | 3723181 | 3588102 | Įrengtas metalinis konteineris inventoriaus saugojimui | 1 | 1
01 | 02 | 02 | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas: | P1.6.1.5 | 2 | SB | 316960 | 326960 | 326960 | Finansuota programų, vnt. | 58 | 35 |  | Iš dalies finansuotos tik reikalavimus atitinkančios programos
buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų
tradicinių, tarptautinių sporto renginių
sporto klubų, dalyvaujančių judėjime „Sportas visiems“
miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose
[6 empty] | Iš viso: | 316960 | 326960 | 326960
01 | 02 | 03 | Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų |  | 2 | SB | 389452 | 289179 | 288447 | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | 1454 | 1690
[6 empty] | Iš viso: | 389452 | 289179 | 288447
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4332114 | 4339320 | 4203509
01 | 03 | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes
01 | 03 | 01 | Miesto stadionų atnaujinimas:
|  |  | Klaipėdos centrinio stadiono Sportininkų g. 46 rekonstrukcija (II–IV etapai) |  | 6 | SB | 144810 | 134457 | 134456 | Atlikti centrinio stadiono vakarinės pusės dengtų tribūnų įrengimo darbai, proc. | 100 | 100 | Įrengta konteinerinė-modulinė VIP tribūna
[6 empty] | Kt | 173772 | 173772 | 0 | Atlikti stadiono naujų bėgimo takų įrengimo darbai, proc. |  |  |  | Kitus planuotus darbus buvo tikimasi atlikti iš rėmėjų lėšų, tačiau rėmėjai lėšų neskyrė
Atlikti įėjimo vartų į centrinį stadioną įrengimo darbai, proc.
[6 empty] | Iš viso: | 318582 | 308229 | 134456 | Atlikti centrinio stadiono rytinės pusės dengtų tribūnų įrengimo darbai, proc.
|  |  | Futbolo aikštės dangos įrengimas prie Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos |  | 5 | SB | 144810 | 54557 | 0 | Futbolo aikštė paruošta dirbtinės dangos paklojimui, proc. | 10 | 0 | 2016-01-15 pasirašyta rangos sutartis darbams su projektavimu atlikti | Dėl per didėlės tiekėjų pasiūlytos kainos viešo pirkimo konkursas buvo sustabdytas ir paskelbtas iš naujo
[6 empty] | Iš viso: | 144810 | 54557 | 0
|  |  | Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos (Gedminų g. 5) sporto aikštyno atnaujinimas |  |  | SB | 0 | 57924 | 57924 | Atnaujintas aikštynas, proc. | 60 | 60 | Atliktas techninio projekto ir rangos darbų viešasis pirkimas. Parengtas techninis projektas. Gautas rašytinis pritarimas statinio projektui, atlikta 60 proc. darbų (bėgimo takų, futbolo aikštės, šuolių į tolį įsibėgėjimo takelio ir šuoliaduobės, kamuolių gaudyklės įrengimo), apšvietimas įrengtas 100 %
[6 empty] | SB(VB) | 0 | 115848 | 115848
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 173772 | 173772
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 463392 | 536558 | 308228
01 | 03 | 02 | Klaipėdos miesto baseinas (50 metrų) su sveikatingumo centru: techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | I | 5 | SB(P) | 435531 | 435531 | 90328 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | Patvirtintas techninis projektas. 2015-10-05 išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Paskelbtas statybos darbų konkursas. Vyksta viešųjų pirkimų procedūros. Paskelbtas techninės priežiūros konkursas
[6 empty] | SB(VB) | 0 | 320320 | 320320 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1
|  |  |  | P1.6.3.2 |  | ES | 2606580 | 0 | 0 | Atlikta statybos darbų, proc. | 30 | 0 |  | Statybos darbai nepradėti dėl užsitęsusių rangovo parinkimo konkurso procedūrų (pretenzijų nagrinėjimo, konkurso sąlygų koregavimo)
[6 empty] | Kt | 227352 | 10137 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 3269463 | 765988 | 410648
01 | 03 | 03 | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A) | I | 5 | SB | 16508 | 16508 | 0 | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  |  | Paskelbtas konkursas techniniam projektui rengti, atplėšti vokai, vyksta pasiūlymų vertinimas | Viešųjų pirkimų procedūros užsitęsė dėl pretenzijų nagrinėjimo, Projektavimo darbus planuojama atlikti 2016 m.
|  |  |  | 1.6.3.3 |  | ES |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt.
[6 empty] | LRVB |  |  |  | Atlikta darbų, proc.
SB(P)
[6 empty] | Iš viso: | 16508 | 16508 | 0
01 | 03 | 04 | Irklavimo bazės (Gluosnių g. 8) modernizavimas | I | 5 | SB | 8689 | 8689 | 3979 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | Paskelbtas konkursas techniniam projektui rengti, atplėšti vokai, vyksta pasiūlymų vertinimas. Parengtas investicijų projektas, energetinis auditas. Pateikta paraiška valstybės investicijų programai | Investicijų projekto ir energetinio audito paslaugos nupirktos pigiau, nei planuota
|  |  |  | P1.6.3.6 |  | ES |  |  |  | Atliktas energetinis auditas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | LRVB |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt.
[6 empty] | SB(P) |  |  |  | Atlikta modernizavimo darbų, proc.
[6 empty] | Iš viso: | 8689 | 8689 | 3979
01 | 03 | 05 | Klaipėdos sporto sveikatingumo bazės komplekso (Smiltynės g. 13) panaudojimo galimybių studijos parengimas | 1.6.3.4 | 2 | SB | 5792 | 5792 | 5792 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 5792 | 5792 | 5792
01 | 03 | 06 | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: |  | 6 | SB | 81296 | 80370 | 80361
|  |  | Sporto salės stogo dangos remontas (Taikos pr. 61A) | [6 empty] | Atlikta sporto salės stogo remonto darbų, proc. | 100 | 100 | Visi planuoti darbai atlikti, lėšos panaudotos tikslingai
|  |  | Melnragės sporto salės (Burių g. 19) nuotekų vamzdyno remontas | [6 empty] | Atlikta sporto salės nuotekų vamzdyno remonto darbų, proc. | 100 | 100
|  |  | Kamuolių gaudyklių įrengimas, tribūnos aptvėrimas bei kiaurymių užtaisymas stadiono (Sportininkų g. 46) dirbtinėje aikštėje | [6 empty] | Atlikta dirbtinės aikštės tvarkymo darbų, proc. | 100 | 100
|  |  | Lengvosios atletikos mokyklos pastato vamzdyno remontas | [6 empty] | Atliktas pastato vamzdyno remontas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 81296 | 80370 | 80361
01 | 03 | 07 | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ remontas |  | 2 | SB | 28962 | 28962 | 22500 | Atlikti kasmetiniai laivo priežiūros darbai, įsigyta gelbėjimosi įranga, parengtumas dalyvauti regatoje, % | 100 | 78 | Savivaldybės lėšomis buvo nupirkta tik gelbėjimosi įranga. 2015 m. atliktas jachtos techninės būklės įvertinimas | Pagal panaudos sutartį jachta perduota eksploatuoti sporto klubui „Ostmarina“, kuris pagal sutarties sąlygas turi atlikti laivo remontą savo lėšomis
[6 empty] | Iš viso: | 28962 | 28962 | 22500
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3874102 | 1442867 | 831508
01 | 04 | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose
01 | 04 | 01 | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  | 2 | SB | 670268 | 670268 | 670268 | Iš dalies finansuota programų, skaičius | 8 | 6 |  | Ne visi klubai pateikė paraiškas, ne visos pateiktos paraiškos atitiko kriterijus
[6 empty] | Iš viso: | 670268 | 670268 | 670268
01 | 04 | 02 | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines |  | 2 | SB | 14481 | 14481 | 14467 | Skirta stipendijų sportininkams, skaičius | 20 | 14 |  | Dalis sportininkų nepateikė paraiškų, ne visos pateiktos atitiko kriterijus
[6 empty] | Iš viso: | 14481 | 14481 | 14467
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 684749 | 684749 | 684735
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 8943965 | 6519936 | 5772752
11 | Iš viso programai: | [5 empty] | 8943965 | 6519936 | 5772752
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T2-265
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [6 empty] | 5936261 | 6336027 | 5772752
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 5191873 | 5091874 | 4922438
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [6 empty] | 240443 | 281617 | 232990
Pajamų įmokų likutis SB(SPL) | [6 empty] | 68414 | 68414 | 68412
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 435531 | 435531 | 90328
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0 | 458591 | 458584
KITOS LĖŠOS | [6 empty] | 3007704 | 183909 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 2606580 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 401124 | 183909 | 0
Iš viso: | [6 empty] | 8943965 | 6519936 | 5772752
Note on E14: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"
Note on N78: Snieguole Kacerauskaite: Įvertinimo išvada - kapitalinis remontas kainuotų 170 tūkst. Eur vertės kapitaliniam remontui