## Asignavimų valdytojai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384

## Aprašymas
2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 12)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1), Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Socialinių reikalų departamentas (3), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Socialinio departamento Socialinės paramos ir Socialinio būsto skyriai, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų bei Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriai, Finansų ir turto departamento Turto skyrius.
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 23 priemonės (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 12 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 11 | (blogiau, nei planuota).
| faktiškai įvykdyta | 12
| iš dalies įvykdyta | 11
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nei viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Ataskaita
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA (NR. 12))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
03 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
12 Socialinės atskirties mažinimo programa
01 | Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste | [8 empty] | Teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų rūšių skaičius | 8 | 8
[10 empty] | Bendrąsias socialines paslaugas gaunančių gyventojų dalis, palyginti su prašymus pateikusiais asmenimis | 98 | 100 | Poreikis patenkinamas visiškai
[10 empty] | Vidutinė laukimo eilėje nuo dienos socialinės globos asmens namuose paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė, dienų skaičius | 30 | 56 | Nuo 2015 m. 10 mėn. įvykdyta šios paslaugos plėtra, nupirkta paslauga 20 asmenų per dieną | Senstant visuomenei, didėja šios paslaugos poreikis
[10 empty] | Vidutinė laukimo eilėje nuo trumpalaikės socialinės globos paskyrimo suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienų skaičius | 1 | 1
[10 empty] | Vidutinė laukimo eilėje nuo ilgalaikės socialinės globos paskyrimo suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienų skaičius | 140 | 125 | Vidutinė laukimo eilėje trukmė sumažėjo dėl padidėjusio eilėje buvusių asmenų mirštamumo
[10 empty] | Vidutinė laukimo eilėje nuo pagalbos į namus paslaugos paskyrimo asmenims iki jos gavimo trukmė, dienų skaičius | 20 | 43 | Nuo 2015-01-01 Klaipėdos miesto socialinės paramos centre įsteigti 5 papildomi etatai paslaugos poreikiui tenkinti. Planuojama inicijuoti dar 2 etatų steigimą Neįgaliųjų dienos centre „Klaipėdos lakštutė“ | Dėl padidėjusio vienišų senyvo ir su negalia asmenų skaičiaus padidėjo paslaugos poreikis
[10 empty] | Savivaldybės socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų dalis nuo visų socialinių paslaugų gavėjų, proc. | 50 | 65 | 2015-09-01 pradėjo veiklą naujas BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ dienos užimtumo padalinys Panevėžio g. 2, papildomai pirkta socialinių paslaugų viešųjų įstatymų nustatyta tvarka
[10 empty] | Vidutiniškai per mėnesį dėl socialinių išmokų aptarnautas gyventojų skaičius, vnt. | 5900 | 5415 |  | Dėl pasikeitusios ekonominės, demografinės situacijos bei taikomų išmokų skyrimo kontrolės priemonių, sumažėjo besikreipiančiųjų skaičius
[10 empty] | Vidutinis vaikų, apgyvendintų vaikų globos namuose, skaičius | 155 | 134 |  | Mažėja vaikų, siunčiamų į globos namus, skaičius
[10 empty] | Į Lietuvą grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams apgyvendinti įgytas butų skaičius | 8 | 9
[10 empty] | Surinkta nuomos mokesčio už išnuomotas savivaldybės gyvenamąsias patalpas (proc. nuo priskaičiuoto nuomos mokesčio) | 84 | 91
[10 empty] | Suremontuotų tuščių savivaldybės gyvenamųjų patalpų skaičius | 40 | 52
01 | 01 | Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą
01 | 01 | 01 | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas |  | 3 | SB(VB) | 1102626 | 991856 | 639077 | Vidutinis išmokamų kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skaičius per mėn. | 5 | 5
[10 empty] | Vidutiniškai per mėn. išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | 175 | 171 |  | Sumažėjus mieste gyventojų skaičiui, santykinai sumažėjo ir pašalpos gavėjų skaičius
[10 empty] | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją gavusių asmenų skaičius | 50 | 0 | Negauta prašymų dėl galimybės gauti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies mokesčio kompensaciją
[6 empty] | SB | 6221849 | 5613611 | 3188674 | Vidutinis išmokamų socialinių pašalpų skaičius per mėn. | 3500 | 2825 |  | Dėl pasikeitusios ekonominės-demografinės situacijos, taikomų išmokų skyrimo kontrolės priemonių, sumažėjo besikreipiančių asmenų bei išmokas gaunančių asmenų skaičius
[6 empty] | Iš viso: | 7324475 | 6605467 | 3827751 | Vidutinis išmokamų kompensacijų skaičius per mėn. | 18220 | 5575
01 | 01 | 02 | Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas |  | 3 | SB(VB) | 1561132 | 1561132 | 1359683 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius per ketvirtį | 464 | 598 | Senstant visuomenei, didėja poreikis šiai paslaugai
[6 empty] | Iš viso: | 1561132 | 1561132 | 1359683
01 | 01 | 03 | Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, darbo apmokėjimas |  | 3 | SB(VB) | 171467 | 171467 | 171248 | Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, skaičius | 17 | 17
[6 empty] | Iš viso: | 171467 | 171467 | 171248
01 | 01 | 04 | Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas |  | 3 | SB(VB) | 692974 | 568039 | 503405 | Nemokamą maitinimą gaunančių bei aprūpinamų mokinio reikmenimis mokinių skaičius | 2100 | 1780 | Skirtos lėšos panaudotos pagal paskirtį: mokiniams, turintiems teisę į socialinę paramą, nemokamai maitinti ir parama mokinio reikmenims | Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius įstaigose keitėsi dėl vaikų sergamumo. Padidėjus minimaliai mėnesinei algai (MMA), sumažėjus bedarbystei pasikeitė tėvų gaunamų pajamų dydis
[6 empty] | Iš viso: | 692974 | 568039 | 503405
01 | 01 | 05 | Tikslinių kompensacijų ir išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas |  | 3 | LRVB | 10572000 | 10572000 | 11278796 | Išmokų gavėjų skaičius, žm. | 6460 | 6481
[6 empty] | Iš viso: | 10572000 | 10572000 | 11278796
01 | 01 | 06 | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas |  | 3 | LRVB | 2601077 | 2601077 | 2146483 | Išmokų gavėjų skaičius, žm. | 3457 | 2912 |  | Dėl pasikeitusios ekonominės- demografinės situacijos sumažėjo teisę į išmoką turinčių asmenų skaičius
[6 empty] | Iš viso: | 2601077 | 2601077 | 2146483
01 | 01 | 07 | Vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems žmonėms išmokėjimas |  | 3 | SB | 154107 | 151339 | 99365 | Vidutinis vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems asmenims skaičius per metus | 1983 | 1631 |  | Dėl pasikeitusios ekonominės- demografinės situacijos, taikomų išmokų skyrimo kontrolės priemonių sumažėjo besikreipiančių asmenų bei išmokas gaunančių asmenų skaičius
[6 empty] | Iš viso: | 154107 | 151339 | 99365
01 | 01 | 08 | Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas |  | 3 | SB | 165112 | 153440 | 110061 | Paramą gaunančių mokinių skaičius | 4900 | 1780 |  | Mažėjant mokinių nemokamo maitinimo išlaidoms, mažėja ir gamybos išlaidų padengimui planuotų lėšų panaudojimas
[6 empty] | Iš viso: | 165112 | 153440 | 110061
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 23242344 | 22383961 | 19496792
01 | 02 | Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms
01 | 02 | 01 | Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose: |  | 3 | SB | 2782612 | 2672287 | 2599921 | Planinis vietų skaičius stacionarias paslaugas teikiančiose įstaigose | 418 | 224 | Projekte numatytu laiku neužbaigus kapitalinio remonto darbų Dienos socialinės globos centruose (Panevėžio g. 2 ir Kretingos g. 44) įstaigos negalėjo pradėti vykdyti veiklos, nebuvo priimami klientai. Įstaigose nebuvo užpildyti visi etatai | Vadovaujantis Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų planu (2015 m. birželio 18 d. Nr. AD1-1830) mažinamas vietų skaičius globos namuose
[6 empty] | SB(SP) | 489313 | 544193 | 468506
[6 empty] | SB(VB) | 456353 | 464728 | 446366 | Paslaugų gavėjų skaičius | 723 | 1313
[6 empty] | LRVB | 197231 | 197231 | 114420
[6 empty] | Kt | 25516 | 25516 | 70757
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto globos namuose; |  |  | SB(L) | 5263 | 5263 | 5261
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre, iš jų: |  |  | SB(SPL) | 61136 | 52926 | 52926
- senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia asmens namuose teikiamų paslaugų (pagalba į namus) plėtra;
BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“;
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, iš jų:
- projekto „Kompleksinė pagalba Klaipėdos miesto socialinės grupės vaikams ir jaunimui“ įgyvendinimas;
BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose;
BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“;
BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“;
BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“;
Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centre (Kretingos g. 44);
Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centre (Kretingos g. 44);
Suaugusių asmenų su protine negalia dienos socialinės globos centre (2 spec. mokykla, III a.)
[6 empty] | Iš viso: | 4017424 | 3962144 | 3758157
01 | 02 | 02 | Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose |  | 3 | SB | 278035 | 278035 | 248276 | Senyvo amžiaus asmenų bei asmenų su negalia, apgyvendintų globos institucijose per metus, skaičius | 70 | 61 |  | Asmenų, apgyvendintų globos namuose, sveikatos būklė sunkėja, jie įgauna teisę gauti paslaugas kaip asmenys, turintys sunkią negalią, todėl jų išlaikymas apmokamas iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų
[6 empty] | Iš viso: | 278035 | 278035 | 248276
01 | 02 | 03 | Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose: |  | 3 | SB | 352728 | 352728 | 262956 | Dienos socialinę globą per mėn. gaunančių asmenų skaičius | 89 | 105 | Nupirkta papildomai paslauga 15 vietų | Planuota pagal sutartis, sudarytas su paslaugų teikėjais
[10 empty] | Vidutiniškai per dieną maitinimo ir apnakvindinimo paslaugas gaunančių asmenų skaičius | 208 | 112 |  | Viešųjų pirkimų procedūros buvo skelbtos 3 kartus, tačiau negauta pasiūlymų dėl laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo
Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre;
Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre;
Dienos socialinės priežiūros paslauga vaikams iš socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centruose;
Nemokamo maitinimo organizavimas labdaros valgykloje Klaipėdos mieste gyvenantiems asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose;
Laikinai benamių asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiu ir psichotropinėmis medžiagomis, apgyvendinamas, esant krizinei situacijai (priemonę finansuoti, jei bus sutaupyta lėšų mokant pašalpas)
[6 empty] | Iš viso: | 352728 | 352728 | 262956
01 | 02 | 04 | Socialinių projektų dalinis finansavimas: |  | 3 |  |  |  |  | NVO projektų, gaunančių dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto, skaičius | 25 | 29
|  |  | Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinis finansavimas |  |  | SB | 31858 | 31858 | 31856
|  |  | Ne savivaldybės įsteigtų įstaigų, teikiančių ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims bei dienos socialinę globą neįgaliems asmenims institucijoje, projektų, skirtų socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimui, dalinis finansavimas |  |  | SB | 46339 | 105339 | 94339 |  |  |  | Lėšų nepanaudojo Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Klaipėdos padalinys, nes nepateikė iki sutartyje nurodyto termino licencijos savarankiško gyvenimo namų veiklai vykdyti
[6 empty] | Iš viso: | 78197 | 137197 | 126195
01 | 02 | 05 | Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems |  | 6 | SB | 28962 | 63962 | 62624 | Pritaikyta butų neįgaliesiems, skaičius | 16 | 12 | Atlikti darbai pagal skirtą finansavimą. Realus planas buvo 13 būstų, 1 būsto nepavyko pritaikyti neįgaliesiems, nes nebuvo gautas daugiabučio namo gyventojų sutikimas
[6 empty] | SB(L) | 716 | 716 | 207
[6 empty] | LRVB | 43791 | 52699 | 52667
[6 empty] | Iš viso: | 73469 | 117377 | 115498
01 | 02 | 06 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų dalinis finansavimas |  | 3 | SB | 21664 | 21664 | 21664 | Iš dalies finansuota projektų, skaičius | 21 | 21
[6 empty] | LRVB | 209222 | 209222 | 216612
[6 empty] | LRVB | 10455 | 10455 | 10723
[6 empty] | Iš viso: | 241341 | 241341 | 248999
01 | 02 | 07 | Vietos bendruomenių savivaldos 2015 m. programos įgyvendinimas |  | 2 | LRVB | 144810 | 144810 | 164373 | Iš dalies finansuota projektų, skaičius |  | 172
3
[5 empty] | 6 | Iš viso: | 144810 | 144810 | 164373
01 | 02 | 08 | Projekto „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos į namus) |  | 3 |  |  |  |  | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius | 50 | 50
[6 empty] | ES | 113010 | 113010 | 358322
[6 empty] | SB |  | 15619 | 15602 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“) | 25 | 25
[6 empty] | SB(VB) | 100730 | 100730 | 100558
[6 empty] | SB |  | 15238 | 15198 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (BĮ Klaipėdos miesto socialines paramos centras) | 25 | 25
[6 empty] | SB(VB) | 94764 | 94764 | 94464
[6 empty] | Iš viso: | 308504 | 339361 | 584144
01 | 02 | 09 | Projekto „Ilgalaikės socialinės globos paslaugų infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas |  | 3 | ES | 189354 | 189354 | 560547 | Rekonstruota ir kapitališkai suremontuota patalpų, kv. m | 948.45 | 925.09 | Siekiant pritaikyti patalpas gyvenamiesiems kambariams buvo pakeistas jų išplanavimas (atsirado sienos, pertvaros), dėl to atitinkamai sumažėjo naudingas patalpų plotas
[6 empty] | LRVB | 33422 | 33422 | 84082 | Teikiamos socialinės paslaugos neįgaliesiems, asmenų skaičius | 30 | 0 | Užsitęsė statybos darbai, dokumentų tvarkymas. 2016 m. planuojama gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugų licenciją ir pradėti teikti paslaugas 30 neįgalių asmenų
[6 empty] | Iš viso: | 222776 | 222776 | 644629
01 | 02 | 10 | Senjorų metų paminėjimas Klaipėdoje |  | 3 | SB | 11585 | 28085 | 26006 | Išleistas informacinis leidinys | 1 | 1
[10 empty] | Atliktas socialinių paslaugų teikimo įstaigose auditas | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 11585 | 28085 | 26006
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5728869 | 5823854 | 6179233
01 | 03 | Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, įrengiant naujus ir modernizuojant esamus socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus
01 | 03 | 01 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimas:
|  |  | Projekto „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ įgyvendinimas | I | 5 | SB(P) | 17957 | 17957 | 13383 | Rekonstruota dalis pastato – 802,22 kv. m. Įsigyta visa reikalinga įranga bei baldai socialinės globos centro įrengimui. Užbaigtumas, proc. |  |  | Rekonstruota dalis pastato. Įsigyta visa reikalinga įranga bei baldai
[6 empty] | SB | 24096 | 25469 | 4737
[6 empty] | ES | 127260 | 127260 | 104293
[6 empty] | Iš viso: | 169313 | 170686 | 122413 |  | 100 | 100
|  |  | Projekto „Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ įgyvendinimas | I | 5 | SB(P) | 21837 | 21837 | 11121 | Rekonstruota dalis pastato – 636,58 kv. m. Įsigyta visa reikalinga įranga bei baldai socialinės globos centro įrengimui. Užbaigtumas, proc. |  |  | Rekonstruota dalis pastato. Įsigyta visa reikalinga įranga bei baldai
[6 empty] | SB | 22967 | 25010 | 4342
[6 empty] | ES | 145361 | 145361 | 86350
[6 empty] | Iš viso: | 190165 | 192208 | 101813 |  | 100 | 100
|  |  | Projekto „Suaugusių asmenų su proto negalia dienos socialinės globos centras (2 spec. mokykla, III a.)“ įgyvendinimas | I | 5 | SB | 23256 | 23256 | 22137 | Įrengtas liftas |  |  | Įrengtas dienos socialinės globos centras, nupirkta reikalinga įranga, sutvarkytas sklypas, įrengtas liftas
[6 empty] | ES | 98036 | 98036 | 73636
[6 empty] | Iš viso: | 121292 | 121292 | 95773 | Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 480770 | 484186 | 319999
01 | 03 | 02 | Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas siekiant atitikti keliamus reikalavimus:
|  |  | Pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, I–IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“ (energiją taupančių priemonių, vykdant projektą „Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“ (II etapas), įgyvendinimas ir kitų rekonstrukcijos darbų atlikimas) | I | 5 | SB | 93924 | 104131 | 98001 | Rekonstruota dalis pastato – 1373,64 kv. m Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | Rekonstruota dalis pastato
[6 empty] | ES | 21041 | 21041 | 16219
[6 empty] | LRVB | 3713 | 3713 | 2854
[6 empty] | Iš viso: | 118678 | 128885 | 117074
|  |  | BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ rūsio rekonstrukcijos techninio projekto parengimas |  |  | SB | 8689 | 8689 | 4061 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas ir atlikta ekspertizė | Paslaugos nupirktos pigiau, nei planuota
[6 empty] | Iš viso: | 8689 | 8689 | 4061
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto globos namų statinio konstrukcijos pažeidimų pašalinimas |  | 6 | SB | 2896 | 2896 | 2886 | Atliktas pastato sniego gaudytuvų (apsauginių tvorelių) ir lietvamzdžių remontas, % | 100 | 100
|  |  | Patalpų pritaikymas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro veiklai patalpose, adresu Debreceno g. 48 |  |  | SB | 28962 | 28962 | 9218 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 |  | Parengus techninį projektą, 2015 m. nespėta gauti statybos leidimo. Darbus planuojama pradėti 2016 m.
[10 empty] | Atlikta darbų, proc. | 10 | 0
|  |  | BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakstutė“ (Suaugusių asmenų su protine negalia dienos socialinės globos centras, Panevėžio g. 2) tvoros įrengimas |  |  | SB | 17377 | 9824 | 9824 | Įrengta tvora, m | 300 | 300
[6 empty] | Iš viso: | 49235 | 41682 | 21928
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 176602 | 179256 | 143063
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 657372 | 663442 | 463062
01 | 04 | Užtikrinti Klaipėdos miesto socialinio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą
01 | 04 | 01 | Socialinio būsto fondo plėtra:
|  |  | Socialinių butų pirkimas |  | 1 | SB | 115848 | 115848 | 516147 | Sukauptas prisidėjimas prie socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statybos, proc. |  | 15 | 2015 m. rinkos kaina privatizuotos 25 gyvenamosios patalpos, 1 pagalbinių pastatų dalis. Privatizavus nurodytas patalpas gauta 514 483,72 Eur pajamų
[6 empty] | SB(PBL) | 94138 | 94138 | 94138
[6 empty] | Iš viso: | 209986 | 209986 | 610285
|  |  | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statyba žemės sklype Irklų g. 1 | I | 5 | SB(PBL) | 15553 | 15553 | 2225 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė, parengtas investicijų projektas | Techninio projekto bendroji ekspertizė ir investicijų projekto parengimo paslauga nupirkta pigiau, nei planuota
P1.3.5.2
[6 empty] | Iš viso: | 15553 | 15553 | 2225
|  |  | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statyba žemės sklype Rambyno g. 14 |  |  | SB(PBL) | 32611 | 32611 | 1047 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas investicijų projektas | Dėl rengėjų vėlavimo neparengtas techninis projektas, neatlikta bendroji ekspertizė
[6 empty] | Iš viso: | 32611 | 32611 | 1047
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 258150 | 258150 | 613557
01 | 04 | 02 | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas: | P1.3.5.3
|  |  | Laikinai neišnuomotų gyvenamųjų patalpų priežiūra |  | 3 | SB(SP) | 839898 | 839898 | 454378 | Parengtų remontuoti butų skaičius | 30 | 56 | Poreikis apmokėti išlaidas nuompinigių lėšoms žymiai sumažėjo dėl imamų banko kreditų apmokėti savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų modernizacijos darbus
|  |  | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimas ir remontas |  |  | SB(SPL) | 269965 | 269965 | 269965 | Suremontuotų butų skaičius | 40 | 52
|  |  | Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją | [6 empty] | Daugiabučių namų, kuriuose vykdomi atnaujinimo darbai, skaičius | 100 | 400
|  |  | Rezervo naudojimas nenumatytiems darbams apmokėti ir avarinėms situacijoms likviduoti | [6 empty] | Objektų, kuriuose pašalintos galimų avarijų grėsmės ir likviduotos avarijos, skaičius | 60 | 56 |  | Galimų ir likviduotų avarijų skaičius buvo mažesnis, nei planuota
|  |  | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas | [6 empty] | Surinkta nuomos mokesčio proc. nuo priskaičiuoto | 84 | 91
Apmokėjimas už daugiabučių namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą
|  |  | Savininkams grąžintų nuomotų patalpų vertės įskaičiavimas į nuompinigius |  | 3 | LRVB | 5503 | 5503 | 5972 | Sutrumpėjo nuomininkų pasirinktos garantijos įvykdymo terminas, mėn. | 12 | 12
[6 empty] | Iš viso: | 1115366 | 1115366 | 730315
01 | 04 | 03 | Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimas:
|  |  | Butų pirkimas politinių kalinių ir tremtiniams bei jų šeimų nariams |  | 1 | LRVB | 179275 | 179275
[6 empty] | SB(VB) |  | 405468 | 396500 | Nupirkta butų, asm. skaičius | 8 | 9 | Nupirkti 9 butai
[6 empty] | Iš viso: | 179275 | 584743 | 396500
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1552791 | 1958259 | 1740372
01 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 31181376 | 30829516 | 27879459
12 | Iš viso programai: | [5 empty] | 31181376 | 30829516 | 27879459
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T2-322
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2015 m. asignavimų patikslintas planas** | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 16461299 | 16100531 | 12532353
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 10432866 | 9847290 | 7447895
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [6 empty] | 1329211 | 1384091 | 922884
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 4180046 | 4358184 | 3711301
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 39794 | 39794 | 24504
Apyvartinių lėšų likutis SB(L) | [6 empty] | 5979 | 5979 | 5468
Lėšų likutis už privatizuotus butus SB(PBL) | [6 empty] | 142302 | 142302 | 97410
Pajamų įmokų likutis SB(SPL) | [6 empty] | 331101 | 322891 | 322891
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 14720077 | 14728985 | 15347106
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 694062 | 694062 | 1199367
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 14000499 | 14009407 | 14076982
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 25516 | 25516 | 70757
IŠ VISO: | [6 empty] | 31181376 | 30829516 | 27879459
Note on N15: Snieguole Kacerauskaite: pirkta nauja paslauga "Pagalba namuose"
Note on J105: Snieguole Kacerauskaite: Iš viso šiam objektui gauta: 697216,67 Eurų, iš jų: 592634,17 iš ES fondų ir 104582,50 LRVB