## Ataskaita
2016 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (NR. 02)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas – Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė Investicijų ir ekonomikos departamentas (Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius, Projektų skyrius).
Iš 2016 m. planuotų įvykdyti 13 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 12 | (pagal planą arba geriau);
| neįvykdyta |  | – | 1 | .
2016 m. SVP programos Nr. 02 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMA (NR. 02)
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2016 m. asignavi-mų patvirtintas planas* | 2016 m. asignavimų patikslintas planas** | 2016 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa
01 | Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose | [5 empty] | Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius |  |  | Klaipėdoje apsilankančių turistų skaičiaus didėjimas, proc. (VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro duomenimis) | 10 | 2.2 | Iš viso Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centre apsilankė 113 tūkst. turistų, iš jų: 64,3 tūkst. kruizinių laivų turistų; 48,7 tūkst. keliaujančių kitais būdais. Turistų skaičius padidėjo 2,2 proc., palyginti su 2015 m. (110,6 tūkst. turistų)
[7 empty] | Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius |  |  | Visų Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų užimtumo pokytis, proc. | 2 | -2 | Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose (visų nakvynių) 2014 m. – 375188 vnt., 2015 m. – 366383 vnt. pagal oficialiosios statistikos portalo duomenis
01 | 01 | Plėtoti vandens turizmą
01 | 01 | 01 | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | P3.2.2.1, P3.2.2.3 | 5 | SB | 28.5 | 28.5 | 28.5 | Atplaukusių kruizinių laivų, vnt. | 50 | 53
[10 empty] | Dalyvauta specializuotose kruizinės laivybos parodose, kartai | 2 | 1 | Sudalyvauta tik vienoje tarptautinėje parodoje „Cruize Shipping Miami“ Majamyje
[10 empty] | Išleistų specializuotų leidinių kruizinių laivų turistams, tūkst. egz. | 50 | 50
[10 empty] | Atplaukusių burlaivių ir jachtų į uostą skaičius, vnt. | 1150 | 613 | Į Smiltynės jachtklubį atplaukė 204 jachtos ir mažieji laiveliai, į Pilies uostelį – 409. Iš viso atplaukė 613
[6 empty] | Iš viso: | 28.5 | 28.5 | 28.5
01 | 01 | 02 | Didžiųjų burlaivių regatos „The Tall Ships Races“ programos įgyvendinimas | P3.2.2.1 | 5 | SB | 129.4 | 129.4 | 129 | Įvykdyta renginio pristatymų, vnt. | 4 | 4
[10 empty] | Įvykdytos rinkodaros priemonės (reklaminiai leidiniai laivams pritraukti, spaudos konferencijos, straipsniai, vizitų organizavimas, buriavimo praktikantų atranka, suvenyrų gamyba), proc. | 100 | 100
[10 empty] | Sumokėtas generalinės konferencijos dalyvio mokestis | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 129.4 | 129.4 | 129
01 | 01 | 03 | Regatos „Baltic Sail“ įgyvendinimas | P3.2.2.1 | 5 | SB | 75.2 | 75.2 | 75.2 | Dalyvauta tarptautinėse turizmo parodose 2016/2017 m „Adventur“ ir „Balttour“, 2016 m. „Haikutter Festival Nysted“ Nystede (Danija) | 3 | 3
[10 empty] | Įvykdytos rinkodaros priemonės (reklaminiai leidiniai laivams pritraukti, spaudos konferencijos, straipsniai, reklama (spauda, internetas, TV, radijas), buriavimo praktikantų atranka, suvenyrų gamyba, „Baltic Sail“ asociacijos komiteto posėdžio organizavimas), proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 75.2 | 75.2 | 75.2
01 | 01 | 04 | Smiltynės jachtklubo ir Pilies uostelio rinkodaros priemonių vykdymas (įgyvendinant Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos projektą „Marriage II“) | P3.2.2.1 | 5 | SB | 9 | 0 | 0 | Įgyvendinta viešinimo priemonių, vnt. | 3 | 0 | Sutartis dėl projekto įgyvendinimo pasirašyta 2016 m. pabaigoje, todėl savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-267 nuspręsta priemonės vykdymą nukelti į 2017 m.
[10 empty] | Atplaukusių burlaivių ir jachtų į uostą skaičius, vnt. | 50 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 9 | 0 | 0 | Atplaukusių jūrinių turistų, vnt. | 100 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 242.1 | 233.1 | 232.7
01 | 02 | Plėtoti turizmo informacinę sistemą
01 | 02 | 01 | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas | P3.2.3.2, P3.2.3.3 | 5 | SB | 112.8 | 123.5 | 106.1
|  |  | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose) | [6 empty] | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, kartų | 7 | 10
[10 empty] | Atlikta pristatymų dėl miesto turizmo galimybių užsienio žurnalistams, vnt. | 3 | 4
[10 empty] | Išleista Klaipėdos miesto informacinių leidinių, skirtų parodoms, tūkst. egz. | 2 | 5
|  |  | Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams | P3.2.3.1 | [5 empty] | Aptarnauta turistų (suteikta informacija), tūkst. vnt. | 110 | 113
[10 empty] | Išleista nemokamų informacinių leidinių, žemėlapių, tūkst. egz. | 40 | 45
[10 empty] | Nuolat atnaujinama turizmo informacijos sistema www.klaipedainfo.lt, kartai/mėn. Informacinio sistemos turinio palaikymas e. kioskose, kartai/mėn. | 12 | 12
|  |  | Projektų, gerinančių turizmo sąlygas Klaipėdos mieste, įgyvendinimas | [6 empty] | Informacinio sistemos turinio palaikymas e. kioskuose, kartai/mėn. | 12 | 0 |  | Papriemonė neįvykdyta, nes įvykus viešųjų pirkimų konkursui buvo pasiūlyta per didelė kaina. Nuspręsta priemonę perduoti vykdyti VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centrui
|  |  | Turizmo rinkodaros strategijos parengimas ir įgyvendinimas | [6 empty] | Parengta strategija, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Įvykdyta viešinimo priemonė, vnt. | 1 | 1
|  |  | Regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas |  |  | ES |  |  |  | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 0.5 | 0.5
[6 empty] | Iš viso: | 112.8 | 123.5 | 106.1
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 112.8 | 123.5 | 106.1
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 354.9 | 356.6 | 338.8
02 | Plėtoti viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą | [5 empty] | Projektų skyrius |  |  | Įgyvendinta viešųjų infrastruktūros projektų, vnt. | 1 | 0
02 | 01 | Plėtoti turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | 01 | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas | I | 5 | SB | 1465.9 | 1465.9 | 1464.8 | Restauruota šiaurinė kurtina, atlikti bastionų tvarkybos darbai, įrengti inžineriniai tinklai. Užbaigtumas, proc. | 35 | 35 | Darbai vyksta pagal planą. Atlikta archeologinių tyrimų, nutiesta dalis inžinerinių tinklų, vykdyta šiaurinės kurtinos restauravimo darbų
|  |  |  | P3.2.1.1. |  | ES
|  |  | Klaipėdos piliavietės komplekso teritorijos bei Pilies muziejaus vientisos informacijos ir ženklų sistemos sukūrimas ir inventoriaus įrengimas |  |  | SB | 50 | 50 | 39 | Sukurta informacijos ir ženklų sistema, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Įsigyta ir įrengta informacijos ženklų, vnt. | 14 | 14
[10 empty] | Įsigytas ir įrengtas turniketas, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Įsigyta baldų komplektų rytinės kurtinos daugiafunkcei salei, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 1515.9 | 1515.9 | 1503.8
02 | 01 | 02 | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | I | 5 | SB | 44.5 | 44.5 | 43.4 | Atliktas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1
|  |  |  | P3.2.1.7 | [5 empty] | Atliktas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengti techninio projekto pagrindiniai sprendiniai, projektas pateiktas derinti Kultūros paveldo departamentui. Statybos leidimą planuojama gauti 2017 m. I ketvirtį
[6 empty] | Iš viso: | 44.5 | 44.5 | 43.4
02 | 01 | 03 | Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešosioms reikmėms (II etapas) | P2.3.1.3 | 5 | SB | 256.4 | 401.2 | 401.2 | Atlikta II etapo sutvarkymo darbų, proc. | 70 | 70 | Įgyvendinus II etapą, Poilsio parke bus įrengta vaikų sporto, vaikų futbolo, fitneso, laipiojimo įrenginių, šunų vedžiojimo, krepšinio, stalo teniso, golfo aikštelių, vaikų teminis pažintinis takas ir teniso kortai, viešasis tualetas
[6 empty] | Iš viso: | 256.4 | 401.2 | 401.2
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1816.8 | 1961.6 | 1948.4
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 1816.8 | 1961.6 | 1948.4
01 | Iš viso veiklos planui: | [5 empty] | 2171.7 | 2318.2 | 2287.2
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-333 ir 2016 m. vasario 12 d. Nr. T2-28
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2016 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2016 m. asignavimų patikslintas planas** | 2016 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 2171.7 | 2318.2 | 2287.2
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 2171.7 | 2318.2 | 2287.2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 2171.7 | 2318.2 | 2287.2
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [6 empty] | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 2171.7 | 2318.2 | 2287.2
Note on K10: Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose ¦ Visos nakvynės, 2014 - 375188 vnt., 2015 m. - 366383 vnt.
Note on E12: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on E17: KSP 3.2.2.1 Stiprinti tarptautinių jūrinių renginių (Jūros šventė, laivų paradas ir kt.), regatų (Baltic Sprint Cup, Tall Ship Race, Baltic Sail, Volvo Ocean Race ir kt.) tradicijas
Note on E21: KSP 3.2.2.1 Stiprinti tarptautinių jūrinių renginių (Jūros šventė, laivų paradas ir kt.), regatų (Baltic Sprint Cup, Tall Ship Race, Baltic Sail, Volvo Ocean Race ir kt.) tradicijas
Note on E25: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on E30: KSP 3.2.3.2. Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones; KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on E34: KSP 3.2.3.1 Periodiškai rengti, leisti ir platinti Klaipėdą ir jos turizmo produktus (įtraukiant ir svarbiausius Klaipėdos regiono turizmo produktus) pristatančius leidinius, skirtus tikslinėms teritorijoms
Note on E48: P3.2.1.1. Atkurti Klaipėdos piliavietę bei pritaikyti kultūros ir turizmo poreikiams
Note on E56: P3.2.1.7 Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on E59: Atnaujinti ir plėtoti miesto parkus: - vystyti Poilsio parko infrastruktūrą; - sutvarkyti Trinyčių parko infrastruktūrą; - plėtoti Sąjūdžio parko infrastruktūrą; - įrengti naują parką prie Smeltalės upės (ruože nuo Minijos g. iki Jūrininkų pr.); - sutvarkyti Skulptūrų parką

## aiškinamoji lentelė (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2015–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (NR. 02)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2015 m. asignavimų planas | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų metų lėšų projektas | 2018-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[9 empty] | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | Planas
[12 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa
01 | Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose
01 | 01 | Plėtoti vandens turizmą
01 | 01 | 01 |  | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | P3.2.2.1, P3.2.2.3 | 5 | IED Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo sk. | SB | 28875 | 28875 | 28500 | 28500 |  |  | 33000 | 33000 | Atvykusių kruizinių laivų skaičius, vnt. | 50 | 55 | 60
[17 empty] | Dalyvauta specializuotose kruizinės laivybos parodose, kartai | 2 | 2 | 2
[17 empty] | Išleistų specializuotų leidinių kruizinių laivų turistams, tūkst. egz. | 50 | 60 | 60
[17 empty] | Atplaukusių burlaivių ir jachtų į uostą skaičius, vnt. | 1150 | 1150 | 1150
[8 empty] | Iš viso: | 28875 | 28875 | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | Įvykusių jūrinių renginių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1
01 | 01 | 02 |  | Didžiųjų burlaivių regatos „The Tall Ships Races“ programos įgyvendinimas | P3.2.2.1 | 5 | IED Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo sk. | SB | 193466 | 193466 | 86700 | 86700 |  |  | 397600 |  | Įvykdyta renginio pristatymų, vnt. | 4 | 2
[17 empty] | Įvykdytos rinkodaros priemonės (reklaminiai leidiniai laivams pritraukti, spaudos konferencijos, straipsniai, STI vizitų organizavimas, buriavimo praktikantų atranka, suvenyrų gamyba), proc. | 100 | 100
[8 empty] | SB |  |  | 42700 | 42700 |  |  |  |  | Sumokėtas generalinės konferencijos dalyvio mokestis | 1 | 1
[8 empty] | SB(VB) | 144810 | 144810 | [6 empty] | Įvykdytos Didžiųjų burlaivių regatos (DBR) sutartys, vnt. |  | 2
[8 empty] | Iš viso: | 338276 | 338276 | 129400 | 129400 | 0 | 0 | 397600 |  |  |  | 100
01 | 01 | 03 |  | Regatos „Baltic Sail“ įgyvendinimas | P3.2.2.1 | 5 | IED Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo sk. | SB | 57924 | 57924 | 75200 | 75200 |  |  | 82700 | 82700 | Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose 2016/2017 m „Adventur“ ir „Balttour“, 2016 m. „Haikutter Festival Nysted“ Nystede (Danija) | 3 | 3 | 3
[17 empty] | Įvykdytos rinkodaros priemonės (reklaminiai leidiniai laivams pritraukti, spaudos konferencijos, straipsniai, reklama (spauda, internetas, TV, radijas), buriavimo praktikantų atranka, suvenyrų gamyba, „Baltic Sail“ asociacijos komiteto posėdžio organizavimas), proc. | 100 | 100 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 57924 | 57924 | 75200 | 75200 | 0 | 0 | 82700 | 82700
01 | 01 | 04 |  | Smiltynės jachtklubo ir Pilies uostelio rinkodaros priemonių vykdymas (įgyvendinant Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos projektą „Marriage II“) | P3.2.2.1 | 5 | IED Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo sk. | SB |  |  | 9000 | 9000 |  |  | 10000 | 10000 | Įgyvendintų viešinimo priemonių, vnt. | 3
[17 empty] | Pritraukta jūrinių turistų, jachtų, vnt. | 100/ 50
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 425075 | 425075 | 242100 | 242100 | 0 | 0 | 523300 | 125700
01 | 02 | Plėtoti turizmo informacinę sistemą
|  |  |  | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas | P3.2.3.2, P3.2.3.3 | 5 | IED Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo sk.
|  |  | 01 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose) |  |  |  | SB | 13496 | 13496 | 17000 | 17000 |  |  | 16000 | 16000 | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, kartų | 7 | 6 | 6
[17 empty] | Atlikta pristatymų dėl miesto turizmo galimybių užsienio žurnalistams, vnt. | 3 | 3 | 3
[17 empty] | Išleista Klaipėdos miesto informacinių leidinių, skirtų parodoms, tūkst. egz. | 2 | 2 | 2
|  |  | 02 | Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams | P3.2.3.1 |  |  | SB | 69509 | 69509 | 69500 | 69500 |  |  | 69500 | 69500 | Aptarnauta turistų (suteikta informacija), tūkst. vnt. | 110 | 120 | 120
[17 empty] | Išleista nemokamų informacinių leidinių, žemėlapių, tūkst. egz. | 40 | 50 | 50
[8 empty] | SB | 12164 | 12164 | 12200 | 12200 |  |  | 12200 | 12200 | Informacinio sistemos turinio palaikymas e. kioskose, kartai/mėn. | 12 | 12 | 12
|  |  | 03 | Projektų, gerinančių turizmo sąlygas Klaipėdos mieste, įgyvendinimas |  |  |  | SB | 4113 | 4113 | 4100 | 4100 |  |  | 4100 | 4100 | Nuolat atnaujinama turizmo informacijos sistema www.klaipedainfo.lt, kartai/mėn. | 12 | 12 | 12
|  |  | 04 | Turizmo rinkodaros strategijos parengimas ir įgyvendinimas |  |  |  | SB |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  | Parengta strategija, vnt. | 1
[17 empty] | Įvykdyta viešinimo priemonė, vnt. | 1
[17 empty] | Sukurta mobilioji programa, vnt. |  | 1
[8 empty] | Iš viso: | 99282 | 99282 | 112800 | 112800 | 0 | 0 | 111800 | 101800
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 99282 | 99282 | 112800 | 112800 | 0 | 0 | 111800 | 101800
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 524357 | 524357 | 354900 | 354900 | 0 | 0 | 635100 | 227500
02 | Plėtoti viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | Plėtoti turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | 01 |  | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas | I | 5 | IED Projektų sk. | SB(P) | 196883 | 196883 | [6 empty] | Restauruota šiaurinė kurtina, atlikti bastionų tvarkybos darbai, įrengti inžineriniai tinklai. Užbaigtumas, proc.
[5 empty] | P3.2.1.1. |  |  | SB | 867875 | 1012861 | 1465900 |  |  | 1465900 | 1465900 | 732900 |  | 35 | 70 | 100
[8 empty] | ES | 2461770 | 2339676 |  |  |  |  | 388700 | 194400
[8 empty] | PF | 170441 | 292535
[8 empty] | Iš viso: | 3696969 | 3841955 | 1465900 | 0 | 0 | 1465900 | 1854600 | 927300
02 | 01 | 02 |  | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | I | 5 | IED Projektų sk. | SB | 14481 | 14481 | 44500 |  |  | 44500 | 201200 | 43800 | Atliktas techninis projektas | 1
[5 empty] | P3.2.1.7 |  |  | SB(P) | [8 empty] | Atlikti įrengimo darbai, proc. |  | 50 | 50
[8 empty] | ES | [6 empty] | 926800 | 231700
LRVB
[8 empty] | Iš viso: | 14481 | 14481 | 44500 | 0 | 0 | 44500 | 1128000 | 275500
02 | 02 | 03 |  | Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešosioms reikmėms (II etapas) |  | 5 | IED Statybos ir infrastrukt. plėtros skyrius | SB |  |  | 306400 |  |  | 306400 | 306400 |  | Atlikta II etapo sutvarkymo darbų, proc. | 50 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 306400 | 0 | 0 | 306400 | 306400
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 3711450 | 3856436 | 1816800 | 0 | 0 | 1510400 | 3289000 | 1202800
02 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 3711450 | 3856436 | 1816800 | 0 | 0 | 1510400 | 3289000 | 1202800
01 | Iš viso veiklos planui: | [7 empty] | 4235807 | 4380793 | 2171700 | 354900 | 0 | 1510400 | 3924100 | 1430300
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [8 empty] | 2015 m. asignavimų planas | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų m. lėšų poreikis | 2018-ųjų m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [8 empty] | 1774037 | 2041117 | 2171700 |  |  |  | 2608600 | 1004200
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [8 empty] | 1603596 | 1748582 | 2171700 |  |  |  | 2608600 | 1004200
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [8 empty] | 1261903 | 1406889 | 2171700 |  |  |  | 2608600 | 1004200
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [8 empty] | 144810 | 144810 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [8 empty] | 196883 | 196883 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [8 empty] | 170441 | 292535 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [8 empty] | 2461770 | 2339676 | 0 |  |  |  | 1315500 | 426100
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [8 empty] | 2461770 | 2339676 | 0 |  |  |  | 1315500 | 426100
IŠ VISO: | [8 empty] | 4235807 | 4380793 | 2171700 |  |  |  | 3924100 | 1430300
Note on F13: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on F18: KSP 3.2.2.1 Stiprinti tarptautinių jūrinių renginių (Jūros šventė, laivų paradas ir kt.), regatų (Baltic Sprint Cup, Tall Ship Race, Baltic Sail, Volvo Ocean Race ir kt.) tradicijas
Note on F23: KSP 3.2.2.1 Stiprinti tarptautinių jūrinių renginių (Jūros šventė, laivų paradas ir kt.), regatų (Baltic Sprint Cup, Tall Ship Race, Baltic Sail, Volvo Ocean Race ir kt.) tradicijas
Note on F27: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on F32: KSP 3.2.3.2. Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones; KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on F36: KSP 3.2.3.1 Periodiškai rengti, leisti ir platinti Klaipėdą ir jos turizmo produktus (įtraukiant ir svarbiausius Klaipėdos regiono turizmo produktus) pristatančius leidinius, skirtus tikslinėms teritorijoms
Note on F49: 3.2.1.1. Atkurti Klaipėdos piliavietę bei pritaikyti kultūros ir turizmo poreikiams
Note on F54: 3.2.1.7 Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on J67: Pirminis biudžetas 1603596 Eur

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1. | Savivaldybės administracijos direktorius
2. | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3. | Socialinių reikalų departamento direktorius
4. | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5. | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6. | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384