Klaipėdos miesto savivaldybės 2017–2019 metų

strateginio veiklos plano

3 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

| TIKSLAS – KUO MAŽESNĖMIS LAIKO SĄNAUDOMIS IR FINANSINĖMIS IŠLAIDOMIS PASIEKTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ TIKSLŲ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vertinimo kriterijus | Siektina reikšmė | Vykdytojas |
| 1.1. | Atlikti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizę, įvertinant perteklinius ir kitus informacinius įpareigojimus | Iki 2017-12-31 | Atlikta teisės aktų analizė administracinės naštos mažinimo aspektu | 7 vnt. teisės aktų | Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius (2 vnt.), Aplinkos kokybės skyrius (1 vnt.), Transporto skyrius (1 vnt.), Mokesčių skyrius (2 vnt.), Socialinio būsto skyrius (1 vnt.). |
| 1.2. | Įvertinti teisės aktų projektų sukeliamą administracinę naštą | Nuolat | Įvertintų teisės aktų (savivaldybės tarybos sprendimų) projektų skaičius | Po 15 vnt. teisės aktų (savivaldy-bės tarybos sprendimų) per metus | Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius |
| 1.3. | Siekiant pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę, vykdyti priemonių, mažinančių administracinę naštą teikiant paslaugas asmenims vieno langelio principu, planą | Iki 2019-12-31 | Įvykdytų priemonių plane skaičius | 12 vnt. priemonių | Informavimo ir e. paslaugų skyrius |
| 1.4. | Išanalizuoti galimybes sukurti naujas bendradarbiavimo lygiu teikiamas elektronines paslaugas, kad asmenims nereikėtų pristatyti papildomų dokumentų iš įstaigų | Iki 2019-06-01 | Sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos duomenys | 1 sutartis | Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius (1 vnt.) |
| 1.5. | Išanalizuoti galimybes sukurti naujas bendradarbiavimo lygiu teikiamas elektronines paslaugas, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojams nereikėtų teisės aktais nustatytus paklausimus teikti raštu kitoms institucijoms | Iki 2019-06-01 | Sukurtos naujos prieigos prie kitų institucijų duomenų bazių | 2 papildomai gautos prieigos | Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius (1 vnt.), Sveikatos apsaugos skyrius (1 vnt.) |
| 1.6. | Organizuoti ir atlikti apklausą (savivaldybės interneto svetainėje) bei įvertinti administracinę naštą asmenims, besikreipiantiems į Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo | Iki 2018-12-31 | Atlikta apklausa ir įvertinta administracinė našta | 1 apklausa | Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius, Informavimo ir e. paslaugų skyrius |
| 1.7. | Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą | Iki 2018-06-01 | Papildomai paskelbtos prašymų formos interneto svetainėje | 2 vnt. papildomų prašymų formų | Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius (1 vnt.), Archyvas (1 vnt.) |
| 1.8. | Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas | Nuolat | Trumpesnis licencijų, leidimų ir pažymų išdavimo terminas | Trumpesnis dokumentų išdavimo laikas 2 d. d., palyginti su 2016 m. | Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius, Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius, Aplinkos kokybės skyrius, Transporto skyrius, Archyvas, Viešosios tvarkos skyrius, Miesto tvarkymo skyrius |
| 1.9. | Plėtoti ir informuoti asmenis apie elektroninių paslaugų teikimą, dokumentų teikimą elektroninėmis priemonėmis, atsakyti į prašymus ir išduoti veiklai būtinus dokumentus elektroninėmis priemonėmis, kelti elektroninių paslaugų brandos lygį | Nuolat | Didesnis naudojimasis teikiant duomenis elektroninėmis priemonėmis | 2019 m. 10 % daugiau, palyginti su 2016 m. | Archyvas, Informavimo ir e. paslaugų skyrius |
| 1.10. | Įdiegti savivaldybės interneto svetainėje, rubrikoje „Paslaugos, viešosios paslaugos“, prieigą asmenims prie informacinių sistemų SPIS, MEPIS, INFOSTATYBA | Iki 2018-12-31 | Papildytos viešosios paslaugos | 3 vnt. rūšių | Socialinės paramos skyrius, Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius, Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius, Informavimo ir e. paslaugų skyrius |
| 1.11. | Įdiegti Eilių valdymo sistemą Socialinės paramos skyriuje (Laukininkų g. 19A) | Iki 2019-06-01 | Įdiegta sistema | 1 vnt. sistema | Socialinės paramos skyrius |

___________________________________