## Aprašymas
2011 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 10)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1), Ugdymo ir kultūros deparatamentas (2), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programos vykdytojai:
Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų bei Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriai,
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija
Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
Klaipėdos Simono Dacho progimnazija
Klaipėdos Baltijos gimnazija
Klaipėdos „Varpo“ gimnazija
Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija
Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla
Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla
Klaipėdos Tauralaukio progimnazija
Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla
Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija
Klaipėdos Sendvario pagrindinė mokykla
Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų vidurinė mokykla
Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija
Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokykla-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Du gaideliai“
Klaipėdos „Nykštuko“ mokykla-darželis
Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis
Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-darželis
Klaipėdos „Inkarėlio“ mokykla-darželis
Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis
Klaipėdos „Pakalnutės“ mokykla-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“
Klaipėdos „Versmės“ specialioji mokykla-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“
Klaipėdos darželis „Gintarėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“
Klaipėdos specialusis lopšelis-darželis „Pušaitė“
Klaipėdos sanatorinis lopšelis-darželis „Eglutė“
Klaipėdos sanatorinis lopšelis-darželis „Giliukas“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiburėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė"
Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Putinėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Svirpliukas“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Dobiliukas“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Aušrinė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Atžalynas“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Alksniukas“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Papartėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Aitvarėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Bangelė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras
Klaipėdos jaunimo centras
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
Klaipėdos 1-oji specialioji mokykla
Klaipėdos 2-oji specialioji mokykla
Iš 2011 m. planuotų įgyvendinti 58 priemonių (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
iš dalies įvykdyta | 9 | blogiau nei planuota
faktiškai įvykdyta | 49 | pagal planą arba geriau nei buvo planuota

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMA (Nr. 10))
Programos tikslų, uždavinių, priemonių kodai |  |  | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) | [8 empty] | Vertinimo kriterijaus |  |  | Pastabos
[7 empty] | 2011-ųjų metų asigna- vimų patvirtintas planas* | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | 2011-ųjų metų asigna- vimų patikslintas planas** | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | 2011-ųjų metų panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
[8 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
01 | Gerinti ugdymo aplinką, modernizuojant mokyklas ir ikimokyklines ugdymo įstaigas bei užtikrinti saugią ugdymo aplinką | [5 empty] | 36659.292 |  |  |  | 37415.162 |  |  |  | 23217.749 | Švietimo įstaigų, prisijungusių prie greitaveikio interneto, dalis nuo viso švietimo įstaigų skaičiaus (proc.) | 86.6 | 81.4 | Neįvyko viešieji pirkimai, todėl planuotos įstaigos nebuvo prijungtos prie LITNET
[16 empty] | Mokyklų užpildomumas pagal projektinį pajėgumą (vidutiniškai, proc.) | 78.7 | 78.4 | 2011 m. rugsėjo mėn. reorganizavus Vydūno mokyklą, pastatai Daržų g. 18 ir Baltikalnio g. 10 perduoti savivaldybei (2011 m. birželio 30 d. KMT sprendimu Nr. T2-212)
[8 empty] | 19032.011 | 0 | 17627.281 |  | 19003.141 | 39.3 | 18412.021 |  | Bendros investicijos į švietimo įstaigų pastatų atnaujinimą, tūkst. Lt | 21946.2 | 8028.649 | Investuota mažiau lėšų nei planuota dėl užsitęsusių ES projektų paraiškų derinimo bei viešųjų pirkimų procedūrų, nebaigti darbai bus tęsiami 2012 m.
01 | 01 | Gerinti programinį ir technologinį įstaigų aprūpinimą
01 | 01 | 01 | LITNET paslaugų užtikrinimas visose švietimo įstaigose | P5.1.4.6 | 6 | SB | 100 | 100 |  |  | 6.37 | 6.37 |  |  | 6.1 | Įstaigų, per metus prijungtų prie LITNET paslaugų sistemos, sk. | 7 | 0 | Neskirta lėšų turtui įsigyti. Sumokėta tik už prijungimo prie LITNET techninių sąlygų parengimą
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 100 |  |  | 6.37 | 6.37 |  |  | 6.1
01 | 02 | Atnaujinti bendrojo lavinimo mokyklų ir visuomeninės paskirties pastatus
01 | 02 | 01 | Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos pastato rekonstrukcija | P9 | 5 | P | 468.8 |  |  | 468.8 | 446.5 |  |  | 446.5 | 451.2 | Renovuotа pastatų, sk. | 6 | 1 | Projekto veiklos baigtos. 2011 m. atliktas visiškas visos šildymo sistemos rekonstravimas, apimantis šildymo sistemos, šilumos punkto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio, vėdinimo sistemos rekonstravimą. Rekonstruotas šaltas vandentiekis, apšiltintos pirmo aukšto grindys
|  |  |  | I |  | ES | 1431.2 |  |  | 1431.2 | 1431.2 |  |  | 1431.2 | 468.7
[6 empty] | LRVB | 252.6 |  |  | 252.6 | 252.6 |  |  | 252.6 | 135.7
[6 empty] | Iš viso: | 2152.6 |  |  | 2152.6 | 2130.3 |  |  | 2130.3 | 1055.6
01 | 02 | 02 | Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos pastato šiluminė renovacija | P9 | 5 | P | 147.6 |  |  | 147.6 | 147.6 |  |  | 147.6 | 95.9 |  |  |  | 2011-12-30 pasirašyta finansavimo administravimo sutartis. 2011-07-26 gautas statybos leidimas ir pradėti darbai. 2011 m. pakeista 100 proc. langų, 45 proc. apšvietimo sistemos, pradėti fasadų šiltinimo darbai. Darbus planuojama baigti iki 2012-09-01
|  |  |  | I |  | ES | 3100 |  |  | 3100 | 3100 |  |  | 3100 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 3247.6 |  |  | 3247.6 | 3247.6 |  |  | 3247.6 | 95.9
01 | 02 | 03 | Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijos projektas | P9 | 5 | P | 443.4 |  |  | 443.4 | 6.6 |  |  | 6.6 | 6.6 |  |  |  | I etapo metu atlikta stogo rekonstrukcija, apšiltintos išorinės sienos, pakeista elektros instaliacija, atliktas sporto salės ir kai kurių kabinetų remontas. 2011 m. II etapo metu parengtas techninis projektas, atlikta projekto ekspertizė, atliktas rangos darbų konkursas, pasirašyta rangos darbų sutartis. Veiklų įgyvendinimas nukeltas į 2012 m.
|  |  |  | I |  | LRVB | 291.4 |  |  | 291.4 | 291.4 |  |  | 291.4 | 2.7
[6 empty] | ES | 1651.3 |  |  | 1651.3 | 1651.3 |  |  | 1651.3 | 15.3
[6 empty] | Iš viso: | 2386.1 |  |  | 2386.1 | 1949.3 |  |  | 1949.3 | 24.6
01 | 02 | 04 | Visuomeninės paskirties pastato Baltijos pr. 49 šiluminė renovacija | P9 | 6 | SB | 35 | 35 |  |  | 33.4 |  |  | 33.4 | 33.3 |  |  | 1 | Įrengta patalpų vėdinimo sistema
[6 empty] | Iš viso: | 35 | 35 |  |  | 33.4 |  |  | 33.4 | 33.3
01 | 02 | 05 | Klaipėdos „Verdenės“ pagrindinės mokyklos pastato Kretingos g. 22 energetinių charakteristikų gerinimas | P9 | 5 | P | 480 |  |  | 480 | 566.5 |  |  | 566.5 | 566.37 |  |  | 1 | Projektas baigtas įgyvendinti: pakeisti langai, apšiltintos sienos, cokolis ir atlikta fasado apdaila, apšiltintas stogas įrengiant naują dangą, atliktas šilumos punkto kapitalinis remontas bei šildymo sistemos rekonstrukcija, pakeista elektros instaliacija bei apšvietimo sistema, įrengta vėdinimo sistema, rekonstruota karšto vandentiekio sistema
|  |  |  | I |  | ES | 1256.8 |  |  | 1256.8 | 1256.8 |  |  | 1256.8 | 300.409
[6 empty] | Iš viso: | 1736.8 |  |  | 1736.8 | 1823.3 |  |  | 1823.3 | 866.779
01 | 02 | 06 | Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato Bandužių g. 4 energetinių charakteristikų gerinimas (pastato šiluminė renovacija) | P9 | 5 | P | 280 |  |  | 280 | 410.1 |  |  | 410.1 | 410.1 |  |  |  | 2011-09-12 pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis. Pakeista 100 proc. langų ir lauko durų, 90 proc. apšvietimo sistemos, apšiltinta 20 proc. stogo ir pradėti fasadų šiltinimo darbai. Projektą planuojama baigti 2012-04-04
|  |  |  | I |  | ES | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 1392.5
[6 empty] | Iš viso: | 3280 |  |  | 3280 | 3410.1 |  |  | 3410.1 | 1802.6
01 | 02 | 07 | Klaipėdos Sendvario pagrindinės mokyklos Tilžės g. 39 pastato šiluminė renovacija | P9 | 2 | ES | 1394.2 |  |  | 1394.2 | 1394.2 |  |  | 1394.2 |  |  |  |  | Paraiškos teikimo terminas Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) – 2012-04-01. Pateiktas 2011-07-05 projektinis pasiūlymas Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities skyriui. Parengtas energetinis auditas. Projektas pateiktas ekspertizei.
|  |  |  | I | 5 | P | 30.7 |  |  | 30.7 | 31.2 |  |  | 31.2 | 16
[6 empty] | Iš viso: | 1424.9 |  |  | 1424.9 | 1425.4 |  |  | 1425.4 | 16
01 | 02 | 08 | Vitės pagrindinės mokyklos Dariaus ir Girėno g. 4 pastato šiluminė renovacija | P9 | 5 | P | 31.8 |  |  | 31.8 | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |  | Paraiškos teikimo terminas LVPA – 2012-04-01. Atliktas energetinis auditas. Bus perkamas projektavimas kartu su rangos darbais. Gautas sąlygų sąvadas, pradėta projektavimo paslaugos kartu su rangos darbais pirkimo procedūra, vokų plėšimas 2012-02-20, gauti 9 pasiūlymai. Vyksta vertinimas
[6 empty] | Iš viso: | 31.8 |  |  | 31.8 | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.9
01 | 02 | 09 | Lifto įrengimas Klaipėdos 2-ojoje specialiojoje mokykloje | I | 5 | PF | 154 |  |  | 154 | 154 |  |  | 154 |  |  |  |  | Projektavimo paslaugos lifto įrengimui yra pirktos bendrai su ES projektu „Mokyklos pastato Panevėžio g. 2 pritaikymas suaugusių asmenų dienos soc. globos centrui“. 2011-10-27 pasirašyta sutartis Nr. J12-390, projektavimo paslaugų vertė 12 tūkst. Lt. Projektas rengiamas
[6 empty] | Iš viso: | 154 |  |  | 154 | 154 |  |  | 154
01 | 02 | 11 | Klaipėdos „Smeltės“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcija | P9 | 5 | P |  |  |  |  | 1.84 |  |  | 1.84 | 1.7 |  |  |  | Atliktas energetinis auditas
[6 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 1.84 |  |  | 1.84 | 1.7
01 | 02 | 14 | Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos rekonstrukcija | P9 | 5 | P |  |  |  |  | 369.4 |  |  | 369.4 | 369.31 |  |  | 1 | Projektas įgyvendintas. Projekto metu rekonstruota šildymo sistema bei šilumos punktas, atnaujinta elektros instaliacija bei apšvietimo sistema, įrengta mechaninė-rekuperacinė vėdinimo sistema, apšiltintos grindys pusrūsyje (2513 m2), rekonstruotas ir apšiltintas šlaitinis stogas (2620,63 m2), atliktas sienų remontas (6191,23 m2)
[6 empty] | SB |  |  |  |  | 22.1 |  |  | 22.1 | 18.9
[6 empty] | ES | [8 empty] | 86.56
[6 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 391.5 | 0 |  | 391.5 | 474.77
01 | 03 | Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių pastatus
01 | 03 | 01 | Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ Valstiečių g. 10 pastato šiluminė renovacija | P9 | 5 | ES | 559 |  |  | 559 | 559 |  |  | 559 |  | Atnaujinta pastatų, sk. |  | 1 | Pakeista elektros instaliacija, pakeistos grindys ir vidaus durys, rekonstruota karšto ir šalto vandentiekio bei nuotekų tinklų sistema, šilumos tiekimo trasa, įrengta gaisrinė signalizacija, lauko laiptai, įrengtas užvažiavimas neįgaliesiems, žaibosauga
[6 empty] | P | 27 |  |  | 27 | 609.7 |  |  | 609.7 | 609.7
[6 empty] | Iš viso: | 586 |  |  | 586 | 1168.7 |  |  | 1168.7 | 609.7
01 | 03 | 03 | Klaipėdos miesto šiaurinės dalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų renovacija ir įrangos įsigijimas | P9 | 5 | SB | 159.8 | 146.6 |  | 13.2 | 172.6 | 146.6 |  | 26 | 27.1 |  |  |  | Projekto veiklos įgyvendintos 2011 m., tačiau užsitęsus projekto veiklų patikros procedūroms, nebuvo galimybės atsiskaityti su rangovais ir tiekėjais. Lėšos kreditiniam įsiskolinimui padengti planuojamos 2012 m. savivaldybės biudžete
|  |  |  | I |  | ES | 905.045 | 784.3 |  | 120.745 | 905.045 | 784.3 |  | 120.745 | 49.2
[6 empty] | Iš viso: | 1064.845 | 930.9 |  | 133.945 | 1077.645 | 930.9 |  | 146.745 | 76.3
01 | 03 | 04 | Klaipėdos miesto centrinės dalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų renovacija ir įrangos įsigijimas | P9 | 5 | SB | 218.4 | 188.2 |  | 30.2 | 244 | 188.2 |  | 55.8 | 30.1
|  |  |  | I |  | ES | 1236.947 | 1042.411 |  | 194.536 | 1236.947 | 1042.411 |  | 194.536
[6 empty] | Iš viso: | 1455.347 | 1230.611 |  | 224.736 | 1480.947 | 1230.611 |  | 250.336 | 30.1
01 | 03 | 05 | Klaipėdos lopšelių-darželių „Želmenėlis“, „Alksniukas“, ,,Pušaitė“, „Pumpurėlis“, „Volungėlė“, „Gintarėlis“, „Pagrandukas“, „Rūta“ bei mokyklos-darželio „Pakalnutė“ pastatų langų pakeitimas | P9 | 6 | P | [9 empty] | Atnaujinta pastatų, sk. | 9 | 9 | Pakeisti langai Klaipėdos lopšelių-darželių „Želmenėlis“, „Alksniukas“, ,,Pušaitė“, „Pumpurėlis“, „Volungėlė“, „Gintarėlis“, „Pagrandukas“, „Rūta“ bei mokyklos-darželio „Pakalnutė“ pastatuose
[6 empty] | SB | 1500 | 1500 |  |  | 1495.4 | 1495.4 |  |  | 1495.4
[6 empty] | Iš viso: | 1500 | 1500 |  |  | 1495.4 | 1495.4 |  |  | 1495.4
01 | 03 | 06 | Klaipėdos naujamiesčio (nuo Baltijos pr. iki Debreceno g.) dalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų renovacija ir įrangos įsigijimas | P9 | 5 | SB | 61.1 | 61.1 |  |  | 61.1 | 61.1 |  |  | 61.1 |  |  |  | Padengtas kreditinis įsiskolinimas 2010-12-31
[6 empty] | Iš viso: | 61.1 | 61.1 |  |  | 61.1 | 61.1 |  |  | 61.1
01 | 03 | 07 | Klaipėdos miesto pietinės dalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų renovacija ir įrangos įsigijimas | P9 | 5 | SB | 87.6 | 87.6 |  |  | 87.6 | 87.6 |  |  | 87.6
[6 empty] | Iš viso: | 87.6 | 87.6 |  |  | 87.6 | 87.6 |  |  | 87.6
01 | 04 | Atnaujinti neformaliojo ugdymo įstaigų pastatus
01 | 04 | 01 | Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos pastato šiluminė renovacija | P9 I | 5 | ES | 522.3 |  |  | 522.3 | 522.3 |  |  | 522.3 | 442.7 | Atnaujinta pastatų, sk. | 1 | 1 | Projektas įgyvendintas. Projekto metu atlikta mokyklos pastato rekonstrukcija ir energiją taupančios priemonės. Pakeisti langai, lauko durys, apšiltintas stogas bei įrengta nauja jo danga, atlikti fasado rekonstrukcijos ir cokolio apšiltinimo darbai, rekonstruotas šilumos punktas, šildymo sistema, atliktas karšto vandentiekio sistemos kapitalinis remontas, įrengta mechaninė-rekuperacinė vėdinimo sistema bei pakeista elektros instaliacija ir apšvietimo sistema
[6 empty] | P | 744.2 |  |  | 744.2 | 774.2 |  |  | 774.2 | 770.3
[6 empty] | LRVB | 92.2 |  |  | 92.2 | 92.2 |  |  | 92.2 | 76.6
[6 empty] | SB |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 3.9
[6 empty] | Iš viso: | 1358.7 |  |  | 1358.7 | 1392.7 |  |  | 1392.7 | 1293.5
01 | 04 | 02 | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato šiluminė renovacija | P9 | 5 | P | 31.8 |  |  | 31.8 | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.8 |  |  |  | Paraiškos teikimo terminas LVPA – 2012-02-29. Atliktas energetinis auditas. Bus perkamas projektavimas kartu su rangos darbais. Gautas sąlygų sąvadas, pradėta projektavimo paslaugos kartu su rangos darbais pirkimo procedūra, vokų plėšimas 2012-02-13, gauti 2 pasiūlymai. Ruošiamas paklausimas vienam iš tiekėjų
[6 empty] | Iš viso: | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8
01 | 05 | Vykdyti švietimo įstaigų tinklo pertvarką
01 | 05 | 01 | Klaipėdos Baltijos vidurinės mokyklos patalpų pritaikymas gimnazijos veiklai | P11 | 5 | P | 84.4 |  |  | 84.4 | 84.4 |  |  | 84.4 | 84.4 | Įrengta /atnaujinta kabinetų, vnt. | 1 | 1 | Objektas užbaigtas
[5 empty] | 2 | Kt | 176 |  |  | 176 | 176 |  |  | 176
[6 empty] | Iš viso: | 260.4 |  |  | 260.4 | 260.4 |  |  | 260.4 | 84.4
01 | 06 | Pritaikyti patalpas švietimo reikmėms
01 | 06 | 01 | Patalpų (Molo g. 60) pritaikymas Vaikų laisvalaikio centro veiklai | P5.1.4.1 | 6 | SB | 100 | 100 |  |  | 98.4 | 98.4 |  |  | 98.4 | Suremontuota pastatų, sk. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 100 |  |  | 98.4 | 98.4 |  |  | 98.4
01 | 06 | 02 | Gamtos mokslų kokybės gerinimas Vakarų Latvijoje ir Lietuvoje („Vėtrungės“, Vytauto Didžiojo ir Hermano Zudermano gimnazijose) | P5.1.4.8 | 5 | SB | 93.1 | 93.1 |  |  | 93.1 | 93.1 |  |  | 55.2 | Mokyklų, kuriose įrengti kabinetai gamtos mokslų dalykams dėstyti, sk. | 3 | 3 | Projektas įgyvendintas. Trijų Klaipėdos miesto mokyklų kabinetai suremontuoti, nupirkta kompiuterinė įranga, baldai, mokymo priemonės. Projekto metu buvo atliekamos ir šios veiklos: mokymai, seminarai, patirties mainai, atlikta galimybių studija dėl naujos mokyklos įkūrimo su gamtos mokslų centru Klaipėdoje.
[6 empty] | SB | 51.9 | 21.8 |  | 30.1 | 345.5 | 144.6 | 13.1 | 200.9 | 42.1
[6 empty] | SB(ES) | 293.6 | 122.8 |  | 170.8 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P |  |  |  |  | 4.7 |  |  | 4.7 | 4.7
[6 empty] | SB | 51.2 | 18.9 |  | 32.3 | 341.2 | 125.3 | 13.1 | 215.9 | 99.3 | Parengta galimybių studija šiuolaikinės mokyklos su gamtos mokslų centru statybai Tauralaukyje, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | SB(ES) | 290 | 106.4 |  | 183.6 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | SB | 54.9 | 24.7 |  | 30.2 | 365.8 | 164.7 | 13.1 | 201.1 | 260.9
[6 empty] | SB(ES) | 310.9 | 140 |  | 170.9 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Iš viso: | 1145.6 | 527.7 |  | 617.9 | 1150.3 | 527.7 | 39.3 | 622.6 | 462.2
01 | 07 | Sutvarkyti teritorijas ir atnaujinti patalpas, inventorių ir įrengimus švietimo įstaigose, užtikrinant atitiktį Higienos normoms pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus
01 | 07 | 01 | Privažiavimų kelių prie švietimo įstaigų sutvarkymas | P5.1.4.1 | 6 | SB | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių, kv. m | 800 | 1116.3 | Pakitusi darbų apimtis sudarė galimybę taikyti pigesnius įkainius pagal 2009-09-16 sutartį Nr. J12-240
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
01 | 08 | Sudaryti sąlygas švietimo įstaigų ūkinei veiklai
01 | 08 | 01 | Švietimo įstaigų paruošimas naujiems mokslo metams |  | 6 | SB | 390 | 390 |  |  | 430.57 | 430.57 |  |  | 430.6 | Įstaigų, kuriose vykdyti remonto darbai, sk. | 30 | 23 | Iš patvirtinto biudžeto lėšų suplanuoti darbai buvo atlikti 13-oje įstaigų, kitose 10 - atlikti iš sutaupytų lėšų
[6 empty] | Iš viso: | 390 | 390 |  |  | 430.57 | 430.57 |  |  | 430.6
01 | 08 | 02 | Šilumos tinklų ir karšto vandens tinklų sistemų eksploatacija |  | 6 | SB | 296.6 | 296.6 |  |  | 296.6 | 296.6 |  |  | 296.5 | Įstaigų sk. | 97 | 97 | Įvykdyta pagal planą
[6 empty] | Iš viso: | 296.6 | 296.6 |  |  | 296.6 | 296.6 |  |  | 296.5
01 | 08 | 03 | Ryšių kabelių kanalų nuoma |  | 6 | SB | 52.3 | 52.3 |  |  | 43.5 | 43.5 |  |  | 43.5 | Kabelio tinklo ilgis, km | 38.1 | 38.1 | Įvykdyta pagal planą
[6 empty] | Iš viso: | 52.3 | 52.3 |  |  | 43.5 | 43.5 |  |  | 43.5
01 | 08 | 04 | Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija ir remontas |  | 6 | SB | 346 | 346 |  |  | 346 | 346 |  |  | 345.8 | Renovuota/suremontuota sistemų, sk. | 1/15 | 0/52 | Atlikta smulkių remonto darbų, išvengta rimtesnių gedimų
[6 empty] | Iš viso: | 346 | 346 |  |  | 346 | 346 |  |  | 345.8
01 | 08 | 05 | Švietimo įstaigų eksploatavimo išlaidos (šildymas) |  | 6 | SB | 10753.3 | 10753.3 |  |  | 10848.49 | 10848.49 |  |  | 10833.7 | Įstaigų sk. | 97 | 97 | Įvykdyta pagal planą
[6 empty] | Iš viso: | 10753.3 | 10753.3 |  |  | 10848.49 | 10848.49 |  |  | 10833.7
01 | 08 | 06 | Švietimo įstaigų pastatų apsauga |  | 6 | SB | 2362.4 | 2362.4 |  |  | 2335.59 | 2335.59 |  |  | 2335.6 | Saugomų pastatų skaičius | 101 | 99 | Nuo 2011 m. rugsėjo saugomų pastatų sumažėjo dėl Vydūno mokyklos iš pastatų Daržų g.18 ir Baltikalnio g. 10 iškėlimo (2011 m. birželio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (KMT) sprendimu Nr. T2-212)
[6 empty] | Iš viso: | 2362.4 | 2362.4 |  |  | 2335.59 | 2335.59 |  |  | 2335.6
01 | 08 | 07 | Mokinių pavėžėjimo išlaidų kompensavimas |  | 2 | SB | 120 | 120 |  |  | 126.7 | 126.7 |  |  | 114.7 | Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, sk. | 574 | 555 | Sumažėjo mokinių, gyvenančių ne Klaipėdos savivaldybės teritorijoje
[6 empty] | Iš viso: | 120 | 120 |  |  | 126.7 | 126.7 |  |  | 114.7
01 | 08 | 08 | Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas švietimo įstaigose |  | 6 | SB | 88.5 | 88.5 |  |  | 87.61 | 87.61 |  |  | 87.6 | Įstaigų, kuriose įvykdyti remonto darbai, sk. | 7 | 6 | L. d. „Čiauškutė“ remonto darbai perkelti į 2012 m.
[6 empty] | Iš viso: | 88.5 | 88.5 |  |  | 87.61 | 87.61 |  |  | 87.6
02 | Užtikrinti ugdymo programų įvairovę |  |  |  | 2 |  | 177436.8 |  |  |  | 176292.9 |  |  |  | 175812.9 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi pokytis, proc. | 85 | 67.5 | Nėra galimybių (neįrengtos patalpos) teikti paslaugas 0–2 metų amžiaus vaikams
[16 empty] | Bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių moksleivių skaičius, tenkantis vienam mokytojui | 12.3 | 11.5 | Sumažėjo mokinių skaičius dėl bendros demografinės situacijos
[16 empty] | Išlaikytų valstybinių egzaminų „puikiai“, „labai gerai“, „gerai“ dalis nuo išlaikytų egzaminų skaičiaus, % | 59.5 | 50.1 | Procentas mažesnis nei planuota, nes daugiau mokinių rinkosi valstybinius egzaminus. Pagal 2010-12-17 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2337 patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką buvo organizuojami tik lietuvių kalbos ir gimtųjų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) kalbų, dailės, geografijos, muzikos, muzikologijos ir technologijų mokykliniai brandos egzaminai. Biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, istorijos, matematikos, užsienio kalbų egzaminai buvo valstybiniai. Palyginimui šalies vidurkis 2011 m. – 43,7 %
[16 empty] | Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo programose, dalis nuo visų besimokančių mokinių skaičiaus, % | 37.2 | 46.6 | Procentas didesnis nei planuota, nes padidėjo santykis tarp besimokančių mokinių (kuris sumažėjo) ir ugdytinių, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo įgyvendinimo programose (kuris išliko nepakitęs).
[8 empty] | 177322.9 | 125939.5 | 113.9 |  | 177202.1 | 124689.6 | 293.4 |  | Vidutiniškai 1 mokiniui bendrojo lavinimo mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų, Lt | 5062 | 5550 | Pagal 2011-06-07 sutartį Nr. J14-30 Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į padidėjusį mokinių skaičių (ikimokyklinėse įstaigose) skyrė papildomai mokinio krepšelio lėšų (515,7 tūkst. Lt)
02 | 01 | Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse įstaigose pagal individualias, specialiojo ir priešmokyklinio ugdymo programas
02 | 01 | 01 | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas lopšeliuose-darželiuose |  | 2 | SB | 30337 | 30337 | 20582.7 |  | 29867.8 | 30337 | 20582.7 |  | 29823.7 | Ikimokyklinių įstaigų skaičius | 43 | 43
[6 empty] | SB(VB) | 15492 | 15413.4 | 11297.3 | 78.6 | 16139.7 | 16027.3 | 11677.8 | 112.4 | 16134
[6 empty] | Kt | 325.6 | 325.6 |  |  |  | 325.6 |  |  |  | Ugdoma vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, sk. | 6300 | 6858 | Išanalizavus ikimokyklinio ugdymo situaciją, nustatyta, kad mieste trūksta vietų ikimokyklinėse įstaigose 1–3 metų vaikams. Įvertinus, kad iki 2015 m. mokinių skaičius mažės, mokyklos-darželiai yra pertvarkomi į ikimokyklines įstaigas
[6 empty] | Iš viso: | 46154.6 | 46076 | 31880 | 78.6 | 46007.5 | 46689.9 | 32260.5 | 112.4 | 45957.7
02 | 02 | Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus mokyklose-darželiuose pagal individualias, specialiojo, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas
02 | 02 | 01 | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas mokyklose-darželiuose |  | 2 | SB | 5866 | 5866 | 4001.1 |  | 5851.1 | 5874 | 4001.1 |  | 5838.8 | Mokyklų-darželių skaičius | 8 | 8
[6 empty] | SB(VB) | 4422.1 | 4412.8 | 3241.5 | 9.3 | 4451.1 | 4437.5 | 3252.4 | 13.6 | 4444.8
[6 empty] | Kt | 60.3 | 60.3 |  |  |  | 60.3 |  |  |  | Ugdoma vaikų mokyklose-darželiuose, iš jų mokinių sk. | 1400 | 974 | Buvo sumažintas grupių ir klasių skaičius
[6 empty] | Iš viso: | 10348.4 | 10339.1 | 7242.6 | 9.3 | 10302.2 | 10371.8 | 7253.5 | 13.6 | 10283.6 |  | 600 | 583
02 | 03 | Sudaryti sąlygas įgyvendinti Bendrąsias programas ir ugdymo modelius pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse, suaugusiųjų mokyklose ir gimnazijose
02 | 03 | 01 | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo lavinimo mokyklose |  | 2 | SB(VB) | 82137.8 | 82111.8 | 61251.2 | 26 | 81094.3 | 80950.8 | 59603.8 | 167.4 | 80998.3 | Bendrojo lavinimo mokyklų skaičius | 34 | 33 | Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotos „Pamario“ vidurinė ir Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokyklos „Pamario“ vidurinę mokyklą prijungiant prie Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinės mokyklos (KMT 2011-04-28 sprendimas Nr. T2-129)
[6 empty] | SB | 14143.4 | 14143.4 | 8769.2 |  | 14743.2 | 14247.9 | 8695 |  | 14662.5
[6 empty] | Kt | 796 | 796 |  |  |  | 796 |  |  |  | Mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose | 19407 | 18235 | Mokinių skaičius mažėjo dėl bendros demografinės situacijos
[6 empty] | Iš viso: | 97077.2 | 97051.2 | 70020.4 | 26 | 95837.5 | 95994.7 | 68298.8 | 167.4 | 95660.8
02 | 03 | 02 | Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose | P10 | 2 | SB(VB) | 1812.1 | 1812.1 | 1342.9 |  | 1893.1 | 1893.1 | 1402.4 |  | 1893.1 | Mokinių skaičius nevalstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose | 430 | 419 | Mokinių skaičius mažėjo dėl bendros demografinės situacijos
[6 empty] | Iš viso: | 1812.1 | 1812.1 | 1342.9 |  | 1893.1 | 1893.1 | 1402.4 |  | 1893.1
02 | 03 | 03 | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas specialiosiose mokyklose |  | 2 | SB(VB) | 2358.8 | 2358.8 | 1774.4 |  | 2432 | 5189 | 3229.4 |  | 2432 | Mokinių skaičius specialiosiose mokyklose | 200 | 198 | Mokinių skaičius mažėjo dėl bendros demografinės situacijos
[6 empty] | LRVB | 2757 | 2757 | 1426.9 |  | 2757 |  |  |  | 2757
[6 empty] | Iš viso: | 5115.8 | 5115.8 | 3201.3 |  | 5189 | 5189 | 3229.4 |  | 5189
02 | 03 | 04 | Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių finansavimas (Andrejaus Rubliovo pagrindinėje, Vydūno vidurinėje, Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklose) |  | 2 | SB(VB) | [9 empty] | Finansuotų profesinės linkmės ugdymo modulių skaičius | 1 | 1
[6 empty] | SB(VB) | 47.3 | 47.3 | 36.1 |  | 47.3 | 47.3 | 36.1 |  | 47.3
[6 empty] | Iš viso: | 47.3 | 47.3 | 36.1 |  | 47.3 | 47.3 | 36.1 |  | 47.3
02 | 03 | 05 | Gautinos lėšos už atvykusius ir išvykusius vaikus į bendrojo lavinimo mokyklas |  | 2 | SB(MK) | 100 | 100 |  |  | 265.2 | 265.2 |  |  | 155 | Savivaldybių, su kuriomis vykdomi atsiskaitymai, skaičius | 59 | 59
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 100 |  |  | 265.2 | 265.2 |  |  | 155
02 | 03 | 06 | Išorės vertinimo apmokėjimas |  | 2 | SB(VB) | 78 | 78 |  |  | 56.4 | 56.4 |  |  | 55.2 | Vertintų įstaigų skaičius | 4 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 78 | 78 |  |  | 56.4 | 56.4 |  |  | 55.2
02 | 03 | 07 | Brandos egzaminų administravimas |  | 2 | SB(VB) | 119.1 | 119.1 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 | Įstaigų, organizuojančių brandos egzaminus, skaičius | 36 | 28 | Buvo sustambinti egzaminų centrai
[6 empty] | Iš viso: | 119.1 | 119.1 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
02 | 04 | Sudaryti sąlygas žmonių su regos negalia ugdymui
02 | 04 | 01 | Klaipėdos regos ugdymo centro veiklos organizavimas pagal įstaigos programas |  | 2 | SB | 1072.8 | 1072.8 | 765.7 |  | 1072.8 | 1072.8 | 765.7 |  | 1072.8 | Ugdytinių skaičius | 72 | 80 | Patenkinta daugiau tėvų prašymų dėl priėmimo į įstaigą
[6 empty] | SB(VB) | 235.5 | 235.5 | 173.5 |  | 225.9 | 225.9 | 166.2 |  | 225.8
[6 empty] | Iš viso: | 1308.3 | 1308.3 | 939.2 |  | 1298.7 | 1298.7 | 931.9 |  | 1298.6
02 | 05 | Sudaryti sąlygas neformaliojo ugdymo programų vykdymui bei mokinių dalyvavimui miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose
02 | 05 | 01 | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas neformaliojo ugdymo įstaigose |  | 2 | SB | 14868.5 | 14868.5 | 10981.8 |  | 14868.5 | 14868.5 | 10981.8 |  | 14745.1 | Ugdytinių, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo įgyvendinimo programose, skaičius, tūkst. | 4.5 | 4.5
[6 empty] | SB(VB) | 233.3 | 233.3 | 168.8 |  | 233.3 | 233.3 | 168.8 |  | 233.3
[6 empty] | Iš viso: | 15101.8 | 15101.8 | 11150.6 |  | 15101.8 | 15101.8 | 11150.6 |  | 14978.4
02 | 05 | 02 | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas biudžetinėse kūno kultūros ir sporto mokyklose | P5.1.2.4 | 2 | SB(VB) | 163.1 | 163.1 | 118.1 |  | 163.1 | 163.1 | 118.1 |  | 163.1 | Ugdytinių skaičius, tūkst. | 2.7 | 2.7
[6 empty] | Iš viso: | 163.1 | 163.1 | 118.1 |  | 163.1 | 163.1 | 118.1 |  | 163.1
02 | 05 | 03 | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas VšĮ „Klaipėdos futbolo akademija“, akordeono mokykloje „Domisolė“, ledo ritulio mokykloje „Skatas“ | P5.1.2.4 | 2 | SB(VB) | 11.1 | 11.1 | 8.3 |  | 11.1 | 11.1 | 8.3 |  | 11.1 | Ugdytinių skaičius | 180 | 180
[6 empty] | Iš viso: | 11.1 | 11.1 | 8.3 |  | 11.1 | 11.1 | 8.3 |  | 11.1
03 | Skatinti švietimo įstaigas teikti papildomas paslaugas |  |  |  | 2 |  | 18094.4 |  |  |  | 17382.6 |  |  |  | 14170.3 | Švietimo įstaigų pajamų, gautų už teikiamas mokamas paslaugas, dalis nuo savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų, proc. | 9.2 | 6.5 | 2010-05-06 KMT sprendimu Nr. T2-104 pakeista užmokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarka, kurioje buvo patvirtinta nuostata, kad už vaikui teikiamą maitinimo paslaugą tėvai moka mokestį tik už kiekvieną lankytą dieną, nemokant mokesčio už nelankytą ir nepateisintą dieną
[16 empty] | Organizuotų miesto renginių skaičius | 142 | 142
[8 empty] | 18005.4 | 4001.4 | 89 |  | 17293.6 | 3897.4 | 89 |  | Mokytojų, atestuotų eksperto, mokytojo metodininko ar vyresniojo mokytojo kategorijai, proc. | 86.5 | 84 | Dėl mokinio krepšelio lėšų trūkumo mažiau atestuota pedagogų
03 | 01 | Teikti švietimo įstaigose jų veiklą atitinkančias papildomas paslaugas
03 | 01 | 01 | Maitinimo organizavimas, ugdymo ir kitų paslaugų teikimas švietimo įstaigose |  | 2 | SB(SP) | 16074.4 | 15993.4 | 2813.7 | 81 | 15322.3 | 15241.3 | 2709.7 | 81 | 12159.2 | Švietimo įstaigų skaičius | 97 | 96 | Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotos Klaipėdos „Pamario“ vidurinė ir Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokyklos „Pamario“ vidurinę mokyklą prijungiant prie Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinės mokyklos (KMT 2011-04-28 sprendimas Nr. T2-129)
[6 empty] | Iš viso: | 16074.4 | 15993.4 | 2813.7 | 81 | 15322.3 | 15241.3 | 2709.7 | 81 | 12159.2
03 | 01 | 02 | Patalpų nuoma švietimo įstaigose |  | 2 | SB(SPN) | 185.5 | 177.5 | 2.6 | 8 | 215.8 | 207.8 | 2.6 | 8 | 173 | Švietimo įstaigų, kuriose nuomojamos patalpos, sk. | 97 | 96
[6 empty] | Iš viso: | 185.5 | 177.5 | 2.6 | 8 | 215.8 | 207.8 | 2.6 | 8 | 173
03 | 02 | Sudaryti sąlygas mokiniui, mokytojui, mokyklai gauti pedagoginę, psichologinę, metodinę ir kitą ugdymo proceso kokybės gerinimui įtakos turinčią pagalbą
03 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas | P5.1.2.2 | 2 | SB | 611.3 | 611.3 | 442.9 |  | 611.3 | 611.3 | 442.9 |  | 609.6 | Tarnyboje aptarnautų asmenų sk., tūkst. | 5 | 7 | 2011 metai Lietuvoje paskelbti Tėvų metais, dėl to pedagoginėse psichologinėse tarnybose vyko daugiau renginių, aptarnauta daugiau asmenų nei planuota
[6 empty] | SB(VB) | 617.8 | 617.8 | 471.4 |  | 617.8 | 617.8 | 471.4 |  | 615.8
[6 empty] | Iš viso: | 1229.1 | 1229.1 | 914.3 |  | 1229.1 | 1229.1 | 914.3 |  | 1225.4
03 | 02 | 02 | BĮ Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos organizavimo užtikrinimas | P5.1.3.4 | 2 | SB | 380.8 | 380.8 | 270.8 |  | 380.8 | 380.8 | 270.8 |  | 380.8 | Kvalifikacinių renginių skaičius | 800 | 620 | Mažesniame renginių skaičiuje dalyvavo daugiau pedagogų
[6 empty] | Iš viso: | 380.8 | 380.8 | 270.8 |  | 380.8 | 380.8 | 270.8 |  | 380.8
03 | 03 | Sudaryti sąlygas vadybinei ir metodinei veiklai
03 | 03 | 01 | Vadovų atestavimas |  | 2 | SB | 20 | 20 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | Atestuota vadovų, sk. | 30 | 47 | Pageidavo atestuotis daugiau vadovų
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10
03 | 03 | 02 | Dalyvavimas respublikiniuose mokymuose ir miesto metodinėje veikloje |  | 2 | SB | 52.7 | 52.7 |  |  | 52.7 | 52.7 |  |  | 52.7 | Metodinių būrelių skaičius mieste | 36 | 36
[6 empty] | Iš viso: | 52.7 | 52.7 |  |  | 52.7 | 52.7 |  |  | 52.7
03 | 04 | Organizuoti miesto pedagoginius-edukacinius, meninius, pilietinius renginius
03 | 04 | 01 | Gerosios darbo patirties konferencijų ir projektų organizavimas |  | 2 | SB | 15 | 15 |  |  | 13.9 | 15 |  |  | 13.9 | Suorganizuota renginių, sk. | 148 | 148
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 15 |  |  | 13.9 | 15 |  |  | 13.9
03 | 04 | 02 | Gabiųjų mokinių ugdymas |  | 2 | SB | 20 | 20 |  |  | 19.8 | 20 |  |  | 19.8
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 |  |  | 19.8 | 20 |  |  | 19.8
03 | 04 | 03 | Tradicijų puoselėjimas ir tradicinių renginių organizavimas |  | 2 | SB | 25.9 | 25.9 |  |  | 32.5 | 25.9 |  |  | 32.3
[6 empty] | Iš viso: | 25.9 | 25.9 |  |  | 32.5 | 25.9 |  |  | 32.3
03 | 04 | 04 | Sveikatingumo ir sporto renginių organizavimas |  | 2 | SB | 20 | 20 |  |  | 18.3 | 20 |  |  | 18.3
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 |  |  | 18.3 | 20 |  |  | 18.3
03 | 04 | 05 | Dalyvavimas Dainų šventėje ir festivaliuose (teatro, chorų, šokių) |  | 2 | SB | 20 | 20 |  |  | 36.8 | 40 |  |  | 36.3
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 |  |  | 36.8 | 40 |  |  | 36.3
03 | 04 | 06 | Mokinių parlamento ir mokinių tarybos narių dalyvavimas renginiuose |  | 2 | SB | 1 | 1 |  |  | 0.6 | 1 |  |  | 0.6 | Renginių skaičius | 3 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 1 | 1 |  |  | 0.6 | 1 |  |  | 0.6
03 | 04 | 07 | Socializacijos ir prevencinių projektų vykdymas | P5.1.2.3 | 2 | LRVB | [9 empty] | Įgyvendintų programų skaičius | 30 | 22 | Pateikta mažiau projektų nei planuota
[6 empty] | SB | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 48
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 48
10 | Iš viso programai: | [5 empty] | 232190.492 | 18005.4 | 4001.4 | 89 | 231090.662 | 17293.6 | 3897.4 | 89 | 213200.949
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-02-10 sprendimą Nr. T2-29
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-08 sprendimą Nr. T2-384 / įstatymų nustatyta tvarka
Finansavimo šaltinių suvestinė
1 lentelės tęsinys
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2011-ųjų metų asigna- vimų patvirtintas planas* |  |  |  | 2011-ųjų metų asigna- vimų patikslintas planas** |  |  |  | 2011-ųjų metų panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 212382.6 |  |  |  | 212464.67 |  |  |  | 207473.58
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 84476.5 |  |  |  | 85565.73 |  |  |  | 84222.6
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES) | [6 empty] | 894.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [6 empty] | 16074.4 |  |  |  | 15322.3 |  |  |  | 12159.2
Pajamų įmokos už patalpų nuomą SB(SPN) | [6 empty] | 185.5 |  |  |  | 215.8 |  |  |  | 173
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 107728 |  |  |  | 107485.1 |  |  |  | 107373.8
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK) | [6 empty] | 100 |  |  |  | 265.2 |  |  |  | 155
Paskolos lėšos P | [6 empty] | 2769.7 |  |  |  | 3456.54 |  |  |  | 3389.98
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [6 empty] | 154 |  |  |  | 154 |  |  |  | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 19807.892 |  |  |  | 18625.992 |  |  |  | 5727.369
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 15056.792 |  |  |  | 15056.792 |  |  |  | 2755.369
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 3393.2 |  |  |  | 3393.2 |  |  |  | 2972
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 1357.9 |  |  |  | 176 |  |  |  | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 232190.492 |  |  |  | 231090.662 |  |  |  | 213200.949

## vertinimo kriterijai
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMA (Nr. 10))
Įgyvendinamas įstaigos strateginio tikslo kodas, programos kodas | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus kodas | Metinis planas | Įvykdyta | Metinio plano įvykdymas
|  | Pavadinimas | Mato vienetas
03.10 | Rezultato:
1-ajam programos tikslui
| 1. Švietimo įstaigų, prisijungusių prie greitaveikio interneto, dalis nuo viso švietimo įstaigų skaičiaus (proc.) | R-10-01-01 | 86.6 | 81.4 | 94%
| 2. Mokyklų užpildomumas pagal projektinį pajėgumą (vidutiniškai, proc.) | R-10-01-02 | 78.7 | 78.4 | 99.62%
| 3. Bendros investicijos į švietimo įstaigų pastatų atnaujinimą, tūkst. Lt | R-10-01-03 | 21946.2 | 8028.649 | 36.58%
2-ajam programos tikslui
| 1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1-6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi, pokytis, proc. | R-10-02-01 | 85 | 67.5 | 79.41%
| 2. Bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojui, vnt. | R-10-02-02 | 12.3 | 11.5 | 93.5%
| 3. Išlaikytų valstybinių egzaminų „puikiai“, „labai gerai“, „gerai“ dalis nuo išlaikytų egzaminų skaičiaus, proc. | R-10-02-03 | 59.5 | 53.6 | 90.08%
| 4. Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo programose dalis nuo visų besimokančių mokinių skaičiaus, proc. | R-10-02-04 | 37.2 | 46.6 | 125.3%
| 5. Vidutiniškai 1 mokiniui bendrojo lavinimo mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų | R-10-02-05 | 5061.9 | 5550 | 109.6%
3-iajam programos tikslui
| 1. Švietimo įstaigų pajamų, gautų už teikiamas mokamas paslaugas, dalis nuo savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų, proc. | R-10-03-01 | 9.2 | 6.5 | 70.65%
| 2. Organizuotų miesto renginių skaičius | R-10-03-02 | 142 | 142 | 100%
| 3. Mokytojų, atestuotų eksperto, mokytojo metodininko ar vyresniojo mokytojo kategorijai, proc. | R-10-03-03 | 86.5 | 84 | 97.11%
Produkto:
1-ajam programos tikslui
1-ajam uždaviniui
| 1. Įstaigų, per metus prijungtų prie LITNET paslaugų sistemos, sk. | P-10-01-01-01 | 7 | 0 | 0%
2-ajam uždaviniui
| 1. Atnaujinta bendrojo lavinimo mokyklų ir visuomeninės paskirties pastatų, sk. | P-10-01-02-01 | 6 | 4 | 66.67%
3-iajam uždaviniui
| 1. Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių pastatų, sk. | P-10-01-03-01 | 5 | 12 | 240%
4-ajam uždaviniui
| 1. Atnaujinta neformaliojo ugdymo įstaigų pastatų, sk. | P-10-01-04-01 | 1 | 1 | 100%
5-ajam uždaviniui
| 2. Įrengta /atnaujinta kabinetų, vnt. | P-10-01-05-02 | 1 | 1 | 100%
6-ajam uždaviniui
| 1. Pritaikyta patalpų švietimo reikmėms, įstaigų sk. | P-10-01-06-01 | 3 | 3 | 100%
| 2. Suremontuota pastatų, sk. | P-10-01-06-02 | 1 | 1 | 100%
7-ajam uždaviniui
| 1. Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių, kv. m | P-10-01-07-01 | 800 | 1116.3 | 139.5%
8-ajam uždaviniui
| 1. Įstaigų, kuriose vykdyti remonto darbai, sk. | P-10-01-08-01 | 30 | 23 | 76.67%
| 2. Įstaigų, kuriose bus vykdoma šilumos tinklų ir karšto vandens sistemų eksploatacija, sk. | P-10-01-08-02 | 97 | 97 | 100%
| 3. Nuomuojamo ryšių kabelio tinklo ilgis, km | P-10-01-08-03 | 38.1 | 38.1 | 100%
| 4. Renovuota, suremontuota sistemų, sk. | P-10-01-08-04 | 1/15 | 0/52
| 5. Įstaigų, kuriose teikiamos centralizuotos šildymo paslaugos, skaičius | P-10-01-08-05 | 97 | 97 | 100%
| 6. Saugomų pastatų skaičius | P-10-01-08-06 | 101 | 99 | 98.02%
| 7. Mokinių, kuriems kompensuojamos pavežėjimo išlaidos, skaičius | P-10-01-08-07 | 574 | 555 | 96.69%
| 8. Įstaigų, kuriose vyktyti priešgaisrinių reikalavimų darbai, skaičius | P-10-01-08-08 | 7 | 6 | 85.71%
2-ajam programos tikslui
1-ajam uždaviniui
| 1. Įkimokyklinių įstaigų skaičius | P-10-02-01-01 | 43 | 43 | 100%
| 2. Ugdoma vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, sk. | P-10-02-01-02 | 6300 | 6858 | 108.9%
2-ajam uždaviniui
| 1. Mokyklų-darželių skaičius | P-10-02-02-01 | 8 | 8 | 100%
| 2. Ugdoma vaikų mokyklose-darželiuose, | P-10-02-02-02 | 1400 | 974 | 69.57%
| iš jų mokinių, sk. |  | 600 | 583 | 97.17%
3-iajam uždaviniui
| 1. Bendrojo lavinimo mokyklų skaičius | P-10-02-03-01 | 34 | 33 | 97.06%
| 2. Mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose | P-10-02-03-02 | 19407 | 18235 | 93.96%
| 3. Mokinių skaičius nevalstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose | P-10-02-03-03 | 430 | 419 | 97.44%
| 4. Mokinių skaičius specialiosiose mokyklose | P-10-02-03-04 | 200 | 198 | 99%
| 5. Finansuotų profesinės linkmės ugdymo modulių skaičius | P-10-02-03-05 | 1 | 1 | 100%
| 6. Savivaldybių, su kuriomis vykdomi atsiskaitymai, skaičius | P-10-02-03-06 | 59 | 59 | 100%
| 7. Vertintų įstaigų skaičius | P-10-02-03-07 | 4 | 4 | 100%
| 8. Įstaigų, organizuojančių brandos egzaminus, skaičius | P-10-02-03-08 | 36 | 28 | 77.78%
4-ajam uždaviniui
| 1. Ugdytinių skaičius Regos ugdymo centre | P-10-02-04-01 | 72 | 80 | 111.1%
5-ajam uždaviniui
| 1. Ugdytinių, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo įgyvendinimo programose, skaičius | P-10-02-05-01 | 4500 | 4500 | 100%
| 2. Ugdytinių skaičius kūno kultūros ir sporto mokyklose | P-10-02-05-02 | 2700 | 2700 | 100%
| 3. Ugdytinių skaičius viešosiose neformaliojo ugdymo įstaigose | P-10-02-05-03 | 180 | 180 | 100%
3-iajam programos tikslui
1-ajam uždaviniui
| 1. Švietimo įstaigų, kuriose teikiamos papildomos paslaugos, skaičius | P-10-03-01-01 | 97 | 96 | 98.97%
| 2. Švietimo įstaigų, kuriose teikiamos patalpų nuomos paslaugos, skaičius | P-10-03-01-02 | 97 | 96 | 98.97%
2-ajam uždaviniui
| 1. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje aptarnautų asmenų sk. per metus, tūkst. | P-10-03-02-01 | 5 | 7 | 140%
| 2. Kvalifikacinių renginių per metus skaičius | P-10-03-02-02 | 800 | 620 | 77.5%
3-iajam uždaviniui
| 1. Atestuotų vadovų skaičius | P-10-03-03-01 | 30 | 47 | 156.7%
| 3. Metodinių būrelių skaičius mieste | P-10-03-03-02 | 36 | 36 | 100%
4-ajam uždaviniui
| 1. Suorganizuota renginių, skirtų miesto mokiniams ir mokytojams, sk. | P-10-03-04-01 | 148 | 148 | 100%
| 2. Renginių, kuriuose dalyvauja mokinių parlamento nariai, skaičius | P-10-03-04-02 | 3 | 3 | 100%
| 3. Įgyvendintų programų skaičius | P-10-03-04-03 | 30 | 22 | 73.33%