## APRAŠYMAS
2009 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS (NR.03) PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Ekonomikos ir strategijos departamento Strateginio planavimo ir monitoringo, Tarptautinių ryšių ir turizmo, Investicijų ir verslo plėtros skyriai, Juridinis skyrius, Personalo skyrius, Buhalterija, Ryšių su visuomene skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Finansų skyrius , Centralizuota vidaus audito tarnyba, Ūkio tarnyba
2009 m. planuota įvykdyti 12 priemonių (pagal maksimalius aignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą 8 (66,6 proc.) priemonės, dalinai įvykdyta 2 (16,7 proc.) priemonės ir neįvykdyta 2 priemonės (16,7proc.).
| Faktiškai įvykdyta | 30
| Dalinai įvykdyta | 2
| Neįvykdyta | 9
8
2
2

## ATASKAITA
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
( SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA (Nr.03))
Programos tikslų, uždavinių, priemonių kodai | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[5 empty] | 2009-ųjų metų asignavimų patvirtintas planas | 2009-ųjų metų asignavimų patikslintas planas | 2009-ųjų metų panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Užtikrinti Savivaldybės administracijos sklandžią veiklą | X | X | X | 15596.905 | 14274.5 | 13629.1
01.01 | Kokybiškai įgyvendinti savarankiškąsias Savivaldybės funkcijas | X | X | X | 14788.9 | 13744.5 | 13500
01.01.01 | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |  | 5.4 | SB | 13916.6 | 12930 | 12793.1 | Valstybės karjeros tarnautojų etatų skaičius, vnt. | 246 | 246
|  |  | 5.3 |  |  |  |  | Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis , etatų skaičius | 142.5 | 142.5
|  |  | 6.6 |  |  |  |  | Administruojamų informacinių sistemų skaičius | 22 | 22
[8 empty] | Pagal patvirtintą mokymo planą apmokyti darbuotojai, vnt. | 20 | 9 | Rodiklis nepasiektas dėl nepakankamai surinktų biudžeto lėšų.
01.01.02 | Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 5.4 | SB | 620.2 | 578.8 | 471.2 | Tarybos narių skaičius, vnt. | 31 | 31
01.01.03 | Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 5.4 | SB | 252.1 | 235.7 | 235.7 | Tarybos sekretoriato etatų skaičius | 6 | 6
01.02 | Diegti savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir plėsti e-paslaugų spektrą | X | X | X | 400 | 420 | 20
01.02.01 | Informacinių technologijų plėtojimas Savivaldybės administracijoje | P 1.3.2.3 | 6.6 | SB | 0 | 20 | 20 | Naujesniais nei 5 metų kompiuteriais kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, proc. |  |  | Lėšos skirtos elektroninės pašto sistemos atnaujinimui.
01.02.02 | Projekto "Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose" įgyvendinimas | I | 1.3 | ES | 400 | 400 | 0 | Atnaujinta interneto svetainė |  |  | 2009 m. vyko projekto parengiamieji darbai. Įgyvendinimas planuojamas 2010-2011 metais.
01.03 | Didinti teikiamų administracinių paslaugų kokybę, diegiant šiuolaikiškus vadybos principus | X | X | X | 308 | 10 | 10
01.03.01 | Kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimas | P1 P 1.3.1.3 | 5.5 | SB | 20 | 0 | 0 | Visą parą veikianti nemokama telefono linija, vnt.
01.03.02. | Projekto "Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimo gerinimas tobulinant organizacinę struktūrą, finansinių išteklių ir veiklos valdymo procesus" įgyvendinimas | P 1.3.1.1.; P 1.3.1.2. | 5.3 | SB | 277 | 0 | 0 | Įgyvendintas Savivaldybės administracijos reorganizavimo planas | 1 | 1
Įdiegta finansinių išteklių valdymo ir apskaitos informacinė sistema
Įdiegta veiklos valdymo rodiklių sistema
01.03.03 | Savivaldybės administracijos veiklos įsivertimas pagal Bendrąjį vertinimo modelį |  | 4.1 | SB | 10 | 10 | 10 |  |  |  | Apmokėtas kreditinis 2008 m. įsiskolinimas.
01.03.04 | Projekto "Klaipėdos miesto savivaldybės paslaugų teikimų „vieno langelio“ principu tobulinimas" įgyvendinimas |  | 4.1 | SB | 1 | 0 | 0 | Parengta galimybių studija | 1 | 0 | Lietuvos savivaldybių asociacija planavo atlikti galimybių studiją visoms savivaldybėms, tačiau dėl savivaldybių skirtingų galimybių ir pajėgumo, sumanymo buvo atsisakyta
01.04 | Sutvarkyti savivaldybės administracijos infrastruktūrą, siekiant pagerinti gyventojų aptarnavimo ir darbuotojų darbo sąlygas | X | X | X | 100 | 100 | 99.1
01.04.01 | Rinkimų organizavimas, rinkimams organizuoti reikalingo inventoriaus įsigijimas ir remontas |  | 6.7 | SB | 100 | 100 | 99.1 | Suorganizuota rinkimų turų | 2 | 2
02 | Plėtoti Savivaldybės viešuosius ir tarptautinius ryšius | X | X | X | 300 | 240 | 228.7
02.01 | Palaikyti dalykinius ryšius su šalies bei užsienio savivaldybėmis – partnerėmis, dalyvauti vietos ir tarptautinių organizacijų veikloje | X | X | X | 290 | 240 | 228.7
02.01.01 | Dalyvavimas tarptautinių ir vietinių organizacijų veikloje (BMS, KIMO, ENNHO, Baltic Sail, LSA) |  | 5.4 | SB | 210 | 170 | 175.6 | Organizacijų, kurių narė yra Savivaldybė, skaičius (vnt.) | 6 | 6
4.2
02.01.02 | Reprezentacinių suvenyrų, atminimo dovanų ir kitų priemonių su miesto simboliais įsigijimas |  | 6.5 | SB | 80 | 70 | 53.1
02.02 | Informuoti miesto bendruomenę apie savivaldybės veiklą ir įtraukti ją į sprendimų priėmimo procesą | X | X | X | 10 | 0 | 0
02.02.01 | Visuomenės nuomonės tyrimų ir gyventojų apklausų organizavimas |  | 6.5 | SB | 10 | 0 | 0 | Atliktas visuomenės tyrimas | 1 | 0 | Buvo planuota atlikti visuomenės nuomonės tyrimą dėl Melnragės ir Girulių seniūnijos likvidavimo. Kadangi buvo išsiaiškinta, kad tokio tyrimo įstatymiškai daryti nėra būtina, lėšos buvo perskirstytos kitoms priemonėms vykdyti.
03 | Iš viso programai: | X | X | X | 15896.905 | 14514.5 | 13857.8
Finansavimo šaltiniai |  |  |  | 2009-ųjų metų asignavimų patvirtintas planas |  | 2009-ųjų metų asignavimų patikslintas planas |  | 2009-ųjų metų panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS IŠ VISO: |  |  |  | 15496.9 |  | 14114.5 |  | 13857.8
Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  | 15496.9 |  | 14114.5 |  | 13857.8
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB)
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP) | [7 empty] | 0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [7 empty] | 0
KITOS LĖŠOS IŠ VISO: |  |  |  | 400 |  | 400 |  | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  | 400 |  | 400
Valstybės biudžeto lėšos LRVB
Paskolos lėšos P
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
Iš viso: |  |  |  | 15896.9 |  | 14514.5 |  | 13857.8

## KRITERIJAI
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMAS
Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus kodas | Metinis planas | Įvykdyta | Metinio plano įvykdymas, proc.
|  | Pavadinimas | Mato vienetas
01.01 | Rezultato:
| 1. Savivaldybės administracijos darbuotojų metinė kaita (atleistų ir priimtų darbuotojų santykis) | R-03-01-01 | 33/30 | 33/30 | 60
| 2. Sėkmingai baigę mokymą dalyviai (įgyti kvalifikacijos baigimo pažymėjimai), vnt | R-03-01-02 | 20 | 9 | 45
| 3. Procentas darbuotojų turinčių, ECDL pažymėjimus, proc. | R-03-01-03 | 10 | 7.5 | 75
| 4. KSP įgyvendinimas pagal planą, proc. | R-03-01-04 | 98 | 88.7 | 90.5
Produkto:
| 1. Valstybės karjeros tarnautojų etatų skaičius, vnt. | P-03-01-01-01 | 246 | 246 | 100
| 2. Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis , etatų skaičius | P-03-01-01-02 | 142.5 | 142.5 | 100
| 3. Administruojamų informacinių sistemų skaičius, vnt. | P-03-01-01-03 | 22 | 22 | 100
| 4. Pagal patvirtintą mokymo planą apmokyti darbuotojai, vnt. | P-03-01-01-04 | 20 | 9 | 45
| 5. Tarybos narių skaičius, vnt. | P-03-01-01-05 | 31 | 31 | 100
| 6. Tarybos sekretoriato etatų skaičius | P-03-01-01-06 | 6 | 6 | 100
| 1. Parengtas savivaldybės administracijos reorganizavimo planas, vnt. | P-03-01-03-01 | 1 | 1 | 100
| 2. Parengta galimybių studija, vnt. | P-03-01-03-02 | 1 | 0 | 0
| 1. Suorganizuota rinkimų turų, vnt. | P-03-01-04-01 | 2 | 2 | 100
01.02 | Rezultato:
| 1. Vartotojų, apsilankiusių Savivaldybės svetainėse, skaičius, mln. | R-03-02-01 | 0.3 | 0.3 | 100
Produkto:
| 1. Organizacijų, kurių narė yra savivaldybė, skaičius | P-03-02-01-01 | 6 | 6 | 100
| 3. Atliktas visuomenės nuomonės tyrimas, vnt. | P-03-02-01-02 | 1 | 0 | 0