## APRAŠYMAS
2009 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR.08)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos kokybės skyrius, Kapinių priežiūros tarnyba, Statybos ir infrastruktūros skyrius, Urbanistikos departamento Architektūros ir miesto planavimo skyrius, Žemėtvarkos ir teritorijų plėtros skyrius, Ekonomikos ir strategijos departamento Investicijų ir verslo plėtros skyrius.
2009 m. planuota įvykdyti 16 priemonių. Faktiškai įvykdyta pagal planą 14 priemonių (87,5 proc.), ineįvykdytos 2 priemonės (12,5 proc.).
| Faktiškai įvykdyta | 14
| Neįvykdyta | 2

## ATASKAITA
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (NR.08))
Programos tikslų, uždavinių, priemonių kodai | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimų
[5 empty] | 2009-ųjų metų asignavimų patvirtintas planas | 2009-ųjų metų asignavimų patikslintas planas | 2009-ųjų metų panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą ir integruoti ją į regioninę atliekų tvarkymo sistemą | X | X | X | 16000 | 16000 | 14838.94
01.01. | Efektyviai tvarkyti komunalines atliekas | X | X | X | 16000 | 16000 | 14838.94
01.01.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2009-2018 m. vykdymas | P4 | 2.3 | SB | 110.1 | 110.1 | 107.7 | Įgyvendinta plano priemonių, sk. | 1 | 1
01.01.02. | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas | P4 | 2.3 | SB | 15889.9 | 15889.9 | 14731.24 | Priimtų į sąvartyną atliekų kiekis, tūkst. t | 90 | 72.6 | Surinkta mažiau komunalinių atliekų nei planuota.
02 | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste | X | X | X | 1948.8 | 1809.6 | 1052.7
02.01. | Efektyviai tvarkyti komunalines atliekas | X | X | X | 596.8 | 457.6 | 447.6
02.01.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | P 2.3.3.2. | 2.3 | SB(AA) | 118 | 118 | 118 | Pateikta visuomenei aplinkos monitoringo metinių ataskaitų | 1 | 1
02.01.02. | 2007-2013 m. Baltijos jūros regiono programos projekto „Klimato kaita: poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione“ vykdymas | P 2.3.3.2. | 2.3 | SB | 21.6 | 3 | 3 |  |  |  | Dalyvauta 3 susitikimuose su partneriais dėl projekto vykdymo.
|  |  | 4.3 | SB(ES) | 122.2 | 1.6 | 1.6
02.01.03. | Užterštų teritorijų valymas |  | 2.2 | SB(AA) | 300 | 300 | 300 | Išvežta padangų, t | 132 | 148 | 2009 m. buvo organizuojama talka"Darom".
[8 empty] | Išvežta komunalinių, statybinių, biodegraduojančių šiukšlių, t | 2755 | 3132
02.01.04. | Pavojingų atliekų šalinimas |  | 2.2 | SB(AA) | 25 | 25 | 25 | Pristatyta perdirbti liuminescencinių lempų, sk. | 2000 | 0 | Pagal Aplinkos apsaugos agentūros pranešimą likviduota 720 kg statybinių atliekų turinčių asbesto.
[8 empty] | Pristatyto perdirbti gyvsidabrio kiekis, kg. | 50 | 28.5
[8 empty] | Pristatyta perdirbti dažų, klijų, kitų teršalų, kg. | 360 | 740.8
02.01.05. | Aplinkos oro tyrimo pasyviaisiais sorbentais vykdymas |  | 2.3 | SB(AA) | 10 | 10 | 0 |  |  |  | Viešųjų pirkimų metu neatsirado nei vieno teikėjo, kuris galėtų atlikti paslaugą
02.02. | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto gamtinę aplinką | X | X | X | 1312 | 1312 | 568.6
02.02.01. | Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymo techninio projekto parengimas | P 2.3.1.3. | 4.3 | SB(AA) | 195 | 195 | 52 | Parengtas techninis projktas | 1 | 1
02.02.02. | Želdynų ir želdinių inventorizavimas, įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą, apskaita ir jų duomenų bazių (skaitmeninių ir informacinių) sukūrimas ir tvarkymas |  | 2.3 | SB(BDK) | 200 | 200 | 200 | Sukurta duomenų bazė
3.3
02.02.03 | Miesto vandens telkinių valymas | P 2.3.2.1. | 2.2 | SB(AA) | 122 | 122 | 66.8 | Išvalytų miesto vandens telkinių plotas, ha | 443.1 | 442.9 | Naujas rangovas UAB "Klaipėdos želdiniai" atliko paslaugas pigesniais įkainiais pagal 2009-08-06 sutartį Nr.J12-242 (patikslintais kiekiais)
02.02.04 | Vandens telkinių valymo (Mumlaukio ežero ir Danės upės) poveikio aplinkai vertinimo ir darbo planų atlikimas |  | 2.3 | SB(AA) | 90 | 90 | 85.2 | Mumlaukio ež. poveikio aplinkai vertinimo atranka ir valymo darbų projektas | 2 | 2
02.02.05 | Draugystės parko tvenkinių išvalymas ir aplinkos sutvarkymas | P 2.3.2.1. | 2.2 | SB(AA) | 450 | 450 | 0 |  |  |  | Priemonė perimta vykdyti naudojant paramą iš ES 2010 m.
02.02.06 | Naujų želdynų įrengimas | P15 | 2.2 | SB(AA) | 110 | 110 | 102.6 |  |  |  | Tiekėjas vykdė medelių kasimą spalio mėn. ir nespėjo rangovui pateikti užsakytų naujų želdinių. Pasodinta 116 vnt. įvairių medžių, 1203 vnt. įvairių krūmų.
02.02.07 | Strateginio triukšmo žemėlapio rengimas | P2.3.3.1 | 2.3 | SB(VB) | 90 | 90 | 7 | Parengtas triukšmo sklaidos žemėlapis | dalis | dalis | Pagal sutartį Nr. J4-188 žemėlapiai parengti anksčiau, kadangi finansavimas buvo didesnis nei numatyta sutartyje kiekvienais metais.
02.02.08 | Naujojo parko Klaipėdos miesto pietinėje dalyje (7-ajame rajone) įrengimas | I | 2.4 | SB | 55 | 55 | 55 |  |  |  | Padengtas kreditinis įsiskolinimas už 2008 m. atliktus darbus.
P2.3.1.1.
02.03. | Ugdyti ekologiškai mąstančią visuomenę | X | X | X | 40 | 40 | 36.5
02.03.01 | Visuomenės ekologinis švietimas | P2.3.3.6. | 2.3 | SB(AA) | 40 | 40 | 36.5 | Renginių skaičius | 5 | 5 | Išleisti 2 aplinkosauginiai leidiniai. Organizuotos aplinkosauginės akcijos – „Žemės diena“, „Aplinkos apsaugos diena“, „Diena be savo automobilio“, seminaras – „Kvapai mieste: prevencija ir kontrolė“. Pravesta 50 aplinkosauginių paskaitų moksleiviams ekologijos tema.
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2009 m. maksimalių asignavimų planas | 2009 m. faktiškai skirtas finansavimas | 2009 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  |  | 17948.8 | 17809.6 | 15891.64
Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 16076.6 | 16058 | 14896.94
Bendrosios dotacijos kompensacija savivaldybės biudžetui SB(BDK) |  |  |  |  | 200 | 200 | 200
Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 90 | 90 | 7
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) |  |  |  |  | 1460 | 1460 | 786.1
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES) |  |  |  |  | 122.2 | 1.6 | 1.6
IŠ VISO: |  |  |  |  | 17948.8 | 17809.6 | 15891.64

## KRITERIJAI
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMAS
Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus kodas | Metinis planas | Įvykdyta | Metinio plano įvykdymas proc.
|  | Pavadinimas | Mato vienetas
02.08. | Efekto:
| 1. Aplinkos oro kokybė, neviršijanti DLK | E-02-01 | <1 | <1 | 100
Rezultato:
| 1. Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis (savivaldybės teritorijoje registruotų asmenų, kuriems nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, procentas) | R-08-01-01 | 100 | 100 | 100
| 2. Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių tankumas, skiriant po 1 komplektą 600 gyventojų (proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus) | R-08-01-02 | 88 | 74 | 84
| 3. Antrinių žaliavų surinkimas (proc. nuo bendro komunalinių atliekų kiekio), iš jų: | R-08-01-03 | 9.3 | 12.52 | 135
| - popieriaus |  | 4.5 | 3.32 | 74
| - stiklo |  | 2.4 | 0.64 | 27
| - plastiko |  | 1.2 | 0.2 | 17
Produkto:
| 1. Įgyvendinta atliekų tvarkymo plano 2009–2018 m. priemonių, sk. | P-08-01-01-01 | 1 | 1 | 100
| 2. Priimtų į sąvartyną atliekų kiekis, tūkst. t | P-08-01-01-02 | 90 | 72.6 | 81
Rezultato:
| 1. Dienų skaičius, kai viršijamos ribinės teršalų (KD10) vertės per metus | R-08-02-01 | <35 | 33 ir 29 | 100
| 2. Įrengtų rekreacinės paskirties želdynų plotas, tenkantis vienam gyventojui, m2 | R-08-02-02 | 10.5 | 10.5 | 100
| 3. Išvalytų ir (ar) rekultivuotų vandens telkinių skaičius | R-08-02-03 | 1 | 0 | 0
Produkto:
| 1. Pateikta visuomenei aplinkos monitoringo metinių ataskaitų | P-08-02-01-01 | 1 | 1 | 100
| 2. Išvežta padangų, t | P-08-02-01-02 | 132 | 148 | 112
| 3. Išvežta komunalinių, statybinių, biodegraduojančių atliekų, t | P-08-02-01-03 | 2755 | 3132 | 114
| 4. Pristatyto perdirbti gyvsidabrio kiekis, kg | P-08-02-01-04 | 50 | 28.5 | 57
| 5. Pristatyta perdirbti dažų, klijų, kitų teršalų, kg. | P-08-02-01-05 | 360 | 740.8 | 206
| 6. Atlikta oro tyrimų pasyviaisiais sorbentais | P-08-02-01-06 | 5 | 0 | 0
| 1. Parengtas Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymo techninis projektas | P-08-02-02-01 | 1 | 1 | 100
| 2. Išvalytų miesto vandens telkinių plotas, ha | P-08-02-02-02 | 443.1 | 442.9 | 100
| 3. Mumlaukio ež. poveikio aplinkai vertinimo atranka ir valymo darbų projektas | P-08-02-02-03 | 2 | 2 | 100
| 4. Visuomenės ekologinio švietimo renginių skaičius | P-08-02-02-04 | 5 | 5 | 100