## APRASYMAS
2009 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO VEIKLOS IR PILIETIŠKUMO SKATINIMO
PROGRAMOS (NR. 16)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas : Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė: Jaunimo reikalų koordinatorius, Socialinio departamento Kultūros skyrius
2009 m. planuota įvykdyti 7 priemones ( pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai pagal planą įvykdytos 6 priemonės ( 85,7 proc.), dalinai įvykdyta 1 priemonė ( 14,3 proc.).
| Faktiškai įvykdyta pagal planą | 63
| Dalinai įvykdyta pagal planą | 37

## ATASKAITA
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(JAUNIMO VEIKLOS IR PILIETIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMA Nr. 16)
Programos tikslų, uždavinių, priemonių kodai | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[5 empty] | 2009-ųjų metų asignavimų patvirtintas planas | 2009-ųjų metų asignavimų patikslintas planas | 2009-ųjų metų panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, iniciatyvas ir dalyvavimą | X | X | X | 125.5 | 152.4 | 147.4
01.01 | Stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų kompetencijas, skatinant projektinę veiklą . | X | X | X | 90 | 90 | 90
01.01.01. | Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės paramos projektų rėmimas |  | 1.8 | SB | 32 | 32 | 32 | Finansuotų projektų skaičius | 13 | 13
01.01.02. | Jaunimo iniciatyvų projektų rėmimas |  | 1.8 | SB | 42 | 42 | 42
01.01.04. | Institucinių gebėjimų stiprinimas NVO veikloje |  | 1.2 | SB | 16 | 16 | 16
01.02 | Informuoti apie jaunimo veiklos galimybes bei skatinti jaunimo organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą | X | X | X | 16 | 16 | 11
01.02.01. | Informacijos apie jaunimą ir jaunimo veiklą sklaida |  | 1.8 | SB | 5 | 5 | 0 | Išleista informacinių leidinių paketų (vnt.)/suvenyrų rūšių (vnt.) | 1/4 | 0 | Sumazinus asignavimus, atsisakyta vykdyti priemonę
01.02.02. | Jaunimo forumų organizavimas |  | 1.8 | SB | 11 | 11 | 11 | Surengti jaunimo organizacijų forumai | 1 | 1
01.03 | Užtikrinti įvairių institucijų ir sektorių bendradarbiavimą plėtojant jaunimo politiką savivaldybėse. | X | X | X | 19.5 | 46.4 | 46.4
01.03.01. | Subsidijos Klaipėdos universiteto studentų stipendijoms |  | 1.8 | SB | 19.5 | 19.5 | 19.5 | Studentų, gavusių savivaldybės stipendiją, skaičius | 8 | 8
01.03.02. | Projekto "Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką" įgyvendinimas iš ES lėšų Klaipėdos m. savivaldybėje, bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų departamentų prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |  | 1.8 | SB |  |  |  | Atliktas Klaipėdos m. savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimas | 1 | 1
|  |  |  | ES |  | 26.9 | 26.9 | Parengta atviros erdvės Klaipėdos jaunimo centro koncepcija, atitinkanti savivaldybės poreikius ir specifiką | 1 | 1
[8 empty] | Įdarbinta asmenų (projekto įgyvendinimo laikotarpiui) įgyvendinti atviros erdvės centro koncepciją Klaipėdos m. savivaldybėje | 3 | 3
Finansavimo šaltiniai |  | 2009-ųjų metų asignavimų patvirtintas planas |  | 2009-ųjų metų asignavimų patikslintas planas |  | 2009-ųjų metų panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  | 125.5 |  | 125.5 |  | 120.5
Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  | 125.5 |  | 125.5 |  | 120.5
KITOS LĖŠOS |  |  |  | 26.9 |  | 26.9
Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  | 26.9 |  | 26.9
Iš viso: |  | 125.5 |  | 152.4 |  | 147.4

## VERTINIMO KRITERIJAI
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMAS
Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus kodas | Metinis planas | Įvykdyta | Metinio plano įvykdymas proc.
|  | Pavadinimas | Mato vienetas
03.16 | Efekto:
| Gyventojų metinė kaita (%) | E-16-01 | <0,37 | 0.66
| Atitikimas valstybės mastu nustatytiems aprūpinimo socialinėmis paslaugomis normatyvams (%) | E-16-02 | 100 | 60.3
| Natūrali gyventojų kaita | E-16-03 | 0 | 20
Rezultato:
| 1. Jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų institucinės paramos ir organizacijos potencialo plėtojimo projektuose dalyvaujančių jaunuolių skaičius | R-14-01-01 | 360 | 400 | 111.1
Produkto:
| 1.Finansuotų jaunimo organizacijų skaičius, stiprinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų kompetencijas | P-14-01-01-01 | 13 | 13 | 100
| 1.Išleista informacinių leidinių paketų apie jaunimą ir jaunimo veiklą (vnt.)/suvenyrų rūšių (vnt.) | P-14-01-02-01 | 1/4 | 0 | 0
| 2. Surengtų jaunimo forumų skaičius | P-14-01-02-02 | 1 | 1 | 100
| 1. Studentų, gavusių savivaldybės stipendiją, skaičius | P-14-01-03-01 | 8 | 8 | 100
| 1. Atliktas Klaipėdos m. savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimas, vykdant projektą "Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką" | P-14-01-03-02 | 1 | 1 | 100
| 2. Parengta atviros erdvės Klaipėdos jaunimo centro koncepcija, atitinkanti savivaldybės poreikius ir specifiką vykdant projektą "Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką" | P-14-01-03-02 | 1 | 1 | 100
| 3. Įdarbinta asmenų (projekto įgyvendinimo laikotarpiui) įgyvendinti atviros erdvės centro koncepciją Klaipėdos m. savivaldybėje | P-14-01-03-02 | 3 | 3 | 100