## APRAŠYMAS
2008 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR.06)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo, Statybos ir infrastruktūros skyriai, Transporto tarnyba, Ekonomikos ir strategijos departamento Investicijų ir verslo plėtros skyrius.
2008 m. planuota įvykdyti 21 priemonę. Faktiškai įvykdyta pagal planą 11 priemonių (52 proc.), dalinai įvykdytos 9 priemonės (43 proc.), neįvykdyta 1 priemonė (5 proc.).
| Faktiškai įvykdyta | 11%
| Neįvykdyta | 5%
| Dalinai įvykdyta | 9%
Programoje 2008 m. numatyta:
1 TIKSLAS. Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą
01 UŽDAVINYS. Rekonstruoti ir tiesti gatves
02 UŽDAVINYS. Tobulinti miesto automobilių laikymo sistemą
03 UŽDAVINYS. Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus
04 UŽDAVINYS. Pasirengti susisiekimo infrastruktūros objektų remontui ir rekonstrukcijai
05 UŽDAVINYS. Užtikrinti sklandų susisiekimą miesto viešuoju transportu ir tobulinti viešojo transporto sistemą

## ATASKAITA
2008 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR.06)
PRIEMONIŲ, IŠLAIDŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Produkto kriterijus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo produkto vertinimo kriterijaus plano
[7 empty] | Patvirtinta KMT sprendimais 2008-02-14 Nr.T2-36, 2008-04-25 Nr.T2-162 | Patvirtinta KMT 2008-10-30 sprendimais Nr. T2-347 ir Nr. T2-369 | 2008 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 01 | Šiaurinio išvažiavimo iš Jūrų uosto statyba | I | 4.3 | KPP | 5063 | 0 | 1558.2 | Atlikti baigiamieji darbai, nutiesta gatvės, m | 3951 | 3951 | KVJUD lėšos nepanaudotos, nes rangovas darbus atliko pigiau, nei numatyta sutartyje. Atlikti darbai: nutiesta 397 m geležinkelio atšaka, rekonstruotas tiltas per Danės upę, rekonstruota 2254 m gatvių, baigta 1697 m gatvės statyba. KPP lėšos nepanaudotos, nes įgyvendinačioji institucija (TID) priėmė sprendimą mokėjimą vykdyti VIP lėšomis.
[6 empty] | ES |  |  | 1552
|  |  |  | P 3.1.1.1. |  | VIP |  |  | 4438.7
[6 empty] | KVJUD | 1903.1 | 1903.1 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 6966.1 | 1903.1 | 7548.9
01 | 01 | 03 | Pievų gatvės nuo susijungimo su Šiauriniu išvažiavimu rekonstrukcija | I | 4.3 | ES | 5217.3 |  | 4977.4 | Rekonstruota gatvės, m | 866 | 748 | 0,118 km skirtumas susidarė todėl, kad techniniame projekte įvažiavimai buvo priskaičiuoti prie bendro gatvės ilgio, o atliekant kadastrinius matavimus prie bendro gatvės ilgio jie nepridedami, o skaičiuojami vienetais, t.y. 6 vnt. (824,07 m2). ES lėšos įsisavintos pilnai. Skirtumas susidarė dėl to, kad ES lėšos buvo įsisavinamos jau 2007 m.
[6 empty] | P | 588.3 | 588.3 | 389.9
[6 empty] | Iš viso: | 5805.6 | 588.3 | 5367.3
01 | 01 | 04 | Biržos tilto per Danės upę ir Tiltų gatvės restauravimas pritaikant pėstiesiems | I | 2.4 | P | 2808.3 | 2808.3 | 2719.4 | Restauruota gatvės, m | 447 | 440 | Darbai užbaigti, objektas pripažintas tinkamu naudoti.
|  |  |  | P 2.1.2.1. |  | Iš viso: | 2808.3 | 2808.3 | 2719.4
01 | 01 | 05 | Kretingos g. tęsinio nuo Panevėžio g. iki Liepojos g. rekonstrukcija | I | 2.4 | P | 6112.2 | 6112.2 | 6495.6 | Rekonstruota gatvės, m | 2668 |  | Neužtikrinus reikiamo finansavimo (UAB "Jaumina" neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų ir nepervedus 1000 tūkst. Lt), projektas nebaigtas įgyvendinti ir perkeltas į 2009 m. Be to, atliktas papildomas pirkimas pagal parengtą techninio projekto pakeitimą (išplatinta anksčiau suprojektuota gatvės jungiamoji dalis tarp Kretingos g. ir Liepojos g.), kuris pareikalavo papildomų lėšų. Metų pabaigoje negavus lėšų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, liko kreditinis įsiskolinimas už atliktus darbus 587,5 tūkst. Lt.
|  |  |  | P 2.1.2.3. |  | KPP | 0 | 587.5
[6 empty] | Kt | 1000 | 1000
[6 empty] | Iš viso: | 7112.2 | 7699.7 | 6495.6
01 | 01 | 06 | Rimkų gyvenvietės gatvių rekonstrukcija | I | 2.4 | P | 13547 | 13547 | 9722.4 | Rekonstruota Rimkų gyvenvietės gatvių, m | 4149 |  | Projektas neužbaigtas. Užsitęsus paskolos iš banko paėmimo procedūroms (kreditavimo sutartis pasirašyta tik 2008-07-24), rekonstrukcijos darbų pabaigos terminas pratęstas iki 2009-05-20.
[6 empty] | KPP | 0 | 920.7 | 920.7 | Rekonstruotas Rimkų gatvės ruožas (šaligatviai, apšvietimas, lietaus nuotekos), m | 910
[6 empty] | Iš viso: | 13547 | 14467.7 | 10643.1
01 | 01 | 07 | Vėtros g. rekonstrukcija, įrengiant apsisukimą | I | 2.4 | SB | 1013 | 1013 | 1012.9 | Rekonstruota gatvės, m | 505 | 503 | Darbai užbaigti, objektas pripažintas tinkamu naudoti.
|  |  |  | P 2.1.2.5. |  | Iš viso: | 1013 | 1013 | 1012.9 | Įrengta apsisukimo aikštelė, kv.m | 4068 | 4018
01 | 01 | 08 | Tilto ir viaduko Priestočio g. iki Mokyklos g. kapitalinis remontas | I | 2.4 | KPP | 4547.2 | 5250.1 | 2318 | Atliktas tilto ir viaduko kap.remontas, m | 507.5 |  | Atlikus viešuosius pirkimus ir visiškai neišsprendus objekto finansavimo, projekto įgyvendimas perkeltas į 2009 m. Be to, parengus darbo projektą, pakeisti techniniai sprendimai ir dėl to numatoma skelbti viešajį pirkimą papildomiems darbams atlikti. Negavus lėšų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, 2008-12-31 liko neapmokėta už 2008 m. atliktus darbus - 2932,1 tūkst. Lt iš KPP lėšų.
|  |  |  | P 2.1.2.4. |  | Iš viso: | 4547.2 | 5250.1 | 2318
01 | 01 | 10 | Utenos g., Pakruojo g., Radviliškio g. ir Rokiškio g. rekonstrukcija (pratęsimas iki Šiaurinio išvažiavimo) | I | 2.4 | KPP | 180 | 84.1 | 56.9 | Parengtas Rokiškio g. rekonstrukcijos techn. projektas | 1 |  | Projektas parengtas, ekspertuotas, tačiau nebaigtas derinti. Kreditinis įsiskolinimas 2008-12-31 už atliktas projektavimo paslaugas ir bendrąją projekto ekspertizę - 38,8 tūkst. Lt
|  |  |  | P 2.1.2.3. |  | Iš viso: | 180 | 84.1 | 56.9
01 | 01 | 11 | Taikos pr. II-os juostos tiesimas nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.3 | I | 2.4 | Kt | 1000 | 1000 | 0 | Atlikta darbų, % (gatvės ruožo ilgis 1111 m) | 10 |  | Atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją, kadangi Savivaldybė artimiausiu metu neplanuoja skirti lėšų Taikos pr. II juostos rekonstrukcijos darbams pradėti, 2008-10-21 pasirašytas susitarimas dėl infrastruktūros plėtros sutarties pakeitimo, kuriame vietoj BIG įsipareigojimo pervesti 1 mln. litų tiksliniam Taikos pr. II juostos rekonstrukcijos darbų finansavimui, numatyti įsipareigojimai už minėtą sumą atlikti darbų pagal patvirtintą Taikos pr. rekonstrukcijos techninį projektą ne vėliau kaip iki sklype Taikos pr. 141 numatomų statyti objektų pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo, t.y. įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus prie bendrovės statomų objektų lygiagrečiai Taikos pr., įrengti įvažiavimą į aikštelę, pakloti inžinerinius tinklus, reikalingus objektui sklype Taikos pr. 141 aptarnauti ir patenkančius į Taikos pr. rekonstrukcijos darbų ribas.
|  |  |  | P 2.1.2.4. |  | Iš viso: | 1000 | 1000 | 0
01 | 01 | 12 | Nemuno g. rekonstrukcija | I | 2.4 | KVJUD | 2451.6 | 2451.6 | 1919.2 | Rekonstruota gatvės, m | 407 |  | Visi darbai atlikti. Rengiami dokumentai objekto pripažinimui tinkamu naudoti.
|  |  |  | P 2.1.2.4. |  | Iš viso: | 2451.6 | 2451.6 | 1919.2
01 | 01 | 25 | Dubysos gatvės rekonstrukcija | I | 2.4 | KPP | 0 | 40 | 0 | Rekonstruota gatvės, m | 407 |  | 2008 m. pradėtas rengti rekonstrukcijos projektas, kurį numatoma užbaigti 2009 m. Kreditinis įsiskolinimas 2008-12-31 už atliktas projektavimo paslaugas 40 tūkst. Lt.
|  |  |  | P 2.1.2.4. |  | Iš viso: | 0 | 40 | 0
01 | 02 | 01 | Mokamo automobilių laikymo sistemos mieste sukūrimas | P6 I | 2.5 | SB | 1071 | 1071 | 352 | Įrengta parkomatų, vnt. | 110 | 144 | 2008 m. spalio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-373 nustatė, kad vietinė rinkliava automobilių valdytojams (vairuotojams) už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste (vietinė rinkliava) pradedama rinkti nuo 2009 m. sausio 1 d.
P 2.1.2.12.
[6 empty] | Iš viso: | 1071 | 1071 | 352
01 | 03 | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse, medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai |  | 2.4 | KPP | 5000 | 3754 | 3074.1 | Įrengta ištisinio asfaltbetonio dangos, tūkst.kv.m. | 83 | 33 | Paklota ištisinė asfaltbetonio danga Taikos pr. nuo Statybininkų pr. iki Smiltelės g. ir Smiltelės g. atkarpoje iki Karlskronos g. (14672 m2), Debreceno g. (14270 m2), Rumpiškės g. nuo Sausio 15-osios g. iki Tilžės g. (3900 m2), pakeisti bordiūrai, suremontuoti šaligatviai.
[6 empty] | Kt |  | 18.1 | 13.6
[6 empty] | Iš viso: | 5000 | 3772.1 | 3087.7
01 | 03 | 02 | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų gatvių bei daugiabučių namų kiemų dangos remontas |  | 2.2 | KPP | 1200 | 1590 | 1136.3 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių miesto gatvėse, tūkst. kv.m | 60 | 25.1 | Skirtumas tarp skirtų ir panaudotų asignavimų susidarė dėl realių lėšų trūkumo.
[6 empty] | SB | 200 | 230 | 200 | Suremontuota žvyruotos dangos, tūkst. kv.m | 9 | 9
[6 empty] | Iš viso: | 1400 | 1820 | 1336.3
01 | 03 | 03 | Šaligatvių ir privažiavimo kelių remonto bei įrengimo darbai, automobilių laikymo vietų įrengimas |  | 2.2 | SB | 120 | 120 | 104.8 | Suremontuota šaligatvių, tūkst. kv.m | 5 | 6.6 | Atlikta daugiau darbų panaudojant senas medžiagas. Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius organizavo ir koordinavo 200 vietų automobilių stovėjimo aikštelės Liepojos g. 45 statybos darbus iš šiam tikslui skirtų KPP lėšų. 2008 m. planuoti darbai atlikti, tačiau, negavus lėšų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, liko neapmokėta 401,3 tūkst. Lt.
[6 empty] | KPP | 300 | 825.6 | 124.3
[6 empty] | Iš viso: | 420 | 945.6 | 229.1
01 | 03 | 04 | Eismo reguliavimo priemonių įrengimas, remontas, priežiūra |  | 2.2 | SB | 800 | 860 | 729.3 | Suženklinta gatvių termoplastu ir dažais, tūkst. kv.m | 9 | 7.4 | Greičio slopinimo kalneliai įrengti pagal saugaus eismo komisijos nurodymus (H.Manto, Smiltelės, Kretingos g., Statybininkų pr.).
[6 empty] | KPP | 531.6 | 531.6 | 531.6 | Įrengta greičio slopinimo kalnelių, m | 40 | 118
[6 empty] | Iš viso: | 1331.6 | 1391.6 | 1260.9 | Atnaujinta šviesoforų sankryžų, vnt. | 5 | 5
01 | 03 | 05 | Informacinės kelio ženklų sistemos įrengimas, ekspertizių atlikimas | P 2.1.2.14. | 2.2 | SB | 150 | 150 | 94.7 | Parengtas techninis projektas | 1 | 1
[10 empty] | Įrengta kelio ženklų, vnt.: |  |  | Informacinės sistemos įgyvendinimas pradėtas nuo pietinės miesto dalies - įrengti 502 ženklai.
[6 empty] | Iš viso: | 150 | 150 | 94.7 | centrinėje miesto dalyje - | 8 | 0
01 | 03 | 06 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  | 2.2 | KPP | 422 | 332 | 219.1 | Prižiūrimų tiltų skaičius | 10 | 10 | Skirtumas tarp skirtų ir panaudotų asignavimų susidarė dėl realių lėšų trūkumo.
[6 empty] | Iš viso: | 422 | 332 | 219.1
01 | 04 | 01 | Toponuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų padarymas, projektų ekspertizė, autorinė ir techninė priežiūra |  | 2.4 | SB | 160 | 160 | 156.2 |  |  |  | Kreditinis įsiskolinimas 2008-12-31 už atliktas paslaugas 4 tūkst. Lt
[6 empty] | Iš viso: | 160 | 160 | 156.2
01 | 05 | 01 | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas |  | 2.5 | SB | 275 | 275 | 251.1 | Patikrinta viešojo transporto priemonių, vnt./mėn. | 800 | 600 | Skirtumas tarp skirtų ir panaudotų asignavimų susidarė dėl realių lėšų trūkumo.
[6 empty] | Iš viso: | 275 | 275 | 251.1
01 | 05 | 02 | Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informacinės sistemos sukūrimas | I | 2.5 | SB | 815 | 815 | 373.7 | Stotelių, kuriose įrengtos švieslentės, skaičius | 16 | 1 | Atlikta mažiau darbų, nes rangovas tik 2008-11-05 pateikė pasirašytą projektą švieslentės kabinimui. Iki 2008-11-17 UAB "Elektrovista" spėjo privesti elektros maitinimą tik iki vienos švieslentės Sveikatos priežiūros centro stotelėje ID 2101. Iki to laiko VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas” pagal sutartį su UAB “Sankryža” įrengė stulpą. Šiuo metu yra irengta dar 11 stulpų su privestu elektros maitinimu. Kreditinis įsiskolinimas - 494,3 tūkst. Lt.
[6 empty] | Iš viso: | 815 | 815 | 373.7
06 |  |  |  | Iš viso programai: |  |  | 56475.6 | 48038.2 | 45442.1
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2008 m. patvirtinta KMT | 2008 m. metinis planas įskaitant patikslinimus | 2008 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  |  | 4604 | 4694 | 3274.7
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 4604 | 4694 | 3274.7
|  | Savivaldybės biudžeto аpyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 51871.6 | 43344.2 | 37728.7
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 5217.3 | 0 | 6529.4
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP |  |  |  |  | 17243.8 | 13915.6 | 9939.2
|  | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD |  |  |  |  | 4354.7 | 4354.7 | 1919.2
|  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 23055.8 | 23055.8 | 19327.3
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 2000 | 2018.1 | 13.6
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 56475.6 | 48038.2 | 41003.4

## KRITERIJAI
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMAS
Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus kodas | Metinis planas | Įvykdyta | Metinio plano įvykdymas proc.
|  | Pavadinimas | Mato vienetas
02.06. | Efekto:
| 1. Avarijose žuvusių žmonių skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų | E-02-01 |  | 4.3
| 2. Bendras pervežtų keleivių padidėjimas, proc. | E-02-02 | 5 | 9 | 180
Rezultato:
| 1. Padidėjęs gatvių tankumas | R-06-01-01 | 3.19 | 3.19 | 100
| 2. Sumažėjęs avaringumo lygis, eismo įvykių sk. (registruotų VPK) | R-06-01-02 |  | 3216
| 3. Didėjantis žmonių, besinaudojančių viešuoju transportu skaičius (2004 m. pervežta 29,1 mln. keleivių). | R-06-01-03 | 36.4 | 37.9 | 104
Produkto:
| 1. Rekonstruota miesto gatvių, m | P-06-01-01-01 | 14521.6 | 1691 | 11.6
| 2. Parengta techninių projektų, vnt. | P-06-01-01-02 | 4 | 0 | 0
| 1. Pastatyta mokamo automobilių laikymo bilietų automatų, vnt. | P-06-01-02-01 | 110 | 144 | 131
| 1. Įrengta ištisinio asfaltbetonio dangos, tūkst. m2 | P-06-01-03-01 | 83 | 33 | 40
| 2. Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių miesto gatvėse, tūkst. m2 | P-06-01-03-02 | 60 | 25.1 | 41.8
| 3. Suremontuota žvyruotos dangos, tūkst. m2 | P-06-01-03-03 | 9 | 9 | 0
| 4. Suremontuota šaligatvių, tūkst. m2 | P-06-01-03-04 | 5 | 6.6 | 132
| 5. Suženklinta gatvių termoplastu ir dažais, tūkst. m2 | P-06-01-03-05 | 9 | 7.4 | 82.2
| 6. Įrengta greičio slopinimo kalnelių, m | P-06-01-03-06 | 40 | 118 | 295
| 7. Atnaujinta šviesoforų sankryžų, vnt. | P-06-01-03-07 | 5 | 5 | 100
| 8. Įrengta informacinių kelio ženklų atskirose miesto dalyse, vnt. | P-06-01-03-08 | 502 | 502 | 100
| 9. Prižiūrimų tiltų skaičius, vnt. | P-06-01-03-09 | 10 | 10 | 100
| 1. Patikrinta viešojo transporto priemonių, vnt./mėn. kasmet | P-06-01-04-01 | 800 | 600 | 75
| 2. Stotelių, kuriose įrengtos švieslentės, skaičius | P-06-01-04-02 | 16 | 1 | 6