## APRASAS
2008 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO VEIKLOS IR PILIETIŠKUMO SKATINIMO
PROGRAMOS (NR. 14)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas : Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė: Jaunimo reikalų koordinatorius, Socialinio departamento Kultūros skyrius
2008 m. planuota įvykdyti 7 priemones ( pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai pagal planą įvykdytos 6 priemonės ( 85,7 proc.), dalinai įvykdyta 1 priemonė ( 14,3 proc.).
| Faktiškai įvykdyta pagal planą | 63
| Dalinai įvykdyta pagal planą | 37
1 TIKSLAS. Kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, iniciatyvas ir dalyvavimą
01 Uždavinys. Aktyvinti jaunimo organizacijų veiklą
02 uždavinys. Aktyvinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą
03 Uždavinys. Formuoti ir plėtoti jaunimo politiką Klaipėdoje
04 uždavinys. Bendradarbiauti su kitais partneriais vykdant integruotą jaunimo politiką

## ATASKAITA
2008 M.KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO VEIKLOS IR PILIETIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS (NR. 14)
PRIEMONIŲ, IŠLAIDŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Lt
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Uždavinio vertinimo kriterijaus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo uždavinio vertinimo kriterijaus plano
[7 empty] | Patvirtinta KMT 2008-02-14 sprendimais Nr. T2-36, T2-37 | Patvirtinta KMT 2008-10-30 sprendimu Nr. T2-347 | 2008 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 01 | Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės paramos projektai |  | 1.8 | SB | 30 | 30 | 30 | Finansuotų jaunimo organizacijų skaičius | 4 | 4 | Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2008 m. paskirstytos lėšos Jaunimo nevyriausybinių organizacijų programoms (projektams) finansuoti iš savivaldybės biudžeto. Lėšas gavo Klaipėdos jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“, Klaipėdos m. dailės klubas „Guboja“, Jaunųjų konservatorių lygos Klaipėdos filialas, Orientavimosi sporto klubo „Kopa“, VšĮ „AT sprendimai“, Klubas „12 Bastionas“, Klaipėdos universiteto studentų sąjunga, Dvasinės pagalbos jaunimui centras, Asociacija „LS Pamario tuntas“, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija (LNESA) ,
[6 empty] | Iš viso: | 30 | 30 | 30
01 | 01 | 02 | Jaunimo iniciatyvų projektų rėmimas |  | 1.8 | SB | 50 | 50 | 50 | Finansuotų projektų skaičius | 8 | 8
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 50
01 | 01 | 03 | Jaunimo verslumo skatinimo projektų rėmimas |  | 1.8 | SB | 20 | 35 |  | Finansuotų projektų skaičius | 5 | 0 | 2008 m. buvo parengtas Tarybos sprendimo projektas dėl Jaunimo verslumo skatinimo projektų nuostatų patvirtinimo, tačiau projektą neigiamai vizavo finansų skyrius.
[10 empty] | Suorganizuota verslumo mokymų renginių | 1 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 35 | 0
01 | 02 | 01 | Savanorystės ir pilietiškumo skatinimas bei institucinių gebėjimų stiprinimas NVO veikloje |  | 1.2 | SB | 20 | 20 | 20 | Finansuotų projektų skaičius | 5 | 5 | Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2008 m. paskirstytos lėšos Savanorystės ir pilietiškumo skatinimo bei institucinių gebėjimų stiprinimo NVO veikloje projektams finansuoti. Lėšos skirtos Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijai, Afganistano karo veteranų organizacijai Klaipėdoje "Miražas", Klaipėdos miesto dailės klubui "Guboja", jaunųjų konservatorių lygai, VO "Vakaro žaros".
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 20
01 | 03 | 01 | Informacinių leidinių apie jaunimą ir jaunimui leidyba |  | 1.8 | SB | 15 | 5 | 5 | Išleista informacinių leidinių | 1 | 1 | Išleistas leidinys "Klaipėdos jaunimas". Kreditinis įsiskolinimas 2008-12-31 5 tūkst.Lt.
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 5 | 5
01 | 03 | 02 | Jaunimo forumų organizavimas |  | 1.8 | SB | 15 | 10 | 7.7 | Surengti pavasario ir rudens jaunimo organizacijų forumai | 2 | 2 | Organizuotas jaunimo forumas ir kontaktų mugė "Klaipėdos jaunimas- jaunimui" (apie 500 dalyvių). Kreditinis įsiskolinimas 2008-12-31 2,9 tūkst. Lt.
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 10 | 7.7
01 | 04 | 01 | Subsidijos Klaipėdos universiteto studentų stipendijoms |  | 5.4 | SB | 19.5 | 19.5 | 11.6 | Studentų, gavusių savivaldybės stipendiją, skaičius | 8 | 8
[6 empty] | Iš viso: | 19.5 | 19.5 | 11.6
14 | Iš viso programai: | [5 empty] | 169.5 | 169.5 | 124.3
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  | Patvirtinta KMT 2008-02-14 sprendimais Nr. T2-36, T2-37, tūkst. Lt |  | Patvirtinta KMT 2008-10-30 sprendimu Nr. T2-347, tūkst. Lt |  | 2008 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Lt
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  | 169.5 |  | 169.5 |  | 124.3
|  |  | Kitos savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  | 169.5 |  | 169.5 |  | 124.3
|  |  | Iš viso: |  |  | 169.5 |  | 169.5 |  | 124.3

## KRITERIJAI
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMAS
Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus kodas | Metinis planas | Įvykdyta | Metinio plano įvykdymas proc.
|  | Pavadinimas | Mato vienetas
04.14 | Efekto:
| 1. Jaunimo, dalyvaujančio visuomeninėje veikloje, procentinis pokytis per metus | E-14-01 | n.d | n.d
Rezultato:
| 1. Jaunimo atstovų skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryboje. | R-14-01-01 | 6 | 6 | 100
| 2. Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų skaičius | R-14-01-02 | 30 | 30 | 100
Produkto:
| 1.Finansuotų jaunimo organizacijų skaičius, remiant jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės pramos projektus | P-14-01-01-01 | 4 | 4 | 100
| 2. Finansuotų jaunimo iniciatyvų projektų skaičius | P-14-01-01-02 | 8 | 8 | 100
| 3. Finansuotų jaunimo verslumo skatinimo projektų skaičius | P-14-01-01-03 | 5 | 0 | 0
| 1.Finansuotų projektų skaičius, skatinant jaunimo pilietiškumą bei institucinius gebėjimus |  | 5 | 5 | 100
| 1.Išleistų informacinių leidinių skaičius | P-14-01-02-01 | 1 | 1 | 100
| 2. Surengtų jaunimo forumų skaičius | P-14-01-02-02 | 2 | 2 | 100
| 1. Studentų, gavusių savivaldybės stipendiją, skaičius | P-14-01-03-01 | 8 | 8 | 100