## APRAŠYMAS
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR JŲ APLINKOS MODERNIZAVIMO SKATINIMO PROGRAMOS (NR.17)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė: Butų ūkio ir energetikos skyrius, Investicijų ir verslo plėtros skyrius
2007 m. planuota įvykdyti 5 priemones. Faktiškai įvykdytos pagal planą 2 priemonės (40 proc.), neįvykdytos 2 priemonės (40 proc.), iš dalies įvykdyta 1 priemonė (20 proc.).
| Faktiškai įvykdyta | 2
| Neįvykdyta pagal planą | 2
| Dalinai įvykdyta | 1
Programoje 2007 m. numatyta:
1 TIKSLAS. Modernizuoti ir atnaujinti esamą miesto gyvenamąjį fondą
01 UŽDAVINYS. Skatinti daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) kūrimąsi
02 UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas esamo gyvenamojo fondo ir aplinkos atnaujinimui

## RODIKLIAI
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR JŲ APLINKOS MODERNIZAVIMO SKATINIMO PROGRAMOS (NR.17)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Produkto kriterijus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo produkto vertinimo kriterijaus plano
[7 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT* | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus** | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 01 | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB), modernizuojančių bendrojo naudojimo objektus, rėmimas |  | 2.1 | SB | 500 | 500 | 404.5 | Paremta DNSB (skaičius vnt.) | 15 | 10 | Paremta mažiau DNSB, nes buvo pateikta mažiau paraiškų. Paremtos šios DNSB: „Disvitis“, „Slėnis“, „Tauras“, „Audronaša“, „Taika“, „Brigantina“, „Debrecenas 26“, “Tauras”, “Danės vingis”, “Flora”.
[6 empty] | Iš viso: | 500 | 500 | 404.5
01 | 02 | 01 | Dalyvavimas projekte "BEEN (Energijos efektyvumo priemonės Baltijos regiono daugiabučiuose namuose)" |  | 4.3 | SB(ES) | 16.2 | 7 | 7 | Įgyvendintas demonstracinis projektas | 1 | 1 | Įgyvendintas demonstracinis projektas Klaipėdoje - parengta techninė dokumentacija tipiniams daugiabučiams namams renovuoti, atlikti 9 energetiniai auditai, parengti 3 tipiniai investiciniai ir 3 tipiniai techniniai projektai. Įvertinus pagrindinio partnerio organizuojamų susitikimų temų aktualumą, dalyvavimo būtinybę bei galimybes, vykta ne į visas komandiruotes. Projekto susitikimai vyko Klaipėdos savivaldybės patalpose, todėl nepanaudotos išlaidos, numatytos projekto susitikimams organizuoti.
[6 empty] | SB | 5.4 | 5.4 | 2.3
[6 empty] | Iš viso: | 21.6 | 12.4 | 9.3
01 | 02 | 04 | Daugiabučių namų vaikų žaidimų aikštelių remontas |  | 2.1 | Kt | 250 | 0 | 0 | Suremontuotų aikštelių skaičius | 50 | 0 | Priemonė neįvykdyta, nes neatsirado kitų šaltinių lėšų.
[6 empty] | Iš viso: | 250
01 | 02 | 05 | Gyvenamųjų namų kvartalų sklypų ribų planų parengimas, renovacija |  | 3.1 | SB | 200 | 200 | 200 | Parengti gyvenamųjų kvartalų sklypų ribų planai (komplektas) | 1 | 0 | Pagal 2006-12-11 sutartį Nr. J4-1211 teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g., Šilutės pl. ir Paryžiaus Komunos detalusis planas turi būti baigtas 2008 m. vasario mėn.
[6 empty] | Iš viso: | 200 | 200 | 200
01 | 02 | 07 | Šilumos teikimo specialiojo plano ir šilumos šaltinių naudojimo reglamento koregavimas |  | 3.1 | Kt | 50 | 0 | 0 | Parengtas planas |  |  | Priemonė neįvykdyta, nes neatsirado kitų šaltinių lėšų.
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 0 | 0
Iš viso priemonėms: | [6 empty] | 1021.6 | 712.4 | 613.8
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-18 sprendimą Nr. T2-1;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimą Nr. T2-409.
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [6 empty] | 721.6 | 712.4 | 613.8
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 705.4 | 705.4 | 606.8
Savivaldybės biudžeto аpyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES) | [6 empty] | 16.2 | 7 | 7
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 300 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 300 | 0 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 1021.6 | 712.4 | 613.8