## APRAŠYMAS
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALIAI REMTINŲ ASMENŲ APRŪPINIMO BŪSTU PROGRAMA (Nr.18)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė: Socialinio departamento Socialinio būsto skyrius, Miesto ūkio departamento Statybos ir infrastruktūros skyrius
2007 m. planuota įvykdyti 9 priemones ( pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą 5 priemonės (38 proc.), iš dalies įvykdyta 4 priemonės (49 proc.).
| faktiškai įvykdyta pagal planą | 56
| dalinai įvykdyta pagal planą | 44
1 TIKSLAS . Sudaryti palankias sąlygas socialiai remtiniems gyventojams apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis
01 Uždavinys. Plėsti Klaipėdos miesto socialinio būsto fondą
02 Uždavinys. Vykdyti valstybės politiką, padedančią apsirūpinti būstu
2 TIKSLAS. Saugoti ir gerinti esamą miesto socialinio būsto gyvenamąjį fondą
01 Uždavinys. Užtikrinti kokybišką Klaipėdos miesto savivaldybės socialinio būsto fondo butų būklę

## RODIKLIAI
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALIAI REMTINŲ ASMENŲ APRŪPINIMO BŪSTU PROGRAMA (Nr.18)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Lt
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) | [9 empty] | Uždavinio vertinimo kriterijus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo uždavinio vertinimo kriterijaus plano
[7 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT* | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus** | Išlaidoms |  | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Išlaidoms |  | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
[10 empty] | Iš viso | Darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Darbo užmokesčiui
01 | 01 | 01 | Socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba (Karlskronos / Irklų g.)* | I | 2.4 | SB | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | Pastatyta gyvenamųjų namų | 2 | 2 | Įvykdyta pagal planą. Pastatyti 2 sublokuoti 90 butų gyvenamieji namai
[6 empty] | LRVB | 2800 | 2800 | 5548 |  |  |  | 5548
[6 empty] | PF | 0 |  | 284.3 |  |  | 284.3 | 284.2
[6 empty] | Iš viso: | 2800 | 2800 | 5832.3 |  |  | 284.3 | 5832.6 |  |  | 0
01 | 01 | 02 | Socialinio būsto fondo plėtra (pirkimas arba statyba) |  | 1.6 | [6 empty] | 5548 |  |  |  |  | Nupirkta butų socialiai remtiniems asmenims | 5 | 5 | Įvykdyta pagal planą. Nupirkti 5 butai socialiai remtiniems asmenims
[6 empty] | PF | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | SB |  |  | 1232 |  |  | 1232 | 1230
[6 empty] | Iš viso: |  |  | 1232 | 0 | 0 | 6780 | 1230 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 01 | Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos (butų pirkimas) įgyvendinimas |  | 1.6 | LRVB | 1400 | 1400 | 1400 |  |  | 1400 | 1409.7 |  |  |  | Nupirkta butų į Lietuvą grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių šeimoms | 10 | 10 | Įvykdyta pagal planą. Nupirkta 10 butų į Lietuvą grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių šeimoms. Įgyvendinant priemonę panaudotas 2003 metų paskolos lėšų likutis - 9735,18 Lt (LRVB lėšos). Liko nepanaudota 233,04 tūkst. Lt SB(VIP) lėšų, skirtų PVM už nupirktus butus mokėti juridiniams asmenims (butų iš juridinių asmenų nenupirkta).
[6 empty] | SB(VIP) | 1252 | 1252 | 1252 |  |  | 1252 | 1019
[6 empty] | Iš viso: | 2652 | 2652 | 2652 |  |  | 2652 | 2428.7 |  |  | 0
01 | 02 | 02 | Lengvatinių palūkanų už suteiktas paskolas socialiai remtiniems asmenims ir paskolos dalies asmenims, turintiems teisę į papildomas lengvatas, kompensavimas |  | 1.6 | Kt | 216 | 216 | 216 |  |  | 216 | 98.5 |  |  |  | Lengvatomis pasinaudojusių asmenų skaičius | 228 | 104 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Buvo planuotas didesnis asmenų, kuriems priklausytų papildomos lengvatos, skaičius
[6 empty] | Iš viso: | 216 | 216 | 216 |  |  | 216 | 98.5 |  |  | 0
02 | 01 | 01 | Neišnuomuotų socialinio fondo butų priežiūra |  | 1.6 | SB | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | Parengta remontui socialinio fondo butų, sk. | 12 | 12 | Įvykdyta pagal planą. Parengta remontui 12 butų.
[6 empty] | SB | 0 |  | 19.3 | 19.3 |  |  | 19.3
[6 empty] | Iš viso: | 40 |  | 59.3 | 59.3 |  |  | 59.3 | 0
02 | 01 | 01 | Socialinio būsto fondo butų techninės būklės vertinimas ir remontas |  | 1.6 | SB(SP) | 360 |  | 191.6 | 191.6 |  |  | 48 |  |  |  | Suremontuotų socialinio fondo butų skaičius | 20 | 9 | Įvykdyta mažiau nei planuota, nes užtruko Rangovo parinkimo procedūros, rangos sutartis pasirašyta 2007-12-04. Iki 2007-12-31 atlikti remonto darbai 9 butuose už 48,0 tūkst. Lt. Šiuo metu remonto darbai tęsiami, remontuojama 12 tuščių butų ir 42 butai su gyventojams. Pagal pasirašytos rangos sutarties sąlygas remonto darbai bus baigti 2008-08-01.
[6 empty] | Iš viso: | 360 |  | 191.6 | 191.6 |  |  | 48 | 0
02 | 01 | 02 | Apmokėjimas už daugiabučių namų, kuriuose savivaldybė turi socialinį būstą, bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimo darbus |  | 1.6 | SB(SP) | 100 |  | 268.4 | 268.4 |  |  | 229.8 |  |  |  | Renovuotų (suremontuotų) bendro naudojimo objektų skaičius | 18 | 116 | Įvykdyta daugiau negu planuota suremontuotų būstų skaičiumi. Suremontuota daugiau objektų nei planuota, nes, be stogų remontų, buvo vykdomi ir smulkesni darbai (siūlių sandarinimas). Įvykdyta mažiau pinigine išraiška (UAB "Paslauga būstui" ir UAB "Vitės valdos" nepateikė apmokėjimui už darbus dokumentų, kuriems buvo planuotos lėšos).
[6 empty] | Iš viso: | 100 |  | 268.4 | 268.4 |  |  | 229.8 | 0
02 | 01 | 03 | Rezervo naudojimas nenumatytiems darbams |  | 1.6 | SB(SP) | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 0 |  |  |  | Galimų avarijų grėsmių objektuose pašalinimo atvejai, sk. | 20 | 14 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Buvo likviduotos avarinės situacijos 14 savivaldybės butų iš 2007 m. sausio 1 d. gyvenamųjų namų nuompinigių likučio (25,3 tūkst. Lt). Liko nepanaudotos 2007m. planuotos lėšos, kurios buvo perkeltos į 2008 m.
[6 empty] | Iš viso: | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 0 | 0
02 | 01 | 04 | Nuomos mokesčio administravimas |  | 1.6 | SB(SP) | 400 |  | 400 | 400 |  |  | 303.7 |  |  |  | Surinkta nuomos mokesčio, proc. | 100 | 76 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Lėšos buvo numatytos VšĮ "Klaipėdos butai" išlaikymui finansuoti. 2007 m. buvo rengiami ir tvirtinami Taryboje įstaigos VšĮ "Klaipėdos butai" nuostatai. Planuota įsteigti įstaigą nuo 2007 m. sausio mėn. Tačiau įstaiga užregistruota Juridinių asmenų registre tik 2007 m. vasario 9 d., po to buvo renkami ir priimami įstaigos darbuotojai, todėl numatytos lėšos VšĮ "Klaipėdos butai" išlaikymui liko nepanaudotos.
[6 empty] | Iš viso: | 400 |  | 400 | 400 |  |  | 303.7 | 0
18 | [5 empty] | Iš viso programai: | 6608 | 5668 | 10891.6 | 959.3 | 0 | 9932.3 | 10230.6 | #REF! |  | #REF!
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-18 sprendimą Nr. T2-1;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2007-10-25 Nr. T2-332 ir 2007-12-20 Nr. T2-409.
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  | 2007 m. patvirtinta KMT, tūkst. Lt |  | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus, tūkst. Lt | [8 empty] | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Lt
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  | 2192 |  | 3727.6 | [8 empty] | 3174.4
|  |  | Kitos savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  | 40 |  | 1291.3 | [8 empty] | 1289.7
|  |  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VIP) |  |  | 1252 |  | 1252 | [8 empty] | 1019
|  |  | Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) |  |  | 900 |  | 900 | [8 empty] | 581.5
|  |  | Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF |  |  | 0 |  | 284.3 | [8 empty] | 284.2
|  |  | KITOS LĖŠOS |  |  | 4416 |  | 7164 |  | #REF! | [6 empty] | 98.5
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB |  |  | 4200 |  | 6948 | [8 empty] | 0
|  |  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  | 216 |  | 216 | [8 empty] | 98.5
|  |  | Iš viso: |  |  | 6608 |  | 10891.6 |  | #REF! | [6 empty] | 3272.9