IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių pasiruošimo

 ir vykdymo 2013 m. Klaipėdoje programos

 1 priedas

**2013 M. IX PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGANIZAVIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Priemonės pavadinimas | Įvykdymo laikas | Atsakingas už įvykdymą |
| 1. | Sudaryti IX PLSŽ Klaipėdos miesto savivaldybės organizavimo ir priežiūros darbo grupes, įtraukiant Lietuvos sporto federacijų sąjungos ir Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ atstovus | 2012-12-15 | Savivaldybės administracijos Sporto ir kūno kultūros skyrius |
| 2. | Pateikti viešbučių, bendrabučių, motelių rezervavimo užsakymus dėl dalyvių apgyvendinimo | 2012-12-15 | Sporto ir kūno kultūros skyrius, Kūno kultūros ir rekreacijos centras |
| 3. | Pateikti paraiškas privačių sporto bazių rezervavimui (golfo aikštynas, šaudymo bazė, boulingo klubai ir kt.) | 2012-12-15 | Lietuvos sporto šakų federacijos,Sporto ir kūno kultūros skyrius  |
| 4. | Sudaryti sporto bazių apkrovimo žaidynių metu grafikus | 2013-01-30 | Biudžetinės sporto įstaigos, LSFS, sporto klubai, Lietuvos sporto šakų federacijos |
| 5. | Vykdyti žaidynių organizavimo darbo grupės posėdžius kartu su LSFS ir LASV | Pagal atskirą grafiką ir poreikį | Atsakingas Sporto ir kūno kultūros skyriaus specialistas |
| 6. | Paruošti techninę specifikaciją konkursui dėl PLSŽ kultūrinės-turistinės programos, žaidynių uždarymo ir atidarymo scenarijaus paruošimo, žaidynių viešinimo įgyvendinimo, paskelbti konkursą | 2013- 02-28  | Žaidynių organizavimo darbo grupė |
| 7. | Organizuoti žaidynių sporto šakų teisėjų brigadų sudarymą, tarp jų –vyriausi sporto šakų varžybų teisėjai ir vyriausi sekretoriai | 2013-01-30 | Sporto šakų federacijos, LSFS, Klaipėdos m. sporto mokymo įstaigos, sporto klubai |
| 8. | Parengti technines sąlygas konkursui dėl sporto bazių remonto, paskelbti konkursą (darbų aprašymai ir sąmatos turi būti suderintos su Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondu pagal paraiškos teikimo rezultatus) | 2013-01-30 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Sporto ir kūno kultūros skyrius |
| 9. | Parengti techninę specifikaciją konkursui dėl varžyboms reikalingos įrangos ir inventoriaus įsigijimo, paskelbti konkursą | 2013-01-30 | Biudžetinės sporto įstaigos, Sporto ir kūno kultūros skyrius  |
| 10. | Vykdyti sporto bazių remonto techninę priežiūrą  | 2013 m. kovas, balandis, gegužė | Žaidynių organizavimo darbo grupė  |
| 11. | Įvertinti teikiamo sporto inventoriaus technines charakteristikas | 2013 m. balandis–gegužė | Žaidynių organizavimo darbo grupė |
| 12. | Tvirtinti paruoštą kultūros renginių programą, varžybų atidarymo ir dalyvių vakaronės scenarijus, viešinimo priemones, dalyvių informavimo priemones, savanorių ruošimo programą | 2013 m. kovas | Žaidynių organizavimo ir priežiūros darbo grupės |
| 13. | Organizuoti konkursus aptarnaujančio transporto, dalyvių apgyvendinimo paslaugoms pirkti | 2013 m. vasaris– kovas | LSFS, Kūno kultūros ir rekreacijos centras |
| 14. | Pasirašyti sutartis su paslaugų teikėjais dėl dalyvių apgyvendinimo, aptarnaujančio transporto, dalyvių maitinimo | 2013 m. vasaris–kovas | Sporto šakų federacijos, Kūno kultūros ir rekreacijos centras |
| 15. |  Ruošti savanorius žaidynių aptarnavimui | 2013 m. gegužė–birželis | Konkursą laimėjęs rangovas |
| 16. | Išleisti informacinę medžiagą: plakatus, bukletus, varžybų vietų žemėlapius ir kita | 2013 m. balandis | LSFS, sporto šakų federacijos, Sporto ir kūno kultūros skyrius |
| 17. | Organizuoti dalyvių akreditaciją, pasitikimą ir apgyvendinimą, maitinimą, transporto paslaugų teikimą, medicininę priežiūrą | 2013 m. birželis | LSFS, Kūno kultūros ir rekreacijos centras  |
| 18. | Vykdyti finalines žaidynes: 23 sporto šakų varžybas, atidarymo šventę, dalyvių sporto ir meno šventę (vakaronę), kitą kultūrinę programą | 2013 m. birželio 27–30 d.  | LSFS, Lietuvos sporto šakų federacijos, Klaipėdos m. biudžetinės sporto įstaigos ir klubai, konkursą dėl kultūrinės programos organizavimo laimėjusi organizacija |
| 19.  | Organizuoti pasaulio lietuvių sporto organizacijų forumą  | 2013 m. birželio 30 d. | LSFS, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, LASV, Kūno kultūros ir rekreacijos centras |
| 20.  | Organizuoti Klaipėdos mero priėmimą (dalyvauja pasaulio lietuvių bendruomenių atstovai, šalies vadovai, šalies sporto vadovai, miesto vadovai, sporto federacijų atstovai) | 2013 m. birželio 28 d.  | Konkursą dėl kultūrinės-pažintinės programos organizavimo ir vykdymo laimėjęs rangovas |
| 21. | Išlydėti žaidynių dalyvius | 2013 m. birželio 30–liepos 1 d. | Savanoriai, Kūno kultūros ir rekreacijos centras |
| 22. | Paruošti finansines ir dalykines žaidynių vykdymo ataskaitas | 2013-07-10 | Žaidynių organizavimo miesto darbo grupė |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_