## Ataskaita
2012 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO VEIKLOS IR PILIETIŠKUMO SKATINIMO
PROGRAMOS (NR. 09) ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Jaunimo reikalų koordinatorius, Finansų ir turto departamento Apskaitos skyrius.
Iš 2012 m. planuotų įvykdyti 5 priemonių (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta | 4 | pagal planą arba geriau nei buvo planuota
iš dalies įvykdyta | 1 | įvykdyta blogiau nei planuota
Pastaba.
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMA NR. 09)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai, tūkst. Lt |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, iniciatyvas ir dalyvavimą visuomeninėje veikloje | [8 empty] | Jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų institucinės paramos ir organizacijos potencialo plėtojimo projektuose dalyvaujančių jaunuolių sk. | 600 | 800
01 | 01 | Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą
01 | 01 | 02 | Jaunimo iniciatyvų projektų rėmimas | P5.3.1.1 | 1 | SB | 25 | 45 | 12.3 | Paremta jaunimo projektų, skaičius | 14 | 21 | 2012 m. buvo skelbti 2 Jaunimo nevyriausybinių organizacijų (JNVO) projektų finansavimo konkursai (pavasario ir papildomo finansavimo, po savivaldybės biudžeto perskirstymo liepos mėn.) - finansuota 21 projekto paraiška, tačiau pagal JNVO projektų finansavimo nuostatų 38 punktą ne visos organizacijos pristatė reikalingus sutartims pasirašyti dokumentus (patikslintas sąmatas, garantinius projektų kofinansavimo raštus). Nepasirašius sutarčių su keliomis JNVO, dalis 2012 m. skirtų asignavimų liko nepanaudoti. Taip pat dalis asignavimų iš JNVO buvo grąžinti metų pabaigoje pristatant projektų įvykdymo ataskaitas - kaip neįsisavintos lėšos arba atsisakius vykdyti projektą.
[6 empty] | Iš viso: | 25 | 45 | 12.3
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 25 | 45 | 12.3
01 | 02 | Skatinti jaunimo organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą ir jų veiklos sklaidą
01 | 02 | 02 | Jaunimo forumų, renginių organizavimas | P5.3.1.5 | 1 | SB | 4.4 | 4.4 | 3.6 | Surengta jaunimo organizacijų forumų, renginių, sk. | 3 | 3 | Suorganizuotas nacionalinis (2 dienų) jaunimo politikos forumas Klaipėdoje. Didžiąją dalį renginio organizavimo išlaidų padengė Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
[6 empty] | Iš viso: | 4.4 | 4.4 | 3.6
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4.4 | 4.4 | 3.6
01 | 03 | Plėtoti integruotą jaunimo politiką, užtikrinant bendradarbiavimo tarp žinybų ir sektorių plėtrą
01 | 03 | 02 | Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarp sienų programos projekto „Jaunas žmogus – tobulėjančios visuomenės garantas“ įgyvendinimas bendradarbiaujant su Liepojos jaunimo centru: |  | 1 | SB | 36.3 | 36.3 | 36.3 | Į centro veiklas įtrauktų įstaigų, organizacijų, dirbančių su jaunais žmonėmis, skaičius | 22 | 26 |  | Klaipėdos m. savivaldybė yra Liepojos jaunimo centro partnerė vykdant šį ES projektą. Latvijos jaunimo centras, pakeitęs projekte numatytą rekonstruoti objektą, paprašė projekto paraiškoje numatytą projekto pradžią atidėti pusei metų (veiklos turėjo prasidėti 2012 birželį), dėl šios priežasties projekto veiklų vykdymas pradėtas tik gruodį, o projekto bendrajam finansavimui skirtos lėšos baldų ir įrangos įsigijimui bus panaudotos 2013 m. II ketvirtį.
[6 empty] | ES | 242 | 242 | 0
|  |  | Garso įrašų studijos įrengimas Atviros erdvės jaunimo centre (I. Simonaitytės g. 24) | [6 empty] | Įrengta garso įrašų studija Atviros erdvės jaunimo centre | 1 | 0
|  |  | Grafinio dizaino ir vaizdo studijos įrengimas Atviros erdvės jaunimo centre | [6 empty] | Įrengta grafinio dizaino ir vaizdo studija | 1 | 0
|  |  | Jaunimo renginių (kino kūrybos, muzikos kūrybos vakarų, fotografijos parodų) organizavimas | [6 empty] | Suorganizuota jaunimo renginių (kino kūrybos vakarų, muzikos kūrybos, kt.) | 30 | 30
[6 empty] | Iš viso: | 278.3 | 278.3 | 36.3 | Suorganizuota tarptautinių forumų | 3 | 0
01 | 03 | 03 | ES projekto „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ (projekto pabaiga 2012-04-01) įgyvendinimas: |  | 1 | SB | 5.9 | 5.9 | 3.9
|  |  | Atviros erdvės jaunimo centro (I. Simonaitytės g. 24) patalpų išlaikymas |  |  | ES | 26 | 26 | 41.7 | Remontuota patalpų | 7 | 7 | Kasinės išlaidos nurodytos kartu su 2012 m. ES lėšų likučiu.
|  |  | Projektą įgyvendinančių darbuotojų (Atviros erdvės jaunimo centre) išlaikymas |  |  | Iš viso: | 31.9 | 31.9 | 45.6 | Į centro veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius | 450 | 850
01 | 03 | 04 | ES projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (nuo 2012-04-02 iki 2013-05-01) įgyvendinimas |  | 1 | SB | 18.6 | 18.6 | 9.2 | Projektą įgyvendinantys darbuotojai | 3 | 3
|  |  | Projektą įgyvendinančių darbuotojų (Atviros erdvės jaunimo centre) išlaikymas |  |  | ES | 99 | 99 | 54.2 | Išlaikoma patalpų, m2 | 288,6 | 288.6
|  |  | Atviros erdvės jaunimo centro (I. Simonaitytės g. 24) patalpų išlaikymas | [6 empty] | Organizuota seminarų | 2 | 2
|  |  | Tarptautinio kvalifikacijos kėlimo seminaro projekte dirbantiems darbuotojams organizavimas | [6 empty] | Darbuotojai, dalyvavę seminare | 3 | 3
|  |  | Jaunimo užimtumo veiklų (šokių, muzikos pamokų, mokymų) organizavimas |  |  | Iš viso: | 117.6 | 117.6 | 63.4 | Organizuota veiklų | 27 | 29
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 427.8 | 427.8 | 145.3
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 457.2 | 477.2 | 161.2
09 | Iš viso programai: | [5 empty] | 457.2 | 477.2 | 161.2
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimą Nr. T2-35
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimą Nr. T2-269
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  | 90.2 | 110.2 | 65.3
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  | 90.2 | 110.2 | 65.3
|  |  | KITI ŠALTINIAI: |  |  |  | 367 | 367 | 95.9
|  |  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  | 367 | 367 | 95.9
|  |  | Iš viso: |  |  |  | 457.2 | 477.2 | 161.2