## Ataskaita
2012 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS (Nr. 03)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Finansų ir turto departamento Finansų skyrius, Apskaitos skyrius, Turto skyrius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaldumo Strateginio planavimo skyrius, Teisės ir personalo skyrius, Viešųjų ryšių skyrius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaldumo Ūkio skyrius, Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius.
Iš 2012 m. planuotų įvykdyti 16 priemonių (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | - | 11 | pagal planą arba geriau
| iš dalies įvykdyta | - | 5 | blogiau nei planuota
Pastaba.
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(VALDYMO PROGRAMOS (NR. 03))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Patvirtintos lėšos 2012-iesiems metams |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
[10 empty] | Pavadinimas | Planuojama reikšmė | Faktinė reikšmė
01 | Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams | [8 empty] | Klaipėdos m. strateginio veiklos plano įgyvendinimas pagal planą, proc. | 90 | 64.49
[10 empty] | Surinktų lėšų į savivaldybės biudžetą atitiktis planuotoms pajamoms, proc. | 100 | 104.8
[10 empty] | Surinktų lėšų į savivaldybės privatizavimo fondą atitiktis planuotoms pajamoms, proc. | 100 | 224.6
[10 empty] | Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita, proc. | 10 | 10
[10 empty] | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių rentabilumas, proc. | 50 | 50
01 | 01 | Organizuoti savivaldybės veiklos bendrųjų funkcijų vykdymą
01 | 01 | 01 | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas: |  | 1 | SB/ | 12454.5 | 13402.6 | 13358
[6 empty] | SB(VB)/ | 2619.7 | 2669.7 | 2599.3
[6 empty] | SB(SP)/ | 40.5 | 40.5 | 37.1
[6 empty] | Iš viso: | 15114.7 | 16112.8 | 15994.4
|  |  | Savivaldybės administracijos finansinis, materialinis, ūkinis aprūpinimas |  | 1 | SB | 10560.1 | 10652.4 | 9995.6 | Etatų skaičius (metinis vidutinis) | 385.5 | 384.5
[6 empty] | SB(VB) | 2619.7 | 2669.7 | 2268.2
[5 empty] | 1 | SB | 50.8 | 50.8 | 76 | Išsiųstų laiškų skaičius, tūkst. | 18 | 18
Prenumeruojamų leidinių rūšys
[5 empty] | 1 | SB | 1145 | 1127.8 |  | Fiksuoto ryšio telefonų numerių kiekis | 311 | 307
[6 empty] | SB(SP) | 40.5 | 40.5 | 37.1 | Mobiliojo ryšio telefonų numerių kiekis | 85 | 87
[6 empty] | SB |  |  | 1236 | Eksploatuojamų automobilių skaičius | 8 | 8
[6 empty] | SB(VB) |  |  | 331.1 | Per metus vidutiniškai suvartojamų degalų kiekis, l | 15000 | 15928
[10 empty] | Įsigyta kopijavimo popieriaus pakuočių | 3190 | 3190
[10 empty] | Įsigyta dažų kopijavimo aparatams | 218 | 218
[10 empty] | Įsigyta rašiklių | 2500 | 2500
[10 empty] | Valomų patalpų plotas, m2 | 9537.9 | 9537.9
[10 empty] | Prižiūrima kondicionierių | 7 | 7
[10 empty] | Šildomų patalpų plotas, m2 | 8869.3 | 8869.3
[10 empty] | Pastatams šildyti suvartojamas šilumos kiekis vidutiniškai per metus, kWh/m2 | 17000 | 16867
[10 empty] | Per metus vidutiniškai suvartojamas elektros energijos kiekis, kWh | 333561 | 355457
[10 empty] | Per metus vidutiniškai suvartojamas vandens kiekis, m2 | 3500 | 3300
[10 empty] | Nuomojamų patalpų plotas, m2 | 516.4 | 921.7 | Nuomojamų patalpų plotas padidėjo perkėlus Viešosios tvarkos sk. į pastatą Danės g. 17.
[10 empty] | Nuomojama kopijavimo aparatų | 10 | 0 |  | Nutraukta sutartis.
[10 empty] | Prižiūrima kopijavimo aparatų | 25 | 25
[10 empty] | Lizinguojama automobilių | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 14416.1 | 14541.2 | 13944 | Įrengta įėjimo kontrolė | 1 | 1
|  |  | Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos iš namų administratorių įsigijimas |  |  | SB | 31.7 | 31.7 | 64.3 | Namų administratorių, teikiančių paslaugą, skaičius | 13 | 13
[6 empty] | Iš viso: | 31.7 | 31.7 | 64.3
|  |  | PVM srautų valdymo ir konsultavimo paslaugų Klaipėdos miesto savivaldybėje įsigijimas |  |  | SB | 72 | 72 | 0 | Parengta ataskaita | 1 | 0 |  | Paslaugų teikėjams nespėjus suteikti paslaugų, jų teikimas perkeltas į 2013 m.
[6 empty] | Iš viso: | 72 | 72 | 0
|  |  | Įvadinių ir specifinių darbuotojų mokymų organizavimas |  |  | SB | 15 | 8 | 7.3 | Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius | 20 | 20 | Nemokamai apmokyta papildomai 50 darbuotojų.
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 8 | 7.3
[6 empty] | SB/ | 527.3 | 502.9 | 497.7 | Etatų skaičius | 18 | 18
[6 empty] | SB | 175 | 175 | 145.9 | Įsigyta kurjerio paslauga | 1 | 1
[10 empty] | Įdiegta administracinių teisės aktų pažeidimų protokolų valdymo informacinė sistema | 1 | 1
[6 empty] | SB | 38.9 | 38.9 | 34.4 | Eksploatuojamų automobilių skaičius | 1 | 2 |  | Skirtas papildomas automobilis.
[10 empty] | Įsigyta fotoaparatų, diktofonų | 4 | 2 | Įsigyti 2 fotoaparatai. | Diktofonų naudojimo atsisakyta.
[10 empty] | Įsigyta kopijavimo popieriaus pakuočių | 3190 | 3190
[10 empty] | Įsigyta dažų kopijavimo aparatams | 218 | 218
[10 empty] | Įsigyta baldų komplektų | 8 | 8
[10 empty] | Įsigyta žaliuzių | 5 | 5
[6 empty] | SB | 43 | 43 | 85.5 | Įsigyta kompiuterių su programine įranga | 8 | 8
[6 empty] | Iš viso: | 784.2 | 759.8 | 763.5 | Įsigyta organizacinės technikos | 4 | 4 | Įsigyti spausdintuvai.
|  |  | Savivaldybės administracijos patalpų einamasis remontas (2011 m. aliuminio durų ir pertvarų sumontavimas su įėjimo kontrolės įvedimu pastate Liepų g. 11) |  |  | SB | 23.2 | 23.2 | 23.1 | Įrengta įėjimo kontrolė | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 23.2 | 23.2 | 23.1 | Sumontuotos durys | 3 | 3 | Pastate Liepų g. 11, įrengus duris atskirti viršutiniai aukštai nuo lankytojams skirtos erdvės.
|  |  | Rinkimų procedūrų aptarnavimas |  |  | SB | 65 | 72 | 71.5 | Įsigyta kabinų | 3 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 65 | 72 | 71.5
|  |  | Naudojimasis Registrų centro, Gyventojų registro, „Regitros“ ir kitomis duomenų bazėmis |  |  | SB | 35 | 60 | 84.7 |  |  |  |  | Sunaudota daugiau lėšų nei planuota, nes išaugo vartotojų skaičius (išplėtus Viešosios tvarkos skyrių), bei dėl to, kad lėšų buvo skirta mažiau nei realus poreikis.
[6 empty] | Iš viso: | 35 | 60 | 84.7
|  |  | Atstovavimas teismuose ir teismo sprendimų vykdymas |  |  | SB | 35.5 | 883.5 | 1369.4 | Įvykdyta teismo sprendimų dėl „Klaipėdos Viktorijos“ akcijų pardavimo | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 35.5 | 883.5 | 1369.4
|  |  | Reprezentacinių leidinių, suvenyrų bei padėkos raštų, aplankų, kvietimų, gėlių puokščių, vėliavų įsigijimas ir įteikimas |  |  | SB | 17 | 17 | 17 | Įsigyta suvenyrų rūšių | 7 | 1
[6 empty] | SB | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Užsakytų spaudinių tiražas, tūkst. | 1 | 0.75 | Pagaminta 750 padėkos raštų ir aplankų.
[6 empty] | Iš viso: | 24.5 | 24.5 | 24.5
|  |  | Informacijos sklaida šalies ir vietinėje spaudoje, viešųjų ryšių strategijos parengimas ir įgyvendinimas |  |  | SB | 139.8 | 139.8 | 139.8 | Vidutinis paskelbtos informacijos kiekis, psl. | 140 | 140
[6 empty] | Iš viso: | 139.8 | 139.8 | 139.8 | Parengta viešųjų ryšių strategija | 1 | 1
01 | 01 | 02 | Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas (žemės ūkio ir darbo rinkos politikos priemonių) |  | 5 | SB(VB)/ | 988.7 | 988.7 | 921.8
[6 empty] | Iš viso: | 988.7 | 988.7 | 921.8
|  |  | Žemės ūkio priemonių vykdymas |  |  | SB(VB) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | Įvykdyta sutartis su Klaipėdos rajono savivaldybe dėl žemės ūkio priemonių vykdymo | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 15.5 | 15.5 | 15.5
|  |  | Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |  |  | SB(VB) | 973.2 | 973.2 | 906.3 | Įdarbinta bedarbių | 800 | 800
[6 empty] | Iš viso: | 973.2 | 973.2 | 906.3
01 | 01 | 03 | Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | SB | 572.9 | 572.9 | 568
[6 empty] | Iš viso: | 572.9 | 572.9 | 568
01 | 01 | 04 | Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas) |  | 1 | SB | 24.9 | 24.9 | 18.8 |  |  |  |  | Planuota įsigyti suvenyrų, tačiau nespėta parengti dokumentų viešiesiems pirkimams. Dėl to liko nepanaudotos lėšos.
[6 empty] | Iš viso: | 24.9 | 24.9 | 18.8
01 | 01 | 05 | Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | SB | 220.8 | 243.9 | 238
[6 empty] | Iš viso: | 220.8 | 243.9 | 238
01 | 01 | 06 | Dalyvavimas tarptautinių ir vietinių organizacijų veikloje (Lietuvos savivaldybių asociacija, BMS, KIMO, ECAD, EUROCITIES, ENNHO, BALTIC SAIL, HMS, „Baltijos kruizai“) |  | 1 | SB | 187.8 | 203.5 | 203.5
[6 empty] | Iš viso: | 187.8 | 203.5 | 203.5
01 | 01 | 07 | Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas |  | 1 | SB | 9478.2 | 8258.7 | 7758.3 | Administruojama paskolų sutarčių | 4 | 4 |  | Nepanaudota 500,4 tūkst. Lt, iš jų: 497,3 tūkst. Lt palūkanų grąžinimui, nes buvo panaudota mažiau paskolos nei planuota, ir metinės palūkanų normos mažėjimo 2012 m.
[6 empty] | Iš viso: | 9478.2 | 8258.7 | 7758.3
01 | 01 | 08 | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |  | 1 | SB/ | 399.3 | 610.2 | 550.4
[6 empty] | PF/ | 477.5 | 477.5 | 458.1
[6 empty] | KPP/ | 100 | 90 | 89.9
[6 empty] | Iš viso: | 976.8 | 1177.7 | 1098.4
|  |  | Nekilnojamojo turto matavimai ir teisinė registracija |  |  | SB | 138.9 | 138.9 | 162.9 | Inžinerinių tinklų, kuriems atlikti matavimai, ilgis, km | 18 | 6.7 |  | Teisiškai įregistruota daugiau objektų.
[6 empty] | KPP | 100 | 90 | 89.9 | Kelių (gatvių), kuriems atlikti matavimai, kiekis | 60 | 86
[6 empty] | Iš viso: | 238.9 | 228.9 | 252.8 | Teisiškai įregistruotų objektų kiekis | 70 | 156
|  |  | Gyvenamųjų patalpų paskirties keitimas į negyvenamąją |  |  | SB | 19 | 19 | 0 | Objektų, kuriems pakeista paskirtis, skaičius | 11 | 0 |  | Nespėta įgyvendinti paskirties keitimo procedūrų.
[6 empty] | Iš viso: | 19 | 19 | 0
|  |  | Privatizuojamų objektų programų rengimas ir objektų pardavimas |  |  | PF | 7.5 | 7.5 | 2.3 | Privatizuotų objektų skaičius | 14 | 5 |  | Neatsirado pirkėjų.
[6 empty] | SB | 7 | 7 | 3.4 | Privatizuotų gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių skaičius | 20 | 20
[6 empty] | Iš viso: | 14.5 | 14.5 | 5.7
|  |  | Savivaldybei priklausančių patalpų nuoma, neišnuomotų patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas, pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendrojo naudojimo objektų remonto išlaidų padengimas |  |  | SB | 228.9 | 228.9 | 167.5 | Išnuomota objektų | 31 | 39
[10 empty] | Objektų, kuriems dengiamos eksploatacinės išlaidos, plotas, tūkst. m2 | 11.293 | 6.328
[10 empty] | Objektai, kuriems dengiamos eksploatacinės išlaidos | 27 | 27
[6 empty] | Iš viso: | 228.9 | 228.9 | 167.5 | Remontuojamų objektų skaičius | 6 | 3 |  | Remonto darbai buvo atlikti pagal poreikį - pateikta mažiau paraiškų.
|  |  | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimas perduodant inžinerinius tinklus |  |  | SB | 5.5 | 5.5 | 5.7 | Perduotų inžinerinių tinklų ilgis, km | 9 | 7.2
[6 empty] | Iš viso: | 5.5 | 5.5 | 5.7
|  |  | Investicijų į pastatą S. Daukanto g. 15 nuomininkui atlyginimas pagal 1996-11-20 nuomos sutartį Nr. 231 |  |  | SB | 0 | 210.9 | 210.9 | Atlyginti nuostoliai, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 210.9 | 210.9
|  |  | Nerentabiliai veikiančių įmonių likvidavimas |  |  | PF | 470 | 470 | 455.8 | Likviduota įmonių | 5 | 5
[6 empty] | Iš viso: | 470 | 470 | 455.8
01 | 01 | 09 | Savivaldybės nenaudojamų (neeksploatuojamų) statinių ir jų inžinerinių tinklų techninės būklės palaikymas |  | 1 | SB | 54 | 54 | 49.3 | Prižiūrima pastatų | 4 | 4 | Atlikti įvairūs darbai šiuose objektuose: Nemuno g. 41, I. Simonaitytės g. 29A, Senosios Smilties g. 6A, Pušyno g. 2.
[6 empty] | Iš viso: | 54 | 54 | 49.3
01 | 01 | 10 | Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas |  | 1 | SB | 15 | 15 | 15 | Įvertinta pastatų | 12 | 12
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 15 | 15
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 27633.8 | 27652.1 | 26865.5
01 | 02 | Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir plėsti e. paslaugų spektrą
01 | 02 | 01 | Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje | 1.3.2.3. | 1 | SB/ | 397.3 | 447.3 | 445.7
[6 empty] | Iš viso: | 397.3 | 447.3 | 445.7
|  |  | Informacinių technologijų palaikymas |  |  | SB | 257.8 | 257.8 | 256.9 | Prižiūrima darbo vietų | 350 | 350
[6 empty] | Iš viso: | 257.8 | 257.8 | 256.9
|  |  | Informacinių technologijų plėtojimas Savivaldybės administracijoje |  |  | SB | 139.5 | 178.5 | 177.8 | Personaliniai kompiuteriai | 15 | 20
[10 empty] | „Sistela“ licencija | 1 | 0 |  | Užsitęsus konkurso procedūroms, darbai perkelti į 2013 m.
[10 empty] | Serveris | 1 | 1
[10 empty] | Tinklo aktyvi įranga | 5 | 5
[10 empty] | Multimedijos įranga | 4 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 139.5 | 178.5 | 177.8 | Belaidžio tinklo įranga | 5 | 5
|  |  | Diskusinių pultelių su registracijos kortelėmis įsigijimas |  |  | SB | 0 | 11 | 11 | Įsigyta portatyvių pultų su mikrofonų bei balsavimo mygtukais | 4 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 11 | 11 | Įsigyta registracijos kortelių | 8 | 8
01 | 02 | 02 | Projekto „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“ įgyvendinimas | 1.3.2.4. | 1 | LRVB | 179 | 179 | 144.3 | Įdiegta e. demokratijos priemonių | 6 | 6
[6 empty] | ES | 1014.4 | 1014.4 | 814.4 | Atnaujinta svetainė www.klaipeda.lt | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 1193.4 | 1193.4 | 958.7
01 | 02 | 03 | Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimo gerinimas tobulinant organizacinę struktūrą, finansinių išteklių ir veiklos valdymo procesus“ įgyvendinimas | 1.3.1.1.; 1.3.2.3. | 1 | SB | 231.3 | 177.8 | 162.5 | Įdiegta informacinių sistemų | 2 | 2
[6 empty] | ES | 1720.5 | 1417.3 | 0 | Apmokyta darbuotojų | 350 | 0 |  | Dėl vėluojančio projekto įgyvendinimo mokymai vyks 2013 m.
[6 empty] | Iš viso: | 1951.8 | 1595.1 | 162.5
01 | 02 | 04 | Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės paslaugų, teikiamų „vieno langelio“ principu, tobulinimas“ įgyvendinimas | 1.3.2.2 | 1 | SB | 165.3 | 140.3 | 133 | Įdiegta e. paslaugų | 150 | 0 |  | Užtruko paslaugų specifikacijų derinimas su struktūriniais padaliniais.
[6 empty] | ES | 936.5 | 936.5 | 236.88 | Apmokyta darbuotojų | 150 | 149
[6 empty] | Iš viso: | 1101.8 | 1076.8 | 369.88
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4644.3 | 4312.6 | 1936.78
01 | 03 | Tobulinti savivaldybės administracinių paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus
01 | 03 | 01 | Projekto „Klaipėdos regiono savivaldybių administracijų darbuotojų ir savivaldybių tarybų narių mokymai“ įgyvendinimas |  | 1 | SB | 155.7 | 105.7 | 104 | Mokymų dalyvių skaičius |  | 265 | iš jų: 250 administracijos darbuotojų; 15 tarybos narių. | Mokymų veiklos vyko 2011-2012 m. ir lėšos buvo planuotos dvejiems metams, tačiau realiai visi pinigai ir ES buvo gauti tik 2012 m. Biudžetas nebuvo viršytas.
[6 empty] | ES | 375 | 375 | 971
[6 empty] | Iš viso: | 530.7 | 480.7 | 1075
01 | 03 | 02 | Projekto „Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano (KSP) 2013–2020 m. parengimas“ (ir baseinų poreikio ir išdėstymo studijos su bandomojo projekto koncepcija parengimas) įgyvendinimas | 4.4.1.8. | 1 | SB | 55.4 | 55.4 | 12.4 | Parengta galimybių studija | 1 | 1
[6 empty] | ES | 313.7 | 313.7 | 70.4 | Parengtas strateginis planas | 1 | 0 | Parengta ir patvirtinta strateginio plano koncepcija. | Užsitęsus dokumento svarstymo procedūroms, projekto veiklos pratęstos iki 2013-06-14.
[6 empty] | Iš viso: | 369.1 | 369.1 | 82.8 | Organizuota konferencijų | 2 | 1
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 899.8 | 849.8 | 1157.8
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 33177.9 | 32814.5 | 29960.08
03 | Iš viso programai: | [5 empty] | 33177.9 | 32814.5 | 29960.08
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimą Nr. T2-35
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimą Nr. T2-269
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 28538.8 | 28488.6 | 27633.2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 24412.4 | 24312.2 | 23616.9
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 3608.4 | 3658.4 | 3521.1
Pajamų įmokos už patalpų nuomą SB(SP) | [6 empty] | 40.5 | 40.5 | 37.1
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [6 empty] | 477.5 | 477.5 | 458.1
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 4639.1 | 4325.9 | 2326.88
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 4360.1 | 4056.9 | 2092.68
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 179 | 179 | 144.3
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [6 empty] | 100 | 90 | 89.9
IŠ VISO: | [6 empty] | 33177.9 | 32814.5 | 29960.08

## KMSA išlaikymas (hidden)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai biudžetiniams 2011-iesiems metams |  |  |  | Asignavimų poreikis biudžetiniams 2012-iesiems metams
[8 empty] | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
[9 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
Buhalterija
01 | 01 | 01 | Savivaldybės administracijos darbo užmokestis | 01 |  |  | SB | 2078 | 2078 | 1565.1 |  | 2335.7 | 2335.7 | 1761.9
|  |  |  | 02 |  |  |  | 1994.7 | 1994.7 | 1522.9 |  | 2221.5 | 2221.5 | 1696
|  |  |  | 07 |  |  |  | 985 | 985 | 752 |  | 1058.1 | 1058.1 | 807.9
|  |  |  | 08 |  |  |  | 66.1 | 66.1 | 50.5 |  | 65.8 | 65.8 | 50.3
|  |  |  | 09 |  |  |  | 17.3 | 17.3 | 13.2 |  | 45 | 45 | 34.4
|  |  |  | 10 |  |  |  | 185.5 | 185.5 | 141.6 |  | 227.7 | 227.7 | 173.8
|  |  |  | 11 |  |  |  | 221.2 | 221.2 | 168.9 |  | 241.8 | 241.8 | 184.6
|  |  |  | 12 |  |  |  | 1214.1 | 1214.1 | 926.9 |  | 1325.7 | 1325.7 | 1012.2
|  |  |  | 13 |  |  |  | 190.2 | 190.2 | 145.2 |  | 203.7 | 203.7 | 155.5
|  |  |  | 15 |  |  |  | 159.3 | 159.3 | 121.6 |  | 151.3 | 151.3 | 115.5
|  |  |  | 16 |  |  |  | 1218.4 | 1218.4 | 930.2 |  | 1274.8 | 1274.8 | 973.3
|  |  |  | 17 |  |  |  | 200.7 | 200.7 | 153.2 |  | 224.7 | 224.7 | 171.5
|  |  |  | 18 |  |  |  | 165.4 | 165.4 | 126.3 |  | 161.2 | 161.2 | 123.1
|  |  |  | 19 |  |  |  | 185.3 | 185.3 | 141.5 |  | 198.9 | 198.9 | 151.8
|  |  |  | 20 |  |  |  | 876.8 | 876.8 | 669.4 |  | 944.4 | 944.4 | 721
|  |  |  | 21 |  |  |  | 504.5 | 504.5 | 385.2 |  | 542.9 | 542.9 | 414.5
|  |  |  | 25 |  |  |  | 218.6 | 218.6 | 161.3 |  | 290.3 | 290.3 | 221.7
|  |  |  | 26 |  |  |  | 49.9 | 49.9 | 38.1 |  | 49.9 | 49.9 | 38.1
|  |  |  | 27 |  |  |  | 21.2 | 21.2 | 16.2 |  | 21.1 | 21.1 | 16.1
|  |  |  | 28 |  |  | SPN | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 10592.6 | 10592.6 | 8029.3 | 0 | 11624.9 | 11624.9 | 8823.2 | 0
Dokumentų valdymo sk.
01 | 01 | 02 | Pašto paslaugų įsigijimas |  | 01 |  | SB | #N/A | 60 |  |  | 147 | 147
[7 empty] | Iš viso: | #N/A | 60 |  |  | 147 | 147
01 | 01 | 03 | Laikraščių ir kitų periodinių paslaugų įsigijimas |  | 01 |  | SB | #N/A | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5
[7 empty] | Iš viso: | #N/A | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 70.5 | 70.5 | 0 | 0 | 157.5 | 157.5 | 0 | 0
Teisės sk.
02 | 01 | 04 | Atstovavimas teismuose ir teismo sprendimų vykdymas (įskaitant Investicijų į pastatą S. Daukanto g. 15 nuomininkui atlyginimą pagal 1996-11-20 nuomos sutartį Nr. 231, Nuostolių atlyginimą AB „City service“ pagal teismo sprendimą) |  |  |  | SB | #N/A | 1010.7 |  | 162.8 | 160 | 160 |  | 162.8
[7 empty] | Iš viso: | #N/A | 1010.7 |  | 162.8 | 160 | 160 |  | 162.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 1173.5 | 1010.7 | 0 | 162.8 | 333.3 | 170.5 | 0 | 162.8
Mokesčių sk.
02 | 01 | 05 | PVM srautų valdymo konsultavimo paslaugų Klaipėdos miesto savivaldybėje pirkimas |  |  |  | SB | 8.4 | 8.4 |  |  | 79.9 | 79.9
[7 empty] | Iš viso: | 8.4 | 8.4 |  | 0 | 79.9 | 79.9 |  | 0
02 | 01 | 06 | Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos iš namų administratorių pirkimas |  |  |  | SB | 71.6 | 71.6 |  |  | 71.6 | 71.6
[7 empty] | Iš viso: | 71.6 | 71.6 |  | 0 | 71.6 | 71.6 |  | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 80 | 80 | 0 | 0 | 151.5 | 151.5 | 0 | 0
Ūkio sk.
01 | 01 | 05 | Dalyvavimas organizuojant rinkimus |  | 01 | 188710823 | SB | 70 | 70 |  |  | 75 | 75 |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 70 | 70 |  | 0 | 75 | 75 |  | 0
02 | 01 | 06 | Ryšių paslaugos |  | 01 |  | SB | 266.8 | 266.8 |  |  | 266.825 | 266.8
[7 empty] | Iš viso: | 266.8 | 266.8 |  | 0 | 266.825 | 266.8 |  | 0
02 | 01 | 07 | Transporto išlaikymas |  | 01 |  | SB | 98.53 | 98.5 |  |  | 116 | 116
[7 empty] | Iš viso: | 98.53 | 98.5 |  | 0 | 116 | 116 |  | 0
02 | 01 | 09 | Darbo kėdžių įsigijimas |  | 01 |  | SB | 1.86 | 1.9 |  |  | 2.8 | 2.8
[7 empty] | Iš viso: | 1.86 | 1.9 |  | 0 | 2.8 | 2.8 |  | 0
02 | 01 | 10 | Dažų kopijavimo aparatams pirkimas |  | 01 |  | SB | 24 | 24 |  |  | 43.9 | 43.9
[7 empty] | Iš viso: | 24 | 24 |  | 0 | 43.9 | 43.9 |  | 0
02 | 01 | 11 | Kopijavimo popieriaus pirkimas |  | 01 |  | SB | 49.8 | 49.8 |  |  | 57 | 57
[7 empty] | Iš viso: | 49.8 | 49.8 |  | 0 | 57 | 57 |  | 0
02 | 01 | 12 | Ūkinių prekių pirkimas |  | 01 |  | SB | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
[7 empty] | Iš viso: | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0
02 | 01 | 13 | Kanceliarinių prekių pirkimas |  | 01 |  |  | 25.5 | 25.5 |  |  | 30 | 30
[7 empty] | Iš viso: | 25.5 | 25.5 |  | 0 | 30 | 30
02 | 01 | 14 | Klaipėdos miesto ir Lietuvos Respublikos vėliavų pirkimas |  | 01 |  | SB | 3.47 | 3.5 |  |  | 4.3 | 4.32
[7 empty] | Iš viso: | 3.47 | 3.5 |  | 0 | 4.3 | 4.32 |  | 0
02 | 01 | 15 | Spaudų ir antspaudų gamyba |  | 01 |  | SB | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2
[7 empty] | Iš viso: | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0
02 | 01 | 16 | Elektroninių bilietų pirkimas |  | 01 |  | SB | 5.49 | 5.5 |  |  | 10.08 | 10.1
[7 empty] | Iš viso: | 5.49 | 5.5 |  | 0 | 10.08 | 10.1 |  | 0
02 | 01 | 19 | Savivaldybės administracijos kopijavimo aparatų techninis aptarnavimas bei remontas |  | 01 |  | SB | 18 | 18 |  |  | 29.25 | 29.3
[7 empty] | Iš viso: | 18 | 18 |  | 0 | 29.25 | 29.3 |  | 0
02 | 01 | 21 | Savivaldybės administracijos pastatų šildymo, karšto vandens sistemų bei dujininių katilų įrenginių priežiūra |  | 01 |  | SB | 21 | 21 |  |  | 20.12 | 20.1
[7 empty] | Iš viso: | 21 | 21 |  | 0 | 20.12 | 20.1 |  | 0
02 | 01 | 22 | Klaipėdos m. savivaldybės administracijos vidinių ir išorinių oro kondicionierių techninis aptarnavimas |  | 01 |  | SB | 10.1 | 10.1 |  |  | 5.8 | 5.8
[7 empty] | Iš viso: | 10.1 | 10.1 |  | 0 | 5.8 | 5.8 |  | 0
02 | 01 | 25 | Savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų techninė priežiūra |  | 01 |  | SB | 4.356 | 4.4 |  |  | 4.74 | 4.7
[7 empty] | Iš viso: | 4.356 | 4.4 |  | 0 | 4.74 | 4.7 |  | 0
02 | 01 | 26 | Pastato Vytauto g. 13 nuoma |  | 01 |  | SB | 142.6 | 142.6 |  |  | 74.355 | 74.4
[7 empty] | Iš viso: | 142.6 | 142.6 |  | 0 | 74.355 | 74.4 |  | 0
02 | 01 | 27 | Kopijavimo aparatų nuoma |  | 01 |  | SB | 40.7 | 40.7 |  |  | 40.7 | 40.7
[7 empty] | Iš viso: | 40.7 | 40.7 |  | 0 | 40.7 | 40.7 |  | 0
02 | 01 | 28 | Stotelės įrangos nuoma (telefonija) |  | 01 |  | SB | 6.95 | 7 |  |  | 7 | 7
[7 empty] | Iš viso: | 6.95 | 7 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0
02 | 01 | 30 | Komunalinės paslaugos - šildymas |  | 01 |  | SB | 176 | 176 |  |  | 200 | 200
[7 empty] | Iš viso: | 176 | 176 |  | 0 | 200 | 200 |  | 0
02 | 01 | 31 | Komunalinės paslaugos - elektros energija |  | 01 |  | SB | 173 | 173 |  |  | 200 | 200
[7 empty] | Iš viso: | 173 | 173 |  | 0 | 200 | 200 |  | 0
02 | 01 | 32 | Komunalinės paslaugos - vandentiekis ir kanalizacija |  | 01 |  | SB | 25.65 | 25.65 |  |  | 30 | 30
[7 empty] | Iš viso: | 25.65 | 25.65 |  | 0 | 30 | 30 |  | 0
02 | 01 | 33 | Komunalinės paslaugos - dujos |  | 01 |  | SB | 5.09 | 5.1 |  |  | 6 | 6
[7 empty] | Iš viso: | 5.09 | 5.1 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0
02 | 01 | 34 | Reprezentacinės išlaidos |  | 01 |  | SB | 36 | 36 |  |  | 36.6 | 36.6
[7 empty] | Iš viso: | 36 | 36 |  | 0 | 36.6 | 36.6 |  | 0
02 | 01 | 35 | Gesintuvų užpildymas |  | 01 |  | SB | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Iš viso: | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
02 | 01 | 36 | Atliekų surinkimas |  | 01 |  | SB | 9.6 | 9.6 |  |  | 9.6 | 9.6
[7 empty] | Iš viso: | 9.6 | 9.6 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 0
02 | 01 | 37 | Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija |  | 01 |  | SB | 1.8 | 1.8 |  |  | 2.4 | 2.4
[7 empty] | Iš viso: | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2.4 | 2.4 |  | 0
02 | 01 | 38 | Balticum TV |  | 01 |  | SB | 0.348 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.3
[7 empty] | Iš viso: | 0.348 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0
02 | 01 | 39 | Vietinių telefoninių tinklų techninis aptarnavimas |  | 01 |  | SB | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
[7 empty] | Iš viso: | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
02 | 01 | 40 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpų kasdieninis valymas |  | 01 |  | SB | 109.771 | 109.8 |  |  | 135.738 | 135.7
[7 empty] | Iš viso: | 109.771 | 109.8 |  | 0 | 135.738 | 135.7 |  | 0
02 | 01 | 41 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos liftų techninė priežiūra |  | 01 |  | SB | 3.3 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.3
[7 empty] | Iš viso: | 3.3 | 3.3 |  | 0 | 3.3 | 3.3 |  | 0
02 | 01 | 42 | Nežinybinė apsauga - Klaipėdos m. savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų elektroninė apsauga ir sistemų techninis aptarnavimas |  | 01 |  | SB | 29.058 | 29.1 |  |  | 27.8 | 27.8
[7 empty] | Iš viso: | 29.058 | 29.1 |  | 0 | 27.8 | 27.8 |  | 0
02 | 01 | 43 | Nežinybinė apsauga pastato Debreceno g. 41 |  | 01 |  | SB | 7.99 | 8 |  |  | 8 | 8
[7 empty] | Iš viso: | 7.99 | 8 |  | 0 | 8 | 8 |  | 0
02 | 01 | 46 | Pastato Danės g. 17 išlaikymas pagal panaudos sutartį |  | 01 |  | SB | 49.5 | 49.5 |  |  | 50 | 50
[7 empty] | Iš viso: | 49.5 | 49.5 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0
02 | 01 | 47 | Puokščių ir gėlių pirkimas |  | 01 |  | SB | 8.86 | 8.9 |  | 0 | 8.9 | 8.9
[7 empty] | Iš viso: | 8.86 | 8.9 |  | 0 | 8.9 | 8.9 |  | 0
02 | 01 | 49 | Komunaliniai mokesčiai UAB"Vitės valdos" (už I. Kanto g.11 ir H. Manto g.51 patalpas) |  | 01 |  | SB | 5.89 | 5.9 |  |  | 5.13 | 5.1
[7 empty] | Iš viso: | 5.89 | 5.9 |  | 0 | 5.13 | 5.1 |  | 0
02 | 01 | 50 | Komunaliniai mokesčiai UAB"Pamario vyturys"(už Laukininkų g. 19a patalpas) |  | 01 |  | SB | 16.29 | 16.3 |  | 0 | 17 | 17
[7 empty] | Iš viso: | 16.29 | 16.3 |  | 0 | 17 | 17 |  | 0
02 | 01 | 08 | Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojų aprūpinimas |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 42.9 | 42.9
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 42.9 | 42.9 |  | 0
02 | 01 | 17 | Fotoaparatų ir diktofonų pirkimas |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 2.5 | 2.5
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0
02 | 01 | 18 | Trijų lengvųjų automobilių nuoma |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 79.2 | 79.2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 79.2 | 79.2 |  | 0
02 | 01 | 20 | Savivaldybės administracijos vidinio kiemo pakeliamų vartų sistemos priežiūra |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 1.12 | 1.1
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 1.12 | 1.1 |  | 0
02 | 01 | 23 | Aliuminio durų ir pertvarų sumontavimas su įėjimo kontrolės įvedimu |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 26 | 26
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 26 |  | 0
02 | 01 | 29 | Pastatų ir patalpų einamasis remontas - Liepų g. 11 stogo einamasis remontas su lietvamzdžių ir lovelių apšildymu dvigubais elektriniais kabeliais |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 168 | 168
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 168 | 168 |  | 0
02 | 01 | 44 | Vienkartinių maišų ir pirštinių pirkimas akcijos "Darom" dalyviams |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 9.2 | 9.2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 9.2 | 9.2 |  | 0
02 | 01 | 45 | Autobuso nuoma nuvežti dalyvius į "Grybavimo čempionatą" Varėnoje |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 2 | 2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
02 | 01 | 48 | Žaliuzių pirkimas |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0
02 | 01 | 51 | Dokumentų paskirstymo lentynų įsigijimas |  |  |  | SB |  |  |  |  | 2 | 2
Iš viso:
02 | 01 | 52 | Apsauginės bei priešgaisrinės signalizacijos sistemų administracijos pastatuose įrengimas |  | 01 |  | SB |  |  |  | 0 | 36.15 | 36.2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 36.15 | 36.2 |  | 0
02 | 01 | 24 | Sniego ir ledo valymas nuo savivaldybės administracijos pastatų stogų |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 10 | 10
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 1455.25 | 1455.25 | 0 | 0 | 1915.42 | 1915.42 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso : | [5 empty] | 13209.05 | 13209.05 | 0 | 0 | 14182.62 | 14019.82 | 8823.2 | 162.8