## Ataskaita
2012 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS (Nr. 04)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė: Investicijų ir ekonomikos departamentas (Projektų skyrius, Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius).
Iš 2012 m. planuotų įvykdyti 6 priemonių (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | - | 4 | pagal planą arba geriau
| iš dalies įvykdyta | - | 2 | blogiau nei planuota
Pastaba.
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | Finansavimo šaltinis | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Skatinti Klaipėdos miesto gyventojų verslumą | [9 empty] | Verslumo lygis (veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų), proc. | 33 | 29.9 | Mažėjant gyventojų skaičiui, veikiančių įmonių skaičius taip pat mažėja.
[11 empty] | Išduotų individualios veiklos pažymų ir verslo liudijimų skaičius per metus, vnt. | 7000 | 3662 |  | Rodiklis nepasiektas dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo ir verslo liudijimų įkainių pokyčių.
[11 empty] | Tiesioginių užsienio investicijų metinis pokytis, proc. | 9 | 4,4*** |  | Pasaulyje tiesioginių užsienio investicijų mažėja, tačiau Lietuva išlieka tarp pirmaujančiųjų pagal augimą. Investicijų augimas pasiskirsto tarp didžiųjų miestų, todėl nėra toks didelis kaip spartaus ekonomikos augimo metais.
[11 empty] | Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, tūkst. Lt | 13,9 | 15,2*** | Didėjimas susijęs su gyventojų skaičiaus mažėjimu
01 | 01 | Kurti kokybišką ir efektyvią paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemą
01 | 01 | 01 | Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo tarp sienų programos projekto „Virtualios verslo paramos infrastruktūros kūrimas Baltijos šalyse (ENTERBANK)“ veiklų įgyvendinimas: |  | 04 | 5 | SB | 15 | 15 | 15 | Įgyvendinta virtualių (on-line) seminarų, konferencijų | 4 | 4
|  |  | Virtualaus verslo inkubatoriaus www.enterbank.lt sukūrimas |  |  |  | ES | 85 | 85 | 85 | Suorganizuota karjeros mugių Klaipėdoje | 1 | 1
|  |  | Galimybių banko (e. mokslo) sukūrimas: nuotolinio mokymo seminarų, internetinių konferencijų organizavimas | [7 empty] | Suteikta virtualių (on-line) konsultacijų | 100 | 100
[11 empty] | IT paslaugas gaunančių virtalaus inkubatoriaus ENTERBANK narių sk. | 15 | 15
[7 empty] | Iš viso: | 100 | 100 | 100
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 100 | 100 | 100
01 | 02 | Formuoti kūrybiniam verslui palankią aplinką
01 | 02 | 01 | Buvusio tabako fabriko pritaikymas Klaipėdoje kūrybinių industrijų plėtrai | P5.2.1.7. | 08 | 5 | SB | 27.4 | 60.4 | 60 | Rekonstruotas pastatas (3287,8 kv. m) | 1 | 0 | Nuo statybos darbų pradžios atliktas 31 proc. darbų. Per ataskaitinį laikotarpį vykdyti bendrastatybinai darbai ir inžinerinių tinklų įrengimo darbai. Tikslintas techninis projektas. | Projekto įgyvendinimas vėluoja dėl techninio projekto klaidų ir nebaigto techninio projekto patikslinimo.
[7 empty] | SB(P) | 2279.7 | 2279.7 | 462 | Pastatytas naujas priestatas (822 kv. m) | 1 | 0
[7 empty] | ES | 3856.6 | 3856.6 | 452.1 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 40 | 31
[7 empty] | Iš viso: | 6163.7 | 6196.7 | 974.1
01 | 02 | 03 | Baltijos jūros regiono programos projekto „Urbanistinės traukos erdvės“ (URBAN CREATIVE POLES) veiklų įgyvendinimas: | P1.1.1.4. | 04 | 5 | SB | 10 | 10 | 10 | Mentorystės ir praktinio ugdymo programos parengimas ir įgyvendinimas, tikslinės grupės dalyvių sk. | 20 | 20
|  |  | Kūrybinių industrijų sektoriaus rinkodaros ir viešinimo renginių daugiašalės koncepcijos parengimas; |  |  |  | ES | 56.7 | 56.7 | 56.7
|  |  | Verslininkų praktinio ugdymo (angl. coaching) bei konsultavimo paketų parengimas ir verslo ugdymo centro Klaipėdoje įsteigimas; | [7 empty] | Suorganizuota kūrybinių industrijų sektoriaus viešinimui skirtų renginių Klaipėdoje | 4 | 4
Verslo plano parengimas kūrybinių industrijų ugdymo centro steigimui;
Praktinio ugdymo (angl. coaching) ir mentorystės programos įgyvendinimas;
Daugiašalio susivienijimo (angl. cluster) įkūrimas įmonių lygmeniu žinių ir technologijų perdavimui, bendrų produktų gamybai ir rinkodarai;
Apleistos miesto urbanistinės erdvės ar pastato sutvarkymo smulkaus bandomojo projekto įgyvendinimas;
Tarptautinės konferencijos, skirtos urbanistinei plėtrai, organizavimas Klaipėdos mieste
[7 empty] | Iš viso: | 66.7 | 66.7 | 66.7
01 | 02 | 04 | INTERREG IVC projekto „Cities – kūrybinių industrijų skatinimas tradicinėse erdvėse (senamiestyje)“ įgyvendinimas | P1.1.1.4. P1.1.1.5. | 04 | 5 | SB | 2.9 | 2.9 | 2.8 | Kreditinio įsiskolinimo 2011-12-31 padengimas (projektas užbaigtas 2011 m.)
[7 empty] | Iš viso: | 2.9 | 2.9 | 2.8
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 6233.3 | 6266.3 | 1043.6
01 |  | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 6333.3 | 6366.3 | 1143.6
02 | Pritraukti į Klaipėdos miestą vietos ir užsienio investicijas
02 | 01 | Formuoti verslui ir investicijoms patrauklų miesto įvaizdį
02 | 01 | 01 | Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo tarp sienų programos projekto „INVEST TO GROW“ veiklų įgyvendinimas: | P1.2.2.1., P1.2.2.2.; 1.2.2.3. | 04 | 5 | SB | 52.1 | 32.1 | 27 | Sukurta Klaipėdos miesto investicinės aplinkos rinkodaros programa | 1 | 0 |  | Už investicinės rinkodaros programos kūrimą atsakingas pagrindinis projekto partneris (Liepojos miesto savivaldybė), kuris dėl užtrukusių pirkimų procedūrų sutartį su rengėju sudarė tik 2012 m. pab.. Medžiaga rinkodaros programai parengta, tačiau nebuvo apibendrinta ir išleista.
|  |  | Klaipėdos miesto rinkodaros programos sukūrimas |  |  |  | ES | 0 | 0 | 0 | Suformuotas Klaipėdos miesto investicinės aplinkos pristatymo paketas | 1 | 1 | Suformuotas ir parengtas paketas, kuris buvo pristatytas tarptautinėje nekilnojamojo turto ir investicijų parodoje „MIPIM 2013“ (Kanai).
|  |  | Klaipėdos miesto investicinės aplinkos pristatymo paketo suformavimas | [7 empty] | Išleista leidinių, skirtų investicinei aplinkai pristatyti | 1000 | 0 |  | Dėl užtrukusių pirkimų sutartis su VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra pasirašyta tik 2012 m. gruodžio 4 d., todėl nors ir parengta informacija leidiniui ir investiciniam paketui, išleisti 2012 m. nespėta.
Tarptautinės investicijų ir verslo parodos INWEST'2013 organizavimas Klaipėdos mieste
Verslo pusryčių ir forumų organizavimas
Vizitas į tarptautinę parodą „MIPIM“ Kanuose (Prancūzija)
[7 empty] | Iš viso: | 52.1 | 32.1 | 27
02 | 01 | 02 | Rinkodaros programų vykdymas per Klaipėdos regiono savivaldybių asociaciją |  | 04 | 5 | SB | 44.5 | 31.5 | 31.5 | Parengta ir įgyvendinta rinkodaros programa | 1 | 1 | 2012 metais vyko 5 asociacijos „Klaipėdos regionas“ visuotiniai narių susirinkimai, kuriuose apsvarstyta daugiau nei 20 klausimų. Asociacija aktyviai įsijungė į Euroregiono „Baltija“ veiklą ir tapo Euroregiono sekretoriatu Lietuvoje. | Asociacija „Klaipėdos regionas“ juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2012 m. birželio 11 d., dėl to jos išlaikymui panaudota mažiau lėšų (buvo planuota visiems metams).
[7 empty] | Kt | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 44.5 | 31.5 | 31.5
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 96.6 | 63.6 | 58.5
02 |  | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 96.6 | 63.6 | 58.5
04 | Iš viso programai: | [6 empty] | 6429.9 | 6429.9 | 1202.1
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimą Nr. T2-35;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimą Nr. T2-269;
*** pateikti Statistikos departamento prie LRV 2011 m. duomenys, 2012 m. duomenų dar nėra.
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 2431.6 | 2431.6 | 608.3
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 151.9 | 151.9 | 146.3
|  |  | Paskolos lėšos SB(P) |  |  |  |  | 2279.7 | 2279.7 | 462
|  |  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 3998.3 | 3998.3 | 593.8
|  |  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 3998.3 | 3998.3 | 593.8
|  |  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 6429.9 | 6429.9 | 1202.1