## Ataskaita
2012 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (Nr. 05)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Urbanistinės plėtros departamentas (4), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Urbanistinės plėtros departamentas (Architektūros ir miesto planavimo skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos kokybės skyrius).
Iš 2012 m. planuotų įvykdyti 11 priemonių (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | - | 6 | pagal planą arba geriau
| iš dalies įvykdyta | - | 5 | blogiau nei planuota
Pastaba.
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuojama reikšmė | faktinė reikšmė
01 | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste | [8 empty] | Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių tankumas, skiriant po 1 komplektą 600 gyventojų (proc. nuo bendro gyventojų sk.) | 94 | 100
[10 empty] | Rūšiuojamų atliekų surinkimas (proc. nuo bendro komunalinio atliekų kiekio) | 13,5 | 15,7
[10 empty] | Dienų skaičius, kai viršijamos ribinės teršalų (KD10) vertės per metus | 35 | 17/28
[10 empty] | Įrengtų rekreacinės paskirties želdynų plotas, tenkantis vienam gyventojui, kv. m. | 10,5 | 10,5
[10 empty] | Vidutinis maksimalus garso lygio viršijimas triukšmo matavimo taškuose, dbA | 3-9 | 1-15
[10 empty] | Dviračių takų ilgis, km | 81,5 | 81,5
01 | 01 | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą
01 | 01 | 01 | Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas: | 2.2.6.1. | 6 | [7 empty] | Visuomenė šviesta apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ypatumus, apie atliekų rūšiavimo, kompostavimo naudą, apie neteisingai tvarkomų pavojingų atliekų gamtai daromą žalą
|  |  | Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2009–2018 m. priemonių vykdymas: antrinių žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo plėtra, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas ir kt. |  |  | SB | 40 | 40 | 28.6 | Įgyvendinta plano priemonių | 4 | 4
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 40 | 28.6
|  |  | Komunalinių atliekų tvarkymo trumpalaikės veiksmų programos parengimas |  |  | SB | 40 | 40 | 0 | Parengtas planas | 1 | 0 | Parengtas Atliekų tvarkymo plano projektas ir atliktos jo viešinimo procedūros | Dėl plano derinimo procedūrų užtruko sutarties įgyvendinimas
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 40 | 0
|  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas |  |  | SB | 15920 | 15875.2 | 14422.3 | Priimta į sąvartyną atliekų, t | 73800 | 65099 | Savivaldybės teritorijoje susidarė ir surinkta mažiau komunalinių atliekų nei planuota
[6 empty] | Iš viso: | 15920 | 15875.2 | 14422.3
|  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse |  |  | SB | 0 | 44.8 | 59.5 | Priimta į sąvartyną atliekų, t | 480 | 578 | Surinkta ir sukaupta atliekų daugiau nei planuota
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 44.8 | 59.5
[6 empty] | Iš viso: | 16000 | 16000 | 14510.4
01 | 01 | 02 | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas: |  | 6
|  |  | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas; |  |  | SB(AA) | 50.5 | 100.3 | 39.7 | Išvežta komunalinių, statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių, t | 450 | 383.4 | 2012 m. atliekų turėtojai sukaupė mažiau atliekų
[6 empty] | LRVB | 0 | 28.6 | 8.5
[6 empty] | Iš viso: | 50.5 | 128.9 | 48.2
|  |  | Pavojingų atliekų (dienos šviesos lempų, gyvsidabrio, naftos ir kitų cheminių produktų, netinkamų naudoti vaistų ir kt.) šalinimas; |  |  | SB(AA) |  |  |  | Nupirkta absorbentų, tūkst. Lt | 14 | 0 |  | 2012 m duomenys pateikti pagal faktą
[6 empty] | SB(AAL) | 50 | 50 | 26.7 | Likviduota naftos produktų tarša, m2 | 100 | 42.9
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 26.7 | Pristatyta perdirbti gyvsidabrio, kg | 50 | 24
|  |  | Padangų atliekų transportavimas iki atliekų naudotojo |  |  | SB | 0 | 3.6 | 3.6 | Išvežta padangų, t | 160 | 160.6 |  | 2012 m duomenys pateikti pagal faktą
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 3.6 | 3.6
[6 empty] | Iš viso: | 100.5 | 182.5 | 78.5
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 16100.5 | 16182.5 | 14588.9
01 | 02 | Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones
01 | 02 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2012–2016 m. programą: | P2.3.3.2. | 6 | SB(AA) | 50 | 41 | 38.2 | Pateikta visuomenei aplinkos monitoringo metinių ataskaitų, vnt. | 1 | 1 | Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2012–2016 m. programą rudenį atlikti triukšmo matavimai 42 taškuose ir paviršinių vandens telkinių tyrimai. | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų neatlikti triukšmo tyrimai pavasarį ir vasarą.
|  |  | Biologinės įvairovės monitoringas; |  |  | SB | 0 | 0 | 0 | Parengta programa | 1 | 1 | Parengta ir 2012-03-29 savivaldybės tarybos patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2012–2016 m. programa.
|  |  | Oro kokybės monitoringas; |  |  | SB(AAL) | 15 | 15 | 15
|  |  | Dirvožemio monitoringas; |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Triukšmo monitoringas; |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Paviršinių vandens telkinių monitoringas |  |  | Iš viso: | 65 | 56 | 53.2
01 | 02 | 02 | 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programos projekto „Klimato kaita: poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione“ vykdymas | P 2.3.3.5. | 6 | SB | 4.1 | 4.1 | 3.8 | Atlikta projekto ekspertizė | 1 | 1 | Atlikta projekto „Smeltalės upės krantų ruožo nuo Minijos gatvės iki Jūrininkų prospekto sutvarkymas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą“ ekspertizė.
[6 empty] | SB(AAL) | 28.6 | 28.6 | 28.5
[6 empty] | Iš viso: | 32.7 | 32.7 | 32.3
01 | 02 | 03 | Strateginio triukšmo žemėlapio rengimas | P2.3.3.1. | 6 | SB(VB) | 86 | 86 | 55.9 | Parengta žemėlapių | 3 | 5 | Parengti ir savivaldybės tarybos patvirtinti šie Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiai triukšmo žemėlapiai: kelių transporto paros ir nakties, pagrindinių kelių transporto paros ir nakties, geležinkelių transporto paros ir nakties, pramoninio paros ir nakties, įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) paros ir nakties.
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 86 | 86 | 55.9
01 | 02 | 04 | Visuomenės ekologinis švietimas | P2.3.3.6. | 6 | SB(AA) | 0 | 0 | 0 | Įvykdyta švietimo priemonių | 1 | 1 | Aplinkosauginės spaudos „Žaliasis pasaulis“, „Tėviškės gamta“, „Žalioji Lietuva“ prenumerata mokykloms ir bibliotekoms - po 1 egz. 40-čiai adresatų.
[6 empty] | SB(AAL) | 15 | 7.5 | 7.4
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 7.5 | 7.4
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 198.7 | 182.2 | 148.8
01 | 03 | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto gamtinę aplinką
01 | 03 | 01 | Miesto vandens telkinių valymas: | [9 empty] | Vandens telkiniai valomi balandžio-spalio mėn. | Priemonė iki galo neįvykdyta dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
|  |  | Sanitarinis vandens telkinių valymas; | P2.3.2.1. | 6 | SB(AAL) | 50 | 50 | 37.1 | Valoma vandens telkinių | 17 | 17
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 37.1
|  |  | Mumlaukio ežero išvalymas; | P2.3.2.1. |  | SB(AAL) | 140 | 19.4 | 19.4 | Valomas ežero plotas, m2 | 25700 | 8600 | Suformuoti nusėsdintuvai, įrengtas privažiavimo kelias, sutvarkyta dalis pakrantės želdinių. Nusėsdintuvai užpildyti 4,3m3 ežero dumblu. Darbai bus tęsiami 2013 m.
[10 empty] | Tvarkomas krantas, m | 500 | 500
[6 empty] | Iš viso: | 140 | 19.4 | 19.4
|  |  | Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago (laivų kapinių) išvalymas; | I | 5 | SB(AA) | 253.8 | 131.4 | 0 | Pasirašyta rangos sutartis | 1 | 0 | Rangos sutartis pasirašyta 2013 m. vasario mėn. | Sutarties pasirašymas užtruko, nes Aplinkos projektų valdymo agentūra atmetė derinimui pateiktus dokumentus, buvo tikslinami kvalifikacijos dokumentai.
|  |  |  | P3.2.1.2. |  | ES | 2284.2 | 2284.2 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 2538 | 2415.6 | 0
|  |  | Draugystės parko tvenkinių valymas ir aplinkos sutvarkymas; | P2.3.2.1. | 6 | SB(AA) | 0 | 81.6 | 81.6 | Pagerinta telkinių būklė, ha | 1.69 | 1.7 | 2012 m. išvalyti III-V tvenkinių dugnai, jungiamieji grioviai. Priemonė bus tęsiama 2013 m.
[6 empty] | SB(AAL) | 54.3 | 182.4 | 182.4
ES
|  |  |  | P4 |  | Iš viso: | 54.3 | 264 | 264
[6 empty] | Iš viso: | 2782.3 | 2749 | 320.5
01 | 03 | 02 | Miesto želdynų tvarkymas ir kūrimas:
|  |  | Želdynų ir želdinių inventorizavimas, įrašymas į NT registrą, apskaita ir jų duomenų bazių (skaitmeninių ir informacinių) sukūrimas ir tvarkymas; | P2.3.1.2. | 6 | SB(AA) | 184.5 | 184.5 | 0 | Inventorizuoti atitinkamos miesto dalies želdiniai , sukurta duomenų bazė | 1 | 0 | Pagal 2009-11-27 sutartį Nr. J12-316 VĮ Valstybės žemės fondas 2012-11-27 turėjo pateikti visiškai užpildytą Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių geoduomenų bazę. | Paslauga nepriimta, nes duomenų bazė nevisiškai užpildyta ir neatitiko sutartyje bei pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų.
|  |  |  | P4 |  | Iš viso: | 184.5 | 184.5 | 0
|  |  | Želdinių tvarkymas ir kūrimas pagal patvirtintą Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programą |  | 6 | SB(AA) | 76.8 | 76.8 | 76.7 | Pasodinta, persodinta medžių ir dekoratyvinių krūmų, vnt. | 135 | 63 | Pasodinti 63 medžiai Šiaurės pr., Liepų g., Žvejų g., Medelyno g. | Rangovo turima sodinamoji medžiaga (dekoratyviniai krūmai) neatitiko reikalavimų, todėl darbai nukelti į 2013 m. pavasarį, vietoje jų 2012 m. rudenį pasodinti medžiai Liepų g. (šie darbai planuoti tik 2013 m.)
SB(AAL)
[6 empty] | Iš viso: | 76.8 | 76.8 | 76.7
[6 empty] | Iš viso: | 261.3 | 261.3 | 76.7
01 | 03 | 03 | Miesto parkų tvarkymas ir kūrimas |  | 4
|  |  | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas pagal parengtą projektą; | P2.3.1.1. |  | SB(AA) |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | SB(AAL) | 44 | 44 | 44
[6 empty] | Iš viso: | 44 | 44 | 44
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3087.6 | 3054.3 | 441.2
01 | 04 | Prižiūrėti ir vystyti poilsio gamtoje infrastruktūrą
01 | 04 | 01 | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra |  | 6 | SB(AA) | 50 | 50 | 50 | Pakeista medinių takų ir laiptų, m2 | 400 | 400 | Darbų apimtis nustatyta defektiniais aktais: pagal skirtą finansavimą suremontuota, atnaujinta medinių takų - 60 kv. m, medinių laiptų: pakeista medinių pakopų - 96,06 kv. m, suremontuoti medinių laiptų porankiai - 280 m, statramsčiai - 200,36 m, pakeisti mediniai stulpai - 31,44 m.
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 50
01 | 04 | 02 | Dviračių takų priežiūra ir plėtra:
|  |  | Dviračių takų priežiūra; |  | 6 | SB(AA) |  |  |  | Prižiūrima dviračių takų, m2 | 320 | 320 | Iškirsta 1031 m2 menkaverčių krūmų ir medžių atžalų. | Skyrus mažesnį finansavimą, nei planuotas poreikis, nepakoreguotas vertinimo kriterijus.
[6 empty] | SB(AAL) | 22 | 22 | 22 | Nukirsta krūmų, medžių atžalų, vnt. | 1100 | 1031
[6 empty] | Iš viso: | 22 | 22 | 22
|  |  | Dviračių ir pėsčiųjų tako dalies nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje; | P2.1.3.2. | 5 |  |  |  |  | Įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takas, m | 3000 | n.d. | Nurodyti, kokia dalis dviračių ir pėsčiųjų tako yra nutiesta, nėra tikslinga, kadangi per 2012 m. 3-iame ir 5-ame ruože vykdyti darbai nėra iki galo užbaigti, t. y. įrengti ne visi dviračių ir pėsčiųjų tako sluoksniai, nepaklotas asfaltas. | Rangovas atsilieka nuo patvirtinto darbų vykdymo grafiko.
[6 empty] | ES | 2982.2 | 2982.9 | 0 | Užbaigtumas 2012-12-31, m | 41 | 6.11
|  |  |  | P5 |  | SB(AA) | 526.4 | 526.4 | 482.8
I
[6 empty] | Iš viso: | 3508.6 | 3509.3 | 482.8
|  |  | Dviračių ir pėsčiųjų tako ruože nuo Kauno g. iki Baltijos pr. įrengimo techninio projekto parengimas („Dviračių takų plėtros tinklo sukūrimas Lietuvos ir Rusijos Federacijos pakrančių zonose“); | P2.1.3.2. | 5 | SB | [7 empty] | Projektas nepatvirtintas, t. y. neskirtas finansavimas iš Bendradarbiavimo per sieną Lietuvos, Lenkijos, ir Rusijos Federacijos programos 2007–2013 m.
[6 empty] | ES | 72.5 | 0 | 0
P5
|  |  |  | I |  | Iš viso: | 72.5 | 0 | 0
|  |  | Dviračio tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio (su Gluosnių g. remontu) įrengimas | P2.3.3.6. | 5 | SB | 0 | 0 | 0 | Įrengtas dviračių takas, m | 1935 | 0 | LR susisiekimo ministerija skelbė konkursą demonstracinio dviračių tako/trasos Lietuvos miestuose kasdienio susisiekimo poreikiams tenkinti projektui įgyvendinti. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija teikė paraišką projektui „Dviračių tako nuo Paryžiaus komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“. | Finansavimas neskirtas.
[6 empty] | LRVB | 3000 | 3000 | 0 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 100 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 3000 | 3000 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 6603.1 | 6531.3 | 504.8
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 6653.1 | 6581.3 | 554.8
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 26039.9 | 26000.3 | 15733.7
05 | Iš viso programai: | [5 empty] | 26040.6 | 26000.3 | 15733.7
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimą Nr. T2-35
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimą Nr. T2-269
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
[7 empty] | 17701 | 17704.6 | 15725.2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 16004.1 | 16007.7 | 14517.8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 86 | 86 | 55.9
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [6 empty] | 1192 | 1192 | 769
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [6 empty] | 418 | 418 | 382.5
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 8339.6 | 8295.7 | 8.5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 5339.6 | 5267.1 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 3000 | 3028.6 | 8.5
IŠ VISO: | [6 empty] | 26040.6 | 26000.3 | 15733.7