## Ataskaita
2012 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
(INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 07)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6), Savivaldybės administracija (1), Ugdymo ir kultūros departamentas (2).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, BĮ Klaipėdos miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnyba, Viešosios tvarkos ir transporto skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Socialinių reikalų departamentas (Socialinės paramos skyrius).
Iš 2012 m. planuotų įvykdyti 18 priemonių (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | - | 10 | pagal planą arba geriau
| iš dalies įvykdyta | - | 7 | blogiau nei planuota
| neįvykdyta | - | 1
Pastaba.
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 07))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Lėšos biudžetiniams 2012-iesiems metams |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[8 empty] | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuojama reikšmė | faktinė reikšmė
01 | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas | [9 empty] | Namų ūkių, kurie naudojasi centralizuotomis vandentiekio paslaugomis, dalis, proc. | 99,2 | 99
[11 empty] | Namų ūkių, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugomis, dalis, proc. | 97,8 | 97.5
[11 empty] | Suvartota el. energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus, KWh vienam šviestuvui | 574,5 | 574.5
[11 empty] | Apleistų pastatų skaičius mieste, vnt. | 102 | 106
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūra: |  | 08 | 6
|  |  | Gėlynų priežiūra, atnaujinimas ir įrengimas; |  |  |  | SB | 190 | 190 | 189.8 | Tvarkoma gėlynų, kv. m | 2148 | 2148 | Pagal 2012-04-06 sutartį Nr. J9-363 prižiūrimų gėlynų plotai; vienmečių - 2148, daugiamečių - 2509, konteinerinis želdinimas - 268.
[7 empty] | Iš viso: | 190 | 190 | 189.8
|  |  | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas; | P3.3.2.5. |  |  | SB | 29.1 | 29.1 | 34.6 | Miesto fontanų ir paplūdimio fontanų priežiūra | 14 | 14 | 2012 metais buvo prižiūrimi 2 miesto fontanai ir 12 paplūdimio fontanėlių.
[7 empty] | Iš viso: | 29.1 | 29.1 | 34.6
|  |  | Miesto aikščių, skverų, pėsčiųjų takų dangų einamasis remontas; |  |  |  | SB | 107.8 | 120.1 | 119.8 | Teritorijos tarp Pilies ir Biržos tiltų sutvarkymas, kv. m | 625 | 398 | Faktiškai atlikta darbų pagal 2012-07-11 sutartį Nr. J9-739: 398 kv. m, iš jų - 390 kv. m naujomis medžiagomis, 8 kv. m panaudojant esamas, įrengiant 98 m vejos bortų, pastatyti 5 suoliukai, 3 šiukšliadėžės, 2 dviračių stovai. | Įsigyta inventoriaus už 16828 Lt, darbus vykdant senamiesčio zonoje buvo naudojamos brangesnės medžiagos, pritaikant jas prie esamų dangų (akmens grindinys, klinkerinės trinkelės).
[7 empty] | Iš viso: | 107.8 | 120.1 | 119.8 | Įsigytas inventorius: |  |  |  | Inventoriaus įsigyta pagal poreikį.
|  |  | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas. |  |  |  | SB | 217.8 | 250.5 | 248.9 | Įsigyta šiukšliadėžių | 44 | 43
[11 empty] | Įsigyta, įrengta suoliukų | 35 | 5
[11 empty] | Įrengta kalėdinė eglė | 1 | 1
[11 empty] | Įsigytas šachmatų figūrų rinkinys | 1 | 1
[7 empty] | Iš viso: | 217.8 | 250.5 | 248.9 | Įsigytas dviračių stovas | 1 | 2
[7 empty] | Iš viso: | 544.7 | 589.7 | 593.1 | Įsigyta gėlinių, vnt. | 12 | 19
01 | 01 | 02 | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: |  | 05 | 6 | [7 empty] | Dėl mažinamo finansavimo, mažintas paslaugų periodiškumas ir plotai. Miesto parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimo ir aplinkotvarkos priežiūros paslaugos vykdomos pagal 2011 m. birželio mėn. pakoreguotus priežiūros plotus (gyvatvorių, gazonų kiekius).
|  |  | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, bešeimininkių statinių ir nelegalių objektų nukėlimo bei nugriovimo darbai, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka; | P4 |  |  | SB | 5826 | 6047.4 | 6047.4 | Valoma teritorijos, tūkst. kv. m | 7300 | 7300
[7 empty] | KPP | 0 | 105 | 105 | Prižiūrima gyvatvorės | 22547 | 22547
[7 empty] | Iš viso: | 5826 | 6152.4 | 6152.4 | Prižiūrimų ekskrementų dėžių | 20 | 20
|  |  | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma; | P3.2.1.9. |  |  | SB | 195.3 | 195.3 | 195.3 | Prižiūrima viešųjų tualetų | 42 | 38 |  | Dėl nusidėvėjimo ir vandalizmo atvejų sumažėjo biotualetų skaičius.
[7 empty] | SB(SP) | 2.5 | 2.5 | 1.5 | Prižiūrima automatinių konteinerinių tualetų | 2 | 2
[7 empty] | Iš viso: | 197.8 | 197.8 | 196.8
|  |  | Naminių gyvūnų (šunų, kačių) identifikacija, beglobių gyvūnų gaudymas, karantinavimas ir utilizavimas; |  |  |  | SB | 145 | 145 | 145 | Registruota gyvūnų | 250 | 29 |  | Paslaugos ir darbai buvo teikiami pagal faktinį poreikį.
|  |  | Šunų vedžiojimo aikštelių priežiūra ir įrengimas, ekskrementų dėžių pastatymas |  |  |  | SB | 0 | 0 |  | Utilizuota gyvūnų, t | 2.5 | 6,07
[7 empty] | Iš viso: | 145 | 145 | 145 | Šunų, kačių ir jų savininkų duomenų bazė, vnt. | 1 | 1
[7 empty] | Iš viso: | 6168.8 | 6495.2 | 6494.2
01 | 01 | 03 | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: |  |  | 6 |  |  |  |  | Valoma pakrantės plotų, tūkst. kv. m | 1765 | 1765 | Bendras valomas plotas - 2268 tūkst. kv. m, iš kurio: paplūdimio plotai - 1765 tūkst. kv. m, pėsčiųjų takų, aikštelių ir želdinių prie jų - 503,0 tūkst. kv. m. Inventoriaus, takų ir laiptų remonto darbai atliekami po apžiūros ar defektinių aktų surašymų prieš prasidedant sezonui.
|  |  | Paplūdimių sanitarinis ir mechanizuotas valymas; |  | 05 |  | SB | 325.3 | 325.3 | 319.8 | Valoma poilsio zonos plotų, kv. m | 503 | 503
|  |  | Paplūdimių inventoriaus priežiūra ir sutvarkymas; |  |  |  | SB | 0 | 0 |  | Suremontuota medinių takų ir laiptų | 400 | 448
[7 empty] | Iš viso: | 325.3 | 325.3 | 319.8 | Pakeista inventoriaus medinių dalių | 50 | 250 m, 7 m3
|  |  | Viešojo tualeto paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje; |  |  |  | SB | 23.6 | 23.6 | 23.6 | Etatų skaičius tualeto priežiūrai | 3 | 3
[7 empty] | SB(SP) | 9 | 9 | 7.9
[7 empty] | Iš viso: | 32.6 | 32.6 | 31.5
|  |  | Skęstančiųjų gelbėjimo paslaugų teikimas (BĮ Klaipėdos skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos veiklos organizavimas) |  | 03 |  | SB | 1091.2 | 1099.2 | 1099.2 | Pagrindinių darbuotojų etatų sk. | 25 | 21,5 |  | Dėl šalto vasaros sezono oro nebuvo būtinybės priimti visų darbuotojų.
[7 empty] | SB(SP) | 48.4 | 48.4 | 33.8 | Sezoninių darbuotojų etatų sk. | 109 | 91
[7 empty] | Iš viso: | 1139.6 | 1147.6 | 1133
[7 empty] | Iš viso: | 1497.5 | 1505.5 | 1484.3
01 | 01 | 04 | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: |  | 06 | 6
|  |  | Elektros energijos įsigijimas miesto viešosioms erdvėms ir gatvėms apšviesti; |  |  |  | SB | 2734.3 | 3224.3 | 3224.3 | Suvartota el. energijos miesto gatvių apšvietimui ir šviesoforų darbui, MWh | 6800 | 14000 | Suvartota daugiau nei planuota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui ir šviesoforų darbui.
[7 empty] | Iš viso: | 2734.3 | 3224.3 | 3224.3
|  |  | Apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija, avarinių gedimų likvidavimas ir radiofikacijos linijų remontas |  |  |  | SB | 1957.5 | 1957.5 | 1957.5 | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 13.7 | 14 | Perduoti eksploatuoti ir prijungti šviestuvai prie „Švyturio“ arenos ir Savanorių g.
[7 empty] | Iš viso: | 1957.5 | 1957.5 | 1957.5
[7 empty] | Iš viso: | 4691.8 | 5181.8 | 5181.8
01 | 01 | 05 | Integruotos stebėjimo sistemos viešose vietose nuoma ir retransliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos pirkimas | P4.5.2.1. | 03 | 1 | SB | 350.2 | 731.2 | 707.6 | Eksploatuojama ir prižiūrima vaizdo kamerų, sk. | 57 | 57
[7 empty] | Iš viso: | 350.2 | 731.2 | 707.6
01 | 01 | 07 | Viešųjų tualetų įrengimas ir atnaujinimas (projektas „Mano socialinė atsakomybė (Žmonių su negalia socialinė integracija Latvijoje ir Lietuvoje, įgyvendinant universalaus planavimo (UP) principus ir kuriant naujas socialines paslaugas)“ |  | 05 | 5 | SB | 10.3 | 10.3 | 3.7 | Įrengta tualetų | 12 | 0 |  | 2012 m. tualetų pirkimas nutrauktas dėl pateiktos per didelės kainos. Tualetų techninės specifikacijos reikalavimai supaprastinti ir patikslintos jų pastatymo schemos pateiktos derinti. Pirkimo procedūros planuojamos 2013 m.
[7 empty] | SB(P) | 601.5 | 601.5 | 2.7
[7 empty] | Iš viso: | 611.8 | 611.8 | 6.4
[5 empty] | 05 | 2 | SB |  | 86.7 |  | Suorganizuota seminarų | 2 | 0 | Dalyvauta: 2 darbo grupės susitikimuose, 2 videokonferencijose, 1 forume. | Darbo grupės susitikimas organizuojamas 2013 m. rugpjūčio mėn.
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 86.7 | 0 | Įsigyta kompiuterių | 1 | 1
[7 empty] | Iš viso: | 611.8 | 698.5 | 6.4
01 | 01 | 08 | Savivaldybės valdomų ar pripažintų bešeimininkiais netinkamų naudoti pastatų griovimas (2012 m. – pastatų Kretingos g. 86 (ES projektas) ir Skerdyklos g. 1 (SB) | P.3.3.2.9. | 05 | 5 | SB | 5.3 | 5.3 | 2.4 | Nugriauta pastatų (Kretingos g. 86) | 1 | 1
[7 empty] | ES | 43.7 | 43.7 | 45.6
[6 empty] | 6 | SB | 61.1 | 61.1 | 55.6 | Nugriauta pastatų (Skerdyklos g. 1) | 1 | 1 | Pagal 2012-10-16 pasirašytą sutartį Nr. J9-1054 nugriautas pastatas adresu Skerdyklos g. 1
[7 empty] | Iš viso: | 110.1 | 110.1 | 103.6
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 13974.9 | 15312 | 14571
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 | Miesto kapinių priežiūros organizavimas (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas): |  | 05 | 6
|  |  | Lėbartų kapinių priežiūra; |  |  |  | SB | 588 | 588 | 562.5 | Prižiūrima kapinių (tarp jų ir senųjų kapinaičių 16 vnt.) | 18 | 18
Joniškės kapinių priežiūra;
|  |  | Lėbartų kapinių vandentiekio sistemos remontas; |  |  |  | Iš viso: | 588 | 588 | 562.5
|  |  | Senųjų (neveikiančių) kapinaičių priežiūra; |  |  |  | SB | 10 | 10 | 3.7 | Informacinių stendų įrengimas | 5 | 3 | 2012 m. įrengti informaciniai stendai Žardės, Sendvario II ir Budelkiemio kapinaitėse. | Nenumatytos vietos 2-jų stendų įrengimui.
[7 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 3.7
|  |  | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis |  |  |  | SB | 40.2 | 40.2 | 43.8 | Išvežta mirusiųjų kūnų iš įvykio vietos, vidutinis skaičius per metus | 350 | 360 | Vykdoma pagal poreikį (pagal teisėsaugos institucijų pranešimus).
[11 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), vidutinis skaičius per metus | 30 | 32 | Apmokėta pagal poreikį už mirusių žmonių, kurie buvo vieniši, giminės atsisakė laidoti arba nenustatytos jų tapatybės, palaikų saugojimą.
[7 empty] | Iš viso: | 40.2 | 40.2 | 43.8 | Palaidota mirusiųjų, vidutinis skaičius per metus | 30 | 36 | Faktiškai palaidota 36 mirusių žmonių palaikų, gavus teisėsaugos institucijų raštišką pranešimą.
[7 empty] | Iš viso: | 638.2 | 638.2 | 610
01 | 02 | 02 | Lėbartų kapinių V-B, VI, VIII-A, VII-B eilės ir kolumbariumo statybos techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | I | 06 | 5 | SB | 0 | 0 | 0 | Laidojimo vietos | 0 | 0
[7 empty] | SB(P) | 1500 | 1500 | 66.4 | Automobilių stovėjimo aikštelė (9.500 kv. m) - stovėjimo vietos | 0 | 0 | Panaudota 66,4 tūkst. Lt lėšų. | 2012 m., bankrutavus rangovui, statybos darbai nutraukti. Planuojamas 2013 m. darbų užbaigtumas - 100 %.
[7 empty] | Iš viso: | 1500 | 1500 | 66.4 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 90 | 89
01 | 02 |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2138.2 | 2138.2 | 676.4
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą
01 | 03 | 01 | Savivaldybei priskirtų daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitarinis valymas (šaligatvių, asfaltuotų, žvyruotų dangų, žaliųjų plotų valymas ir šienavimas) |  | 05 | 6 | SB | 2523.1 | 2522.5 | 2522.5 | Daugiabučių kiemų prižiūrimi plotai (3 rūšių sezoniniai darbai), tūkst. kv. m | 37195 | 37356 | Vadovaujantis 2011-07-27 įsakymu Nr. AD1-1534 patvirtinta tvarka daugiabučių kiemų prižiūrimi plotai 2012 metais buvo padidinti.
[9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 2523.1 | 2522.5 | 2522.5
01 | 03 | 02 | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB), modernizuojančių bendrojo naudojimo objektus, rėmimas | P4.1.1.1 | 06 | 1 | SB | 0 | 0 | 0 | Patenkintų paraiškų kiekis | 12 | 3 | Fondo taryba, atsižvelgdama į Fonde turimas lėšas ir bendrijų pateiktų projektų tikslingumą bei ekonomiškumą, skyrė 21 tūkst. Lt. | Daugiau daugiabučių namų savininkų bendrijų paraiškų, atitinkančių Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatų ir Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos darbo reglamento reikalavimus, negauta.
[7 empty] | SB(F) | 222.9 | 222.9 | 21
[7 empty] | Iš viso: | 222.9 | 222.9 | 21
01 | 03 | 03 | Vaikų žaidimo aikštelių daugiabučių namų kiemuose atnaujinimas ir remontas |  | 08 | 6 | SB | 31.1 | 31.7 | 31.7 | Atnaujinta vaikų žaidimo aikštelių | 7 | 7 | Atnaujintos senos vaikų žaidimų aikštelės daugiabučių namų kiemuose.
[7 empty] | Iš viso: | 31.1 | 31.7 | 31.7
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 2777.1 | 2777.1 | 2575.2
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 | Lietaus nuotekų tinklų eksploatacija ir einamasis remontas |  | 05 | 6 | SB | 265.7 | 265.7 | 265.6 | Eksploatuojama lietaus nuotekų tinklų, km | 285 | 285 | Suremontuota 119 vnt. lietaus nuotekų tinklų objektų.
[11 empty] | Pakeista siurblių (siurblinės Molo g. remontas) | 2 | 2 | Pastatyti nauji siurbliai (Molo g.)
[7 empty] | Iš viso: | 265.7 | 265.7 | 265.6
01 | 04 | 02 | Lietaus ir ūkio nuotekų tinklų paklojimas bei kelio dangų įrengimas Melnragėje | I | 05 | 5 | SB | 0 | 0 | 0 | Gatvių ilgis, m | 2220 | 2220
[7 empty] | SB(P) | 0 | 0 | 0 | Lietaus-nuotekų tinklų ilgis | 2730 | 2730
[7 empty] | KPP | 1200 | 1183.4 | 1183.4 | Vandentiekio tinklų ilgis | 3048 | 3048
[11 empty] | Buitinių nuotekų tinklų ilgis | 2568 | 2568
[7 empty] | Iš viso: | 1200 | 1183.4 | 1183.4 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 100 | 100
01 | 04 | 03 | Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje“ įgyvendinimas (Kretingos g. rajone, Tauralaukio gyvenvietės šiaurės rytų rajone, Smeltės gyvenamajame kvartale, Paupių kvartale ir perspektyvinėje miesto teritorijoje į šiaurę nuo Vilniaus pl., Žaliojo Slėnio kvartale ir sodų bendrijoje „Tauras“, Trinyčių kvartale, 1-osios vandenvietės statyba ir rekonstrukcija) | I | 06 | 5 | SB | 0 | 0 | 0 | Rekonstruota nuotekų tinklų, km | 0.2 | 0,2 | Rekonstruoti nuotekų tinklai Trinyčių kvartele, nutiesti vandentiekio tinklai Paupių kvartale, magistraliniai ir kiti tinklai, numatyti projekte. | Vandenvietės statyba tęsiasi; rangos darbų pabaiga numatyta 2013-08-28
|  |  |  | P2 |  |  | SB(P) | 0 | 0 | 0 | Nutiesta vandentiekio tinklų | 10.5 | 10,5
|  |  |  | P2.2.2.6 |  |  | LRVB | 1074.7 | 1074.7 | 875.5 | Nutiesta nuotekų tinklų | 16 | 16,7
[7 empty] | ES | 9135.2 | 9135.2 | 7441.4 | Pastatytos nuotekų siurblinės | 1 | 1
[7 empty] | Kt | 1325.5 | 1325.5 | 1135 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 100 | 85
[7 empty] | Iš viso: | 11535.4 | 11535.4 | 9451.9
01 | 04 | 04 | Projekto „Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas, vystant vandens nuotekų tinklus“ įgyvendinimas (siekiant sumažinti teršalų priebėgą Baltijos jūros pietinėje dalyje iš lietaus ir paviršinių nuotekų vandenų, bus rekonstruojama dalis Klaipėdos gatvių lietaus nuotekų surinkimo sistemų) | I | 05 | 5 | SB | 0 | 0 | 0 | Rekonstruoti lietaus nuotekų tinklai, m | 1625.5 | 0 | Paramos sutartis pasirašyta tik 2012-12-31. Pagal Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programą, 2007-2013 išlaidos paskirtos iki paramos sutarties pasirašymo datos yra netinkamos finansuoti, todėl veiklos nebuvo vykdomos.
[7 empty] | SB(P) | 0 | 0 | 0 | Užbaigtumas 2012-12-31 | 23 | 0
[7 empty] | ES | 1173 | 1173 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 1173 | 1173 | 0
01 | 04 | 05 | Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas (Klaipėdos miesto teritorijoje: Paupių ir 2-osios Melnragės kvartaluose) | I | 06 | 5 | SB | 0 | 0 | 0 | Nutiesta vandentiekio tinklų, km | 3 | 0,7 | Nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Obelų-Bičiulių g. | Likusių objektų statyba tęsiasi 2013 m.
[7 empty] | ES | 1041.8 | 1041.8 | 1163 | Nutiesta nuotekų tinklų | 3 | 0,8
[7 empty] | LRVB | 122.6 | 122.6 | 136.8 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 60 | 44
[7 empty] | Kt | 67.6 | 67.6 | 75.5
[7 empty] | Iš viso: | 1232 | 1232 | 1375.3
01 | 04 | 06 | Inžinerinės infrastruktūros statyba Dienovidžio ir Užlaukio gatvėse | I | 05 | 5 | Kt | 0 | 70 | 85 | Nutiesta inžinerinių komunikacijų, km | 1.2 | 1,2 | Nutiestų inžinerinių komunikacijų užbaigtumas - 100 proc.
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 70 | 85
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 15406.1 | 15459.5 | 12361.2
01 | Iš viso tikslui: | [6 empty] | 34296.3 | 35686.8 | 30183.8
07 | Iš viso programai: | [6 empty] | 34296.3 | 35686.8 | 30183.8
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimą Nr. T2-35
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimą Nr. T2-269
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 19112.2 | 20344.3 | 17937.6
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 16727.9 | 17960 | 17804.3
|  |  | Pajamų įmokos už atsitiktines paslaugas SB(SP) |  |  |  |  | 59.9 | 59.9 | 43.2
|  |  | Daugiabučių namų savininkų bendrijų fondo lėšos SB(F) |  |  |  |  | 222.9 | 222.9 | 21
|  |  | Paskolos lėšos SB(P) |  |  |  |  | 2101.5 | 2101.5 | 69.1
|  |  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 15184.1 | 15342.5 | 12246.2
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB |  |  |  |  | 1197.3 | 1197.3 | 1012.3
|  |  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP |  |  |  |  | 1200 | 1288.4 | 1288.4
|  |  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 11393.7 | 11393.7 | 8650
|  |  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 1393.1 | 1463.1 | 1295.5
|  |  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 34296.3 | 35686.8 | 30183.8