## Ataskaita
2012 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Ugdymo ir kultūros departamentas (2) ir Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė: Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Socialinių reikalų departamento Kūno kultūros ir sporto skyrius, BĮ Klaipėdos miesto sporto centras, BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla, BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras, BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras, BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla, BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras.
Iš 2012 m. planuotų įvykdyti 12 priemonių (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta | 10 | - pagal planą arba geriau nei buvo planuota
iš dalies įvykdyta | 1 | - blogiau nei planuota
neįvykdyta | 1
Pastaba.
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA (NR. 11))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Sudaryti sąlygas įtraukti visas miesto socialines grupes į sporto veiklą ir sukurti socialinį pagrindą didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemai | [8 empty] | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis, proc. | 6 | 7,5 | Padidėjo sportuojančiųjų sk. sporto klubuose.
[10 empty] | Savivaldybės sporto bazių, tenkančių 10 tūkst. gyventojų, sk. | 1,19 | 1,21 | Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. T2-336 BĮ Kūno kultūros ir rekreacijos centrui patikėjimo teise perduota valdyti, naudoti ir disponuoti sporto salė Pilies g. 2A.
[10 empty] | Savivaldybės sporto bazių, tinkamų tarptautinėms ir nacionalinėms varžyboms organizuoti, skaičius | 5 | 5
[10 empty] | Sporto mokyklas lankančiųjų skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto moksleivių skaičiaus, % | 21 | 21
[10 empty] | Lietuvos, pasaulio ir Europos jaunių, jaunimo ar suaugusiųjų čempionatuose užimtų prizinių vietų skaičius | 300 | 450 | Padidėjo didelio meistriškumo grupių skaičius.
01 | 01 | Užtikrinti sporto renginių ir pratybų aptarnavimo paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas | P4.4.2.5 | 2 | SB | 1201.6 | 1212.9 | 1212.7 | Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose sk. | 12000 | 15057
[6 empty] | SB(SP) | 87.5 | 112.5 | 112.5
[6 empty] | Iš viso: | 1289.1 | 1325.4 | 1325.2
01 | 01 | 02 | Sporto pratybų ir renginių aptarnavimas pagrindinėse sporto bazėse |  | 2 | SB | 170 | 170 | 169.3 | Nupirkta irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo pratybų ir sporto renginių aptarnavimo paslaugų | 13300 | 13300
[6 empty] | Iš viso: | 170 | 170 | 169.3
01 | 01 | [5 empty] | 1459.1 | 1495.4 | 1494.5
01 | 02 | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams
01 | 02 | 01 | Sąlygų ugdytis sporto mokymo įstaigose sudarymas: |  | 2 | SB | 10245.2 | 10271.3 | 10270.8 | Sportininkų, lankančių sporto mokymo įstaigas, iš jų: | 3863 | 3891
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto sporto centre; |  |  | SB(SP) | 499.9 | 588.3 | 527.7 |  | 1162 | 1160
|  |  | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre; | [7 empty] | 969 | 978
|  |  | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre; | [7 empty] | 490 | 465
|  |  | BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje; | [7 empty] | 568 | 568
|  |  | BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje |  |  | Iš viso: | 10745.1 | 10859.6 | 10798.5 |  | 674 | 671
01 | 02 | 02 | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas: | P8 | 2 |  |  |  |  | Iš dalies finansuota programų, iš jų: | 45 | 47
|  |  | tradicinių, tarptautinių sporto renginių |  |  | SB | 50.4 | 40.4 | 40.4 |  | 13 | 14
|  |  | neįgaliųjų sporto klubų |  |  | SB | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | 3 | 4
|  |  | sporto klubų, dalyvaujančių judėjime „sportas visiems“ |  |  | SB | 62.9 | 62.9 | 62.9 |  | 14
|  |  | prioritetinių sporto šakų sporto klubų, atstovaujančių Klaipėdos miestui |  |  | SB | 118.6 | 118.6 | 118.6 |  | 4 | 3
|  |  | sporto klubų, dalyvaujančių regioniniuose, šalies ar tarptautiniuose mėgėjiško sporto renginiuose |  |  | SB | 45 | 45 | 44.8 |  | 8 | 10
|  |  | miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose |  |  | SB | 26 | 26 | 26 |  | 1 | 1
|  |  | Klaipėdos miesto sportinių šokių klubo „Žuvėdra“ |  |  | SB | 29.7 | 29.7 | 29.7 |  | 1 | 1
|  |  | buriavimo klubų, vykdančių vaikų ir jaunimo buriavimo mokymo veiklą |  |  | SB | 172.8 | 172.8 | 172.8 |  | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 515.8 | 505.8 | 505.6
01 | 02 | 03 | Projekto „Jaunimo pasitraukimo iš sportinės veiklos prevencija (PYDOS)“ įgyvendinimas |  | 2 | SB | 0 | 92.7 | 92.4 | Sukurtas interneto tinklalapis | 1 | 1
[6 empty] | ES | 0 | 0 |  | Surengtas sporto renginys, dalyvių sk. | 60 | 60
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 92.7 | 92.4 | Suorganizuota išvyka į varžybas Švedijoje, dalyvių sk. | 22 | 22
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 11260.9 | 11458.1 | 11396.5
01 | 03 | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes
01 | 03 | 01 | Klaipėdos centrinio stadiono Sportininkų g. 46 rekonstrukcija (II-IV etapai) | I P4.4.1.6 | 5 | SB(P) | 70 | 70 | 70 | Parengtas IV etapo projektas | 1 | 1 | Atlikta 25 proc. stadiono aikščių dirbtinės dangos įrengimo darbų. | 2012 m. skirtos tik SB lėšos, darbai neatlikti, nes negautos lėšos, kurias buvo tikimasi gauti iš kitų šaltinių.
[6 empty] | SB | 0 | 1000 | 1000 | Įrengta Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinė danga, tūkst. m2 | 13 | 3.25
[6 empty] | Kt | 0 | 2700
[6 empty] | Iš viso: | 70 | 3770 | 1070
01 | 03 | 02 | Projekto „COSPA - fizinio aktyvumo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas: | I P4.4.1.8 P4.4.1.9 | 5 | [7 empty] | Projektas nepatvirtintas, t. y. neskirtas finansavimas iš Bendradarbiavimo per sieną Lietuvos, Lenkijos, ir Rusijos Federacijos programos 2007–2013 m. dėl to, kad Kaliningrado partneriai nepateikė poveikio aplinkai vertinimo savo rengiamam statybos projektui.
[6 empty] | ES | 200 | 200 | 0
Galimybių studijos fizinio aktyvumo ir sporto veiklai plėtoti buvusioje II vandenvietėje parengimas;
Techninio projekto baseinui įrengti Paryžiaus Komunos g. šalia moksleivių sporto centro parengimas;
Techninio projekto atviram ir dengtam futbolo aikštynui bei kitai sporto infrastruktūrai įrengti Paryžiaus Komunos g. moksleivių sporto centre parengimas;
Techninio projekto baseinui įrengti, aplinkai ir prieigoms sutvarkyti parengimas
[6 empty] | Iš viso: | 200 | 200 | 0
01 | 03 | 03 | Projekto „Daugiafunkcinis sporto ir pramogų kompleksas, Dubysos 10, Klaipėda“ įgyvendinimas | P4.4.1.7 | 5 | SB(P) | 915.7 | 915.7 | 915.7 | Padengtas kreditinis įsiskolinimas 2011-12-31 |  |  | Įsigyta ir visiškai įrengta ledo šaldymo mašina. Atliktas testavimas. Atliktas mokėjimas tiekėjui. 2012 m. liko neapmokėta už ledo šaldymo įrangą - 60500 Lt, sumokėta 2013-02-21.
[6 empty] | ES | 884.4 | 884.4 | 880.7
[6 empty] | Kt | 0 | 267.6 | 207.1 | Įsigyta ledo mašina | 1 | 1
[6 empty] | SB |  |  | 6.4
[6 empty] | Iš viso: | 1800.1 | 2067.7 | 2009.9
01 | 03 | 04 | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro baseino (S. Daukanto g. 31) pastato šiluminė renovacija | P4.4.1.8 | 5 | SB(P) | 6 | 6 | 6 | Padengtas kreditinis įsiskolinimas 2011-12-31
[6 empty] | SB | 0 | 16.3 | 16.3
[6 empty] | Iš viso: | 6 | 22.3 | 22.3
01 | 03 | 06 | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: |  | 2 | SB | 0 | 16.2 | 16.2 | Įsigyta stikloplastiko lakštų sporto salės langams sutvirtinti, m2 | 450 | 450
|  |  | BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos patalpų remontas | [6 empty] | Įsigyta linoleumo persirengimo kambariuose bei dušinėse patiesti, m2 | 500 | 500
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 16.2 | 16.2
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2076.1 | 6076.2 | 3118.4
01 | 04 | Tobulinti perspektyvių sportininkų atrankos ir rengimo sistemą, sudaryti sąlygas siekti didelio sportinio meistriškumo
01 | 04 | 01 | Reprezentuojančių miestą sporto klubų veiklos dalinis finansavimas pagal ilgalaikes sutartis: | P8 | 2 |  |  |  |  | Iš dalies finansuota sporto klubų veiklos programų pagal ilgalaikes sutartis | 2 | 2
|  |  | Klaipėdos krepšinio sporto klubo „Neptūnas“ |  |  | SB | 450 | 450 | 450 | Sudaryta ilgalaikė sutartis | 1 | 1
|  |  | Klaipėdos miesto rankinio klubas „Dragūnas“ |  |  | SB | 180 | 180 | 180 | Sudaryta ilgalaikė sutartis | 1 | 1
|  |  | VšĮ „Atlanto“ futbolo klubas |  |  | SB | 0 | 100 | 100 | Sudaryta sutartis | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 630 | 730 | 730
01 | 04 | 02 | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines | P8 | 2 | SB | 45 | 45 | 44.6 | Skirta stipendijų sportininkams | 8 | 19 | Visuomeninės sporto tarybos siūlymu suteikta daugiau mažesnio dydžio stipendijų
[6 empty] | Iš viso: | 45 | 45 | 44.6
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 675 | 775 | 774.6
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 15471.1 | 19804.7 | 16784
11 | Iš viso programai: | [5 empty] | 15471.1 | 19804.7 | 16784
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimą Nr. T2-35
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimą Nr. T2-269
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  | 14386.7 | 15752.7 | 15696.2
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  | 12807.6 | 14060.2 | 14064.3
|  |  | Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) |  |  |  | 587.4 | 700.8 | 640.2
|  |  | Paskolos lėšos SB(P) |  |  |  | 991.7 | 991.7 | 991.7
|  |  | KITOS LĖŠOS |  |  |  | 1084.4 | 4052 | 1087.8
|  |  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  | 1084.4 | 1084.4 | 880.7
|  |  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  | 0 | 2967.6 | 207.1
|  |  | Iš viso: |  |  |  | 15471.1 | 19804.7 | 16784