## Aprašymas
2012 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 12)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1), Socialinių reikalų departamentas (3), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Socialinio departamento Socialinės paramos ir Socialinio būsto skyriai, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras „Klaipėdos lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai, BĮ Klaipėdos miesto globos namai, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Danė“, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų bei Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriai, Finansų ir turto departamento Turto skyrius.
Iš 2012 m. planuotų įvykdyti 17 priemonių (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta | 11 | - pagal planą arba geriau - nei buvo planuota
iš dalies įvykdytos | 6 | - blogiau nei planuota
Pastaba.
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA (SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA (NR. 12))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuojama reikšmė | faktinė reikšmė
01 | Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste | [8 empty] | Perkamų (ir kompensuojamų) socialinių paslaugų vietų dalis, palyginti su savivaldybės įstaigų teikiamų paslaugų vietų skaičiumi, proc. | 20 | 22.8 | Daugiau nei planuota išsiųsta pagyvenusių asmenų su sunkia negalia į ne savivaldybės institucijas.
[10 empty] | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų sk., % | 4.5 | 3.5 |  | Dėl Piniginės paramos mažas pajamas gaunančių asmenų įstatymo pasikeitimo ir minimalios mėnesinės algos padidėjimo sumažėjo gavėjų sk.
[10 empty] | Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc. | 0.79 | 1.5 | Patvirtinus papildomus etatus BĮ Klaipėdos socialinės paramos centre, „Klaipėdos lakštutė“, Šeimos ir vaiko gerovės centre, suteikta paslaugų didesniam gyventojų skaičiui.
[10 empty] | Savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti laukiančių asmenų (šeimų) laukimo trukmė, metai | 16 | 16
01 | 01 | Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą
01 | 01 | 01 | Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimas socialinės paramos srityje |  | 3 | SB(VB) | 30608.5 | 34675.6 | 33951.4 | Vidutinis per mėnesį socialinių pašalpų gavėjų skaičius | 7187 | 6186 |  | Socialinių pašalpų gavėjų skaičius mažesnis nei planuota dėl Piniginės paramos mažas pajamas gaunančių asmenų įstatymo pasikeitimo ir minimalios mėnesinės algos (MMA) padidėjimo.
[6 empty] | SB(VB-TA) | 0 | 71.5 | 71.4 | Vidutiniškai per mėn. išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | 178 | 161 |  | Planuota pagal patvirtintą metodiką, t. y. įvertinus 3 metų dinamikos kitimą.
[10 empty] | Asmenys su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos (per metus) | 271 | 303 | Padidėjo paslaugos poreikis | Senstant visuomenei, didėja asmenų su sunkia negalia skaičius. Per metus gautos papildomos valstybės biudžeto lėšos ir suteikta daugiau paslaugų.
[10 empty] | Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, sk. | 14 | 14
[10 empty] | Nemokamą maitinimą gaunančių bei aprūpinamų mokinio reikmenimis mokinių sk. | 4000 | 3240 |  | Faktinis mokinių skaičius mažesnis nei planuotas dėl mokinių sergamumo per mokslo metus bei tėvų pajamų pasikeitimo.
[6 empty] | Iš viso: | 30608.5 | 34747.1 | 34022.8
01 | 01 | 02 | Tikslinių kompensacijų ir išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas |  | 3 | LRVB | 30242 | 30782 | 30740.3 | Tikslinių šalpos išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius (per metus) | 6621 | 5215 |  | Asignavimai išmokoms ir kompensacijoms padidėjo, tačiau jų gavėjų skaičius sumažėjo dėl persiskirstymo tarp atskirų išmokų grupių.
[6 empty] | Iš viso: | 30242 | 30782 | 30740.3
01 | 01 | 03 | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas |  | 3 | LRVB | 11054.8 | 9540 | 8798.6 | Išmokamų išmokų vaikams gavėjų skaičius (per metus) | 6326 | 4495 |  | Lėšos planuotos pagal patvirtintą metodiką (įvertinant 3 metų dinamiką), bet pasikeitus Išmokų vaikams įstatymui, sumažėjo asmenų, turinčių teisę į šią išmoką, skaičius.
[6 empty] | Iš viso: | 11054.8 | 9540 | 8798.6
01 | 01 | 04 | Vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems žmonėms išmokėjimas |  | 3 | SB | 408.5 | 408.5 | 401.2 | Vidutinis vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems asmenims skaičius per mėn. | 200 | 202 | Iš šių asignavimų laikinai padengtos užsienyje mirusių LR piliečių palaikų pargabenimo išlaidos. Finansų ministerija lėšas grąžino tik metų pabaigoje, todėl neliko galimybės įsisavinti 7,2 tūkst. Lt.
[6 empty] | Iš viso: | 408.5 | 408.5 | 401.2
01 | 01 | 05 | Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas |  | 3 | SB | 1002.4 | 1089.4 | 1002.1 | Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai | 4000 | 3240 |  | Faktinis mokinių skaičius mažesnis nei planuotas dėl mokinių sergamumo per mokslo metus bei tėvų pajamų pasikeitimo. Lėšos neįsisavintos, nes 2012-07-25 Nr.AD1-1738 pakeista gamybos išlaidoms dengti planavimo ir paskirstymo tvarka (lėšos, skiriamos iš SB mokinių nemokamo maitinimo gamybos kaštams padengti, sudaro 25 proc.).
[10 empty] | Paramą mokinio reikmėms įsigyti mokinių skaičius | 3301 | 2837 | Sumažėjo paramos poreikis | Kreipėsi mažesnis asmenų skaičius nei planuota.
[6 empty] | Iš viso: | 1002.4 | 1089.4 | 1002.1
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 73316.2 | 76567 | 74965
01 | 02 | Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms
01 | 02 | 01 | Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose: |  | 3 | SB | 4793.1 | 4805.3 | 4792.8 | Vietų sk. socialinėse įstaigose (Globos namuose, „Klaipėdos lakštutė“, Šeimos ir vaiko gerovės centre, Nakvynės namuose) | 387 | 365 |  | Buvo planuota, kad nuo 2012-06-01 pradės veikti BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centro naujas padalinys (psichosocialinės pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos moterims, nukentėjusioms nuo smurto šeimoje), kuriame planuotos 22 vietos. Tačiau užsitęsus statybos darbų atidavimo vertinti ir įrengimo darbams, padalinys realiai pradėjo veikti nuo 2013 m.
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto globos namuose; |  |  | SB(SP) | 1462.3 | 1563.1 | 1475.2
|  |  | BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“; |  |  | SB(VB) | 3746 | 3746 | 3600.9 | Vaikų sk. vaikų globos namuose („Smiltelė“, „Danė“ ir „Rytas“) | 166 | 146 |  | Faktiškai gyvenančių vaikų sk. mažesnis nei patvirtintas planinis, nes iš kitų savivaldybių nebesiunčiami vaikai į globos namus; vaikai, sulaukę pilnametystės, palieka globos namus.
|  |  | BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“; |  |  | LRVB | 0 | 605 | 194.1 | Socialinę globą teikiančių darbuotojų dalis bendroje vaikų globos namų personalo struktūroje („Smiltelė“, „Danė“ ir „Rytas“), proc. | 70.1 | 70.1
|  |  | BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“. | [6 empty] | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro teikiamas socialinės priežiūros namuose paslaugas gaunančių asmenų sk. | 192 | 196 | Padidėjo šių paslaugų poreikis | Patvirtinus BĮ Socialinės paramos centre didesnį etatų, išlaikomų iš valstybės biudžeto dotacijos, sk., paslaugas gavo didesnis asmenų sk.
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre; | [6 empty] | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro Labdaros valgykloje maitinamų asmenų sk. | 150 | 183 |  | Faktiškai pamaitinta daugiau asmenų nei planuota, nes buvo gauta parama iš Maisto banko.
|  |  | BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“; | [6 empty] | BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ teikiamos pagalbos į namus paslaugos gavėjų skaičius | 37 | 36
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre; | [6 empty] | Organizuota tėvystės įgūdžių formavimo užsiėmimų ir globėjų kursų BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre | 2 | 2
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose. | [6 empty] | Socialinės rizikos asmenų, kuriems suteiktos trumpalaikės globos paslaugos BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose per metus, skaičius | 230 | 264 | Padidėjo šių paslaugų poreikis | Dėl šaltos žiemos vienos nakties paslauga (Šilutės pl. 24) pasinaudojo didesnis asmenų sk.
[6 empty] | Iš viso: | 10001.4 | 10719.4 | 10063
01 | 02 | 02 | Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose | P4.2.3.6 | 3 | SB | 719 | 852 | 845.5 | Senyvo amžiaus asmenų bei asmenų su negalia, apgyvendintų ne Klaipėdos m. savivaldybės pavaldumo globos institucijose per metus, sk. | 75 | 74
[6 empty] | Iš viso: | 719 | 852 | 845.5
01 | 02 | 03 | Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose: | P4.2.3.4, P4.2.3.2, P4.2.2.5, P4.2.2.9, P4.2.2.4 | 3 | SB | 829.7 | 829.7 | 829.7 | Dienos socialinės priežiūros paslauga vaikams dienos centre | 34 | 34 | Planuota reikšmė pasiekta - lėšos įsisavintos
|  |  | Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre; | [6 empty] | Dienos socialinę globą per mėn. gaunančių asmenų (su psichine negalia, vaikų su negalia) skaičius dienos socialinės globos centre | 36 | 41 |  | Buvo didesnė asmenų, gaunančių paslaugas, kaita (paslaugos gavėjų daugiau, nes paslaugos suteikimo laikotarpis vienam asmeniui trumpesnis).
Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre;
|  |  | Intensyvi krizių įveikimo pagalba moterims ir motinoms su vaikais, patyrusioms smurtą, bei asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis; | [6 empty] | Vidutiniškai per mėn. suteiktų konsultacijų skaičius moterims, patyrusioms smurtą | 20 | 32 |  | Paslauga perkama iš VšĮ Socialinės ir psichologinės pagalbos centro, o 2012 m. pabaigoje (gruodžio mėn.) konsultavimo paslaugą pradėjo teikti BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centro naujas padalinys. Todėl padidėjo suteiktų konsultacijų sk.
|  |  | Dienos socialinės priežiūros paslauga vaikams iš socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centruose; | [6 empty] | Vidutiniškai per mėn. suteiktų konsultacijų skaičius asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis | 2 | 2
Laikinas benamių asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiu ir psichotropinėmis medžiagomis, apgyvendinamas, esant krizinei situacijai
[6 empty] | Iš viso: | 829.7 | 829.7 | 829.7
01 | 02 | 04 | Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinis finansavimas | P4.2.1.4 | 3 | SB | 80 | 80 | 80 | NVO projektų, gaunančių dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto, skaičius | 20 | 16 |  | Lėšos komisijos sprendimu buvo paskirstytos 16 organizacijų.
[6 empty] | Iš viso: | 80 | 80 | 80
01 | 02 | 05 | Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | P7 | 6 | SB | 150 | 150 | 43.8 | Pritaikyta būstų neįgaliesiems | 5 | 5 | Gavus mažesnį finansavimą iš valstybės biudžeto atitinkamai mažiau panaudota lėšų iš savivaldybės biudžeto. Įrengti 3 nauji keltuvai ir 1 laiptų kopiklis.
[5 empty] | 3 | LRVB | 0 | 181.4 | 179.9
[6 empty] | Iš viso: | 150 | 331.4 | 223.7
01 | 02 | 06 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų dalinis finansavimas | P7 | 3 | SB | 54.4 | 54.4 | 54.4 | Iš dalies finansuota projektų | 16 | 16
[6 empty] | LRVB | 0 | 571.2 | 542.9
[6 empty] | Iš viso: | 54.4 | 625.6 | 597.3
01 | 02 | 07 | Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programos įgyvendinimas |  | 3 | LRVB | 0 | 515 | 514.9 | Paremta projektų |  | 88 | Komisijos sprendimu, Klaipėdos mieste įgyvendinti 88 savarankiškų vietos bendruomenių sprendimai. 2012 m. daugiausiai sprendimų buvo priimta dėl vaikų ir jaunimo užimtumo ir sporto ir sveikatinimo veiklos.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 515 | 514.9
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 11834.5 | 13953.1 | 13154.1
01 | 03 | Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, įrengiant naujus ir modernizuojant esamus socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus
01 | 03 | 01 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimas: |  | 5
|  |  | Socialinių paslaugų moterims, patyrusioms smurtą šeimoje ar nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis, plėtra steigiant moterų krizių centrą | I P4.2.2.5 |  | SB(P) | 387.3 | 364.9 | 191 | Pastatytas ir įrengtas pastatas (505 m2) | 1 | 1 | 2013-01-07 pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-130107-00002. | Pagal rangos sutartį 144 876,64 Lt (iš paskolos lėšų) bus sumokėta po statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Pastato vidinės įrangos, buitinės ir biuro technikos pirkimai pradėti vykdyti 2012 m. pab., tačiau nesulaukus pateiktų pasiūlymų, pirkimai perkelti į 2013 m.
[6 empty] | ES | 1536.1 | 1536.1 | 1549.27
[6 empty] | Kt | 951.7 | 951.7 | 951.7 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 100 | 99.6
[6 empty] | Iš viso: | 2875.1 | 2852.7 | 2691.97
|  |  | Projekto „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ įgyvendinimas | I P4.2.3.1 |  | SB(P) | 121.9 | 121.9 | 5.9 | Parengtas techninis projektas | 1 | 0.75 | Parengta 75 proc. techninio projekto. | Projektuotojai vėlavo parengti techn. projektą, o parengtas neatitiko statybos teisės aktų reikalavimų, todėl buvo tikslinamas (3 kartus), projekto bendroji ekspertizė buvo atliekama 4 kartus.
[6 empty] | SB | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Rekonstruota dalis pastato, m2 | 808
[6 empty] | ES | 706.2 | 706.2 | 32.4 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 30
[6 empty] | Iš viso: | 830.9 | 830.9 | 41.1
|  |  | Projekto „Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ įgyvendinimas | I P4.2.3.4 | 5 | SB(P) | 122.2 | 122.2 | 4.5 | Parengtas techninis projektas | 1 | 0.75 | Parengta 75 proc. techninio projekto | Projektuotojai vėlavo parengti techn. projektą, o parengtas neatitiko statybos teisės aktų reikalavimų, todėl buvo tikslinamas (3 kartus), projekto bendroji ekspertizė buvo atliekama 4 kartus.
[6 empty] | SB | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Rekonstruota dalis pastato, m2 | 655
[6 empty] | ES | 708 | 708 | 28.4 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 30
[6 empty] | Iš viso: | 833 | 833 | 35.7
|  |  | Projekto „Suaugusių asmenų su protine negalia dienos socialinės globos centras (2 spec. mokykla, III a.)“ įgyvendinimas | I P4.2.3.3 |  | SB(P) | 228.5 | 228.5 | 5.8 | Parengtas techninis projektas | 1 | 1 | Tik 2012-11-12 gautas rašytinis pritarimas statinio projektui. | 2013-02-11 vyko vokų plėšimas dėl kapitalinio remonto rangovo parinkimo. Šiuo metu vertinami konkurso dalyviai ir tikslinama jų kvalifikacija.
[6 empty] | SB | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Rekonstruota dalis pastato, m2 | 758
[6 empty] | ES | 1302.6 | 1302.6 | 6.2 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 30
[6 empty] | Iš viso: | 1533 | 1533 | 13.9
|  |  | Patalpų (Debreceno g. 48) pritaikymas dienos centro vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir trumpalaikės socialinės ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus veiklai (BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras) | I P4.2.2.4, P4.2.2.2 |  | SB(P) | 44.4 | 66.8 | 66.7 | Rekonstruotas ir įrengtas pastatas (987 m2) | 1 | 1 | Galutinė projekto ataskaita patvirtinta 2012-10-08, deklaracija apie statybos užbaigimą pasirašyta 2011-11-09 Nr. 02-11.
[6 empty] | SB | 15.6 | 15.6 | 15.6 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 100 | 100
[6 empty] | ES | 333.4 | 333.4 | 264
[6 empty] | Iš viso: | 393.4 | 415.8 | 346.3
[6 empty] | Iš viso: | 6465.4 | 6465.4 | 3128.97
01 | 03 | 02 | Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas siekiant atitikti keliamus reikalavimus:
|  |  | Pastato, adresu Kretingos g. 44, Klaipėda, I-IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė" (energiją taupančių priemonių, vykdant projektą „Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“ (II etapas), įgyvendinimas ir kitų rekonstrukcijos darbų atlikimas) | I | 5 | SB(P) | 500 | 500 | 62.1 | Parengtas techninis projektas | 1 | 0.75 | Parengta 75 proc. techninio projekto. | Projektuotojai vėlavo parengti techn. projektą. Parengtas dokumentas neatitiko statybos teisės aktų reikalavimų, todėl buvo tikslinamas 3 kartus, projekto bendroji ekspertizė buvo atliekama 4 kartus.
[6 empty] | ES | 545.2 | 545.2 | 0 | Rekonstruota dalis pastato, m2 | 1394
[6 empty] | Iš viso: | 1045.2 | 1045.2 | 62.1 | Užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 30
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 7510.6 | 7510.6 | 3191.07
01 | 04 | Aprūpinti mažas pajamas turinčius miestiečius socialiniu būstu
01 | 04 | 01 | Socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba ir būsto pirkimas | P4.1.4.1 | 1 | SB | 524.3 | 524.3 | 493 | Nupirkta butų | 30 | 16 | Lėšų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų buvo skirta mažiau, nei planuotas 2012 m. poreikis.
[6 empty] | LRVB |  | 1181 | 1110.5
[6 empty] | Iš viso: | 524.3 | 1705.3 | 1603.5
01 | 04 | 02 | Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas | P4.1.4.3 | 3 | SB |  |  |  | Suremontuota butų | 24 | 31
[6 empty] | SB(SP) | 1500 | 1720 | 1276.4 | Savivaldybės socialinio būsto fondo butų, kuriuose pašalinta galimų avarijų grėsmės, skaičius | 90 | 93
[6 empty] | Iš viso: | 1500 | 1720 | 1276.4
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2024.3 | 3425.3 | 2879.9
01 | 05 | Įgyvendinti valstybinių apsirūpinimo būstu programų priemones
01 | 05 | 01 | Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos (gyvenamojo namo projektavimas, statyba, butų pirkimas) įgyvendinimas |  | 1 | LRVB |  |  |  | Padidintas Savivaldybės socialinio būsto fondas, butų skaičius | 20 | 3 | Lėšų iš valstybės biudžeto buvo skirta mažiau, nei planuotas 2012 m. poreikis.
[6 empty] | SB(VB) | 300 | 300 | 278
[6 empty] | Iš viso: | 300 | 300 | 278
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 300 | 300 | 278
01 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 94985.6 | 101756 | 94468.07
12 | Iš viso programai: | [5 empty] | 94985.6 | 101756 | 94468.07
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimą Nr. T2-35
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 47605.6 | 52297.2 | 49554.9
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 8584.5 | 8816.7 | 8565.6
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [6 empty] | 2962.3 | 3283.1 | 2751.6
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 34654.5 | 38721.6 | 37830.3
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 1404.3 | 1404.3 | 336
Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus SB(VB-TA) | [6 empty] | 0 | 71.5 | 71.4
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 47380 | 49458.8 | 44913.17
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 5131.5 | 5131.5 | 1880.27
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 41296.8 | 43375.6 | 42081.2
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 951.7 | 951.7 | 951.7
IŠ VISO: | [6 empty] | 94985.6 | 101756 | 94468.07