## Aprašymas
2012 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MIESTO KULTŪRINIO SAVITUMO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ GERINIMO PROGRAMOS (Nr. 08)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė: Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė, Investicijų ir ekonomikos departamento Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius.
Iš 2012 m. planuotų įvykdyti 12 priemonių (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta | 11 | - pagal planą arba geriau nei buvo planuota
iš dalies įvykdyta | 1 | - įvykdyta blogiau nei planuota
Pastaba.
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(MIESTO KULTŪRINIO SAVITUMO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ GERINIMO PROGRAMA (NR. 08))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Skatinti miesto bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą bei gerinti kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę | [8 empty] | Kultūros įstaigų renginiuose apsilankiusių žmonių skaičius, tūkst. | 177.8 | 280.6 | Iš jų aplankė: Viešąją biblioteką - 7 tūkst. Tautinių kultūrų centrą - 6,6 tūkst., Mažosios Lietuvos istorijos muziejų - 19,8 tūkst., Etnokultūros centrą - 50 tūkst., Kultūrų komunikacijos centrą - 16,6 tūkst., Žvejų rūmus - 100 tūkst., Koncertų salę - 80,6 tūkst. renginių lankytojų. Faktinė reikšmė didesnė, nes planuojant nebuvo įskaičiuotas VB, MLIM, TKC ir EKC renginių lankytojų skaičius bei kultūros įstaigų meno kolektyvų koncertų lankytojai išvykose.
[10 empty] | Kultūros įstaigų, įsikūrusių naujai pastatytuose, atnaujintuose pastatuose, skaičius | 1 | 0 | Pastatytas Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastatas, tačiau neįrengtas. 2013 m. iš valstybės investicijų programos lėšų bus užbaigti bendrastatybinai darbai (fasado užbaigimas), vidaus vandentiekis, vidaus šildymas, nuotekų vidaus tinklai, vėdinimas, vidaus elektros tinklai, kompiuteriniai tinklai, temperatūros ir drėgmės stebėjimo sistemos įrengimas, praėjimo kontrolės įrengimas, priešgaisrinių durų įrengimas, lauko elektros apšvietimo tinklai, sklypo sutvarkymas, žaibosauga.
01 | 01 | Remti kūrybinių organizacijų iniciatyvas ir miesto švenčių organizavimą
01 | 01 | 01 | Kultūrinių projektų dalinis finansavimas ir vykdymas: | P5.2.1.1 | 2 |  |  |  |  | Iš dalies finansuota kultūrinių projektų, iš jų: | 47 | 53
|  |  | Reprezentacinių Klaipėdos festivalių dalinis finansavimas |  |  | SB | 179 | 179 | 179 | reprezentacinių festivalių projektų | 4 | 4
|  |  | Kultūros ir spaudinių projektų dalinis finansavimas |  |  | SB | 249.5 | 249.5 | 248.1 | kultūrinių renginių ir spaudinių leidybos projektų | 43 | 49 | Svarstant finansavimą, vertinimo komisija atsižvelgė į didelį poreikį ir rekomendavo skirti finansavimą mažesnėmis sumomis, tačiau didesniam projektų skaičiui.
[6 empty] | Iš viso: | 428.5 | 428.5 | 427.1
01 | 01 | 02 | Miesto švenčių, valstybinių dienų ir kultūrinių renginių organizavimas: | P5.2.1.1 | 2 |  |  |  |  | Organizuota švenčių, atmintinų dienų ir kultūrinių renginių, iš jų: | 6 | 8
|  |  | Klaipėdos miesto 760 gimtadienio programos „Miestas ant bangos“ įgyvendinimas |  |  | SB | 614.2 | 631.4 | 631.4 | parengta sutartis | 1 | 3 | Papildomai buvo parengta sutartis dėl Klaipėdos 760 metų istorinės sukakties paminėjimo, šventinio miesto papuošimo ir sutarties papildomas susitarimas dėl papildomo Jubiliejinės programos finansavimo.
|  |  | Kitų kultūrinių renginių organizavimas |  |  | SB | 184 | 226.8 | 223.4 | suorganizuota kultūrinių renginių | 5 | 5
|  |  |  | P10 |  | Iš viso: | 798.2 | 858.2 | 854.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1226.7 | 1286.7 | 1281.9
01 | 02 | Užtikrinti kultūros centrų ir koncertinių įstaigų veiklą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų veiklos organizavimas |  | 2 | SB | 945.5 | 949.5 | 949.5 | Apsilankiusių renginiuose žiūrovų ir lankytojų sk., tūkst. | 70 | 100 | Sulaukta daugiau lankytojų, nes 2012 m. organizuota 31 renginiu daugiau, nei 2011 m. (2011 m. - 216 renginių). Suorganizuota daugiau pramoginės muzikos koncertų, renginių vaikams ir jaunimui. Žvejų rūmuose nuo 2012 m. spalio m. įsikūrė naujas kolektyvas - buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras ,,Atminties gaida“, suorganizuoti 4 papildomi koncertai. Taip pat organizuota Vasario 16-osios šventė, kuri vyko Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, dalyvavo 6000 žm. 2012 m. Žvejų rūmų kolektyvai sudalyvavo 14 tarptautinių festivalių (2011 m. -6).
[6 empty] | SB(SP) | 353 | 353 | 326.9 | Surengta valstybinių, kalendorinių švenčių, paminėtinų datų renginių | 38 | 38
[6 empty] | Iš viso: | 1298.5 | 1302.5 | 1276.4
01 | 02 | 02 | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės veiklos organizavimas |  | 2 | SB | 1818.2 | 1819.9 | 1819.9 | Apsilankiusių koncertuose lankytojų sk., tūkst. | 70.2 | 80.6 | Sulaukta 10,4 tūkst.lankytojų daugiau nei planuota
[6 empty] | SB(SP) | 460.2 | 500.2 | 495.8 | Surengta koncertų ir renginių | 338 | 380 | Suorganizuota 42 renginiai daugiau nei planuota
[6 empty] | Iš viso: | 2278.4 | 2320.1 | 2315.7
01 | 02 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro veiklos organizavimas |  | 2 | SB | 187.1 | 187.2 | 183.23 | Surengta šventinių ir kultūrinių renginių | 9 | 42 | Surengta 10 posėdžių ir susitikimų, konferencijų, 10 kalendorinių, valstybinių švenčių ir paminėtinų dienų, 6 kursai ir seminarai, 2 parodos, 14 koncertų ir vakaronių
[6 empty] | Iš viso: | 187.1 | 187.2 | 183.23
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3764 | 3809.8 | 3775.33
01 | 03 | Gerinti viešosios kultūrinės informacijos teikimą gyventojams
01 | 03 | 01 | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |  | 2 | SB | 1981.1 | 1989.8 | 1989.8 | Įsigyta naujų dokumentų Viešojoje bibliotekoje, dokumentų vnt. 1000 gyv. | 50 | 80 | LR kultūros ministerija padidino lėšas dokumentų pirkimui nuo planuotų 72,3 tūkst. Lt iki 140.5 tūkst.Lt
[6 empty] | SB(SP) | 47 | 47 | 34.8
[10 empty] | Lankytojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų su prieiga prie interneto skaičius Viešojoje bibliotekoje | 114 | 114
[6 empty] | Iš viso: | 2028.1 | 2036.8 | 2024.6 | Bibliotekos filialų, kuriuose įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė, sk. | 18 | 18
01 | 03 | 02 | BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro veiklos organizavimas |  | 2 | SB | 835.2 | 838.9 | 838.7 | Apsilankiusių renginiuose bei parodose lankytojų sk., tūkst. | 14 | 16.6 | Daugiau lankytojų susirinko į nemokamus renginius (daugiausia į edukacinius ir kamerinius).
[6 empty] | SB(SP) | 26.2 | 28.7 | 28.2 | Įgyvendinta meno parodų bei projektų ir renginių, sk. | 108 | 133 | Įgyvendinta 25 renginiais daugiau, nei planuota. Kartu su Klaipėdos jaunimo teatru (vadovas V.Masalskis) suorganizuotas kamerinis renginys „Turgaus naktis“. Kartu su Lietuvos režisieriais surengta Lietuviškų filmų retrospektyva. Įgyvendintas KKKC ir Goethe instituto bendras mainų projektas „Going publik“. Surengta daugiau parodinių ekskursijų - 22 (1 suaugusiems ir 21 vaikams).
[6 empty] | Iš viso: | 861.4 | 867.6 | 866.9
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2889.5 | 2904.4 | 2891.5
01 | 04 | Išsaugoti ir populiarinti kultūros paveldą bei tradicijas
01 | 04 | 01 | Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir atminimo įamžinimas |  | 2 | SB | 39.1 | 39.1 | 28.3 | Pažymėta svarbių sukakčių, pagerbta ir įamžinta žymių žmonių (atminimo lentelėse) | 6 | 4 | 3 Klaipėdos teatralams įteiktos „Padėkos kaukės“ ir 1 žiedas Klaipėdos kultūros magistrui. | Nepagaminta atminimo lenta E.Stiklioriui ir J. Simonaičiui, nes Lietuvos dailininkų sąjunga nepateikė atminimo lentos projekto, todėl nebuvo galima skelbti konkurso dėl atminimo lentos pagaminimo.
[6 empty] | Iš viso: | 39.1 | 39.1 | 28.3
01 | 04 | 02 | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (MLIM) veiklos organizavimas |  | 2 | SB | 1059.5 | 1082.6 | 1082.6 | Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje konservuotų/restauruotų eksponatų sk. | 250 | 1139 | Konservuoti 976 eksponatai, iš jų 873 MLIM restauravimo centre, 3 Lietuvos nacionalinio muziejaus restauravimo centre, 100 Panevėžio kraštotyros muziejaus restauravimo centre. Restauruoti 163 MLIM eksponatai, iš jų 38 -MLIM, 125 - Lietuvos Dailės muziejaus M. P. Gudyno centre. Eksponatų restauravimui papildomai gauta 9 tūkst. Lt iš Kultūros rėmimo fondo ir 4 tūkst. Lt įstaigos lėšų.
[6 empty] | SB(SP) | 118.9 | 118.9 | 113.8
[10 empty] | Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje surengta parodų ir kitų renginių, vnt. | 24 | 69
[6 empty] | Iš viso: | 1178.4 | 1201.5 | 1196.4
01 | 04 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro (EKC) veiklos organizavimas |  | 2 | SB | 662.5 | 662.9 | 662.9 | Surengta kultūrinių renginių, sk. | 180 | 225 | Iš viso EKC buvo surengti 225 renginiai (kalendorinės miesto šventės, tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“, koncertai, vakaronės, edukaciniai ir sociokultūriniai renginiai), iš jų 128 renginius organizavo Etnokultūros centras, 97 - šeši Etnokultūros centro folkloro ansambliai.
[6 empty] | SB(SP) | 20 | 20 | 11.2
[10 empty] | Suorganizuotas tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“ | 1 | 1 | Festivalio etnokultūrinėje programoje dalyvavo ~830 žmonių: 6 folkloro kolektyvai iš užsienio, 26 kolektyvai iš Lietuvos etnografinių regionų, 215 Klaipėdos mugės dalyvių. Festivalio metu surengti 23 renginiai (mugė, koncertai, tradicinių šokių vakarai, kūrybinės dirbtuvės, vaikų popietės, teminių programų pristatymai). Festivalio renginiuose dalyvavo apie 15 tūkst. klaipėdiečių ir miesto svečių.
[6 empty] | Iš viso: | 682.5 | 682.9 | 674.1
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1900 | 1923.5 | 1898.8
01 | 05 | Atnaujinti kultūros įstaigų patalpas ir statyti naujus kultūros objektus
01 | 05 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Didžioji Vandens g. 2 statyba | I | 5 | SB(VB) | 500 | 500 | 500 | Pastatytas pastatas (585 m2) | 1 | 1 | Pasiektas planuotas lygis. Projektas bus visiškai užbaigtas 2013 m.
[6 empty] | SB | 0 | 49.7 | 49.7 | užbaigtumas 2012-12-31, proc. | 75 | 75
[6 empty] | SB(P) | 513.2 | 513.2 | 513.2
[6 empty] | Iš viso: | 1013.2 | 1062.9 | 1062.9
01 | 05 | 04 | Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastato Didžioji Vandens g. 2 palėpių ir sandėlio kapitalinis remontas | I | 5 | SB(P) | 0.3 | 205.8 | 187 | Lėšos suplanuotos netinkamoms finansuoti išlaidoms padengti, projektas užbaigtas 2011 m. |  |  | Įvykdyta
[6 empty] | ES | 32 | 32 | 3.4
[6 empty] | LRVB | 5.7 | 5.7 | 0.6
[6 empty] | Iš viso: | 38 | 243.5 | 191
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1051.2 | 1306.4 | 1253.9
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 10831.4 | 11230.8 | 11101.43
08 | Iš viso programai: | [5 empty] | 10831.4 | 11230.8 | 11101.43
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimą Nr. T2-35
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimą Nr. T2-269
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2012 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2012 m. asignavimų patikslintas planas** | 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO | [6 empty] | 10793.7 | 11193.1 | 11097.43
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 10793.7 | 11193.1 | 11097.43
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 8754.9 | 8906.3 | 8886.53
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [6 empty] | 1025.3 | 1067.8 | 1010.7
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 500 | 500 | 500
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 513.5 | 719 | 700.2
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [6 empty] | 0 | 0 | 0
KITOS LĖŠOS, IŠ VISO | [6 empty] | 37.7 | 37.7 | 4
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 32 | 32 | 3.4
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 5.7 | 5.7 | 0.6
Iš viso: | [6 empty] | 10831.4 | 11230.8 | 11101.43
Note on L8: Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Didžioji Vandens g. 2 statyba