**KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO SISTEMOS REFORMOS**

**VEIKSMŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.** **Nr.** | **Veiksmų planas** | **Įvykdymo terminas** | **Atsakingi asmenys** | **Pastabos** |
| ***I ETAPAS 2013 METAI*** |
| **1.** | **Sporto šakų biudžetinėse sporto įstaigose sąrašo sudarymas** | 2013-03-15 | Sporto taryba |  |
| **2.** | **Sporto šakų biudžetinėse sporto įstaigose sąrašo su pagrindimu pristatymas miesto tarybai**  | 2013-04-31 | Nijolė Laužikienė,Mantas Bagočius |  |
| **3.** | **BĮ Klaipėdos miesto sporto centro ir BĮ Klaipėdos miesto „Viesulo“ sporto centro reorganizavimas****sujungimo būdu** | 2014-01-01 | Ugdymo ir kultūros departamentasSporto ir kūno kultūros skyrius | Rengiant dokumentus dalyvaujaįstaigų vadovai |
| 3.1. | Parengiamas tarybos sprendimo projektas birželio mėnesio tarybos posėdžiui „Dėl pritarimo reorganizuoti Klaipėdos miesto biudžetines įstaigas Klaipėdos miesto sporto centrą ir Klaipėdos miesto „Viesulo“ sporto centrą  |
| 3.2. | Parengiamas tarybos sprendimo projektas liepos mėnesio tarybos posėdžiui, kuriuo patvirtinamos reorganizavimo sąlygos, naujos įstaigos nuostatai bei suteikiami reikalingi įgaliojimai  |
| **4.** | **Irklavimo ir baidarių kanojų irklavimo sporto šakų perkėlimas iš Klaipėdos miesto sporto centro į VšĮ Klaipėdos irklavimo centrą** |
| 4.1 | Parengiamas tarybos sprendimo projektas liepos mėnesio tarybos posėdžiui, kuriuo įgaliojamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės, kaip viešosios įstaigos Klaipėdos irklavimo centro dalininkės teises  |
| **5.** | **Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto Lengvosios atletikos mokyklos steigimas** |
| 5.1. | Parengiamas tarybos sprendimo projektas birželio mėnesio tarybos posėdžiui „DėlBiudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto Lengvosios atletikos mokyklos steigimo |
| **6.** | **Sportininko iki 19 metų krepšelio metodikos pristatymas Sporto tarybai ir Tarybos kolegijai** | 2013-07-31 | Ugdymo ir kultūros departamentasSporto ir kūno kultūros skyrius |  |
| **7.** | **Klubų gaunančių sportininko krepšelio lėšas tvarkos aprašo tvirtinimas rugsėjo mėnesio tarybos posėdyje** | 2013-09-31 |
| **8.** | **Papildomo specialisto etato įvedimas Sporto ir kūno kultūros skyriuje „sporto visiems“ programai įgyvendinti** | 2014-01-01 | Personalo skyrius | Patvirtinama tarybos sprendimu |
| ***II ETAPAS 2014 METAI*** |
| **10.** | **BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių aptarnavimo centro (KKRC) struktūros pertvarkymas** | 2014-06-31 | Sporto ir kūno kultūros skyrius |  |
| 10.1. | Parengiamas tarybos sprendimo projektas birželio mėnesio tarybos posėdžiui dėl BĮ Kūno kultūros ir rekreacijos centro nuostatų pakeitimo |  |
| ***III ETAPAS 2015 METAI*** |
| **11.** | **BĮ Klaipėdos miesto sporto centro didelio sportinio meistriškumo struktūrinio padalinio reorganizavimas į Regioninį didelio sportinio meistriškumo sporto centrą** | 2015-01-01 |  |  |