## 006 programa 4 lentelė
Aiškinamojo rašto
1 priedas
4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2024–2027 metų 006 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
|  | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
006-01 | Uždavinys: Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves
E-006-01-01 | Automobilių kelių su danga ilgis, palyginti su bendru kelių ilgiu, proc. | 86 | 87 | 88 | 89
E-006-01-02 | Gatvių tankis, km/kv. km | 4 | 4 | 4 | 4
E-006-01-03 | Zonų be CO2 emisijos, vnt. |  |  |  | 1
E-006-01-04 | Įrengta automobilių stovėjimo vietų, vnt. | 1083 | 0 | 502 | 620
006-01-01 | Priemonė: Gatvių tiesimas ir rekonstravimas
Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas ir A1 magistralinio kelio remontas
| Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 |  |  |  | P-3.1.3.1-1
Atlikta rangos darbų (LAKD dalis). Užbaigtumas, proc.
P-006-01-01-01 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 70 | 100
P-006-01-01-02 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 45 | 100
Klaipėdos miesto Lypkių g. tiesimas nuo Lypkių g. ir Kretainio g. sankryžos iki Šilutės pl. ir Statybininkų pr. sankryžos
| Parengtas investicinis projektas, vnt. | 1 |  |  |  | P-3.1.3.1-1
Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste
| Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 |  |  |  | P-3.2.2.3-1
Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija
| Atliktas galutinis mokėjimas, proc. | 100 |  |  |  | P-3.2.2.3-1
Danės g. rekonstravimas nuo Laivų skg. iki Artojų g.
| Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
P-006-01-01-03 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 5 | 50 | 100 | P-3.1.3.5-1
Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybės institucijų valdomų kelių remontas
| Atlikta rangos darbų (II etapas). Užbaigtumas, proc. | 100 |  |  |  | P-3.1.3.4-3
P-006-01-01-04 | Atlikta rangos darbų (III etapas). Užbaigtumas, proc. |  | 35 | 100 |  | P-3.1.3.4-3
P-006-01-01-05 | Atlikta rangos darbų (IV etapas). Užbaigtumas, proc. | 80 | 100 |  |  | P-3.1.3.4-3
P-006-01-01-06 | Atlikta rangos darbų (VI etapas). Užbaigtumas, proc. |  |  | 20 | 100 | P-3.1.3.4-3
Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis
| Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Karlskronos g. VII etapas – skersgatvis) | 100 |  |  |  | P-3.1.3.4-3 P-3.2.2.2-1
| Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Jachtų g.) | 100 |  |  |  | P-3.1.3.4-3 P-3.2.2.2-1
| Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Tilžės g.) | 100 |  |  |  | P-3.1.3.4-3 P-3.2.2.2-1
P-006-01-01-07 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Karlskronos g. IV etapas – skersgatvis) |  | 100 |  |  | P-3.1.3.4-3 P-3.2.2.2-1
P-006-01-01-08 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Kurėnų g.) |  | 50 | 100 |  | P-3.1.3.4-3 P-3.2.2.2-1
P-006-01-01-09 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Ievos g.) |  | 30 | 100
P-006-01-01-10 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Tauro 17-oji g.) |  | 35 | 100
Žvejybos produktų iškrovimo vietos įrengimas
P-006-01-01-11 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių, inžinerinės bei želdinių tvarkymo paslaugos
P-006-01-01-12 | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100
Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas
P-006-01-01-13 | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, tūkst. m2 | 7.2 | 5 | 25.08 | 9.4
Kietųjų dangų (šaligatvių, gatvių, takų) remontas
P-006-01-01-14 | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos, tūkst. m2 | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 1.05
P-006-01-01-15 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių, tūkst. m2 | 56.6 | 52.5 | 52.5 | 52.5
P-006-01-01-16 | Prižiūrima žvyruotos dangos, km | 13 | 29 | 29 | 29
P-006-01-01-17 | Suremontuota šaligatvių, tūkst. m2 | 23.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3
P-006-01-01-18 | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta dangų remonto darbų, skaičius | 3 | 3 | 3 | 3
Tako prie „Meridiano“ krantinės sutvarkymas
| Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
Sportininkų gatvės šaligatvių kapitalinis remontas
| Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
P-006-01-01-19 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 40 | 100
Požeminės perėjos uždarymas Vingio g.
P-006-01-01-20 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
Tiltų ir kelio statinių priežiūra
P-006-01-01-21 | Prižiūrėta tiltų ir viadukų, vnt. | 16 | 16 | 16 | 16
Biržos tilto kapitalinis remontas
P-006-01-01-22 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 35 | 100
Paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra bei užbaigimo deklaracijos ekspertizių paslaugos
| Atlikta techninių priežiūrų, mėn. | 10
Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio (įskaitant sankryžą) bei Rūko g. kapitalinis remontas
| Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  |  | P-3.1.3.5-1
Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas
P-006-01-01-23 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 40 | 55 | 80 | 100 | P-3.1.3.4-3
Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas
P-006-01-01-24 | Parengta techninių projektų, vnt. | 2 | 3 | 1 | 1
P-006-01-01-25 | Įrengta ar atnaujinta įvažiuojamųjų kelių, vnt. | 1 |  | 2 | 4 | P-3.2.2.2-2
Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas
| Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 |  |  |  | P-3.1.3.5-1
P-006-01-01-26 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
Papildomos eismo juostos ir pėsčiųjų saugumo salelės Mogiliovo gatvėje įrengimas
| Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
Aukštosios g. rekonstrukcija
| ESO projekto atnaujinimas, vnt. | 1
P-006-01-01-27 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
Paryžiaus Komunos g. kapitalinis remontas (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.)
Parengtas techninis projektas, vnt.
P-006-01-01-28 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 20 | 100 |  |  | P-3.1.3.5-1
Smiltynės g. ir kranto tvirtinimo kapitalinis remontas nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos
P-006-01-01-29 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
P-006-01-01-30 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  |  |  | P-1.2.1.1-5
Žaliosios energijos infrastruktūros įrengimas žemės sklype Pramonės g. 31, Klaipėdoje
| Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 |  |  |  | P-1.1.1.5-2
Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas
R-006-01-01-31 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 30 | 100 |  |  | P-3.1.3.6-2
Joniškės g. saugumo pagerinimo priemonių, autobusų sustojimo įvažos, pėsčiųjų ir dviračio tako jungties su Žemaičių g. įrengimas
P-006-01-01-32 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
P-006-01-01-33 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.
Šilutės pl. ruožo (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.) Klaipėdoje ir aikštelės ties Jūrininkų pr. kapitalinis remontas
P-006-01-01-34 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 10 | 60 | 100
Pajūrio g. rekonstravimas
| Atsiskaityta su LAKD pagal bendradarbiavimo sutartį, proc. | 100
Kelio ruožo (jungties) nuo Tauralaukio iki miesto ribos ties Aukštkiemių kaimu (su dviračių taku) įrengimas
P-006-01-01-35 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
P-006-01-01-36 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
Šaligatvių įrengimas Tauralaukio mikrorajone
P-006-01-01-37 | Įrengta šaligatvių, tūkst. m2 | 2 | 2 | 2 | 2
Bastionų g. ir naujo tilto per Danės upę įrengimas
| Parengta techninė užduotis, vnt. | 1 |  |  |  | P-3.1.3.5-1
P-006-01-01-38 | Įvykdytas architektūrinis konkursas, vnt.
P-006-01-01-39 | Parengtas techninis projektas, vnt.
Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas
| Lėšų atkūrimas, proc. | 100
Privažiuojamojo kelio įrengimas prie „Vyturio“ progimnazijos
P-006-01-01-40 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
P-006-01-01-41 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
Kelio Nr. KL1277 į Kairių poligoną ruožo remonto darbai
| Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
P-006-01-01-42 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
Privažiuojamojo kelio (gatvės) atkarpos Nr. KL1278 nuo Kairių gatvės Klaipėdos mieste iki Kairių poligono kapitalinio remonto darbai
P-006-01-01-43 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
Senosios Smiltelės g. kapitalinis remontas
P-006-01-01-44 | Parengtas techninis darbo projektas, vnt. |  |  | 1
Naujosios Sodo g. ir Naujojo Uosto g. sankryžos kapitalinis remontas/rekonstravimas
P-006-01-01-45 | Parengtas techninis darbo projektas, vnt. |  |  | 1
Liepų g. ir Dovo Zauniaus g. sankryžos įrengimas
P-006-01-01-46 | Parengtas techninis projektas, vnt.
006-02 | Uždavinys: Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
E-006-02-01 | Netaršių autobusų, aptarnaujančių miestą, dalis, proc. | 95 | 45 | 50 | 80
E-006-02-02 | Autobusų, pritaikytų neįgaliesiems, aptarnaujančių miestą, dalis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100
E-006-02-03 | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte, proc. | 57 | 55 | 60 | 80
E-006-02-04 | Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis, km | 125 | 126 | 126 | 126
E-006-02-05 | Keleivių, pervežtų vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaičius, tenkantis vienam savivaldybės gyventojui per metus, koef. | 225 | 231 | 240 | 240 | R-3.1.2-1
E-006-02-06 | Ekologišku kuru varomų viešojo transporto priemonių ridos dalis nuo visų viešojo transporto priemonių ridos, proc. | 35 | 45 | 50 | 80 | R-3.1.2-2
006-02-01 | Priemonė: Viešojo transporto paslaugų organizavimas
Transporto kompensacijų mokėjimas
P-006-02-01-01 | Parduota vienkartinių lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2
P-006-02-01-02 | Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 20 proc. nuolaida, tūkst. vnt. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4
P-006-02-01-03 | Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 50 proc. nuolaida, tūkst. vnt. | 25.9 | 26.7 | 27.3 | 27.8
P-006-02-01-04 | Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 80 proc. nuolaida, tūkst. vnt. | 237.6 | 275.1 | 280.5 | 283.4
P-006-02-01-05 | Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 96 proc. nuolaida, tūkst. vnt. | 13.4 | 18.9 | 19.8 | 20.2
P-006-02-01-06 | Kompensuota bilietų moksleiviams ir profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5
Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimas
P-006-02-01-07 | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 58 | 58 | 58 | 58
Nuostolių, patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus, kompensavimas
| Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriama nuostolių, vnt. | 18
Nuostolių, patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis, kompensavimas
P-006-02-01-08 | Ekologiškų viešojo transporto priemonių (elektrinių autobusų), kuriomis važiuojant patiriama nuostolių, vnt. | 36 | 26
Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas
P-006-02-01-09 | Vykdyta viešojo transporto priemonių patikrinimų, tūkst. val. | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7
Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams
P-006-02-01-10 | Subsidijuojamų maršrutų skaičius, vnt. | 6 | 6 | 6 | 6
Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas
P-006-02-01-11 | Įrengta elektros įvadų švieslentėms įrengti, vnt. | 2 | 1
Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas
| Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 |  |  |  | P-3.1.2.2-1
P-006-02-01-12 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. II etapas |  |  | 100
UAB „Klaipėdos paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimas (elektra varomų autobusų įsigijimas (prisidėjimas)
| Padidintas įstatinis kapitalas, proc. | 100 |  |  |  | P-3.1.2.2-1
006-03 | Uždavinys: Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
E-006-03-01 | Visavertiškai funkcionuojantis miesto stebėsenos bei eismo valdymo centras, vnt. |  |  | 1
006-03-01 | Priemonė: Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas
Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas
P-006-03-01-01 | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 16.3 | 18 | 18 | 18
P-006-03-01-02 | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 102 | 102 | 102 | 102
P-006-03-01-03 | Sankryžų, kuriose veikia viešojo transporto prioriteto licencijos, skaičius, vnt. | 41 | 40 | 60 | 60
P-006-03-01-04 | Suženklinta gatvių, tūkst. m2 | 11.6 | 16.9 | 16.9 | 16.9
P-006-03-01-05 | Prižiūrima dviračių įrenginių (dviračių saugyklų ir skaičiuoklių) ir kintamos informacijos kelio ženklų, vnt. | 15 | 15 | 15 | 15
| Parengtas trumpalaikių sustojimo vietų prie mokyklų ir vaikų darželių įrengimo priemonių planas, vnt. | 1
P-006-03-01-06 | Įrengta trumpalaikių stovėjimo vietų (kelio ženklų įrengimas) prie mokyklų ir vaikų darželių, vnt. | 22 | 22 | 20 | 18 | P-3.1.3.6-1
| Parengtas Sausio 15-osios g. ir Rumpiškės g. sankryžos techninis darbo projektas, vnt. | 1
P-006-03-01-07 | Pakeista šviesoforų garsinių mygtukų, vnt. |  | 93 | 93 | 93
Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas
P-006-03-01-08 | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt. |  | 6 | 6 | 6 | P-3.1.3.7-1
Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas
P-006-03-01-09 | Eksploatuojama bilietų automatų, vnt. | 173 | 173 | 173 | 173 | P-3.1.1.5-1
Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija ir įrengimas
P-006-03-01-10 | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 9 | 9 | 9 | 9 | P-2.4.3.5-2
Eismo tyrimai (auditai, juodosios dėmės, srautai ir pan.)
P-006-03-01-11 | Atlikta saugaus eismo auditų, vnt. | 10 | 10 | 10 | 10
P-006-03-01-12 | Parengtas juodųjų dėmių žemėlapis, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1
| Ištirta sankryžų žaliųjų rodyklių atstatymui, vnt. | 19
P-006-03-01-13 | Atlikta miesto eismo srautų analizė, vnt. |  | 1
P-006-03-01-14 | Įrengta mažos taršos zonų Klaipėdos mieste, vnt. |  |  |  | 1
P-006-03-01-15 | Atliktas modalinio kelionių pasiskirstymo pokyčių tyrimas, vnt. |  | 1
Išmanios automobilių statymo sistemos įdiegimas
P-006-03-01-16 | Įrengta išmanaus automobilių statymo sistemų mieste, vnt. | 1 | 1
006-03-02 | Priemonė: Darnaus judumo projektų įgyvendinimas
Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programinės įrangos diegimas ir priežiūros paslaugos
P-006-03-02-01 | Vykdomas garantinis aptarnavimas, mėn. | 12 | 13
Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra
| Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt. | 3 |  |  |  | P-3.1.1.1-1
Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas Taikos pr.
P-006-03-02-02 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1
| Parengtas investicinis projektas, vnt. | 1
P-006-03-02-03 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 5 | 30 | 75 | P-3.1.3.3-1
P-006-03-02-04 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius |  |  |  | 1
Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas Šilutės pl.
P-006-03-02-05 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
P-006-03-02-06 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 50 | 100 | P-3.1.3.3-1
P-006-03-02-07 | Parengtas investicinis projektas, vnt. |  |  | 1
P-006-03-02-08 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 5 | 55 | P-3.1.3.3-1
P-006-03-02-09 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius
Note on C16: prisidėjimas SB lėšomis 200,6 tūkst. Eur. Apmokėta 2024 m.
Note on C17: Pėsčiųjų takų ir panduso įrengimas ties Šilutės pl. 35A ir sujungimas nuo geležinkelio viaduko su Pramonės g.
Note on C18: Jungiamojo kelio ties Vilniaus pl. Klaipėdoje įvažiavimui į Klaipėdos LEZ teritorija statyba
Note on D46: Žardininkų g.
Note on D52: L.-d. Aitvarėlis L.-d. Vyturėlis Santarvės progimnazija
Note on E52: lopšelis-darželis „Žiogelis“; lopšelis-darželis „Vėtrungėlė“ Hermano Zudermano gimnazija
Note on C64: Perkelta į papriemonę „Kietųjų dangų remontas“
Note on D67: Projekto ekspertizė
Note on D71: 1. Jūrininkų prospekte (+~300 stovėjimo vietų) 2. Mogiliovo g. (+~100 stovėjimo vietų)
Note on E71: Įvažiuojamojo kelio ties Jūrininkų pr. nuo Vingio g. iki Bandužių g. Įvažiuojamos aikštelės prie Mogiliovo g. ir Lūžų g. sankryžos Įvažiuojamojo kelio į Smiltelės g. 14, I. Simonaitytės 24, 26
Note on F71: Įvažiuojamojo kelio ties Vingio g. nuo Vaigaudų ir Bandužių g. ir ties Vingio g. 37
Note on G71: Įvažiuojamos aikštelės prie Simonaitytės kalno
Note on D72: į Debreceno 61 (+~70 stovėjimo vietų)
Note on F72: Įvažiuojamojo kelio ties Jūrininkų pr. nuo Vingio g. iki Bandužių g. Įvažiuojamos aikštelės prie Mogiliovo g. ir Lūžų g. sankryžos
Note on G72: 1. Įvažiuojamojo kelio į Smiltelės g. 14, I. Simonaitytės 24, 26 2. Įvažiuojamojo kelio ties Vingio g. nuo Vaigaudų ir Bandužių g. ir ties Vingio g. 37 3. Įvažiuojamos aikštelės prie Simonaitytės kalno 4. Parkavimo aikštelės rekonstrukcija (Smiltelės g. 12B) pagal parengtą darbų aprašą
Note on C75: Lietaus nuotekų tinklų
Note on C93: Rima Ališauskė: rangos darbai bus planuojami po tech. projekto parengimo.
Note on E95: Rima Ališauskė: 9,5%
Note on C124: UAB „Klaipėdos paslaugos“
Note on C125: UAB „Klaipėdos paslaugos“
Note on C133: Klaipėdiečio kortelė - metiniai
Note on C136: Lengvatiniai 10 eurų bilietai: • pradinukų 9 mėnesių • senjorų nuo 70 metų metiniai
Note on C137: Iš kaimų ir kitų miestų važinėjantiems moksleiviams kompensuojama per sutartis su mokyklomis
Note on D143: 2 ekspl. El.autobusai 11 APVA proj. El. autobusų (trumpi) nuo 2024 m. 09 10 veikl.nuomos E.autobusų (trumpi) nuo 2023 m.11 13 CPVA proj. El. autobusai (ilgi) nuo 2023 m.12
Note on E143: 26 elektra varomi autobusai (13 trumpų ir 13 ilgų)
Note on D147: 1.Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“. 2. Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas. 3.- 5. Trys skirtingi maršrutai (22, 22A ir 22B) į LEZ teritoriją. 6. Danės upės vandens kelias.
Note on E147: 1.Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“. 2. Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas. 3.- 5. Trys skirtingi maršrutai (22, 22A ir 22B) į LEZ teritoriją. 6. Danės upės vandens kelias.
Note on E149: Vėtrungės st. (Taikos pr. 28)
Note on C152: 2 vnt.: įrengimas Šiaurės prospekte šalia Pievų g. sankryžos Klaipėdoje (prie Valstybės įmonės „Regitra
Note on E169: 1. Šiaurės pr. 2. Lelijų ir Kuosų g. sankryžoje 3. Lelijų ir Birutės g. sankryžoje 4. Lelijų ir Alyvų g. sankryžoje 5. Šalia Vingio 19 6. Šalia Vingio 37
Note on D182: Melnragėje (Vėtros g.)
Note on E182: Melnragėje Vėtros g.
Note on E185: Bus atsiskaitoma už laikotarpį nuo 2024 m. gruodžio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. (iš viso 13 mėnesių)
Note on D187: S. Nėries g. 16A, Taikos pr. 80, Jūrininkų pr. 16.
Note on C188: Kompleksiškas Taikos pr.–Tiltų g.– H. Manto g. –Liepojos g. ruožo sutvarkymas, įskaitant šviesoforų valdymą, dviračių ir pėsčiųjų takus, šaligatvių dangas, nuovažas, apšvietimą.
Note on C189: Transporto skyrius
Note on C192: Rodiklio reikšmė (1 vnt.) bus pasiekta 2027 m.
Note on C193: Kompleksiškas Šilutės pl. ruožo nuo Baltijos pr. iki Smiltelės sutvarkymas, įskaitant šviesoforų valdymą, dviračių ir pėsčiųjų takus, šaligatvių dangas, nuovažas, apšvietimą.
Note on C194: Transporto skyrius
Note on C195: Transporto skyrius
Note on C196: Projektų skyrius
Note on C197: Projektų skyrius
Note on C198: Rodiklio reikšmė (1 vnt.) bus pasiekta 2029 m.